## CAPA
LOGO
10ª MEDIÇÃO
MUSEU HISTÓRICO AURÉLIO DOLABELLA (SOLAR TEIXEIRA DA COSTA)
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO N°:
154/2021
LOCAL: | PERÍODO:
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG | 26/07/22 a 25/08/22

## BM GERAL
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Contrato Nº: |  | Contratada: | Objeto:
154/2021 |  | RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA | Execução da primeira etapa (reforço estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira da Costa
Data: |  |  | Local da Prestação de serviço: |  | Medição Nº: | Período:
2022-06-27 |  |  | MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG |  | 10 | 26/07/22 a 25/08/22
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CONTRATO (R$) | MEDIÇÃO (R$) | ACUMULADO (R$) | SALDO (R$) | % EXEC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 361243.2992 | 3637.14 | 278544.66 | 46413.49 | 77.11%
2 | REMOÇÕES |  | 168018.1337 | 2251.47 | 59705.38 | 108312.77 | 35.54%
3 | ACESSÓRIOS , COBERTURA PROVISÓRIA, ESCADA DE SERVIÇO |  | 226330.9566 | 0 | 133375.79 | 92955.19 | 58.93%
4 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | 5550.3404 | 0 | 5550.34 | 0 | 100%
5 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  | 27950.627 | 1386.78 | 18310.79 | 9639.84 | 65.51%
6 | ESTRUTURAL ESTEIOS E ESCADA |  | 582902.4216 | 18292.11 | 255010.93 | 327891.49 | 43.75%
7 | TABUADOS E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEFINITIVA DO TELHADO |  | 370932.2584 | 0 | 39482.41 | 331449.85 | 10.64%
8 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO |  | 346194.1133 | 0 | 301758.73 | 44435.38 | 87.16%
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 108044.05 | 1080.44 | 8643.522 | 62665.55 | 8%
TOTAL |  |  | 2197166.2 | 26647.94 | 1100382.55 | 1023763.56 | 50.08%

## BM DETALHADO
| BOLETIM DE MEDIÇÃO DETALHADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Contrato Nº: | 154/2021 | Data de Início: |  | 2021-11-24 |  | Medição Nº: | 10 |  | Valor Contrato: |  | 2160881.0316
Contratada: | RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA | Prazo de Exec.: |  | 273 | dias | Período: | 26/07/22 a 25/08/22 |  | Valor Aditivo: |  | 36285.1686
Objeto: | Execução da primeira etapa (reforço estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira da Costa | Prazo Aditivado: |  | 0 | dias | Data: | 2022-06-27 |  | Valor Contrato + Aditivo: |  | 2197166.2002
|  | Data de Término: |  | 2022-08-23 |  | Valor Medição: | 26647.94 |  | Acumulado Medições |  | 1233108.08
Local: | MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG | Previsão de Térm.: |  | 2022-08-23 |  |  |  |  | Saldo Contrato: |  | 1023763.56
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATO |  |  | MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | % EXEC.
|  |  | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) |  | CONFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 361243.2992 |  | 3637.14 |  | 278544.66 |  | 46413.49 |  | 324958.15 | -36285.1492
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1356.9676 | 1356.9676 |  | 0 | 1 | 1356.97 | 0 | 0 | 100% | 1356.97 | 0.0024
1.2 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | CHAPA DE ZINCO 0,5 MM ESTRUTURADO COM MADEIRA, ALTURA 2,1 M | M | 159 | 77.5725 | 12334.0272 | 0 | 0 | 158.77 | 12316.19 | 0.23 | 17.8417 | 99.86% | 12334.0317 | 0.0044925
1.4 | CABO ATERRAMENTO DO TAPUME METÁLICO 25 mm2 | M | 60 | 21.1873 | 1271.2386 | 0 | 0 | 60 | 1271.24 | 0 | 0 | 100% | 1271.24 | 0.0014
1.5 | HASTE ATERRAMENTO TAPUME | UNID | 6 | 82.0549 | 492.3294 | 0 | 0 | 6 | 492.33 | 0 | 0 | 100% | 492.33 | 0.0006
1.6 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 667.8 | 24.5797 | 16414.343 | 0 | 0 | 555.7 | 13658.96 | 112.1 | 2755.3876 | 83.21%
1.7 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 651.9813 | 651.9813 | 0 | 0 | 1 | 651.98 | 0 | 0 | 100%
1.8 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 12 | 927.0979 | 11125.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11125.1748 | 0%
1.9 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 6 | 749.5164 | 4497.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4497.0984 | 0%
1.10 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 6 | 679.7085 | 4078.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4078.251 | 0%
1.11 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 886.6828 | 5320.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5320.0968 | 0%
1.12 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 5 | 827.8972 | 4139.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4139.486 | 0%
1.13 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 500.2899 | 3001.7397 | 0 | 0 | 6 | 3001.74 | 0 | 0 | 100%
1.14 | ANDAIME FACHADEIRO | [6 empty] | 0
1.15 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | M2MES | 6882 | 3.6741 | 25285.1562 | 764.67 | 2809.47 | 6117.34 | 22475.72 | 764.66 | 2809.4373 | 88.89%
1.16 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 1147 | 6.1235 | 7023.6545 | 8.69 | 53.21 | 1019.55 | 6243.21 | 127.45 | 780.4401 | 88.89%
1.17 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 1147 | 2.1677 | 2486.3737 | 0 | 0 | 1019.86 | 2210.77 | 127.14 | 275.6038 | 88.92%
1.18 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 1147 | 2.1677 | 2486.3737 | 127.44 | 276.25 | 892.1 | 1933.82 | 254.9 | 552.5516 | 77.78%
1.19 | TAXAS ( CREA, CAU, etc) | UN | 1 | 404.151 | 404.151 |  | 0 | 1 | 404.15 | 0 | 0 | 100%
1.20 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Mxmês | 1200 | 7.8258 | 9390.9996 | 0 | 0 | 1084.2 | 8484.77 | 115.8 | 906.2315 | 90.35%
1.21 | BARRACÃO CANTEIRO NA PRAÇA JULI, PARA GUARDA DE MATERIAIS ARTÍSTICOS E OU RESTAURADOS PARA RE-UTILIZAÇÃO | M2 | 100 | 551.115 | 55111.5 | 0 | 0 | 100 | 55111.5 | 0 | 0 | 100%
1.22 | VIGIA PARA HORÁRIO DE INTEGRAL | H | 4320 | 16.8396 | 72747.18 | 0 | 0 | 4104 | 69109.82 | 216 | 3637.359 | 95%
1.23 | FORMA E ESCORAMENTO | [6 empty] | 0
1.24 | ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B | M2 | 200 | 118.0611 | 23612.216 | 0 | 0 | 200 | 23612.22 | 0 | 0 | 100%
1.25 | FAIXA PLOTADA ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE TAPUME | M2 | 162.54 | 82.1406 | 13351.1378 |  | 0 | 138.62 | 11386.33 | 23.92 | 1964.8038 | 85.28%
1.26 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID | 1 | 263.3105 | 263.3105 | 0 | 0 | 1 | 263.31 | 0 | 0 | 100% | 263.31 | -0.0005
1.27 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 0 | 6 | 144.5146 | 867.0876 | 0 | 0 | 6 | 867.09 | 0 | 0 | 100% | 867.09 | 0.0024
1.28 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNID | 12 | 783.808 | 9405.696 | 0 | 0 | 10 | 7838.08 | 2 | 1567.616 | 83.33% | 9405.696 | 0
1.29 | LOCAÇÃO DE ANDAIME DE TUBOS COM TRAVAS DE PRESSÃO DO FORCADO POR PARAFUSOS , PARA MONTAGEM DE ANDAIMES EM BALANÇO, com bandeja de proteção- Aluguel, montagem e desmotagem | M2 | 80 | 413.9486 | 33115.888 | 0 | 0 | 80 | 33115.89 | 0 | 0 | 100% | 33115.89 | 0.002
1.30 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO | m2 | 569 | 8.3035 | 4724.6722 | 60 | 498.21 | 329.81 | 2738.57 | 239.19 | 1986.106 | 57.96% | 4724.676 | 0.0038785
1.31 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | UN | 1 | 7775.2696 | 7775.2696 | 0 | 0 | 1 | 7775.27 | 0 | 0 | 100%
| BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | UN | 1 | 7831.1392 | 7831.1392 | 0 | 0 | 1 | 7831.14 | 0 | 0 | 100%
1.32 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 787.0296 | 7083.2665 | 0 | 0 | 9 | 7083.27 | 0 | 0 | 100%
1.33 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 14 | 498.39 | 6977.46 | 0 | 0 | 14 | 6977.46 | 0 | 0 | 100%
1.34 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UN | 1 | 6618.0332 | 6618.0332 | 0 | 0 | 1 | 6618.03 | 0 | 0 | 100%
2 | REMOÇÕES |  |  |  | 168018.1337 |  | 2251.47 | 0 | 59705.38 |  | 108312.77 |  | 168018.15 | 0.016327
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m3 | 20 | 164.1098 | 3282.196 | 0 | 0 | 6.65 | 1091.33 | 13.35 | 2190.8658 | 33.25%
2.2 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE REVESTIMENTO SOBRE PAREDE DE ADOBE, PAU A PIQUE E TIJOLO DE BARRO COZIDO | m2 | 240 | 36.741 | 8817.84 | 0 | 0 | 240 | 8817.84 | 0 | 0 | 100%
2.3 | CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES | M3 | 31.8 | 25.1063 | 798.3819 | 0 | 0 | 29.49 | 740.39 | 2.31 | 57.9957 | 92.74%
| TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 35 | 171.458 | 6001.03 | 1 | 171.46 | 17.48 | 2997.09 | 17.52 | 3003.9442 | 49.94%
2.5 | DESMONTAGEM DE PISO EM PEDRA - REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO MOSAICO | M2 | 148 | 62.4597 | 9244.0356 | 6.46 | 403.49 | 40.89 | 2553.98 | 107.11 | 6690.0585 | 27.63%
2.6 | DESMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE PARA LIBERAR ESTEIOS- REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO PARA RECUPERAÇÃO POSTERIOR DA PAREDE | M2 | 300 | 61.235 | 18370.5 | 6.68 | 409.05 | 52.6 | 3220.96 | 247.4 | 15149.539 | 17.53%
2.7 | MAPEAMENTO DESMONTAGEM DE TELHAS PARA DIMINUIR PESO NA ESTRUTURA-CALHAS RUFOS E TELHA, RETIRADA DE CATALOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS , ARMAZENAMENTO DE TELHAS E AFINS, TESTES DE RESISTENCIA REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO TELHADO | M2 | 569.24 | 60.2552 | 34299.6928 | 0 | 0 | 236.48 | 14249.16 | 332.76 | 20050.5337 | 41.54%
2.8 | DESMONTAGEM DE FORROS DE ESTEIRA-REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR, PODENDO SER GUARDADO EM TIRAS PARA EXPOSIÇÃO | M2 | 419.93 | 91.8525 | 38571.6203 | 0 | 0 | 193.02 | 17729.37 | 226.91 | 20842.2508 | 45.96%
2.9 | MAPEAMENTO DO PORTÃO DA RUA SERRO, REMOÇÃO DAS PEÇAS , IMUNIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, RESTAURAÇÃO | UNID | 1 | 1959.52 | 1959.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1959.52 | 0%
2.10 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO JÁ PREVISTO EM PROJETO, PARA LIBERAÇÃO DE ENTRADA DE EQUIPAMENTOS | M2 | 15 | 122.47 | 1837.05 | 2.4 | 293.93 | 0 | 0 | 15 | 1837.05 | 0%
2.11 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M3 | 1 | 122.47 | 122.47 | 0 | 0 | 1 | 122.47 | 0 | 0 | 100% | 122.47 | 0
2.12 | REMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE | M2 | 300 | 145.7393 | 43721.79 | 6.68 | 973.54 | 49.34 | 7190.78 | 250.66 | 36531.0129 | 16.45%
| TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO | [6 empty] | 0
2.13 | 50,0 M < DMT <= 100,0 M | M3 | 30 | 33.0669 | 992.007 | 0 | 0 | 30 | 992.01 | 0 | 0 | 100%
3 | ACESSÓRIOS , COBERTURA PROVISÓRIA, ESCADA DE SERVIÇO |  |  |  | 226330.9566 |  | 0 | 0 | 133375.79 |  | 92955.19 |  | 226330.98 | 0.023392
3.1 | DEDETIZAÇÃO POR EMPRESA COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE PRÉDIOS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | M2 | 848.37 | 20.9424 | 17766.8784 | 0 | 0 | 848.37 | 17766.88 | 0 | 0 | 100% | 17766.88 | 0.0015631
3.2 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO ( PRAÇA JULI, ONDE FICARÁ O CANTEIRO DE OBRAS E DEPÓSITO DE PEÇA MOVIMENTADAS DO MUSEU PARA RESTAURO E GUARDA PROVISÓRIA) | M2 | 1637 | 5.0825 | 8320.0607 | 0 | 0 | 1637 | 8320.06 | 0 | 0 | 100% | 8320.06 | -0.000685
3.3 | PROTEÇÃO DE PISO COM LONA PLASTICA, SACO DE RÁFIA E GESSO | M2 | 596.72 | 11.3897 | 6796.4678 | 0 | 0 | 596.72 | 6796.47 | 0 | 0 | 100% | 6796.47 | 0.0022488
3.4 | IMUNIZAÇÃO DE FORROS DE TAQUARA TRANÇADA E DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS , RETIRANDO LIMPEZA INCLUINDO A REGIÃO SUPERIOR POR PASSAGEM NO TELHADO E SEM DESMONTAGEM DO FORRO, INCLUSIVE O DO CORREDOR ( SACADA ) . | M2 | 283 | 37.5983 | 10640.3161 | 0 | 0 | 283 | 10640.32 | 0 | 0 | 100% | 10640.32 | 0.00393
3.5 | DESMONTAGEM DE PISOS DE MADEIRA , RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | M2 | 150 | 128.5935 | 19289.025 | 0 | 0 | 37.38 | 4806.83 | 112.62 | 14482.2 | 24.92% | 19289.03 | 0.00497
3.6 | DESMONTAGEM DE ESCADA DE MADEIRA, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | UNID | 1 | 3306.69 | 3306.69 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3306.69 | 0% | 3306.69 | 0
3.7 | DESMONTAGEM DE LAMBREQUINS, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | M | 20 | 110.223 | 2204.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2204.46 | 0% | 2204.46 | 0
3.8 | Cadastro fotográfico (DIGITAL)de peças de madeira a serem desmontadas e retiradas para restauro, etiquetagem e mapeamento da posição e guarda segura bem acondicionadas, DE TODO O MUSEU | UNID | 300 | 94.3019 | 28290.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 28290.57 | 0% | 28290.57 | 0
| COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.9 | GRADEADO DE MADEIRA PROVISÓRIO ELEVADO PARA SUSTENTAÇÃO DE LONA CONTRA CHUVAS E DO MADEIRITE DE ENVELOPAMENTO DE FORROS | M2 | 800 | 58.1732 | 46538.6 | 0 | 0 | 385.79 | 22442.66 | 414.21 | 24095.9419 | 48.22% | 46538.6019 | 0.0018825
3.10 | LONA PLÁSTICA COBERTURA PROVISÓRIA CONTRA CHUVAS | M2 | 800 | 30.6175 | 24494 | 0 | 0 | 423.41 | 12963.76 | 376.59 | 11530.2443 | 52.93% | 24494.0043 | 0.004325
3.11 | FORMA DE MADEIRA PROTEÇÃO DOS FORROS, PRESOS E SUSTENTADOS NO PISO E NO ENGRADAMENTO DA COBERTURA PROVISÓRIA, INCLUSIVE ESPUMA PARA CALÇAR SUAVEMENTE | M2 | 149.31 | 318.422 | 47543.5888 | 0 | 0 | 149.31 | 47543.59 | 0 | 0 | 100% | 47543.59 | 0.00118
3.12 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | 82.5 | 57.5609 | 4748.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 4748.7742 | 0% | 4748.7742 | 0
3.13 | TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 1147 | 5.5724 | 6391.5256 | 0 | 0 | 376 | 2095.22 | 771 | 4296.3088 | 32.78% | 6391.5288 | 0.00324
4 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 5550.3404 |  | 0 | 0 | 5550.34 |  | 0 |  | 5550.34 | -0.0004
| MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | M³ | 60 | 50.4576 | 3027.4584 | 0 | 0 | 60 | 3027.46 | 0 | 0 | 100% | 3027.46 | 0.0016
| ATERRO COMPACTADO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 50 | 50.4576 | 2522.882 | 0 | 0 | 50 | 2522.88 | 0 | 0 | 100% | 2522.88 | -0.002
5 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 27950.627 |  | 1386.78 | 0 | 18310.79 |  | 9639.84 |  | 27950.63 | 0.0030359
5.1 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 8.6384 | 314.5152 | 2716.9082 | 0.25 | 78.63 | 1.48 | 465.48 | 7.1584 | 2251.4257 | 17.13% | 2716.9057 | -0.0025064
| FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | M2 | 18 | 69.9916 | 1259.8489 | 0 | 0 | 18 | 1259.85 | 0 | 0 | 100% | 1259.85 | 0.00111
| ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 | AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 1400 | 7.9361 | 11110.4784 | 164.65 | 1306.67 | 811.58 | 6440.74 | 588.42 | 4669.7341 | 57.97% | 11110.4741 | -0.0043285
| CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 | FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA | M3 | 14 | 451.1427 | 6315.9983 | 0 | 0 | 14 | 6316 | 0 | 0 | 100% | 6316 | 0.001654
5.5 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 28 | 4.7641 | 133.3943 | 0.31 | 1.48 | 23.03 | 109.72 | 4.97 | 23.6775 | 82.25% | 133.3975 | 0.0031685
5.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | UNID | 1 | 857.29 | 857.29 |  | 0 | 1 | 857.29 | 0 | 0 | 100% | 857.29 | 0
5.6 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 60 | 92.6118 | 5556.7088 | 0 | 0 | 30.9 | 2861.71 | 29.1 | 2695.0038 | 51.5% | 5556.7138 | 0.0049474
6 | ESTRUTURAL ESTEIOS E ESCADA |  |  |  | 582902.4216 |  | 18292.11 | 0 | 255010.93 |  | 327891.49 |  | 582902.42 | -0.0016184
6.1 | SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DE ESTEIOS COM ESCORAMENTO METÁLICO PARA AMPARAR A ESTRUTURA PERMITINDO A LIBERAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS NABOS; RECORTE DE PARTES DANIFICADAS; SUBSTITUIÇÃO ESTRUTURAL E ESTÉTICA DE REGIÃO DANIFICADA DO ESTEIO COM ACOMPAMHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO | UN | 30 | 1307.3672 | 39221.0175 | 0 | 0 | 30 | 39221.02 | 0 | 0 | 100% | 39221.02 | 0.0025
6.2 | CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2 , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA FIXAÇÃO E REFORÇO DE ESTEIOS , LIGAÇÃO ENTRE ESTEIOS E VIGAS E FIXAÇÃO MADEIRAS DO DECK( DET PROJETO ESTRUTURAL) | M2 | 24 | 2130.978 | 51143.472 | 1.8 | 3835.76 | 18.11 | 38592.01 | 5.89 | 12551.4604 | 75.46% | 51143.4704 | -0.00158
6.3 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL, DIAM 1/2 " | M | 32 | 70.506 | 2256.1913 | 0 | 0 | 32 | 2256.19 | 0 | 0 | 100% | 2256.19 | -0.001328
6.4 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DIAM 1/2" | UNID | 400 | 10.2018 | 4080.7004 | 0 | 0 | 400 | 4080.7 | 0 | 0 | 100% | 4080.7 | -0.0004
6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENXERTO DE MADEIRA COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | DM3 | 5000 | 26.7719 | 133859.71 | 0 | 0 | 5000 | 133859.71 | 0 | 0 | 100% | 133859.71 | 0
6.6 | ESTEIO OU ESTRUTURA DO TELHADO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO , IMBUIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO 25x25 X 7,5 m OU DEMAIS SEÇÕES | M3 | 26 | 11144.77 | 289764.02 | 0.66 | 7355.55 | 2.76 | 30759.57 | 23.24 | 259004.4548 | 10.62%
6.7 | CORDÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE ESTEIO E SAPATA DE CONCRETO | M | 65 | 3.9068 | 253.9415 | 4.96 | 19.38 | 41.16 | 160.8 | 23.84 | 93.1379 | 63.32%
6.8 | imunização peças do telhado , incluindo a quantidade da planilha de peças de maior seção e o novo engradamento | M2 | 1028 | 5.9153 | 6080.9294 | 0 | 0 | 1028 | 6080.93 | 0 | 0 | 100%
6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 10 | 111.8886 | 1118.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1118.8859 | 0%
| ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU | [6 empty] | 0
6.10 | PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS | M2 | 569.24 | 65.8889 | 37506.5747 | 82.65 | 5445.71 | 0 | 0 | 569.24 | 37506.5747 | 0%
6.11 | TRATAMENTO DE FISSURAS DE PEÇAS | M2 | 30 | 54.5236 | 1635.7093 | 30 | 1635.71 | 0 | 0 | 30 | 1635.7093 | 0% | 1635.7093 | 0
6.12 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | M2 | 569 | 15.0271 | 8550.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 8550.4023 | 0% | 8550.4023 | 0
6.13 | EMBOCAMENTO ( MASSA REJUNTANDO TELHAS NO FINAL DA CORRIDA DE ÁGUA) E NAS CUMIEIRAS | M | 250 | 29.7235 | 7430.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7430.8673 | 0% | 7430.8673 | 0
7 | TABUADOS E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEFINITIVA DO TELHADO |  |  |  | 370932.2584 |  | 0 | 0 | 39482.41 |  | 331449.85 |  | 370932.26 | 0.0015897
7.1 | CONFERENCIA DE PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO( TESTE DE RESISTENCIA) DESCUPINIZAÇÃO. | M2 | 569.24 | 67.1503 | 38224.6373 | 0 | 0 | 569.24 | 38224.64 | 0 | 0 | 100%
7.2 | FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE MADEIRA DO TELHADO COM PEÇAS DE DIMENSÕES E MATERIAL SIMILAR OU IDENTICO, APLICADO CUPINICIDA | M3 | 26.23 | 9675.13 | 253778.6599 | 0 | 0 | 0.13 | 1257.77 | 26.1 | 252520.893 | 0.5%
7.3 | REFAZIMENTO DO TELHADO COM RETORNO DE TELHAS E AFINS, RECUPERADOS | M2 | 284.62 | 43.7967 | 12465.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.62 | 12465.4234 | 0%
7.4 | COMPLEMENTAÇÃO COM TELHAS PRODUZIDA ARTEZANALMENTE IGUAIS AS EXISTENTES , COMPLEMENTANDO AS QUE FORAM QUEBRADAS | M2 | 284.62 | 97.6608 | 27796.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.62 | 27796.221 | 0%
7.5 | TROCA DE CALHAS E RUFOS NÃO SERVÍVEIS ( RISCO DE VAZAMENTOS FUTUROS) | M | 120 | 97.2811 | 11673.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11673.7374 | 0%
7.6 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 9107.84 | 2.9638 | 26993.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107.84 | 26993.5794 | 0%
8 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO |  |  |  | 346194.1133 |  | 0 | 0 | 301758.73 |  | 44435.38 |  | 346194.11 | -0.0033331
8.1 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | 6 | 22045.3306 | 132271.9834 | 0 | 0 | 5.35 | 117942.52 | 0.65 | 14329.4649 | 89.17% | 132271.9849 | 0.0014863
8.2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MÊS | 6 | 22045.3306 | 132271.9834 | 0 | 0 | 5.81 | 128083.37 | 0.19 | 4188.6128 | 96.83% | 132271.9828 | -0.00057283
8.3 | MESTRE DE OBRAS DE RESTAURO | MÊS | 6 | 4625.8452 | 27755.0712 | 0 | 0 | 5.81 | 26876.16 | 0.19 | 878.9106 | 96.83% | 27755.0706 | -0.00059187
8.4 | AS BUILT DE PROJETOS EXECUTADOS | UNID | 1 | 24494.8117 | 24494.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24494.8117 | 0% | 24494.8117 | 0
8.6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 848.37 | 6.1602 | 5226.1637 | 0 | 0 | 760.13 | 4682.58 | 88.24 | 543.5797 | 89.6% | 5226.1597 | -0.0039913
8.7 | ESTUDO E LAUDO DE IMPACTO SOBRE A VIZINHANÇA | UNID | 1 | 24174.1 | 24174.1 | 0 | 0 | 1 | 24174.1 | 0 | 0 | 100% | 24174.1 | 0
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 108044.05 |  | 1080.44 | 0 | 45378.5 |  | 62665.55 |  | 108044.05 | 0
9.1 | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA | UND | 1 | 108044.05 | 108044.05 | 0.01 | 1080.44 | 0.42 | 45378.5 | 0.58 | 62665.549 | 42% | 108044.049 | -0.001
TOTAL GERAL |  |  | 2558409.5 |  |  | 26647.94 |  | 1233108.08 |  | 1023763.56 |  | 48.2% | 2256871.64 | -301537.86

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | Contratada: |  | RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA | [7 empty] | Contrato Nº: |  | 154/2021
|  | Data: |  | 2022-06-27 |  | Medição Nº: |  | 10 |  | Período Medição: |  |  | 26/07/22 a 25/08/22
Objeto do Contrato:
Execução da primeira etapa (reforço estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira da Costa
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | [9 empty] | U
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
| 1.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.3 | CHAPA DE ZINCO 0,5 MM ESTRUTURADO COM MADEIRA, ALTURA 2,1 M | [9 empty] | M
TAPUME _LATERAL OESTE (LATERAL ESQUERDA)
|  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ÁREA
|  |  | 12.6 |  | 2.1 |  | 26.46
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 158.77
| 1.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 158.77
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 159
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.23
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.4 | CABO ATERRAMENTO DO TAPUME METÁLICO 25 mm2 | [9 empty] | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 60
| 1.4 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 60
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 60
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.5 | HASTE ATERRAMENTO TAPUME | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| 1.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.6 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 555.7
| 1.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 555.7
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 667.8
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 112.1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.7 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | [9 empty] | U
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
| 1.7 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.8 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | [9 empty] | MÊS
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 1.8 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 12
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 12
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.9 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | [9 empty] | MÊS
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 1.9 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 6
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.10 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | [9 empty] | MÊS
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 1.10 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 6
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.11 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | [9 empty] | MÊS
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 1.11 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 6
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.12 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | [9 empty] | UN
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 1.12 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 5
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 5
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.13 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | UN
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| 1.13 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.15 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | [9 empty] | M2MES | 764.6667
MEDIDO NA 2ª MEDIÇÃO
|  |  | TOTAL |  | 6882 |  | M²xMÊS
|  |  | PRAZO |  | 6 |  | MESES
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | 1147 |  | M²xMÊS
|  |  | AJUSTE PARA A 3ª MEDIÇÃO | [5 empty] | QUANTITATIVO MENSAL A PARTIR DA 4ª MEDIÇÃO
|  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES |  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES
|  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 6882 |  | M²xMÊS |  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 6882 |  | M²xMÊS
|  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 764.6667 |  | M²xMÊS |  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 764.6667 |  | M²xMÊS
|  | MEDIDO A MAIS NA 2ª MED. |  |  | 382.3333 |  | M²xMÊS
|  | A MEDIR NA 3ª MEDIÇÃO |  |  | 382.3333 |  | M²xMÊS |  | QUANTITATIVO MENSAL PARA A 10ª MEDIÇÃO
[9 empty] | QUANT. P/ MÊS |  |  | 764.6667 |  | M²xMÊS
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6117.3333
| 1.15 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6882
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6882
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.16 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | [9 empty] | M2 | 8.69
QUANTITATIVO POR MÊS SIMILAR ITEM 1.15
|  |  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES
|  |  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 1147 |  | M²
|  |  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 127.4444 |  | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 3ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E CONSIDERADA NA 4ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 382.33 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.44 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 6ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 7ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 8ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 9ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
OBS: DEVIDO AO ESGOTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, SERÁ CONSIDERADO NESTA MEDIÇÃO O QUANTITATIVO DE 8,69 M² FICANDO O SALDO DE 118,75 M² A SER MEDIDO QUANDO DA LIBERAÇÃO DO ADITIVO JÁ SOLICITADO.
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1138.3078
| 1.16 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1146.9978
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1147
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0022222
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.17 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | [9 empty] | M2
|  |  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES
|  |  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 1147 |  | M²
|  |  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 127.4444 |  | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 3ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E CONSIDERADA NA 4ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 382.33 | M²
|  |  | ÁREA A MEDIR A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.44 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 6ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 7ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 8ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M² | OBS: DEVIDO AO ESGOTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, NÃO SERÁ CONSIDERADO NESTA MEDIÇÃO NENHUM QUANTITATIVO FICANDO O SALDO DE 0,31 M² (MEDIÇÃO 9) + 127,44 M² (MEDIÇÃO10), TOTALIZANDO 127,75 M² A SEREM MEDIDOS QUANDO DA LIBERAÇÃO DO ADITIVO JÁ SOLICITADO.
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 10ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1146.9978
| 1.17 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1146.9978
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1147
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0021667
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.18 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | [9 empty] | M2 | 127.44
|  |  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES
|  |  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 1147 |  | M²
|  |  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 127.4444 |  | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA REALIZADA E NÃO MEDIDA NA 3ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA DESMONTADA E MEDIDA NA 4ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 254.89 | M²
|  |  | ÁREA A MEDIR A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.44 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 6ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 7ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 8ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
|  |  | ÁREA TOTAL A MEDIR NA 10ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 127.4444 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 892.1078
| 1.18 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1019.5478
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1147
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 127.4522
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.19 | TAXAS ( CREA, CAU, etc) | [9 empty] | UN
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
| 1.19 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.20 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | [9 empty] | Mxmês
|  |  | PRAZO CRONOG. |  |  | 9 |  | MESES
|  |  | QUANT.TOTAL PLANILHA |  |  | 1200 |  | M²
|  |  | QUANT. P/ MÊS |  |  | 133.3333 |  | M²
|  |  | QUANTITATIVO MEDIDO NA 2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 150.87 | M
|  |  | QUANTITATIVO REALIZADO E NÃO MEDIDO NA 3ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 133.3333 | M
|  |  | QUANTITATIVO REALIZADO NA 4ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 133.3333 | M
|  |  | METRAGEM PARCIAL | [5 empty] | = | 417.5367 | M
|  |  | DESCONTO MEDIDA A MAIS NA 2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 17.5367 | M²
|  |  | QUANTITATIVO MEDIDO NA 4ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 400 | M² | OBS: DEVIDO AO ESGOTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, NÃO SERÁ CONSIDERADO NESTA MEDIÇÃO NENHUM QUANTITATIVO FICANDO O SALDO DE 17,54 M² (MEDIÇÃO 9) + 133,33 M² (MEDIÇÃO 10),TOTALIZANDO 150,87 M² A SEREM MEDIDOS QUANDO DA LIBERAÇÃO DO ADITIVO JÁ SOLICITADO.
|  |  | QUANTITATIVO A MEDIR A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 133.3333 | M²
|  |  | QUANTITATIVO A MEDIR NA 10ª MEDIÇÃO | [5 empty] | = | 133.3333 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1199.9978
| 1.20 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1199.9978
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1200
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0021667
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.21 | BARRACÃO CANTEIRO NA PRAÇA JULI, PARA GUARDA DE MATERIAIS ARTÍSTICOS E OU RESTAURADOS PARA RE-UTILIZAÇÃO | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 100
| 1.21 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 100
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 100
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.22 | VIGIA PARA HORÁRIO DE INTEGRAL | [9 empty] | H
|  |  | Período a ser corrigido |  |  |  |  | Dias |  | Horas/dia |  | Total
|  |  | 2022-07-26 |  | a | 2022-08-25 |  | 31 |  | 12 |  | 372
|  |  | MÊS |  | H |  | MÊS |  | H |  | MÊS |  | H
|  |  | 2021-11-01 |  | 168 |  | 2022-03-01 |  | 744 |  | 2022-07-01 |  | 360
|  |  | 2021-12-01 |  | 744 |  | 2022-04-01 |  | 720 |  | 2022-08-01 |  | 372
|  |  | 2022-01-01 |  | 744 |  | 2022-05-01 |  | -60
|  |  | 2022-02-01 |  | 672 |  | 2022-06-01 |  | 372
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 4836
OBS: DEVIDO AO ESGOTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, NÃO SERÁ CONSIDERADO NENHUM QUANTITATIVO NESTA MEDIÇÃO FICANDO O SALDO DE 144,00 HORAS (MEDIÇÃO 9) + 372 HORAS (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO 516,00 HORAS A SEREM MEDIDAS QUANDO DA LIBERAÇÃO DO ADITIVO JÁ SOLICITADO.
|  |  | Total do Item |  |  | = | 372 | H
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 4320
| 1.22 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 4320
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 4320
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.24 | ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B | [9 empty] | M2
|  |  | ESTEIO | LARG. | ALTURA | ÁREA
|  |  | E1 | 4.4 | 2.5 | 11
|  |  | E2 | 6 | 1.8 | 10.8
|  |  | E10 | 4.8 | 2.6 | 12.48
|  |  | E11 | 5 | 2.8 | 14
|  |  | BURRO P2 | 4 | 2.55 | 10.2
|  |  | TOTAL |  |  | 58.48
OBS: DEVIDO AO ESGOTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL O QUANTITATIVO DE 63,71 M² (8ª MEDIÇÃO) + 73,39 M² (MEDIÇÃO 9) + 58,48 M² (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO ASSIM O MONTANTE DE 195,58 M² A SEREM MEDIDOS QUANDO APROVADO O REFERIDO ADITIVO.
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 199.9976
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 199.9976
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 200
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0024
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.25 | FAIXA PLOTADA ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE TAPUME | [9 empty] | M2
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 138.62
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 138.62
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 162.54
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 23.92
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.26 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | [9 empty] | UNID
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.27 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | [9 empty] | 0
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
| 1.27 |  |  |  |  | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.28 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 12
| 1.28 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 12
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 12
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.29 | LOCAÇÃO DE ANDAIME DE TUBOS COM TRAVAS DE PRESSÃO DO FORCADO POR PARAFUSOS , PARA MONTAGEM DE ANDAIMES EM BALANÇO, com bandeja de proteção- Aluguel, montagem e desmotagem | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 79.9995
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 79.9995
| 1.29 |  |  |  |  | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 80
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0005
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.30 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO | [9 empty] | m2 | 60
|  | ESTEIO E1 |  |  |  |  | ESTEIO E2 |  |  |  |  | ESTEIO E10
|  | COMPR. | = | 4 | M |  | COMPR. | = | 4 | M |  | COMPR. | = | 4 | M
|  | LARG. | = | 3 | M |  | LARG. | = | 3 | M |  | LARG. | = | 3 | M
|  | ÁREA | = | 12 | M² |  | ÁREA | = | 12 | M² |  | ÁREA | = | 12 | M²
|  | ESTEIO E11 |  |  |  |  | BURRINHO P2
|  | COMPR. | = | 4 | M |  | COMPR. | = | 4 | M
|  | LARG. | = | 3 | M |  | LARG. | = | 3 | M
|  | ÁREA | = | 12 | M² |  | ÁREA | = | 12 | M²
|  |  | TOTAL | [6 empty] | = | 60 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 329.81
| 1.30 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 389.81
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 569
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 179.19
0 |  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.31 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | [9 empty] | UN
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.31 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | [9 empty] | UN
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.32 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [9 empty] | m²
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 9
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 9
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 9
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.33 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [9 empty] | m²
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 14
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 14
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 14
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 1.34 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | [9 empty] | UN
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [9 empty] | m3
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6.6489
| 2.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6.6489
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 20
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 13.3511
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.2 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE REVESTIMENTO SOBRE PAREDE DE ADOBE, PAU A PIQUE E TIJOLO DE BARRO COZIDO | [9 empty] | m2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 240 |  | OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL SER INSUFICIENTE SERÁ MEDIDO NO ADITIVO, ASSIM QUE AUTORIZADO, O QUANTITATIVO DE 11,93 M²
| 2.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 240
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 240
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.3 | CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES | [9 empty] | M3
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 29.4866
| 2.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 29.4866
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 31.8
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 2.3134
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.4 | CAÇAMBA 5m³ | [9 empty] | VG | 1
|  |  | VOLUME TRANSPORTADO POR CAÇAMBA |  |  |  |  | = | 5 | M³
|  |  | ITEM 2.3 CARGA MANUAL SOBRE CAMINHÕES |  |  |  |  | = | 0 | M³
|  |  | TELHAS QUEBRADAS E MADEIRAMENTO DO TELHADO |  |  |  |  | = | 0 | M³
|  |  | EXCEDENTE DE MATERIAL ESCAVADO DOS ESTEIOS | [5 empty] | = | 2 | M³
|  |  | DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE |  |  |  |  | = | 0.672 | M³
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | = | 0.5344 | VG | = | 1 | VG
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 18.233
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 19.233
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 35
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 15.767
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.5 | DESMONTAGEM DE PISO EM PEDRA - REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO MOSAICO | [9 empty] | M2 | 6.46
|  |  | ESTEIO E1 | [5 empty] | ESTEIO E2
|  |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND |  |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND
|  |  | 1.1 | 1.1 | 1.21 | M² |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | M²
|  |  | ESTEIO E10 | [5 empty] | ESTEIO E11
|  |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND |  |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND
|  |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | M² |  |  | 1.2 | 1.3 | 1.56 | M²
[5 empty] | TOTAL |  | = |  | 6.46
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 52.3582
| 2.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 58.8182
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 148
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 89.1818
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.6 | DESMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE PARA LIBERAR ESTEIOS- REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO PARA RECUPERAÇÃO POSTERIOR DA PAREDE | [9 empty] | M2 | 6.68
|  |  | LOCAL | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA (M²)
|  |  | E1 | 1.1 |  | 0.91 |  | 1.001
|  |  | E2 | 1.15 |  | 1.22 |  | 1.403
|  |  | E10 | 1.05 |  | 1.54 |  | 1.617
|  |  | E11 | 1.12 |  | 1.6 |  | 1.792
|  |  | BURRO P2 | 0.85 |  | 1.02 |  | 0.867
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 6.68
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 52.3582
| 2.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 59.0382
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 300
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 240.9618
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.7 | MAPEAMENTO DESMONTAGEM DE TELHAS PARA DIMINUIR PESO NA ESTRUTURA-CALHAS RUFOS E TELHA, RETIRADA DE CATALOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS , ARMAZENAMENTO DE TELHAS E AFINS, TESTES DE RESISTENCIA REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO TELHADO | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 292.0593
| 2.7 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 292.0593
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 569.24
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 277.1807
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.8 | DESMONTAGEM DE FORROS DE ESTEIRA-REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR, PODENDO SER GUARDADO EM TIRAS PARA EXPOSIÇÃO | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 193.02
| 2.8 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 193.02
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 419.93
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 226.91
0 |  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.9 | MAPEAMENTO DO PORTÃO DA RUA SERRO, REMOÇÃO DAS PEÇAS , IMUNIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, RESTAURAÇÃO | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 2.9 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.10 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO JÁ PREVISTO EM PROJETO, PARA LIBERAÇÃO DE ENTRADA DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | M2 | 2.4
|  |  | COMPR | LARG | ÁREA | UNID
|  |  | 2 | 1.2 | 2.4 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 2.10 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 2.4
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 15
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 12.6
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.11 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | [9 empty] | M3
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
| 2.11 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.12 | REMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE | [9 empty] | M2 | 6.68
|  |  | LOCAL | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA (M²)
|  |  | E1 | 1.1 |  | 0.91 |  | 1.001
|  |  | E2 | 1.15 |  | 1.22 |  | 1.403
|  |  | E10 | 1.05 |  | 1.54 |  | 1.617
|  |  | E11 | 1.12 |  | 1.6 |  | 1.792
|  |  | BURRO P2 | 0.85 |  | 1.02 |  | 0.867
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 6.68
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 49.0982
| 2.12 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 55.7782
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 300
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 244.2218
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 2.13 | 50,0 M < DMT <= 100,0 M | [9 empty] | M3
QUANTITATIVOS NÃO MEDIDOS POR SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE A SEREM CONSIDERADOS EM ADITIVO
|  |  | ITEM | MEDIÇÃO | QUANT. | UND.
|  |  | 1 | 6 | 21.02 | M³
|  |  | 2 | 7 | 6.59 | M³
|  |  | 3 | 8 | 9.43 | M³
|  |  | 4 | 9 | 6.78 | M³
|  |  | TOTAL |  | 43.82 | M³
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 29.9996
| 2.13 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 29.9996
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 30
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0003515
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.1 | DEDETIZAÇÃO POR EMPRESA COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE PRÉDIOS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 848.37
| 3.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 848.37
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 848.37
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.2 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO ( PRAÇA JULI, ONDE FICARÁ O CANTEIRO DE OBRAS E DEPÓSITO DE PEÇA MOVIMENTADAS DO MUSEU PARA RESTAURO E GUARDA PROVISÓRIA) | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1637
| 3.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1637
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1637
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.3 | PROTEÇÃO DE PISO COM LONA PLASTICA, SACO DE RÁFIA E GESSO | [9 empty] | M2
|  |  | ITEM | LOCAL |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND
|  |  | 1 | AMBIENTE 11 |  | 8 | 3.45 | 27.6 | M²
|  |  | 2 | AMBIENTE 12 |  | 3.6 | 3.45 | 12.42 | M²
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 40.02 | M²
OBS: DEVIDO AO SALDO INSUFICIENTE DE CONTRATO TEM-SE EM ABERTO O SALDO DE 12,18 M² E MAIS O QUANTITATIVO REALIZADO E AFERIDO NA MEDIÇÃO 10 DE 40,02 M² TOTALIZANDO ASSIM O SALDO DE 52,20 M² A SER MEDIDO QUANDO APROVADO O ADITIVO.
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 596.72
| 3.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 596.72
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 596.72
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.4 | IMUNIZAÇÃO DE FORROS DE TAQUARA TRANÇADA E DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS , RETIRANDO LIMPEZA INCLUINDO A REGIÃO SUPERIOR POR PASSAGEM NO TELHADO E SEM DESMONTAGEM DO FORRO, INCLUSIVE O DO CORREDOR ( SACADA ) . | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 283
| 3.4 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 283
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 283
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.5 | DESMONTAGEM DE PISOS DE MADEIRA , RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 37.38
| 3.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 37.38
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 150
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 112.62
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.6 | DESMONTAGEM DE ESCADA DE MADEIRA, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 3.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.7 | DESMONTAGEM DE LAMBREQUINS, RETIRANDO LIMPANDO, CATALOGANDO E ARMAZENANDO . | [9 empty] | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 3.7 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 20
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 20
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.8 | Cadastro fotográfico (DIGITAL)de peças de madeira a serem desmontadas e retiradas para restauro, etiquetagem e mapeamento da posição e guarda segura bem acondicionadas, DE TODO O MUSEU | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 3.8 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 300
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 300
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.9 | GRADEADO DE MADEIRA PROVISÓRIO ELEVADO PARA SUSTENTAÇÃO DE LONA CONTRA CHUVAS E DO MADEIRITE DE ENVELOPAMENTO DE FORROS | [9 empty] | M2
|  |  | LOCAL |  |  | BASE | ALTURA | PLANO | % INCL. | ÁREA | UND
[10 empty] | 0 | M²
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 0 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 441.365
| 3.9 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 441.365
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 800
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 358.635
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.10 | LONA PLÁSTICA COBERTURA PROVISÓRIA CONTRA CHUVAS | [9 empty] | M2
|  |  | LOCAL |  |  | COMPR | LARG | PLANO | % INCL. | ÁREA | UND
[10 empty] | 0 | M²
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 0 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 478.985
| 3.10 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 478.985
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 800
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 321.015
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.11 | FORMA DE MADEIRA PROTEÇÃO DOS FORROS, PRESOS E SUSTENTADOS NO PISO E NO ENGRADAMENTO DA COBERTURA PROVISÓRIA, INCLUSIVE ESPUMA PARA CALÇAR SUAVEMENTE | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 149.31
| 3.11 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 149.31
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 149.31
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.12 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 3.12 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 82.5
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 82.5
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 3.13 | TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 376
| 3.13 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 376
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1147
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 771
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 4.1 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | [9 empty] | M³
|  |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME |  |  |  |  | OBS: QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA MEDIÇÃO 6 DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSIFICIENTE = 6,12 M³. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA MEDIÇÃO 7 DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSIFICIENTE = 23,66 M³. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA MEDIÇÃO 9 DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSIFICIENTE = 23,15 M³ . QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA MEDIÇÃO 10 DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSIFICIENTE = 17,74 M³. TOTAL A SER CONSIDERADO EM ADITIVO = 70,67 M³
|  |  | E1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.025
|  |  | E2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 4.05
|  |  | E10 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.744
|  |  | E11 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 4.368
|  |  | BURRO P2 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55
|  |  | TOTAL |  |  |  | 17.737 | M³
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 60
| 4.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 60
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 60
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 4.2 | MANUAL, COM SOQUETE | [9 empty] | M³
|  |  | LOCAL |  |  | COMPR | LARG | PROF. | VOLUME | SAPATA |  | TOTAL
|  |  | E1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.025 | 0.4 |  | 2.625
|  |  | E2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 4.05 | 0.4 |  | 3.65
|  |  | E10 |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.744 | 0.4 |  | 3.344
|  |  | E11 |  |  | 1.04 | 1 | 2.8 | 2.912 | 0.4 |  | 2.512
|  |  | BURRINHO P2 |  |  | 1.25 | 1.5 | 2.55 | 4.7812 | 0.4 |  | 4.3812
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 16.5123
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE, NÃO ESTARÁ SENDO CONSIDERADO NESTA MEDIÇÃO NENHUM VALOR ONDE SERÁ SOMADO AO SALDO DE 24,80 M³ (VIDE 8ª MEDIÇÃO) O VOLUME DE 21,15 M³ (VIDE 9ª MEDIÇÃO), O VOLUME DE 16,51 M³ (VIDE 10ª MEDIÇÃO) GERANDO ASSIM UM TOTAL DE 62,46 M³ A SER CONSIDERADO EM ADITIVO
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 50
| 4.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 50
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 50
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.1 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | [9 empty] | M3 | 0.25
|  |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME
|  |  | E1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | E2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | E10 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | E11 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | BURRO P2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0.25
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1.48
| 5.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1.73
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 8.6384
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 6.9084
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.2 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | [9 empty] | M2
|  |  | SAPATA | [5 empty] | PESCOÇO
|  |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME
|  |  | E1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | E1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.52
|  |  | E2 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | E2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.68
|  |  | E10 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | E10 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.64
|  |  | E11 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | E11 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.88
|  |  | BURRO P2 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 |  | BURRO P2 | 0.3 | 0.3 | 2.15 | 2.58
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  | 8 |  | TOTAL 2 |  |  |  | 12.3
[5 empty] | TOTAL 1 + 2 |  |  | = | 20.3
OBS 2: ÁREA DE 133,17 M² (MEDIÇÃO 5 = 41,98 M², MEDIÇÃO 6 = 21,32 M², MEDIÇÃO 7 = 24,40 M², MEDIÇÃO 9 = 25,17 M², MEDIÇÃO 10 = 20,30 M²) NÃO PODERÁ SER MEDIDA DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO. MONTANTE SERÁ MEDIDO ASSIM QUE APROVADO O ADITIVO
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 18
| 5.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 18
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 18
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.3 | AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | [9 empty] | KG | 164.6542
|  |  | LOCAL | SAPATA (10.0 MM) |  |  |  |  | LOCAL | PESCOÇO (12,5 MM)
|  |  |  | COMPR. | KG/M | Peso |  |  |  | COMPR. | KG/M | Peso
|  |  | E1 | 25.45 | 0.617 | 15.7027 |  |  | E1 | 18.47 | 0.963 | 17.7866
|  |  | E2 | 16.88 | 0.617 | 10.415 |  |  | E2 | 14.21 | 0.963 | 13.6842
|  |  | E10 | 27.56 | 0.617 | 17.0045 |  |  | E10 | 19.23 | 0.963 | 18.5185
|  |  | E11 | 28.12 | 0.617 | 17.35 |  |  | E11 | 21.15 | 0.963 | 20.3674
|  |  | BURRO P2 | 25.62 | 0.617 | 15.8075 |  |  | BURRO P2 | 18.71 | 0.963 | 18.0177
|  |  | TOTAL 1 |  |  | 76.2797 |  |  | TOTAL 2 |  |  | 88.3745
[5 empty] | TOTAL 1 + 2 |  | = |  | 164.6542
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 646.93
| 5.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 811.5842
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1400
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 588.4158
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.4 | FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA | [9 empty] | M3
|  |  | SAPATA | [5 empty] | PESCOÇO
|  |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME |  | ESTEIO | COMPR. | LARG | ALTURA | VOLUME
|  |  | E1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | E1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.189
|  |  | E2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | E2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126
|  |  | E10 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | E10 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.198
|  |  | E11 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | E11 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.216
|  |  | BURRO P2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | BURRO P2 | 0.3 | 0.3 | 2.15 | 0.1935
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  | 2 |  | TOTAL 2 |  |  |  | 0.9225
[5 empty] | TOTAL 1 + 2 |  |  | = | 2.9225
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL SER INSUFICIENTE SERÁ MEDIDO NO ADITIVO, ASSIM QUE AUTORIZADO, O QUANTITATIVO DE 0,75 M³ (SALDO DA 8ª MEDIÇÃO) + 3,60 M³ (MEDIÇÃO 9) + 2,92 M³ (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO ASSIM 7,27 M³.
| 5.4 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 14
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 14
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 14
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.5 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [9 empty] | L | 0.30618
|  |  | PROPORÇÃO |  |  |  | = | 0.1655 | L/M²
|  |  | UTILIZADO |  |  |  | = | 1.85 | x | 0.1655 | = | 0.30618 | L
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 23.1056
| 5.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 23.4118
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 28
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 4.5882
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | [9 empty] | UNID
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.6 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | [9 empty] | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 30.9
| 5.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 30.9
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 60
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 29.1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 5.7 | #N/A | [9 empty] | #N/A
ITEM
5.7
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.1 | SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DE ESTEIOS COM ESCORAMENTO METÁLICO PARA AMPARAR A ESTRUTURA PERMITINDO A LIBERAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS NABOS; RECORTE DE PARTES DANIFICADAS; SUBSTITUIÇÃO ESTRUTURAL E ESTÉTICA DE REGIÃO DANIFICADA DO ESTEIO COM ACOMPAMHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO | [9 empty] | UN
|  |  | ESTEIOS: |  | E1, E2, E10, E11, BURRINHO PORÃO P2 |  |  |  |  | = | 5 | UNIDADES
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE SERÁ MEDIDO NO ADITIVO, ASSIM QUE AUTORIZADO, O QUANTITATIVO DE 5 UNIDADES CONFORME MEDIÇÃO 10
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 30
| 6.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 30
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 30
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.2 | CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2 , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA FIXAÇÃO E REFORÇO DE ESTEIOS , LIGAÇÃO ENTRE ESTEIOS E VIGAS E FIXAÇÃO MADEIRAS DO DECK( DET PROJETO ESTRUTURAL) | [9 empty] | M2 | 1.8
|  |  | LOCAL |  |  | COMPR. | LARG. | ÁREA
|  |  | ESTEIO E1 |  |  | 4.6 | 0.15 | 0.69
|  |  | ESTEIO E2 |  |  | 3.4 | 0.15 | 0.51
|  |  | ESTEIO E10 |  |  | 1.6 | 0.15 | 0.24
|  |  | ESTEIO E11 |  |  | 0.8 | 0.15 | 0.12
|  |  | BURRINHO DO PORÃO P2 |  |  | 1.6 | 0.15 | 0.24
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1.8
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 18.18
| 6.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 19.98
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 24
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 4.02
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.3 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL, DIAM 1/2 " | [9 empty] | M
|  |  | LOCAL |  |  | LOCAIS | QUANT | MEDIDA |  | TOTAL | OBSERVAÇÃO: QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA 6ª MEDIÇÃO POR EXCEDENTE DE SALDO CONTRATUAL 17,43 M. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA 7ª MEDIÇÃO POR EXCEDENTE DE QUANTITATIVO 42,51 M. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA 8ª MEDIÇÃO POR EXCEDENTE DE QUANTITATIVO 51 M. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA 9ª MEDIÇÃO POR EXCEDENTE DE QUANTITATIVO 27,17 M. QUANTITATIVO NÃO MEDIDO NA 10ª MEDIÇÃO POR EXCEDENTE DE QUANTITATIVO 23,04 M. TOTAL A SER MEDIDO NO ADITIVO 161,15 M.
|  |  | ESTEIO E1 |  |  | 2 | 6 | 0.52 |  | 6.24
|  |  | ESTEIO E2 |  |  | 2 | 6 | 0.47 |  | 5.64
|  |  | ESTEIO E10 |  |  | 1 | 6 | 0.45 |  | 2.7
|  |  | ESTEIO E11 |  |  | 2 | 6 | 0.48 |  | 5.76
|  |  | BURRINHO DO PORÃO P2 |  |  | 1 | 6 | 0.45 |  | 2.7
0
0
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 23.04
| ITEM | [5 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 32
| 6.3 | [5 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 32
[7 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 32
[7 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.4 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DIAM 1/2" | [9 empty] | UNID
|  |  | LOCAL |  |  | CHAPAS | QUANT | TOTAL |  |  | OBS: SALDO NÃO CONSIDERADO NA MEDIÇÃO 7 = 64 UNIDADES A SEREM CONSIDERADAS NO ADITIVO A SER APRESENTADO. REALIZADO NA MEDIÇÃO 8 = 132,00 UNIDADES E NÃO MEDIDO DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE. REALIZADO NA MEDIÇÃO 9 = 62,00 UNIDADES E NÃO MEDIDO DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE. REALIZADO NA MEDIÇÃO 10 = 48,00 UNIDADES E NÃO MEDIDO DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE. TOTAL A SER MEDIDO NO ADITIVO = 306 UNIDADES
|  |  | ESTEIO E1 |  |  | 4 | 3 | 12
|  |  | ESTEIO E2 |  |  | 4 | 3 | 12
|  |  | ESTEIO E10 |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | ESTEIO E11 |  |  | 4 | 3 | 12
|  |  | BURRINHO DO PORÃO P2 |  |  | 2 | 3 | 6
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 48
| ITEM | [5 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 400
| 6.4 | [5 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 400
[7 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 400
[7 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENXERTO DE MADEIRA COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | [9 empty] | DM3
|  |  | LOCAL |  | COMPR. | LARG. | ALTURA | VOLUME M³ |  | % AFERIDO (M³)
|  |  | VARANDA LAT. DIREITA |  | 11.97 | 1.1 | 0.14 | 1.8434 |  | 0.64518
|  |  | ESTEIO E2 |  | 1.42 | 0.25 | 0.25 | 0.08875 |  | 0.08875
|  |  | ESTEIO E1 |  | 3.92 | 0.27 | 0.27 | 0.28577 |  | 0.042865
|  |  | ESTEIO E11 |  | 3.96 | 0.25 | 0.25 | 0.2475 |  | 0.037125
|  |  | BURRINHO DO PORAÕ P2 |  | 1.58 | 0.24 | 0.24 | 0.091008 |  | 0.013651
|  |  | TOTAL (M³) | [6 empty] | 0.82757
|  |  | TOTAL (DM³) | [6 empty] | 827.5744
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE RESTOU O SALDO DE 1.160,51 DM³ NÃO MEDIDO NA MEDIÇÃO 8 + O QUANTITATIVO DE 1.515,89 DM³ REALIZADO NA MEDIÇÃO 9 + O QUANTITATIVO DE 827,57 DM³ REALIZADO NA MEDIÇÃO 10, TOTALIZANDO O QUANTITATIVO DE 3.503,97 DM³ A SER MEDIDO QUANDO DA APROVAÇÃO DO ADITIVO APRESENTADO.
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 4999.9999
| 6.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 4999.9999
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 5000
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.0001
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.6 | ESTEIO OU ESTRUTURA DO TELHADO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO , IMBUIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO 25x25 X 7,5 m OU DEMAIS SEÇÕES | [9 empty] | M3 | 0.65907
|  |  | SUBSTITUIÇÃO DO ESTEIO E10 (DA BASE ATÉ A MADRE) | [6 empty] | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DA VARANDA
|  |  | COMPR | LARG | ALTURA | VOLUME |  | UNID |  | COMPR | LARG | ALTURA | VOLUME |  | UNID
|  |  | 5.17 | 0.17 | 0.29 | 0.25488 |  | M³ |  | 4.76 | 0.17 | 0.17 | 0.13756 |  | M³
LINHA DA COBERTURA SOBRE OS PORTAIS PA14 E PA27
|  |  | COMPR | LARG | ALTURA | VOLUME |  | UNID
|  |  | 3.95 | 0.27 | 0.25 | 0.26663 |  | M³
[8 empty] | TOTAL | = | 0.65907
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 3.3241
| 6.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 3.9832
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 26
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 22.0168
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.7 | CORDÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE ESTEIO E SAPATA DE CONCRETO | [9 empty] | M | 4.96
|  |  | PEÇA |  | COMPR. | LARG. | PRÍMETRO
|  |  | ESTEIO E1 |  | 0.27 | 0.27 | 1.08
|  |  | ESTEIO E2 |  | 0.25 | 0.25 | 1
|  |  | ESTEIO E10 |  | 0.29 | 0.17 | 0.92
|  |  | ESTEIO E11 |  | 0.25 | 0.25 | 1
|  |  | BURRINHO POR. P2 |  | 0.24 | 0.24 | 0.96
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4.96 |  | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 42.84
| 6.7 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 47.8
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 65
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 17.2
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.8 | imunização peças do telhado , incluindo a quantidade da planilha de peças de maior seção e o novo engradamento | [9 empty] | M2
|  |  | LOCAIS |  | COMPR. | LARG. | ALTURA | ÁREA | OBS |  |  | OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL SER INSUFICIENTE, SERÁ MEDIDO , QUANDO DA APROVAÇÃO DO ADITIVO, O QUANTITATIVO DE 143,38 M² SALDO DA MEDIÇÃO 8 + QUANTITATIVO DE 197,59 M² EXECUTADO NA MEDIÇÃO 9 + O QUANTITATIVO DE 38,89 M² EXECUTADO NA MEDIÇÃO 10, TOTALIZANDO O MONTANTE DE 379,86 M²
|  |  | ESTEIO E1 |  | 3.97 | 0.27 | 0.27 | 2.2896 | PEÇA RETA
|  |  | ESTEIO E2 |  | 3.92 | 0.25 | 0.25 | 2.085 | PEÇA RETA
|  |  | ESTEIO E10 |  | 5.17 | 0.17 | 0.29 | 3.0972 | PEÇA RETA
|  |  | ESTEIO E11 |  | 3.96 | 0.25 | 0.25 | 2.105 | PEÇA RETA
|  |  | BURRINHO POR. P2 |  | 1.58 | 0.24 | 0.24 | 0.8736 | PEÇA RETA
|  |  | COBERTURA VARANDA LAT. DIREITA |  | 11.97 | 1.1 |  | 26.334 | ÁREA COM 2 FACES
|  |  | LINHA COBERTURA (PORTAIS PA14 E PA27) |  | 3.95 | 0.27 | 0.25 | 2.11 | PEÇA RETA
0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 38.8944 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1028
| 6.8 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1028
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1028
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 6.9 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 10
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 10
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.10 | PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS | [9 empty] | M2 | 82.6503
CAIBROS, EXCLUSIVE RIPAS
|  |  | LOCAL |  | COMPR. | LARG. | ÁREA | 50% | UND
|  |  | AMBIENTE 11 |  | 8.49 | 5.64 | 47.8836 | 23.9418 | M²
|  |  | AMBIENTE 12 |  | 3.85 | 5.64 | 21.714 | 10.857 | M²
|  |  | AMBIENTE 08 |  | 8.25 | 7.3 | 60.225 | 30.1125 | M²
|  |  | BANHEIROS E CIRCULAÇÃO |  | 4.86 | 7.3 | 35.478 | 17.739 | M²
[7 empty] | 0 | 0 | M²
|  |  | TOTAL |  |  |  | 165.3006 | 82.6503 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 6.10 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 82.6503
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 569.24
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 486.5897
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.11 | TRATAMENTO DE FISSURAS DE PEÇAS | [9 empty] | M2 | 30
|  |  | LOCAL |  | CUMEEIRA, LINHAS E DEMAIS PEÇAS | [5 empty] | OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL SER INSUFICIENTE, SERÁ MEDIDO NA MEDIÇÃO 10 O QUANTITATIVO DE 30,00 M² RESTANDO O SALDO DE 38,29 M² A SER MEDIDO QUANDO OCORRER A APROVAÇÃO DO ADITIVO
[5 empty] | COMPR. | LARG. | ÁREA | UND
|  |  | AMBIENTE 11 |  | 20.2 | 1.096 | 22.1392 | M²
|  |  | AMBIENTE 12 |  | 7.7 | 1.096 | 8.4392 | M²
|  |  | AMBIENTE 08 |  | 26.3 | 1.0432 | 27.4362 | M²
|  |  | BANHEIROS E CIRCULAÇÃO |  | 9.85 | 1.0432 | 10.2755 | M²
[6 empty] | 1.0432 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 68.2901 | M²
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 6.11 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 30
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 30
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.12 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 6.12 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 569
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 569
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 6.13 | EMBOCAMENTO ( MASSA REJUNTANDO TELHAS NO FINAL DA CORRIDA DE ÁGUA) E NAS CUMIEIRAS | [9 empty] | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 6.13 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 250
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 250
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.1 | CONFERENCIA DE PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO( TESTE DE RESISTENCIA) DESCUPINIZAÇÃO. | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 569.24
| 7.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 569.24
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 569.24
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.2 | FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE MADEIRA DO TELHADO COM PEÇAS DE DIMENSÕES E MATERIAL SIMILAR OU IDENTICO, APLICADO CUPINICIDA | [9 empty] | M3
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0.13
| 7.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0.13
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 26.23
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 26.1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.3 | REFAZIMENTO DO TELHADO COM RETORNO DE TELHAS E AFINS, RECUPERADOS | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 7.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 284.62
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 284.62
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.4 | COMPLEMENTAÇÃO COM TELHAS PRODUZIDA ARTEZANALMENTE IGUAIS AS EXISTENTES , COMPLEMENTANDO AS QUE FORAM QUEBRADAS | [9 empty] | M2
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 7.4 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 284.62
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 284.62
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.5 | TROCA DE CALHAS E RUFOS NÃO SERVÍVEIS ( RISCO DE VAZAMENTOS FUTUROS) | [9 empty] | M
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 7.5 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 120
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 120
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 7.6 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | [9 empty] | UN
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 7.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 9107.84
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 9107.84
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.1 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | [9 empty] | MES
|  |  | Período |  |  |  |  | Dias | % Mês | Observações
|  |  | 2022-07-26 |  | a | 2022-07-31 |  | 6 | 20% | Mês fechado
|  |  | 2022-08-01 |  | a | 2022-08-25 |  | 25 | 83.33% | Período medição
|  |  | Saldo (dias de presença) |  |  |  |  | 31 | 103.3% | Saldo | 1.0333
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE, SERÁ CONSIDERADO, QUANDO APROVADO O ADITIVO, O QUANTITATIVO DE 0,35 MÊS (MEDIÇÃO 9) + O QUANTITATIVO DE 1,03 MÊS (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO 1,38 MÊS.
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| 8.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | [9 empty] | MÊS
|  |  | Período |  |  |  |  | Dias | % Mês | Observações
|  |  | 2022-07-26 |  | a | 2022-07-31 |  | 6 | 20% | Período medição
|  |  | 2022-08-01 |  | a | 2022-08-25 |  | 25 | 83.33%
|  |  | Saldo a ser medido |  |  |  |  | 31 | 103.3% | Saldo | 1.0333
OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE, SERÁ CONSIDERADO, QUANDO APROVADO O ADITIVO, O QUANTITATIVO DE 0,81 MÊS (MEDIÇÃO 9) + O QUANTITATIVO DE 1,03 MÊS (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO 1,84 MÊS.
ITEM
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| 8.2 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.3 | MESTRE DE OBRAS DE RESTAURO | [9 empty] | MÊS
|  |  | Período |  |  |  |  | Dias | % Mês | Observações
|  |  | 2022-07-26 |  | a | 2022-07-31 |  | 6 | 20% | Período medição
|  |  | 2022-08-01 |  | a | 2022-08-25 |  | 25 | 83.33%
|  |  | Saldo a ser medido |  |  |  |  | 31 | 103.3% | Saldo | 1.0333
| ITEM | [10 empty] | OBS: DEVIDO AO SALDO CONTRATUAL INSUFICIENTE, SERÁ CONSIDERADO, QUANDO APROVADO O ADITIVO, O QUANTITATIVO DE 0,81 MÊS (MEDIÇÃO 9) + O QUANTITATIVO DE 1,03 MÊS (MEDIÇÃO 10), TOTALIZANDO 1,84 MÊS.
[6 empty] | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 6
| 8.3 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 6
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 6
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.4 | AS BUILT DE PROJETOS EXECUTADOS | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0
| 8.4 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 1
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.5 | #N/A | [9 empty] | #N/A
ITEM
8.5
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M2
OBS: O REFERIDO ITEM FOI CONSIDERADO NESTE MOMENTO EM VIRTUDE DA NECESSÁRIA LIMPEZA DE TODO O MATERIAL ARMAZENADO AO LONGO DE ANOS SOBRE OS FORROS DE MADEIRA (ARTÍSTICOS) CONFORME APRESENTADO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO Nº 3. LIMPEZA DAS PEÇAS DE MADEIRA DA COBERTURA EXISTENTE PARA IMUNIZAÇÃO DE TODO O TELHADO E FORROS ARTÍSTICOS.
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 760.13
| 8.6 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 760.13
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 848.37
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 88.24
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 8.7 | ESTUDO E LAUDO DE IMPACTO SOBRE A VIZINHANÇA | [9 empty] | UNID
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 1
| 8.7 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 1
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UNID. | QUANT.
|  | 9.1 | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA | [9 empty] | UND | 0.012238
|  |  | Valor Obra sem Adm. Local |  |  | = | 2197166.2002 |  | - | 108044.05 |  | = | 2089122.1502
|  |  | Valor Total dessa Medição sem Adm. Local |  |  | = | 25567.5
|  |  | Quant. Medida |  |  | = | 25567.5 |  | ÷ | 2089122.1502 |  | = | 0.012238
|  |  | Total do Item |  |  | = | 0.012238 | UND
| ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  | 0.44
| 9.1 |  |  |  |  | ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 0.45224
[6 empty] | QUANTIDADE DE PROJETO |  |  |  | 1
[6 empty] | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | 0.54776

## RELAT. FOTOG.
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratada: | RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA |  |  |  |  | Contrato Nº: |  | 154/2021
Data: | 2022-06-27 | Medição Nº: | 10 |  | Período Medição: |  | 26/07/22 a 25/08/22
Objeto do Contrato:
Execução da primeira etapa (reforço estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella
FOTO |  |  |  | 0
Foto. 1: |  |  |  | Foto. 2:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 3: |  |  |  | Foto. 4:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 5: |  |  |  | Foto. 6:
FOTO
Foto. 7: |  |  |  | Foto. 8:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 09: |  |  |  | Foto. 10:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 11: |  |  |  | Foto. 12:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 13: |  |  |  | Foto. 14:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 15: |  |  |  | Foto. 16:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 17: |  |  |  | Foto. 18:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 19: |  |  |  | Foto. 20:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 21: |  |  |  | Foto. 22:
FOTO |  |  |  | FOTO
Foto. 23: |  |  |  | Foto. 24: