## PLANILHA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO RAMPA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA |  |  | Santa Luzia, 09 de Abril de 2019
LOCAL: RUA GERVÁSIO LARA, NÚMERO 119- CEP 33030-550 |  |  |  |  | BDI 1 | 24.94% | BDI 2 | 0%
Planilha Orçamentária |  |  | SETOP Jan-2019 - SINAPI jan-2019 |  |  |  | 1 | onerada
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Tota S / BDI | Pr. Total C / BDI
1. | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA
1.1. |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 5738.94
1.1.0.1. | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 311.29 | 388.9257 | 1400.81 | 1750.17
1.1.0.2. | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 83.4 | 38.28 | 47.827 | 3192.55 | 3988.77
1.2. |  | ADMINISTRÇÃO LOCAL | [5 empty] | 26841.26
1.2.0.1. | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 6427.34 | 8030.3186 | 6427.34 | 8030.32
1.2.0.2. | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 15055.98 | 18810.9414 | 15055.98 | 18810.94
1.3. |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 7917.77
1.3.0.1 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X) | M2 | 42 | 68.3 | 85.334 | 2868.6 | 3584.03
1.3.0.2 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M3 | 4.2 | 8.97 | 11.2071 | 37.67 | 47.07
1.3.0.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 42 | 81.69 | 102.0635 | 3430.98 | 4286.67
1.4. |  | REVESTIMENTOS - PISOS - | [5 empty] | 386.21
1.4.0.1 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 42 | 7.36 | 9.1956 | 309.12 | 386.21
1.4.0.2 | PIS-TAT-015 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 125.13 | 156.3374 | 0 | 0
1.5. |  | AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | 31874.99
1.5.0.1 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 59.422 | 429.34 | 536.4174 | 25512.24 | 31874.99
1.6.0.1 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 507.45
1.6.0.2 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 83.4 | 4.87 | 6.0846 | 406.16 | 507.45
VALOR TOTAL | [5 empty] | R$ |  | 73266.62

## CRONOGRAMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 5738.94 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | 5738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.94
2 | ADMINISTRÇÃO LOCAL | 26841.26 | [12 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to MÊS 12
|  |  | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2147.3008 | 2415.7134 | 2415.7134 | 2415.7134 | 2415.7134 | 26841.26
3 | #REF! | #REF! | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | MÊS 6: 50%; MÊS 7: 50% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | MÊS 3: 33%; MÊS 4: 33%; MÊS 5: 34% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | MÊS 3: 100% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | REVESTIMENTOS - PISOS - | 386.21 | MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5525 | 96.5525 | 96.5525 | 96.5525 | 0 | 386.21
11 | #REF! | #REF! | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | MÊS 6: 33%; MÊS 7: 33%; MÊS 8: 34% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | MÊS 7: 33%; MÊS 8: 33%; MÊS 9: 34% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | MÊS 11: 100% | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 507.45 | MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.45 | 507.45
% SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Santa Luzia , 12 de Agosto de 2018.
..................................................................
Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial
....................................................
José Carlos Monteiro Mata da Silva
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
...................................................
Carlos Augusto Anacleto Xavier
Mat. 32.297 – CREA 116.009/D
Orçamentista – Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

## RAMPA ADAPTADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO RAMPA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA |  |  | Santa Luzia, 09 de Abril de 2019
LOCAL: RUA GERVÁSIO LARA, NÚMERO 119- CEP 33030-550 |  |  |  |  | BDI 1 | 22.47% | BDI 2 | 0%
Planilha Orçamentária |  |  | SETOP Jan-2019 - SINAPI jan-2019 |  |  |  | 1 | onerada
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Tota S / BDI | Pr. Total C / BDI
1. | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA
1.1. |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 3838.37
1.1.0.1. | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 311.29 | 381.2369 | 1400.81 | 1715.57
1.1.0.2. | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 45.28 | 38.28 | 46.8815 | 1733.32 | 2122.8
2.0 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 8720.72
2.1 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X) | M2 | 50.75 | 68.3 | 83.647 | 3466.23 | 4245.09
2.2. | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M3 | 4.425 | 8.97 | 10.9856 | 39.69 | 48.61
2.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 44.25 | 81.69 | 100.0457 | 3614.78 | 4427.02
3.0 |  | REVESTIMENTOS - PISOS - | [5 empty] | 2391.07
3.1 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 44.25 | 7.36 | 9.0138 | 325.68 | 398.86
3.2 | PIS-TAT-015 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 13 | 125.13 | 153.2467 | 1626.69 | 1992.21
4.0 |  | AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | 22636.77
4.1 | 74195/1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 59 | 313,28 | 383.674 | 18483.52 | 22636.77
VALOR TOTAL | [5 empty] | R$ |  | 37586.93