## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS SÃO COSME
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 45678.0243
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2283.894
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 1864.86 | 2283.894 | 1864.86 | 2283.894
3 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 2521.4613
3.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 36 | 57.19 | 70.0406 | 2058.84 | 2521.4613
4 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 997.0444
4.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 49.68 | 60.8431 | 347.76 | 425.9017
4.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 324.11 | 396.9375 | 324.11 | 396.9375
4.3 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0.48 | 296.34 | 362.9276 | 142.2432 | 174.2052
5 |  | COBERTURA | [5 empty] | 7360.1315
5.1 | COB-TEL-020 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M2 | 189.97 | 27.92 | 34.1936 | 5303.9624 | 6495.7628
5.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 18 | 39.21 | 48.0205 | 705.78 | 864.3688
6 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 8125.7198
6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 84.95 | 4.74 | 5.8051 | 402.663 | 493.1414
6.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 84.95 | 26.07 | 31.9279 | 2214.6465 | 2712.2776
6.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 70.36 | 57.1 | 69.9304 | 4017.556 | 4920.3008
7 |  | PINTURA |  | 0 |  |  |  | 13227.5193
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 734.6 | 2.37 | 2.9025 | 1741.002 | 2132.2051
7.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 530.2 | 7.75 | 9.4914 | 4109.05 | 5032.3535
7.3 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 204.4 | 24.22 | 29.6622 | 4950.568 | 6062.9606
8 |  | PISO | [5 empty] | 2485.2445
8.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 12.95 | 39.16 | 47.9593 | 507.122 | 621.0723
8.2 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 12.95 | 28.67 | 35.1121 | 371.2765 | 454.7023
8.3 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 12.95 | 54.01 | 66.146 | 699.4295 | 856.5913
8.4 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 12 | 37.62 | 46.0732 | 451.44 | 552.8786
9 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 1211.7059
9.1 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 30.34 | 37.1574 | 121.36 | 148.6296
9.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.33 | 22.4488 | 18.33 | 22.4488
9.3 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UN | 1 | 172.97 | 211.8364 | 172.97 | 211.8364
9.4 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 173.48 | 212.461 | 173.48 | 212.461
9.5 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 15 | 33.55 | 41.0887 | 503.25 | 616.3303
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 802.8521
10.1 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 655.55 | 802.8521 | 655.55 | 802.8521
11 |  | ACESSÓRIO |  | 0 |  |  |  | 1218.0009
11.1 | 20262 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 5 | 13.21 | 16.1783 | 66.05 | 80.8914
11.2 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | 2 | 240.68 | 294.7608 | 481.36 | 589.5216
11.3 | DRE-CAN-035 | CANALETA TIPO 5 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA SEM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 6 | 74.52 | 91.2646 | 447.12 | 547.5879
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3157.2497
12.1 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
12.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.8 | 280.91 | 344.0305 | 224.728 | 275.2244
12.3 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309
| 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2",FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 4 | 5.63 | 6.8951 | 22.52 | 27.5802
12.4 | CP-01 | CAPINA E ROÇADA | M2 | 75 | 0.52 | 0.63684 | 39 | 47.7633
12.5 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 35 | 4.87 | 5.9643 | 170.45 | 208.7501 | 45678.0243

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS SÃO COSME
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 5.007%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2283.894 | 5%
3 | ALVENARIA | 2521.4613 | 5.52%
4 | ESQUADRIA | 997.0444 | 2.183%
5 | COBERTURA | 7360.1315 | 16.11%
6 | REVESTIMENTOS | 8125.7198 | 17.79%
7 | PINTURA | 13227.5193 | 28.96%
8 | PISO | 2485.2445 | 5.441%
9 | ELÉTRICA | 1211.7059 | 2.653%
10 | HIDRÁULICA | 802.8521 | 1.758%
11 | ACESSÓRIO | 1218.0009 | 2.666%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3157.2497 | 6.912%
TOTAL GERAL |  | 45678.0243 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS SÃO COSME
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2287.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2283.894 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1141.947 | 1141.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.894 | 0
3 | ALVENARIA | 2521.4613 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2521.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.4613 | 0
4 | ESQUADRIA | 997.0444 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 997.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.0444 | 0
5 | COBERTURA | 7360.1315 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 7360.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360.1315 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 8125.7198 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 8125.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.7198 | 0
7 | PINTURA | 13227.5193 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 6613.7597 | 6613.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13227.5193 | 0
8 | PISO | 2485.2445 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 2485.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.2445 | 0
9 | ELÉTRICA | 1211.7059 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 1211.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.7059 | 0
10 | HIDRÁULICA | 802.8521 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 802.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.8521 | 0
11 | ACESSÓRIO | 1218.0009 | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 1218.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.0009 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3157.2497 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3157.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.2497 | 0
% SIMPLES |  |  | 45.8% | 54.2%
R$ SIMPLES |  |  | 20921.5447 | 24756.4795
% ACUMULADO |  |  | 45.8% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 20921.5447 | 45678.0243

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS SÃO COSME
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | CAPINA E ROÇADA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 14.76 | 0.5166
|  |  |  | TOTAL | 0.5166
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA | M
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.76 | 8.856
|  |  |  | TOTAL | 8.856
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.76 | 7.38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.67 | 1.0335
|  |  |  | TOTAL | 8.4135
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-03 | REMOÇÃO DE TELHA TIPO KALHETÃO | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.76 | 2.952
2.952
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-04 | REASSENTAMENTO DE CERCA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.76 | 2.952
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.67 | 4.134
|  |  |  | TOTAL | 7.086
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
| REASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.348 | 14.76 | 5.1365
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 20.67 | 14.407
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 9.86 | 6.1457
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.11 | 1.012
|  |  |  | TOTAL | 26.7012
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
| REASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 14.76 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 20.67 | 0
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN |  |  | 0
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
| REASSENTAMENTO DE CERÂMICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 14.76 | 9.594
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 20.67 | 26.871
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 4.5 |  | 0
|  | UN |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 36.465
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.76 | 1.476
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 1 | 23.13 | 23.13
|  |  |  | TOTAL | 24.606
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP- | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21 | 84
39846 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | 1 | 1362.08 | 1362.08
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 4 | 20.96 | 83.84
|  |  |  | TOTAL | 1588.96