## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS TIA LITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 53680.1908
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2684.0035
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 2191.56 | 2684.0035 | 2191.56 | 2684.0035
3 |  | VIGA BALDRAME E CINTAMENTO | [5 empty] | 8251.1276
3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.92 | 91.22 | 111.7171 | 175.1424 | 214.4969
3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 33.6 | 51.55 | 63.1333 | 1732.08 | 2121.2784
3.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119.81 | 7.99 | 9.7854 | 957.2819 | 1172.3831
3.4 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 528 | 5.18 | 6.3439 | 2735.04 | 3349.6035
3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3 | 379.24 | 464.4552 | 1137.72 | 1393.3657
4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 4370.533
4.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 62.4 | 57.19 | 70.0406 | 3568.656 | 4370.533
5 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 2083.5505
5.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 49.68 | 60.8431 | 149.04 | 182.5293
5.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 324.11 | 396.9375 | 648.22 | 793.875
5.3 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.88 | 296.34 | 362.9276 | 853.4592 | 1045.2315
5.4 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 0.5 | 101.11 | 123.8294 | 50.555 | 61.9147
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 3700.1112
6.1 | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 16.32 | 98.39 | 120.4982 | 1605.7248 | 1966.5312
6.2 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 16.8 | 27.96 | 34.2426 | 469.728 | 575.2759
6.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 16.8 | 47.76 | 58.4917 | 802.368 | 982.6601
6.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 4.1 | 34.98 | 42.84 | 143.418 | 175.644
7 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 8393.8645
7.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 124.8 | 4.74 | 5.8051 | 591.552 | 724.4737
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 124.8 | 26.07 | 31.9279 | 3253.536 | 3984.6055
7.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 9.12 | 57.1 | 69.9304 | 520.752 | 637.765
7.4 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 20,42 | 39.16 | 47.9593 | 799.6472 | 979.3279
7.5 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 20,42 | 28.67 | 35.1121 | 585.4414 | 716.9901
7.6 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 20.42 | 54.01 | 66.146 | 1102.8842 | 1350.7023
8 |  | PINTURA | [5 empty] | 8928.1487
8.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 9.12 | 2.37 | 2.9025 | 21.6144 | 26.4712
8.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 187.12 | 7.75 | 9.4914 | 1450.18 | 1776.0354
8.3 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 109.98 | 24.22 | 29.6622 | 2663.7156 | 3262.2525
8.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 318 | 9.92 | 12.149 | 3154.56 | 3863.3896
9 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 6037.6363
9.1 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 30.34 | 37.1574 | 30.34 | 37.1574
9.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 18.33 | 22.4488 | 54.99 | 67.3463
9.3 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UN | 3 | 172.97 | 211.8364 | 518.91 | 635.5091
9.4 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 173.48 | 212.461 | 346.96 | 424.9219
9.5 | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 131.41 | 160.9378 | 131.41 | 160.9378
9.6 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 10 | 33.55 | 41.0887 | 335.5 | 410.8868
9.7 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1922,92 | 2355.0001 | 1922.92 | 2355.0001
9.8 | CP-01 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | 1 | 1588.86 | 1945.8768 | 1588.86 | 1945.8768
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 2407.3095
10.1 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 47.48 | 58.1488 | 142.44 | 174.4463
10.2 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UN | 3 | 87.19 | 106.7816 | 261.57 | 320.3448
10.3 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 655.55 | 802.8521 | 655.55 | 802.8521
10.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 171.39 | 209.9013 | 171.39 | 209.9013
10.5 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 32.92 | 40.3171 | 32.92 | 40.3171
10.6 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.2 | 315.9 | 386.8827 | 379.08 | 464.2593
10.7 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 133.7 | 163.7424 | 133.7 | 163.7424
10.8 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 3.2 | 30.16 | 36.937 | 96.512 | 118.1982
10.9 | 20262 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 7 | 13.21 | 16.1783 | 92.47 | 113.248
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4536.7052
11.1 | C1423 | GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 40 | 32.44 | 39.7293 | 1297.6 | 1589.1707
11.2 | CP-02 | TROCA DE ROLDANAS PORTÃO | UN | 2 | 142.73 | 174.8014 | 285.46 | 349.6029
11.3 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
11.4 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS TIA LITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 4.261%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2684.0035 | 5%
3 | VIGA BALDRAME E CINTAMENTO | 8251.1276 | 15.37%
4 | ALVENARIA | 4370.533 | 8.142%
5 | ESQUADRIA | 2083.5505 | 3.881%
6 | COBERTURA | 3700.1112 | 6.893%
7 | REVESTIMENTOS | 8393.8645 | 15.64%
8 | PINTURA | 8928.1487 | 16.63%
9 | ELÉTRICA | 6037.6363 | 11.25%
10 | HIDRÁULICA | 2407.3095 | 4.485%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4536.7052 | 8.451%
TOTAL GERAL |  | 53680.1908 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS TIA LITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2287.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2684.0035 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1342.0018 | 1342.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.0035 | 0
3 | VIGA BALDRAME E CINTAMENTO | 8251.1276 | 50% | 50%
|  |  | 4125.5638 | 4125.5638
4 | ALVENARIA | 4370.533 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 4370.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.533 | 0
5 | ESQUADRIA | 2083.5505 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 2083.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.5505 | 0
6 | COBERTURA | 3700.1112 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3700.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.1112 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 8393.8645 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 4196.9323 | 4196.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8393.8645 | 0
8 | PINTURA | 8928.1487 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 4464.0744 | 4464.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.1487 | 0
9 | ELÉTRICA | 6037.6363 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 3018.8181 | 3018.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.6363 | 0
10 | HIDRÁULICA | 2407.3095 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2407.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.3095 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4536.7052 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 4536.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.7052 | 0
% SIMPLES |  |  | 48.83% | 51.17%
R$ SIMPLES |  |  | 26212.4336 | 27467.7572
% ACUMULADO |  |  | 48.83% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 26212.4336 | 53680.1908

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS TIA LITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21 | 84
39846 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | 1 | 1362.08 | 1362.08
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 4 | 20.96 | 83.84
|  |  |  | TOTAL | 1588.96
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | TROCA DE ROLDANAS PORTÃO | UN
88251 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.26 | 32.52
88309 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.54 | 82.16
11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | 1 | 28.05 | 28.05
|  |  |  | TOTAL | 142.73