## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM DESTINO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 75906.8686
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 3795.3331
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 3098.99 | 3795.3331 | 3098.99 | 3795.3331
3 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 540.2861
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.07 | 38.96 | 47.7143 | 158.5672 | 194.1972
3.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 4.07 | 19.05 | 23.3305 | 77.5335 | 94.9553
3.3 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 183.15 | 1 | 1.2247 | 183.15 | 224.3038
3.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.36 | 6.52 | 7.985 | 21.9072 | 26.8297
4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 8824.4143
4.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 125.99 | 57.19 | 70.0406 | 7205.3681 | 8824.4143
5 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 12047.5008
5.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 324.11 | 396.9375 | 1296.44 | 1587.7501
5.2 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 49.68 | 60.8431 | 198.72 | 243.3724
5.3 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 11.4 | 296.34 | 362.9276 | 3378.276 | 4137.3746
5.4 | CP-01 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | UN | 2 | 40.03 | 49.0247 | 80.06 | 98.0495
5.5 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 11.4 | 254,50 | 311.6861 | 2901.3 | 3553.2221
5.6 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 8.19 | 242.04 | 296.4264 | 1982.3076 | 2427.7321
6 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 13117.7688
6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 251.98 | 4.74 | 5.8051 | 1194.3852 | 1462.7636
6.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 251.98 | 26.07 | 31.9279 | 6569.1186 | 8045.1995
6.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 51.62 | 57.1 | 69.9304 | 2947.502 | 3609.8057
7 |  | PINTURA |  | 0 |  |  |  | 3178.7888
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 44.69 | 2.37 | 2.9025 | 105.9153 | 129.7145
7.2 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 17.5 | 2.66 | 3.2577 | 46.55 | 57.0098
7.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 68 | 7.75 | 9.4914 | 527 | 645.4169
7.4 | CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2 | 17.5 | 11 | 13.4717 | 192.5 | 235.7547
7.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 173.75 | 9.92 | 12.149 | 1723.6 | 2110.8929
8 |  | PISO | [5 empty] | 13817.6716
8.1 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 111.55 | 28.67 | 35.1121 | 3198.1385 | 3916.7602
8.2 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 144.45 | 54.01 | 66.146 | 7801.7445 | 9554.7965
8.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 4.4 | 64.23 | 78.6625 | 282.612 | 346.1149
9 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 3858.3316
9.1 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 22 | 26.9434 | 330 | 404.151
9.2 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 32.58 | 39.9007 | 228.06 | 279.3051
9.3 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UN | 7 | 172.97 | 211.8364 | 1210.79 | 1482.8545
9.4 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.48 | 212.461 | 520.44 | 637.3829
9.5 | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 131.41 | 160.9378 | 525.64 | 643.7513
9.6 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 10 | 33.55 | 41.0887 | 335.5 | 410.8868
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 4560.702
10.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 399.21 | 488.9125 | 399.21 | 488.9125
10.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 171.39 | 209.9013 | 514.17 | 629.704
10.3 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UN | 6 | 87.19 | 106.7816 | 523.14 | 640.6896
10.4 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES ((LAVATÓRIOS,MICTÓRIOS,RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 3 | 49.39 | 60.4879 | 148.17 | 181.4638
10.5 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UN | 1 | 66.87 | 81.8957 | 66.87 | 81.8957
10.6 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES(PIAS DE COZINHA,MÁQUINAS DE LAVAR,ETC.) | UN | 2 | 66.2 | 81.0751 | 132.4 | 162.1503
10.7 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 2.4 | 315.9 | 386.8827 | 758.16 | 928.5186
10.8 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 133.7 | 163.7424 | 267.4 | 327.4848
10.9 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 6.4 | 30.16 | 36.937 | 193.024 | 236.3965
10.10 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 32.92 | 40.3171 | 65.84 | 80.6342
10.11 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 655.55 | 802.8521 | 655.55 | 802.8521
11 |  | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | 6684.5103
11.1 | EST-MET-040 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M2 | 14 | 76.05 | 93.1384 | 1064.7 | 1303.9381
11.2 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 14 | 36.83 | 45.1057 | 515.62 | 631.4798
11.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7 | 39.21 | 48.0205 | 274.47 | 336.1434
11.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 103.01 | 34.98 | 42.84 | 3603.2898 | 4412.949
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3194.3605
12.1 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
12.2 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309
12.3 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 100 | 4.87 | 5.9643 | 487 | 596.4289 | 75906.8686

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM DESTINO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 3.013%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3795.3331 | 5%
3 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 540.2861 | 0.7118%
4 | ALVENARIA | 8824.4143 | 11.63%
5 | ESQUADRIA | 12047.5008 | 15.87%
6 | REVESTIMENTOS | 13117.7688 | 17.28%
7 | PINTURA | 3178.7888 | 4.188%
8 | PISO | 13817.6716 | 18.2%
9 | ELÉTRICA | 3858.3316 | 5.083%
10 | HIDRÁULICA | 4560.702 | 6.008%
11 | COBERTURA | 6684.5103 | 8.806%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3194.3605 | 4.208%
TOTAL GERAL |  | 75906.8686 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM DESTINO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2287.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3795.3331 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1897.6665 | 1897.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.3331 | 0
3 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 540.2861 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 540.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.2861 | 0
4 | ALVENARIA | 8824.4143 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 8824.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8824.4143 | 0
5 | ESQUADRIA | 12047.5008 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 12047.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.5008 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 13117.7688 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 13117.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13117.7688 | 0
7 | PINTURA | 3178.7888 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 1589.3944 | 1589.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.7888 | 0
8 | PISO | 13817.6716 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 13817.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13817.6716 | 0
9 | ELÉTRICA | 3858.3316 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3858.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858.3316 | 0
10 | HIDRÁULICA | 4560.702 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 4560.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560.702 | 0
11 | COBERTURA | 6684.5103 | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 6684.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.5103 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3194.3605 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3194.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.3605 | 0
% SIMPLES |  |  | 53.1% | 46.9%
R$ SIMPLES |  |  | 40304.2316 | 35602.637
% ACUMULADO |  |  | 53.1% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 40304.2316 | 75906.8686

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM DESTINO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.773 | 14.76 | 11.4095
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 18.51 | 28.6165
|  |  |  | TOTAL | 40.0259
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 14.76 | 1.3136
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.58 | 5.0215
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 29.15 | 4.664
|  |  |  | TOTAL | 10.9992