## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BONANZA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 66095.6937
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 3304.7795
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 2698.44 | 3304.7795 | 2698.44 | 3304.7795
3 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 1353.3174
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1,65 | 38,96 | 47.7143 | 64.284 | 78.7286
3.2 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M2 | 78,70 | 9,79 | 11.9898 | 770.473 | 943.5983
3.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1,65 | 19.05 | 23.3305 | 31.4325 | 38.4954
3.4 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 74.25 | 1 | 1.2247 | 74.25 | 90.934
3.5 | DEM-PIS-055 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 13,00 | 12.66 | 15.5047 | 164.58 | 201.5611
4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 21822.1174
4.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 143,26 | 57,19 | 70.0406 | 8193.0394 | 10034.0154
4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2,56 | 91.22 | 111.7171 | 233.5232 | 285.9959
4.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25,60 | 51.55 | 63.1333 | 1319.68 | 1616.2121
4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 79,87 | 7.99 | 9.7854 | 638.1613 | 781.5561
4.5 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 55,26 | 5.18 | 6.3439 | 286.2468 | 350.5665
4.6 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,56 | 379.24 | 464.4552 | 970.8544 | 1189.0054
4.7 | 73843/001 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 19,20 | 321.71 | 393.9982 | 6176.832 | 7564.7662
5 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 1867.3203
5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 10.55 | 4.74 | 5.8051 | 50.007 | 61.2436
5.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 10.55 | 26.07 | 31.9279 | 275.0385 | 336.8397
5.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 21.01 | 57.1 | 69.9304 | 1199.671 | 1469.2371
6 |  | PISO | [5 empty] | 4435.1727
6.1 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 31,20 | 28.67 | 35.1121 | 894.504 | 1095.499
6.2 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 31,20 | 54.01 | 66.146 | 1685.112 | 2063.7567
6.3 | 94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 13,00 | 80.14 | 98.1475 | 1041.82 | 1275.917
7 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 8622.794
7.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 49.68 | 60.8431 | 49.68 | 60.8431
7.2 | CP-03 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | UN | 1 | 40.03 | 49.0247 | 40.03 | 49.0247
7.3 | CP-01 | PORTÃO EM GRADIL DE METALON,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 9.02 | 437.59 | 535.9165 | 3947.0618 | 4833.9666
7.4 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1 | 296.34 | 362.9276 | 296.34 | 362.9276
7.5 | - | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO,TIPO VENEZIANA,DE ABRIR,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 1.36 | 495.95 | 607.39 | 674.492 | 826.0504
7.6 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 8.4 | 242.04 | 296.4264 | 2033.136 | 2489.9817
8 |  | PINTURA |  | 0 |  |  |  | 13159.0059
8.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 743 | 2.37 | 2.9025 | 1760.91 | 2156.5865
8.2 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 165.55 | 2.66 | 3.2577 | 440.363 | 539.3126
8.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 294.2 | 7.75 | 9.4914 | 2280.05 | 2792.3772
8.4 | CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2 | 92.91 | 11 | 13.4717 | 1022.01 | 1251.6556
8.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 448.8 | 9.92 | 12.149 | 4452.096 | 5452.482
8.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 72.64 | 8.78 | 10.7529 | 637.7792 | 781.0882
8.7 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | M2 | 6.72 | 22.54 | 27.6047 | 151.4688 | 185.5038
9 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 1048.2697
9.1 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.48 | 212.461 | 520.44 | 637.3829
9.2 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 10 | 33.55 | 41.0887 | 335.5 | 410.8868
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 48.5349
8.1 | 20262 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 3 | 13.21 | 16.1783 | 39.63 | 48.5349
11 |  | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | 4304.8474
11.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M2 | 35.7 | 50.7 | 62.0923 | 1809.99 | 2216.6948
11.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 35.7 | 47.76 | 58.4917 | 1705.032 | 2088.1527
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3842.3337
8.1 | LIM-CAL-005 | LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS | M | 44.21 | 5.73 | 7.0175 | 253.3233 | 310.245
8.2 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 47.48 | 58.1488 | 284.88 | 348.8925
8.3 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM,INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 0.88 | 543.05 | 665.0733 | 477.884 | 585.2645
8.4 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
8.5 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BONANZA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 3.46%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3304.7795 | 5%
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 1353.3174 | 2.048%
4 | ALVENARIA | 21822.1174 | 33.02%
5 | REVESTIMENTO | 1867.3203 | 2.825%
6 | PISO | 4435.1727 | 6.71%
7 | ESQUADRIA | 8622.794 | 13.05%
8 | PINTURA | 13159.0059 | 19.91%
9 | ELÉTRICA | 1048.2697 | 1.586%
10 | HIDRÁULICA | 48.5349 | 0.07343%
11 | COBERTURA | 4304.8474 | 6.513%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3842.3337 | 5.813%
TOTAL GERAL |  | 66095.6937 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BONANZA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2287.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3304.7795 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1652.3897 | 1652.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304.7795 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 1353.3174 | 100% | 0%
|  |  | 1353.3174 | 0
4 | ALVENARIA | 21822.1174 | 50% | 50%
|  |  | 10911.0587 | 10911.0587
5 | REVESTIMENTO | 1867.3203 | 50% | 50%
|  |  | 933.6601 | 933.6601
6 | PISO | 4435.1727 | 50% | 50%
|  |  | 2217.5863 | 2217.5863
7 | ESQUADRIA | 8622.794 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 8622.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.794 | 0
8 | PINTURA | 13159.0059 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 6579.503 | 6579.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13159.0059 | 0
9 | ELÉTRICA | 1048.2697 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 1048.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.2697 | 0
10 | HIDRÁULICA | 48.5349 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 48.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5349 | 0
11 | COBERTURA | 4304.8474 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 4304.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304.8474 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3842.3337 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3842.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.3337 | 0
% SIMPLES |  |  | 53.94% | 46.06%
R$ SIMPLES |  |  | 35654.3146 | 30441.3791
% ACUMULADO |  |  | 53.94% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 35654.3146 | 66095.6937

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BONANZA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | PORTÃO EM GRADIL DE METALON,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.76 | 14.76
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.67 | 20.67
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 1.125 | 0.36 | 0.405
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 | 401.75 | 401.75
|  |  |  | TOTAL | 437.585
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA | M
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.76 | 8.856
|  |  |  | TOTAL | 8.856
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.76 | 7.38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.67 | 1.0335
|  |  |  | TOTAL | 8.4135
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-03 | REMOÇÃO DE TELHA TIPO KALHETÃO | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.76 | 2.952
2.952
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-04 | REASSENTAMENTO DE CERCA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.76 | 2.952
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.67 | 4.134
|  |  |  | TOTAL | 7.086
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
| REASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.348 | 14.76 | 5.1365
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 20.67 | 14.407
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 9.86 | 6.1457
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.11 | 1.012
|  |  |  | TOTAL | 26.7012
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
| REASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 14.76 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 20.67 | 0
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN |  |  | 0
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.76 | 1.476
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 1 | 23.13 | 23.13
|  |  |  | TOTAL | 24.606
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 14.76 | 1.3136
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.58 | 5.0215
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 29.15 | 4.664
|  |  |  | TOTAL | 10.9992
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-03 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.773 | 14.76 | 11.4095
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 18.51 | 28.6165
|  |  |  | TOTAL | 40.0259