## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM JESUS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 41483.4744
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 401.4562
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.323 | 38.96 | 47.7143 | 51.5441 | 63.126
2.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.08 | 9.03 | 11.059 | 154.2324 | 188.8884
2.3 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 1.28 | 13.88 | 16.9988 | 17.7664 | 21.7585
2.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 | 6.52 | 7.985 | 10.9536 | 13.4149
2.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 8.7 | 10.6549 | 8.7 | 10.6549
2.6 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1.323 | 19.05 | 23.3305 | 25.2031 | 30.8663
2.7 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 59.4 | 1 | 1.2247 | 59.4 | 72.7472
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2074.1642
3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 1693.61 | 2074.1642 | 1693.61 | 2074.1642
4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 1439.4516
4.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 57.19 | 70.0406 | 1098.048 | 1344.7794
4.2 | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 16.24 | 4.76 | 5.8296 | 77.3024 | 94.6722
5 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 17452.7412
5.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 49.68 | 60.8431 | 49.68 | 60.8431
5.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.34 | 296.34 | 362.9276 | 693.4356 | 849.2506
5.3 | CP-01 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA METÁLICA | M2 | 1.28 | 26.7 | 32.6995 | 34.176 | 41.8553
5.4 | CP-02 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | UN | 1 | 40.03 | 49.0247 | 40.03 | 49.0247
5.5 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 40.8 | 254,50 | 311.6861 | 10383.6 | 12716.7949
5.6 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 12.6 | 242.04 | 296.4264 | 3049.704 | 3734.9725
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 5686.5604
6.1 | EST-MET-040 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M2 | 34.56 | 76.05 | 93.1384 | 2628.288 | 3218.8643
6.2 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 34.56 | 36.83 | 45.1057 | 1272.8448 | 1558.853
6.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16 | 39.21 | 48.0205 | 627.36 | 768.3278
6.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 3.28 | 34.98 | 42.84 | 114.7344 | 140.5152
7 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5723.0917
7.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 38.4 | 4.74 | 5.8051 | 182.016 | 222.915
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 38.4 | 26.07 | 31.9279 | 1001.088 | 1226.0325
7.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 61.12 | 57.1 | 69.9304 | 3489.952 | 4274.1442
8 |  | PISO | [5 empty] | 1181.8022
8.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 7.92 | 39.16 | 47.9593 | 310.1472 | 379.8373
8.2 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 7.92 | 28.67 | 35.1121 | 227.0664 | 278.0882
8.3 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 7.92 | 54.01 | 66.146 | 427.7592 | 523.8767
9 |  | PINTURA | [5 empty] | 1517.7639
9.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 35.84 | 2.37 | 2.9025 | 84.9408 | 104.027
9.2 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 10.24 | 2.66 | 3.2577 | 27.2384 | 33.3589
9.3 | PIN-OLE-015 | PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO,TRÊS(3)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 12 | 18.95 | 23.2081 | 227.4 | 278.4968
9.4 | CP-05 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2 | 18.16 | 11 | 13.4717 | 199.76 | 244.6461
9.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.56 | 9.92 | 12.149 | 699.9552 | 857.2351
10 |  | ACESSÓRIO | [5 empty] | 848.8763
10.1 | CP-03 | REASSENTAMENTO DE LOUÇA | UN | 1 | 9.7 | 11.8796 | 9.7 | 11.8796
10.2 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UN | 1 | 683.43 | 836.9967 | 683.43 | 836.9967
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2870.3661
11.1 | CP-04 | CAPINA E ROÇADA | M2 | 100 | 0.52 | 0.63684 | 52 | 63.6844
11.2 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
11.3 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309
11.4 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 35 | 4.87 | 5.9643 | 170.45 | 208.7501 | 41483.4744

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM JESUS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 5.514%
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 401.4562 | 0.9677%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2074.1642 | 5%
4 | ALVENARIA | 1439.4516 | 3.47%
5 | ESQUADRIA | 17452.7412 | 42.07%
6 | COBERTURA | 5686.5604 | 13.71%
7 | REVESTIMENTOS | 5723.0917 | 13.8%
8 | PISO | 1181.8022 | 2.849%
9 | PINTURA | 1517.7639 | 3.659%
10 | ACESSÓRIO | 848.8763 | 2.046%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2870.3661 | 6.919%
TOTAL GERAL |  | 41483.4744 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM JESUS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2287.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 401.4562 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | 401.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4562 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2074.1642 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1037.0821 | 1037.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.1642 | 0
4 | ALVENARIA | 1439.4516 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 1439.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.4516 | 0
5 | ESQUADRIA | 17452.7412 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 8726.3706 | 8726.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17452.7412 | 0
6 | COBERTURA | 5686.5604 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2843.2802 | 2843.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686.5604 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 5723.0917 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2861.5458 | 2861.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723.0917 | 0
8 | PISO | 1181.8022 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 590.9011 | 590.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.8022 | 0
9 | PINTURA | 1517.7639 | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 1517.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.7639 | 0
10 | ACESSÓRIO | 848.8763 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 848.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.8763 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2870.3661 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 2870.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.3661 | 0
% SIMPLES |  |  | 45.19% | 54.81%
R$ SIMPLES |  |  | 18747.8367 | 22735.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  |  | 45.19% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 18747.8367 | 41483.4744

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA UBS BOM JESUS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.348 | 14.76 | 5.1365
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 20.67 | 14.407
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 9.86 | 6.1457
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.11 | 1.012
|  |  |  | TOTAL | 26.7012
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.773 | 14.76 | 11.4095
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 18.51 | 28.6165
|  |  |  | TOTAL | 40.0259
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-03 | REASSENTAMENTO DE LOUÇA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1755 | 14.76 | 2.5904
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 20.63 | 7.1132
|  |  |  | TOTAL | 9.7036
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-04 | CAPINA E ROÇADA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 14.76 | 0.5166
|  |  |  | TOTAL | 0.5166
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-05 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 14.76 | 1.3136
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.58 | 5.0215
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 29.15 | 4.664
|  |  |  | TOTAL | 10.9992