## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA CENTRO ODONTOLÓGICO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 102954.0055
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2654.2345
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
1.2 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MÊS | 29.04 | 3.75 | 4.5926 | 108.9 | 133.3698
1.3 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 29.04 | 6.57 | 8.0463 | 190.7928 | 233.6639
2 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 3331.2641
2.1 | DEM-FOR-020 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 54.23 | 14.69 | 17.9908 | 796.6387 | 975.6434
2.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.83 | 38.96 | 47.7143 | 32.3368 | 39.6029
2.3 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 3.36 | 13.88 | 16.9988 | 46.6368 | 57.1161
2.4 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 53.05 | 11.59 | 14.1943 | 614.8495 | 753.0062
2.5 | CP-01 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | UM | 1 | 283.44 | 347.129 | 283.44 | 347.129
2.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 8.7 | 10.6549 | 34.8 | 42.6196
2.7 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 77.7 | 8.86 | 10.8508 | 688.422 | 843.1104
2.8 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.4825 | 19.05 | 23.3305 | 66.3416 | 81.2486
2.9 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 156.6 | 1 | 1.2247 | 156.6 | 191.788
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5147.6958
3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 4203.23 | 5147.6958 | 4203.23 | 5147.6958
4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 7500.5615
4.1 | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 38.48 | 57.19 | 70.0406 | 2200.6712 | 2695.162
4.2 | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 12.6 | 4.76 | 5.8296 | 59.976 | 73.4526
4.3 | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO | M2 | 8 | 298.23 | 365.2423 | 2385.84 | 2921.9382
4.4 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | M2 | 8 | 184.74 | 226.2511 | 1477.92 | 1810.0086
5 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 20952.583
5.1 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.44 | 447.93 | 548.5799 | 645.0192 | 789.955
5.2 | SER-POR-010 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM | U | 2 | 364.47 | 446.3664 | 728.94 | 892.7328
5.3 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | U | 3 | 404.47 | 495.3544 | 1213.41 | 1486.0632
5.4 | SER-COR-006 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 73 | 81.29 | 99.5559 | 5934.17 | 7267.578
5.5 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 20 | 429.34 | 525.8127 | 8586.8 | 10516.254
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 15671.7381
6.1 | EST-MET-040 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M2 | 82.8 | 76.05 | 93.1384 | 6296.94 | 7711.8624
6.2 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 82.8 | 36.83 | 45.1057 | 3049.524 | 3734.752
6.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23 | 39.21 | 48.0205 | 901.83 | 1104.4712
6.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23 | 28.31 | 34.6713 | 651.13 | 797.4389
6.5 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 54.23 | 34.98 | 42.84 | 1896.9654 | 2323.2135
7 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6189.9603
7.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 76.96 | 4.74 | 5.8051 | 364.7904 | 446.7588
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER | M2 | 76.96 | 26.07 | 31.9279 | 2006.3472 | 2457.1734
7.3 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 46.99 | 57.1 | 69.9304 | 2683.129 | 3286.0281
8 |  | PISO | [5 empty] | 12415.3676
8.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 64.95 | 39.16 | 47.9593 | 2543.442 | 3114.9534
8.2 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 36 | 28.67 | 35.1121 | 1032.12 | 1264.0374
8.3 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 56.06 | 54.01 | 66.146 | 3027.8006 | 3708.1474
8.4 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 74 | 44.46 | 54.4502 | 3290.04 | 4029.312
8.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 3.8 | 64.23 | 78.6625 | 244.074 | 298.9174
9 |  | RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 4816.4695
9.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 22.5 | 48.72 | 59.6674 | 1096.2 | 1342.5161
9.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.5 | 23.39 | 28.6457 | 105.255 | 128.9058
9.3 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 36 | 39.16 | 47.9593 | 1409.76 | 1726.5331
9.4 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 36 | 28.67 | 35.1121 | 1032.12 | 1264.0374
9.5 | PIN-ACR-050 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 36 | 8.04 | 9.8466 | 289.44 | 354.4772
10 |  | ESCADA EM CONCRETO | [5 empty] | 4327.4652
10.1 | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M3 | 1.5 | 2355.66 | 2884.9768 | 3533.49 | 4327.4652
11 |  | PINTURA |  | 0 |  |  |  | 1239.4542
11.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 81.4196 | 2.37 | 2.9025 | 192.9645 | 236.3236
11.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70 | 7.75 | 9.4914 | 542.5 | 664.3997
11.3 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 11.4196 | 24.22 | 29.6622 | 276.5827 | 338.7308
12 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 2309.6862
12.1 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 30.34 | 37.1574 | 424.76 | 520.2036
12.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 18.33 | 22.4488 | 73.32 | 89.795
12.3 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 173.48 | 212.461 | 1387.84 | 1699.6876
13 |  | HIDRÁULICA |  | 0 |  |  |  | 6747.6561
13.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 399.21 | 488.9125 | 1596.84 | 1955.6499
13.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 171.39 | 209.9013 | 685.56 | 839.6053
13.3 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 243.65 | 298.3982 | 974.6 | 1193.5926
13.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 38.54 | 47.1999 | 154.16 | 188.7998
13.5 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 32.92 | 40.3171 | 131.68 | 161.2685
13.6 | 20262 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 8 | 13.21 | 16.1783 | 105.68 | 129.4263
13.7 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U | 4 | 66.87 | 81.8957 | 267.48 | 327.5828
13.8 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | U | 16 | 87.19 | 106.7816 | 1395.04 | 1708.5055
13.9 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | U | 3 | 66.2 | 81.0751 | 198.6 | 243.2254
14 |  | ACESSÓRIO |  | 0 |  |  |  | 4335.5654
14.1 | 73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM | M | 34 | 36.14 | 44.2607 | 1228.76 | 1504.8624
14.2 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | 2 | 240.68 | 294.7608 | 481.36 | 589.5216
14.3 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 4.8 | 315.9 | 386.8827 | 1516.32 | 1857.0371
14.4 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 10.4 | 30.16 | 36.937 | 313.664 | 384.1443
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 5314.304
15.1 | CP-02 | CAPINA E ROÇADA | M2 | 139.8 | 0.52 | 0.63684 | 72.696 | 89.0308
15.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 139.8 | 8.03 | 9.8343 | 1122.594 | 1374.8409
15.3 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
15.4 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309
15.5 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 210 | 4.87 | 5.9643 | 1022.7 | 1252.5007 | 102954.0055

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA CENTRO ODONTOLÓGICO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2654.2345 | 2.578%
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 3331.2641 | 3.236%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5147.6958 | 5%
4 | ALVENARIA | 7500.5615 | 7.285%
5 | ESQUADRIA | 20952.583 | 20.35%
6 | COBERTURA | 15671.7381 | 15.22%
7 | REVESTIMENTOS | 6189.9603 | 6.012%
8 | PISO | 12415.3676 | 12.06%
9 | RAMPA DE ACESSO | 4816.4695 | 4.678%
10 | ESCADA EM CONCRETO | 4327.4652 | 4.203%
11 | PINTURA | 1239.4542 | 1.204%
12 | ELÉTRICA | 2309.6862 | 2.243%
13 | HIDRÁULICA | 6747.6561 | 6.554%
14 | ACESSÓRIO | 4335.5654 | 4.211%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5314.304 | 5.162%
TOTAL GERAL |  | 102954.0055 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA CENTRO ODONTOLÓGICO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2654.2345 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1327.1173 | 1327.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.2345 | 0
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 3331.2641 | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | 1665.6321 | 1665.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.2641 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5147.6958 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2573.8479 | 2573.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.6958 | 0
4 | ALVENARIA | 7500.5615 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 3750.2807 | 3750.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500.5615 | 0
5 | ESQUADRIA | 20952.583 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10476.2915 | 10476.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20952.583 | 0
6 | COBERTURA | 15671.7381 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 7835.869 | 7835.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15671.7381 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 6189.9603 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 3094.9802 | 3094.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189.9603 | 0
8 | PISO | 12415.3676 | 50% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | 6207.6838 | 6207.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12415.3676 | 0
9 | RAMPA DE ACESSO | 4816.4695 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2408.2348 | 2408.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.4695 | 0
10 | ESCADA EM CONCRETO | 4327.4652 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2163.7326 | 2163.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.4652 | 0
11 | PINTURA | 1239.4542 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 619.7271 | 619.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.4542 | 0
12 | ELÉTRICA | 2309.6862 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 0 |  | 1154.8431 | 1154.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.6862 | 0
13 | HIDRÁULICA | 6747.6561 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 0 |  | 3373.8281 | 3373.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6561 | 0
14 | ACESSÓRIO | 4335.5654 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 0 |  | 2167.7827 | 2167.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335.5654 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5314.304 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 0 |  | 2657.152 | 2657.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314.304 | 0
% SIMPLES |  |  | 50% | 50%
R$ SIMPLES |  |  | 51477.0027 | 51477.0027 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  |  | 50% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 51477.0027 | 102954.0055

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: REFORMA CENTRO ODONTOLÓGICO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.76 | 118.08
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.67 | 165.36
|  |  |  | TOTAL | 283.44
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | CAPINA E ROÇADA | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 14.76 | 0.5166
|  |  |  | TOTAL | 0.5166