## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA:UBS MORADA DO RIO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 14 de Junho de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 27233.2749
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2287.2007
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
2 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 73.8015
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.585 | 38.96 | 47.7143 | 22.7916 | 27.9129
2.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.585 | 19.05 | 23.3305 | 11.1443 | 13.6484
2.3 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 26.325 | 1 | 1.2247 | 26.325 | 32.2402
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 1361.6582
3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 1111.83 | 1361.6582 | 1111.83 | 1361.6582
4 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 4735.5519
4.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 49.68 | 60.8431 | 99.36 | 121.6862
4.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.34 | 296.34 | 362.9276 | 693.4356 | 849.2506
4.3 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 12.7 | 242.04 | 296.4264 | 3073.908 | 3764.6151
5 |  | COBERTURA | [5 empty] | 4059.5131
5.1 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 90 | 36.83 | 45.1057 | 3314.7 | 4059.5131
6 |  | PISO | [5 empty] | 6405.905
6.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 42.93 | 39.16 | 47.9593 | 1681.1388 | 2058.8907
6.2 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 42.93 | 28.67 | 35.1121 | 1230.8031 | 1507.3646
6.3 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 42.93 | 54.01 | 66.146 | 2318.6493 | 2839.6498
7 |  | PINTURA | [5 empty] | 29.0019
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 2.34 | 2.37 | 2.9025 | 5.5458 | 6.7919
7.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.34 | 7.75 | 9.4914 | 18.135 | 22.2099
8 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 559.5164
8.1 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 30.34 | 37.1574 | 121.36 | 148.6296
8.2 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 10 | 33.55 | 41.0887 | 335.5 | 410.8868
9 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 648.0255
9.1 | 20262 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 4 | 13.21 | 16.1783 | 52.84 | 64.7131
9.2 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 399.21 | 488.9125 | 399.21 | 488.9125
9.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 38.54 | 47.1999 | 77.08 | 94.3999
10 |  | ACESSÓRIO | [5 empty] | 4122.5239
10.1 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UN | 1 | 683.43 | 836.9967 | 683.43 | 836.9967
10.2 | DRE-CAN-035 | CANALETA TIPO 5 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA SEM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 36 | 74.52 | 91.2646 | 2682.72 | 3285.5272
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2950.5768
11.1 | CP-01 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 6.25 | 12.62 | 15.4557 | 78.875 | 96.5982
11.2 | 74209/001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
11.3 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | UN | 1 | 253.72 | 310.7309 | 253.72 | 310.7309
11.4 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 42.93 | 4.87 | 5.9643 | 209.0691 | 256.0469 | 27233.2749

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA:UBS MORADA DO RIO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 8.399%
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 73.8015 | 0.271%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1361.6582 | 5%
4 | ESQUADRIA | 4735.5519 | 17.39%
5 | COBERTURA | 4059.5131 | 14.91%
6 | PISO | 6405.905 | 23.52%
7 | PINTURA | 29.0019 | 0.1065%
8 | ELÉTRICA | 559.5164 | 2.055%
9 | HIDRÁULICA | 648.0255 | 2.38%
10 | ACESSÓRIO | 4122.5239 | 15.14%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2950.5768 | 10.83%
TOTAL GERAL |  | 27233.2749 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA:UBS MORADA DO RIO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2287.2007 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1143.6004 | 1143.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.2007 | 0
2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 73.8015 | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | 36.9007 | 36.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8015 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1361.6582 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 680.8291 | 680.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.6582 | 0
4 | ESQUADRIA | 4735.5519 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2367.7759 | 2367.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735.5519 | 0
5 | COBERTURA | 4059.5131 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2029.7565 | 2029.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.5131 | 0
6 | PISO | 6405.905 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 3202.9525 | 3202.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6405.905 | 0
7 | PINTURA | 29.0019 | 50% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 14.5009 | 14.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0019 | 0
8 | ELÉTRICA | 559.5164 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 279.7582 | 279.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.5164 | 0
9 | HIDRÁULICA | 648.0255 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 324.0128 | 324.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.0255 | 0
10 | ACESSÓRIO | 4122.5239 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 2061.262 | 2061.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.5239 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2950.5768 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 1475.2884 | 1475.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.5768 | 0
% SIMPLES |  |  | 50% | 50%
R$ SIMPLES |  |  | 13616.6375 | 13616.6375
% ACUMULADO |  |  | 50% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 13616.6375 | 27233.2749

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA:UBS MORADA DO RIO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Composição
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.76 | 2.952
10931 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1 | 9.67 | 9.67
|  |  |  | TOTAL | 12.622