## memorial descritivo
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Secretaria Municipal de Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: Santa Luzia
Endereço: Alameda de Santorine, s/n- B. Liberdade
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90062.3021 |  | 1: 100%
90062.3021
1.10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 156512.84 |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18%
|  |  |  | 15651.284 | 28172.3112 | 28172.3112 | 28172.3112 | 28172.3112 | 28172.3112
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 36556.3948 |  | 1: 15%; 2: 85%
|  |  |  | 5483.4592 | 31072.9356
3 | FUNDAÇÕES | 208111.8477 |  | 2: 70%; 3: 30%
[5 empty] | 145678.2934 | 62433.5543
4 | SUPERESTRUTURA | 167394.9 |  | 2: 10%; 3: 70%; 4: 20%
[5 empty] | 16739.49 | 117176.43 | 33478.98
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 112866.1455 |  | 3: 15%; 4: 40%; 5: 45%
[6 empty] | 16929.9218 | 45146.4582 | 50789.7655
6 | ESQUADRIAS | 235956.6658 |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[5 empty] | 23595.6666 | 94382.6663 | 70786.9997 | 47191.3332
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 496060.5927 |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[5 empty] | 124015.1482 | 173621.2074 | 124015.1482 | 74409.0889
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16087.6079 |  | 3: 100%
16087.6079
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 280266.0473 |  | 3: 20%; 4: 40%; 5: 40%
[6 empty] | 56053.2095 | 112106.4189 | 112106.4189
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 321431.2725 |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[5 empty] | 48214.6909 | 48214.6909 | 80357.8181 | 64286.2545 | 80357.8181
11 | PINTURA | 151111.6578 |  |  |  | 30% | 25% | 40% | 5%
[6 empty] | 45333.4973 | 37777.9145 | 60444.6631 | 7555.5829
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 36610.447 |  | 3: 20%; 4: 30%; 5: 50%
[6 empty] | 7322.0894 | 10983.1341 | 18305.2235
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15876.178 |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | 3175.2356 | 3175.2356 | 4762.8534 | 4762.8534
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 40301.31 |  | 3: 20%; 4: 30%; 5: 50%
[6 empty] | 8060.262 | 12090.393 | 20150.655
15 | LOUÇAS E METAIS | 59411.02 |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | 11882.204 | 11882.204 | 17823.306 | 17823.306
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4643.99 |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 1393.197 | 1393.197 | 928.798 | 928.798
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 21203.6842 |  |  |  | 15% | 35% | 35% | 15%
[6 empty] | 3180.5526 | 7421.2895 | 7421.2895 | 3180.5526
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 217585.3 |  |  |  | 15% | 25% | 40% | 20%
[6 empty] | 32637.795 | 54396.325 | 87034.12 | 43517.06
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1659.6093 |  | 2: 20%; 5: 80%
[5 empty] | 331.9219 |  |  | 1327.6875
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29318.53 |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
[6 empty] | 5863.706 | 8795.559 | 8795.559 | 5863.706
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 50827.13 |  | 2: 30%; 3: 30%; 4: 40%
[5 empty] | 15248.139 | 15248.139 | 20330.852
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 155741.45 |  | 15% | 25% |  | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 23361.2175 | 38935.3625 |  | 23361.2175 | 46722.435 | 23361.2175
23 | ADEQUAÇÕES | 597246.38 |  |  | 15% | 25% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 89586.957 | 149311.595 | 179173.914 | 89586.957 | 89586.957
24 | SERVIÇOS FINAIS | 10363.7531 |  | 5: 40%; 6: 60%
[8 empty] | 4145.5012 | 6218.2519
Valores totais |  | 3513207.0557 | 100% | 0.038301 | 0.16025 | 0.25517 | 0.24604 | 0.21189 | 0.088352
|  |  |  | 134558.2629 | 562984.1132 | 896479.8723 | 864380.9705 | 744404.2203 | 310399.6166
|  |  |  | 134558.2629 | 697542.376 | 1594022.2483 | 2458403.2188 | 3202807.4391 | 3513207.0557