## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DO CATUMBI
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 03 de Dezembro de 2019
[5 empty] | BDI | 22.47% | BDI PROJETOS | 25%
SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 164435.4474
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5922.8452
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 311.26 | 381.2001 | 1867.56 | 2287.2007
1.2 | SON-SPT-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 700 | 857.29 | 700 | 857.29
1.3 | SON-SPT-010 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D=21/2" COM MEDIDA DE SPT(FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 30 | 75.62 | 92.6118 | 2268.6 | 2778.3544
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 8221.7663
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5% | UN | 1 | 6713.29 | 8221.7663 | 6713.29 | 8221.7663
3 |  | PROJETOS | [5 empty] | 1151.575
3.1 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (FUNDAÇÕES) | PR A1 | 1 | 921.26 | 1151.575 | 921.26 | 1151.575
4 |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 25344.0615
4.1 | 04.10.01 | ESTACA RAIZ MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 5000 | 6123.5 | 5000 | 6123.5
4.2 | 96161 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 48 | 246.14 | 301.4477 | 14768.4 | 14469.4876
4.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.3 | 60.34 | 73.8984 | 1043.882 | 1278.4423
4.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 13.3 | 55.76 | 68.2893 | 741.608 | 908.2473
4.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.72 | 9.83 | 12.0388 | 292.1476 | 357.7932
4.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.19 | 7.99 | 9.7854 | 552.8281 | 677.0486
4.7 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 3 | 326.85 | 400.2932 | 1340.085 | 1200.8796
4.8 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 30.6 | 8.77 | 10.7406 | 268.362 | 328.6629
5 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 7829.1661
5.1 | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 13.9 | 48.93 | 59.9246 | 680.127 | 832.9515
5.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 27.6 | 68.43 | 83.8062 | 1888.668 | 2313.0517
5.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 11.9 | 24.33 | 29.797 | 289.527 | 354.5837
5.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34.52 | 8.69 | 10.6426 | 299.9788 | 367.384
5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.27 | 8.51 | 10.4222 | 334.1877 | 409.2797
5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 105.39 | 6.95 | 8.5117 | 732.4605 | 897.0444
5.7 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.47 | 8.73 | 10.6916 | 47.7531 | 58.4832
5.8 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.43 | 7.79 | 9.5404 | 610.9697 | 748.2546
5.9 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.09 | 12.22 | 14.9658 | 245.4998 | 300.6636
5.10 | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 3.7 | 341.5 | 418.2351 | 1263.55 | 1547.4697
6 |  | PISO | [5 empty] | 57000.9054
6.1 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016 | M2 | 214.4 | 63.66 | 77.9644 | 13648.704 | 16715.5678
6.2 | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 72 | 72.12 | 88.3254 | 5192.64 | 6359.4262
6.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 402.25 | 56.06 | 68.6567 | 22550.135 | 27617.1503
6.4 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 60.84 | 32.42 | 39.7048 | 1972.4328 | 2415.6385
6.5 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 49.35 | 54.01 | 66.146 | 2665.3935 | 3264.3074
6.6 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 11.49 | 31.27 | 38.2964 | 359.2923 | 440.0253
6.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 2.4 | 64.23 | 78.6625 | 154.152 | 188.79
7 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 3649.726
7.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 63.8 | 46.71 | 57.2057 | 2980.098 | 3649.726
8 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 3773.5922
8.1 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.2 | 296.34 | 362.9276 | 355.608 | 435.5131
8.2 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | UN | 1 | 404.47 | 495.3544 | 404.47 | 495.3544
8.3 | SER-POR-016 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO | UN | 2 | 523.8 | 641.4979 | 1047.6 | 1282.9957
8.4 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 1.2 | 254,50 | 311.6861 | 305.4 | 374.0234
8.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 4 | 242.04 | 296.4264 | 968.16 | 1185.7056
9 |  | COBERTURA | [5 empty] | 9648.1822
9.1 | CP-01 | PILAR DE MADEIRA 15X15 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 287.19 | 351.7216 | 1148.76 | 1406.8864
9.2 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 88.87 | 27.96 | 34.2426 | 2484.8052 | 3043.1409
9.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 88.87 | 47.76 | 58.4917 | 4244.4312 | 5198.1549
10 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6698.6175
10.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 142.25 | 3.14 | 3.8456 | 446.665 | 547.0306
10.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 142,25 | 18.51 | 22.6692 | 2633.0475 | 3224.6933
10.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 55.54 | 43.03 | 52.6988 | 2389.8862 | 2926.8936
11 |  | PINTURA | [5 empty] | 4040.4089
11.1 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA,DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 286.4 | 7.36 | 9.0138 | 2107.904 | 2581.55
11.2 | CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2 | 11.49 | 11 | 13.4717 | 126.39 | 154.7898
11.3 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22.56 | 24.22 | 29.6622 | 546.4032 | 669.18
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.61 | 9.92 | 12.149 | 125.0912 | 153.1992
11.5 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 50.75 | 7.75 | 9.4914 | 393.3125 | 481.6898
12 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 8642.8034
12.1 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 30,23 | 37.0227 | 30.23 | 37.0227
12.2 | ED-49362 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 1 | 20,06 | 24.5675 | 20.06 | 24.5675
12.3 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 30.78 | 37.6963 | 92.34 | 113.0888
12.4 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 26,87 | 32.9077 | 26.87 | 32.9077
12.5 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 10,17 | 12.4552 | 40.68 | 49.8208
12.6 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 6,83 | 8.3647 | 20.49 | 25.0941
12.7 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 7,88 | 9.6506 | 55.16 | 67.5545
12.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 231.55 | 1,57 | 1.9228 | 363.5335 | 445.2195
12.9 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.5 | 7,88 | 9.6506 | 500.38 | 612.8154
12.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48.9 | 2,23 | 2.7311 | 109.047 | 133.5499
12.11 | ED-49870 | CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 87,18 | 106.7693 | 174.36 | 213.5387
12.12 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 32MM (1") | M | 92 | 8,08 | 9.8956 | 743.36 | 910.393
12.13 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 25MM (3/4") | M | 41.75 | 4,81 | 5.8908 | 200.8175 | 245.9412
12.14 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 7 | 76,60 | 93.812 | 536.2 | 656.6841
12.15 | COMPOSICAO | LUMINARIA LED 50W | UN | 5 | 230,04 | 281.73 | 1150.2 | 1408.6499
12.16 | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | U | 1 | 48,2 | 59.0305 | 48.2 | 59.0305
12.17 | ED-49289 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | U | 3 | 86,78 | 106.2795 | 260.34 | 318.8384
12.18 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | U | 1 | 16,89 | 20.6852 | 16.89 | 20.6852
12.19 | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | U | 1 | 16,89 | 20.6852 | 16.89 | 20.6852
12.20 | COMPOSICAO | DPS CLASSE II 175V 20KA | UN | 4 | 79,67 | 97.5718 | 318.68 | 390.2874
12.21 | COMPOSICAO | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 63A | UN | 1 | 187,58 | 229.7292 | 187.58 | 229.7292
12.22 | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | U | 1 | 221,85 | 271.6997 | 221.85 | 271.6997
12.23 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1922,92 | 2355.0001 | 1922.92 | 2355.0001
13 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 5708.7986
13.1 | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM | U | 3 | 15.79 | 19.338 | 47.37 | 58.014
13.2 | 01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=20MM (1/2") | M | 12.8 | 4.43 | 5.4254 | 56.704 | 69.4454
13.3 | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 185.57 | 227.2676 | 185.57 | 227.2676
13.4 | 10.48.40 | TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM | UN | 2 | 7.28 | 8.9158 | 14.56 | 17.8316
13.5 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.67 | 10.6181 | 26.01 | 31.8544
13.6 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.42 | 5.4132 | 13.26 | 16.2395
13.7 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.31 | 7.23 | 8.8546 | 67.3113 | 82.4361
13.8 | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | U | 3 | 52.18 | 63.9048 | 156.54 | 191.7145
13.9 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 10 | 39.96 | 48.939 | 399.6 | 489.3901
13.10 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 34.45 | 42.1909 | 34.45 | 42.1909
13.11 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 399.21 | 488.9125 | 798.42 | 977.825
13.12 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 171.39 | 209.9013 | 342.78 | 419.8027
13.13 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UN | 5 | 87.19 | 106.7816 | 435.95 | 533.908
13.14 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES ((LAVATÓRIOS,MICTÓRIOS,RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 2 | 49.39 | 60.4879 | 98.78 | 120.9759
13.15 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UN | 2 | 66.87 | 81.8957 | 133.74 | 163.7914
13.16 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES(PIAS DE COZINHA,MÁQUINAS DE LAVAR,ETC.) | UN | 1 | 66.2 | 81.0751 | 66.2 | 81.0751
13.17 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 655.55 | 802.8521 | 655.55 | 802.8521
13.18 | HID-HID-020 | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA | UN | 1 | 112.7 | 138.0237 | 112.7 | 138.0237
13.19 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.02 | 9.8221 | 24.06 | 29.4663
13.20 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 47.73 | 58.4549 | 143.19 | 175.3648
13.21 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2 | 145.01 | 177.5937 | 290.02 | 355.1875
13.22 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 58.12 | 71.1796 | 116.24 | 142.3591
13.23 | HID-DAG-010 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | UN | 1 | 442.38 | 541.7828 | 442.38 | 541.7828
14 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 7801.0083
14.1 | COMPOSICAO | BARRAS PARALELAS | UN | 1 | 312.22 | 382.3758 | 312.22 | 382.3758
14.2 | COMPOSICAO | ESPALDAR SIMPLES | UN | 1 | 465 | 569.4855 | 465 | 569.4855
14.3 | COMPOSICAO | PRANCHA PARA EXERCÍCIO ABDOMINAL | UN | 3 | 836.21 | 1024.1064 | 2508.63 | 3072.3192
14.4 | COMPOSICAO | BARRA HORIZONTAL TRIPLA | UN | 1 | 854.22 | 1046.1632 | 854.22 | 1046.1632
14.5 | COMPOSICAO | BARRA MARINHEIRO | UN | 3 | 422 | 516.8234 | 1266 | 1550.4702
14.6 | BAN-JAR-010 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 1, 130 X 40 CM, H = 45 CM | UN | 3 | 321.22 | 393.3981 | 963.66 | 1180.1944
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9001.9908
15.1 | COTAÇÃO | TOTEM PRINCIPAL DA ACADEMIA DA SAÚDE - (PLACA EXTERNA) | UN | 1 | 3200 | 3919.04 | 3200 | 3919.04
15.2 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 3 | 253.72 | 310.7309 | 761.16 | 932.1927
15.3 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | 2 | 240.68 | 294.7608 | 481.36 | 589.5216
15.4 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=80CM(LAVATÓRIO) | UN | 2 | 231.29 | 283.2609 | 462.58 | 566.5217
15.5 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM(VASO SANITÁRIO) | UN | 2 | 240.68 | 294.7608 | 481.36 | 589.5216
15.6 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 120 | 13 | 15.9211 | 1560 | 1910.532
15.7 | OBR-PON-080 | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | M2 | 6.4 | 63.11 | 77.2908 | 403.904 | 494.6612

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DO CATUMBI
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5922.8452 | 3.602%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8221.7663 | 5%
3 | PROJETOS | 1151.575 | 0.7003%
4 | FUNDAÇÃO | 25344.0615 | 15.41%
5 | ESTRUTURA | 7829.1661 | 4.761%
6 | PISO | 57000.9054 | 34.66%
7 | ALVENARIA | 3649.726 | 2.22%
8 | ESQUADRIA | 3773.5922 | 2.295%
9 | COBERTURA | 9648.1822 | 5.867%
10 | REVESTIMENTOS | 6698.6175 | 4.074%
11 | PINTURA | 4040.4089 | 2.457%
12 | ELÉTRICA | 8642.8034 | 5.256%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5708.7986 | 3.472%
14 | EQUIPAMENTOS | 7801.0083 | 4.744%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9001.9908 | 5.474%
TOTAL GERAL |  | 164435.4474 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DO CATUMBI
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5922.8452 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 5922.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.8452 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8221.7663 | 12% | 20% | 18% | 18% | 9% | 23% | 100%
|  |  | 986.612 | 1644.3533 | 1479.9179 | 1479.9179 | 739.959 | 1891.0062 | 8221.7663 | 0
3 | PROJETOS | 1151.575 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1151.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO | 25344.0615 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 12672.0307 | 12672.0307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | 7829.1661 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 3914.5831 | 3914.5831 | 0 | 0 | 0
6 | PISO | 57000.9054 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 0 | 11400.1811 | 11400.1811 | 11400.1811 | 11400.1811 | 11400.1811
7 | ALVENARIA | 3649.726 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 3649.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.726 | 0
8 | ESQUADRIA | 3773.5922 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 3773.5922 | 0 | 0 | 0 | 3773.5922 | 0
9 | COBERTURA | 9648.1822 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 9648.1822 | 0 | 0 | 0 | 9648.1822 | 0
10 | REVESTIMENTOS | 6698.6175 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3349.3088 | 3349.3088 | 0 | 6698.6175 | 0
11 | PINTURA | 4040.4089 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.4089 | 4040.4089 | 0
12 | ELÉTRICA | 8642.8034 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8642.8034 | 0 | 0 | 8642.8034 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5708.7986 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 5708.7986 | 0 | 0 | 5708.7986 | 0
14 | EQUIPAMENTOS | 7801.0083 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.0083
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9001.9908 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001.9908 | 9001.9908 | 0
% SIMPLES |  |  | 12.61% | 20.24% | 18.38% | 18.6% | 9.42% | 20.76%
R$ SIMPLES |  |  | 20733.0628 | 33280.8742 | 30216.4565 | 30581.0098 | 15489.4488 | 34134.5953
% ACUMULADO |  |  | 12.61% | 32.85% | 51.22% | 69.82% | 79.24% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 20733.0628 | 54013.937 | 84230.3934 | 114811.4032 | 130300.852 | 164435.4474

## COMPOSIÇÃO
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-01 | PILAR DE MADEIRA 15X15 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.76 | 14.76
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.67 | 20.67
35275 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 3 | 83.92 | 251.76
|  |  |  | TOTAL | 287.19
|  | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
CP-02 | PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 14.76 | 1.3136
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.58 | 5.0215
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 29.15 | 4.664
|  |  |  | TOTAL | 10.9992