## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO |  |  | Santa Luzia, 03 de março de 2020
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | BDI 1 |  | BDI 2
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | 22.47% |  | 25%
NÃO DESONERADA |  |  | SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
1 |  | UBS - INDUSTRIAL AMERICANO
1.1. |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 15048.8908 | 18430.3766
1.1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 202.68 | 248.2222 | 1216.08 | 1489.3332
1.1.2 | CP - TAP | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCL. PINTURA - REPOSIÇÃO DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA EXISTENTE | M2 | 122.1 | 31.42 | 38.4801 | 3836.382 | 4698.417
1.1.3 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 430.1 | 2 | 2.4494 | 860.2 | 1053.4869
1.1.4 | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL | M2 | 455 | 1.19 | 1.4574 | 541.45 | 663.1138
1.1.5 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 496.35 | 607.8798 | 496.35 | 607.8798
1.1.6 | ED-50150 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 230.1 | 281.8035 | 230.1 | 281.8035
1.1.7 | ED-49422 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1941.49 | 2377.7428 | 1941.49 | 2377.7428
1.1.8 | 43.01.01 | TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 0.04 | 18015.97 | 22064.1585 | 720.6388 | 882.5663
1.1.9 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACÃO | M2 | 60 | 13.57 | 16.6192 | 814.2 | 997.1507
1.1.10 | CP - REMO | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE INCLUINDO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE | M2 | 50 | 76.49 | 93.6773 | 3824.5 | 4683.8651
1.1.11 | 02.27.01 | CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL | M3 | 25 | 16.58 | 20.3055 | 414.5 | 507.6381
1.1.12 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 25 | 6.12 | 7.4952 | 153 | 187.3791
2.1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 23478.4959 | 28754.1139
2.1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | 1 | 23478.4959 | 28754.1139 | 23478.4959 | 28754.1139 | 0.05
3.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 5481.3008 | 6712.9491
3.1.1 | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS H<=1,5m | M3 | 35.28 | 40.77 | 49.931 | 1438.3656 | 1761.5664
3.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS DE REDES EXTERNAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 35.28 | 23.34 | 28.5845 | 823.4352 | 1008.4611
3.1.3 | 03.24.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 50 | 20.39 | 24.9716 | 1019.5 | 1248.5817
3.1.4 | 02.29.01 | CAÇAMBA- 2 CAÇAMBAS POR MÊS | VG | 10 | 220 | 269.434 | 2200 | 2694.34
4.1 |  | EXECUÇÃO DOS TALUDES |  |  |  |  | 10419.6032 | 12760.888
4.1.1 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 32.19 | 5.32 | 6.5154 | 171.2508 | 209.7309
4.1.2 | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 192.84 | 13.63 | 16.6927 | 2628.4092 | 3219.0127
4.1.3 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 81.48 | 18.34 | 22.461 | 1494.3432 | 1830.1221
4.1.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 760 | 8.06 | 9.8711 | 6125.6 | 7502.0223
5.1 |  | PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS |  |  |  |  | 102702.1447 | 125779.3167
5.1.1 | 92396 | EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 137.11 | 55.22 | 67.6279 | 7571.2142 | 9272.466
5.1.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 273.11 | 2.59 | 3.172 | 707.3549 | 866.2975
5.1.3 | CP-GRADIL | GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO | M | 75.04 | 347.06 | 425.0444 | 26043.3824 | 31895.3304
5.1.4 | CP - MURO | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. H=250CM | M | 66.99 | 336.95 | 412.6627 | 22572.2805 | 27644.2719
5.1.5 | 87529 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM - MURO DE DIVISA | M2 | 134 | 25.28 | 30.9604 | 3387.52 | 4148.6957
5.1.6 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10.3 | 32.84 | 40.2191 | 338.252 | 414.2572
5.1.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARETES) | M3 | 3.3 | 402.69 | 493.1744 | 1328.877 | 1627.4757
5.1.8 | 04.15.07 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM PILARETES DE MURO AÇO CA-50/60 | KG | 291 | 8.56 | 10.4834 | 2490.96 | 3050.6787
5.1.9 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI = DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS | M2 | 4.75 | 33.51 | 41.0397 | 159.1725 | 194.9386
5.1.10 | 21.05.03 | PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8 CM MECANIZ.(INCL.TELA, CORTES PARA JUNTA DE DILATAÇÃO E FORMA) | M2 | 319.48 | 43.68 | 53.4949 | 13954.8864 | 17090.5494
5.1.11 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (45X45CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.6 | 69.68 | 85.3371 | 41.808 | 51.2023
5.1.12 | 21.03.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35) CM | M | 211.72 | 30.93 | 37.88 | 6548.4996 | 8019.9475
5.1.13 | 15.03.01 | LAJE DE PISO CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | M2 | 2.25 | 43.68 | 53.4949 | 98.28 | 120.3635
5.1.14 | CT-P1 | PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,07 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 4315 | 5284.5805 | 4315 | 5284.5805
5.1.15 | CT-P2 | PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,05 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 4290 | 5253.963 | 4290 | 5253.963
5.1.16 | CT-P3 | PORTAO CORREDICO GRADIL L=3,50 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 4416.37 | 5408.7283 | 4416.37 | 5408.7283
5.1.17 | CT-P4 | PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 1870 | 2290.189 | 3740 | 4580.378
5.1.18 | ED-50985 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 2.187 | 319.29 | 391.0345 | 698.2872 | 855.1924
6.1 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 44169.1978 | 54094.0165
6.1.1 | 40.30.37 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, E = 20 CM, APARENTE | M2 | 60.01 | 52.73 | 64.5784 | 3164.3273 | 3875.3516
6.1.2 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 3.73 | 591.27 | 724.1284 | 2205.4371 | 2700.9988
6.1.3 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 21.4 | 402.59 | 493.052 | 8615.426 | 10551.3122
6.1.4 | 04.15.07 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO CA-50/60 | KG | 2367 | 8.56 | 10.4834 | 20261.52 | 24814.2835
6.1.5 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 60 | 32.84 | 40.2191 | 1970.4 | 2413.1489
6.1.6 | ED-50233 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 18.77 | 23.06 | 28.2416 | 432.8362 | 530.0945
6.1.7 | 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50.43 | 12.85 | 15.7374 | 648.0255 | 793.6368
6.1.8 | ED-50172 | COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 43.72 | 8.9 | 10.8998 | 389.108 | 476.5406
6.1.9 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M | M | 131.5 | 44.64 | 54.6706 | 5870.16 | 7189.185
6.1.10 | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO | M3 | 15.01 | 40.77 | 49.931 | 611.9577 | 749.4646
7.1 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 17571.7815 | 21520.1608
7.1.1 | 19.31.02 | CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO | M | 101.23 | 58.55 | 71.7062 | 5927.0165 | 7258.8171
7.1.2 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100 MM | M | 25 | 24.31 | 29.7725 | 607.75 | 744.3114
7.1.3 | 19.31.07 | CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 | M | 37.95 | 274.1 | 335.6903 | 10402.095 | 12739.4457
7.1.4 | 10.70.05 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 30 X 30 X 30 CM | UN | 6 | 105.82 | 129.5978 | 634.92 | 777.5865
8.1 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 27992.7126 | 34282.6751
8.1.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 321.68 | 16.83 | 20.6117 | 5413.8744 | 6630.372
8.1.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 321.68 | 33.32 | 40.807 | 10718.3776 | 13126.797
8.1.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 26.83 | 38.82 | 47.5429 | 1041.5406 | 1275.5748
8.1.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75 | 41.43 | 50.7393 | 3107.25 | 3805.4491
8.1.5 | 08.87.45 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 25 CM | M | 58 | 25.44 | 31.1564 | 1475.52 | 1807.0693
8.1.6 | 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 78.65 | 96.3227 | 157.3 | 192.6453
8.1.7 | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 12 | 39.35 | 48.1919 | 472.2 | 578.3033
8.1.8 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 103.75 | 54.04 | 66.1828 | 5606.65 | 6866.4643
9.1 |  | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 1676.9947 | 2053.8154
9.1.1 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 7.36 | 32.84 | 40.2191 | 241.7024 | 296.0129
9.1.2 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA) | M3 | 0.67 | 402.59 | 493.052 | 269.7353 | 330.3448
9.1.3 | ED-50830 | ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | UN | 1 | 207.84 | 254.5416 | 207.84 | 254.5416
9.1.4 | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR MONTANTES E ENGRADAMENTO PARA ELEVAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA | M2 | 8.8 | 36.68 | 44.922 | 322.784 | 395.3136
9.1.5 | 07.03.07 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 20 CM, A REVESTIR | M2 | 11.05 | 57.46 | 70.3713 | 634.933 | 777.6024
10 |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 88122.3809 | 107923.4799
10.1 |  | PISO |  |  |  |  | 17085.8156 | 20924.9984
10.1.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 10.19 | 19.95 | 24.4328 | 203.2905 | 248.9699
10.1.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 31.42 | 29.38 | 35.9817 | 923.1196 | 1130.5446
10.1.3 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 3.6 | 26.99 | 33.0547 | 97.164 | 118.9968
10.1.4 | 87251 | PISO CERÂMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II | M2 | 278.25 | 39.39 | 48.2409 | 10960.2675 | 13423.0396
10.1.5 | ED-50771 | RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II | M | 245.16 | 9.55 | 11.6959 | 2341.278 | 2867.3632
10.1.6 | 98689 | SOLEIRA DE GRANITO – PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M | 32.8 | 78.07 | 95.6123 | 2560.696 | 3136.0844
10.2 |  | PAREDE |  |  |  |  | 59602.197 | 72994.8107
10.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 44.86 | 6.43 | 7.8748 | 288.4498 | 353.2645
10.2.2 | 87529 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2 | 297.28 | 25.28 | 30.9604 | 7515.2384 | 9203.9125
10.2.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 263.28 | 48.8 | 59.7654 | 12848.064 | 15735.024
10.2.4 | ED-50473 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃOS | M2 | 774.72 | 10.1 | 12.3695 | 7824.672 | 9582.8758
10.2.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 774.72 | 10.54 | 12.9083 | 8165.5488 | 10000.3476
10.2.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 774.72 | 2.24 | 2.7433 | 1735.3728 | 2125.3111
10.2.7 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 10.04 | 204.51 | 250.4634 | 2053.2804 | 2514.6525
10.2.8 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 511.15 | 17.56 | 21.5057 | 8975.794 | 10992.6549
10.2.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MURO DE ARRIMO E MURO DE DIVISA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 177.72 | 10.54 | 12.9083 | 1873.1688 | 2294.0698
10.2.10 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MÊS | 743.44 | 3.75 | 4.5926 | 2787.9 | 3414.3411
10.2.11 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 743.44 | 6.7 | 8.2055 | 4981.048 | 6100.2895
10.2.12 | 2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 6.2 | 89.3 | 109.3657 | 553.66 | 678.0674
10.3 |  | TETO |  |  |  |  | 11434.3683 | 14003.6709
10.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 285.93 | 1.33 | 1.6289 | 380.2869 | 465.7374
10.3.2 | ED-50728 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 47.25 | 8.75 | 10.7161 | 413.4375 | 506.3369
10.3.3 | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 23.12 | 26.37 | 32.2953 | 609.6744 | 746.6682
10.3.4 | ED-50475 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 289.37 | 16.78 | 20.5505 | 4855.6286 | 5946.6883
10.3.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 289.37 | 12.09 | 14.8066 | 3498.4833 | 4284.5925
10.3.6 | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 37.15 | 18.96 | 23.2203 | 704.364 | 862.6346
10.3.7 | 62.06.02 | COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE | KG | 11 | 14.24 | 17.4397 | 156.64 | 191.837
10.3.8 | ED-48247 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M2 | 95.31 | 8.56 | 10.4834 | 815.8536 | 999.1759
11 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 50182.6052 | 61458.6366
11.1 |  | MADEIRA |  |  |  |  | 23137.0084 | 28335.8942
11.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 691.68 | 847.1005 | 6916.8 | 8471.005
11.1.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 16 | 720.53 | 882.4331 | 11528.48 | 14118.9295
11.1.3 | CP-POR | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 718.1 | 879.4571 | 1436.2 | 1758.9141
11.1.4 | CP-FECH | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, INCLUSIVE FURO, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 2 | 76.47 | 93.6528 | 152.94 | 187.3056
11.1.5 | 74065/1 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 125.16 | 23.99 | 29.3806 | 3002.5884 | 3677.27
11.1.6 | 65.41.03 | CONJ.FERRAGENS P/CONFECÇAO DE PORTA DE DIVISORIA - BIOMBO CONS. GINECOLÓGICO | UN | 1 | 100 | 122.47 | 100 | 122.47
11.2. |  | ALUMINIO |  |  |  |  | 22268.3064 | 27271.9948
11.2.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 50.07 | 348.4 | 426.6855 | 17444.388 | 21364.142
11.2.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 4.32 | 409.62 | 501.6616 | 1769.5584 | 2167.1782
11.2.3 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS | UN | 5 | 482.52 | 590.9422 | 2412.6 | 2954.7112
11.2.4 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 16.8 | 38.2 | 46.7835 | 641.76 | 785.9635
11.3 |  | VIDRO |  |  |  |  | 4777.2904 | 5850.7476
11.3.1 | 73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2 | 1457.06 | 1784.4614 | 2914.12 | 3568.9228
11.3.2 | 72120 | GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 3.99 | 215.28 | 263.6534 | 858.9672 | 1051.9771
11.3.3 | 16.20.01 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.36 | 298.87 | 366.0261 | 1004.2032 | 1229.8477
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 26316.51 | 32229.8298
12.1. |  | PADRÃO |  |  |  |  | 4086.19 | 5004.3569
12.1.1 | 11.14.50 | CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM | UN | 1 | 472.19 | 578.2911 | 472.19 | 578.2911
12.1.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 18.2 | 22.2895 | 2912 | 3566.3264
12.1.3 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 7.96 | 9.7486 | 318.4 | 389.9445
12.1.4 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 9.59 | 11.7449 | 383.6 | 469.7949
12.2 |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 19043.5 | 23322.5744
12.2.1 | ED-49404 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 10 | 57.87 | 70.8734 | 578.7 | 708.7339
12.2.2 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 39.5 | 48.3757 | 632 | 774.0104
12.2.3 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 3 | 3.19 | 3.9068 | 9.57 | 11.7204
12.2.4 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 130 | 38.84 | 47.5673 | 5049.2 | 6183.7552
12.2.5 | 38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 65 | 32.56 | 39.8762 | 2116.4 | 2591.9551
12.2.6 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 2 | 126.21 | 154.5694 | 252.42 | 309.1388
12.2.7 | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 10 | 3.42 | 4.1885 | 34.2 | 41.8847
12.2.8 | 74.08.08 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 30 | 1.77 | 2.1677 | 53.1 | 65.0316
12.2.9 | 74.08.25 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 40 | 1.17 | 1.4329 | 46.8 | 57.316
12.2.10 | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 10 | 1.66 | 2.033 | 16.6 | 20.33
12.2.11 | 74.08.26 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 8 | 3.32 | 4.066 | 26.56 | 32.528
12.2.12 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO | U | 1 | 181.81 | 222.6627 | 181.81 | 222.6627
12.2.13 | 74.44.35 | HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 1 | 43.43 | 53.1887 | 43.43 | 53.1887
12.2.14 | 74.46.03 | POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m B=89/60,3mm | UN | 1 | 540 | 661.338 | 540 | 661.338
12.2.15 | 74.13.26 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 3 | 16.66 | 20.4035 | 49.98 | 61.2105
12.2.16 | 74.13.28 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 3 | 9.53 | 11.6714 | 28.59 | 35.0142
12.2.17 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | U | 30 | 13.7 | 16.7784 | 411 | 503.3517
12.2.18 | ED-49351 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 5 | 22.65 | 27.7395 | 113.25 | 138.6973
12.2.19 | 74.24.02 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 | 6.38 | 7.8136 | 51.04 | 62.5087
12.2.20 | 74.24.14 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 10.4 | 12.7369 | 20.8 | 25.4738
12.2.21 | 74.05.61 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 85 | 6.11 | 7.4829 | 519.35 | 636.0479
12.2.22 | 74.05.60 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 10 | 10.58 | 12.9573 | 105.8 | 129.5733
12.2.23 | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 100 | 1.84 | 2.2534 | 184 | 225.3448
12.2.24 | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 50 | 3.55 | 4.3477 | 177.5 | 217.3843
12.2.25 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 760 | 1.66 | 2.033 | 1261.6 | 1545.0815
12.2.26 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1100 | 2.33 | 2.8536 | 2563 | 3138.9061
12.2.27 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 3.65 | 4.4702 | 1095 | 1341.0465
12.2.28 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 16.01 | 19.6074 | 2881.8 | 3529.3405
12.3 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 545.48 | 668.0494
12.3.1 | 74.08.14 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 29.2 | 35.7612 | 29.2 | 35.7612
12.3.2 | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 15 | 24.46 | 29.9562 | 366.9 | 449.3424
12.3.3 | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 10.65 | 13.0431 | 21.3 | 26.0861
12.3.4 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.01 | 19.6074 | 128.08 | 156.8596
12.4 |  | QUADROS |  |  |  |  | 2641.34 | 3234.8491
12.4.1 | 74131/8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 847.85 | 1038.3619 | 847.85 | 1038.3619
12.4.2 | ED-49509 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE | U | 1 | 223.87 | 274.1736 | 223.87 | 274.1736
12.4.3 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | U | 1 | 91.26 | 111.7661 | 91.26 | 111.7661
12.4.4 | ED-49268 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | U | 8 | 42.43 | 51.964 | 339.44 | 415.7122
12.4.5 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | U | 2 | 42.43 | 51.964 | 84.86 | 103.928
12.4.6 | ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | U | 2 | 42.43 | 51.964 | 84.86 | 103.928
12.4.7 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 17 | 9.12 | 11.1693 | 155.04 | 189.8775
12.4.8 | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 68.23 | 83.5613 | 272.92 | 334.2451
12.4.9 | 74.10.55 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR | UN | 4 | 109.81 | 134.4843 | 439.24 | 537.9372
12.4.10 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 20 | 5.1 | 6.246 | 102 | 124.9194
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 39512.9911 | 48391.5602
13.1 |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 27188.0811 | 33297.2429
13.1.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 6 | 376.34 | 460.9036 | 2258.04 | 2765.4216
13.1.2 | ED-48156 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR | UN | 6 | 25.62 | 31.3768 | 153.72 | 188.2609
13.1.3 | CP-VASO | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 2 | 641.43 | 785.5593 | 1282.86 | 1571.1186
13.1.4 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 8 | 45.7 | 55.9688 | 365.6 | 447.7503
13.1.5 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 108.52 | 132.9044 | 1519.28 | 1860.6622
13.1.6 | 95547 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 19 | 51.22 | 62.7291 | 973.18 | 1191.8535
13.1.7 | 10.48.02 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UN | 19 | 85.35 | 104.5281 | 1621.65 | 1986.0348
13.1.8 | 86920 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2"VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 649.51 | 795.4549 | 649.51 | 795.4549
13.1.9 | 10.47.08 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 803.92 | 984.5608 | 803.92 | 984.5608
13.1.10 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 460.71 | 564.2315 | 921.42 | 1128.4631
13.1.11 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 785.85 | 962.4305 | 785.85 | 962.4305
13.1.12 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 8 | 547.78 | 670.8662 | 4382.24 | 5366.9293
13.1.13 | ED-48337 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | M2 | 2.03 | 1083.17 | 1326.5583 | 2198.8351 | 2692.9133
13.1.14 | CP - BAN 1 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 6 | 408.6 | 500.4124 | 2451.6 | 3002.4745
13.1.15 | CP - BAN 2 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 2 | 437.62 | 535.9532 | 875.24 | 1071.9064
13.1.16 | 13.40.65 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 18.2 | 74.18 | 90.8482 | 1350.076 | 1653.4381
13.1.17 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 246.53 | 301.9253 | 3451.42 | 4226.9541
13.1.18 | CP-TOR | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 1 | 31.66 | 38.774 | 31.66 | 38.774
13.1.19 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | 74.95 | 91.7913 | 524.65 | 642.5389
13.1.20 | 7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 10.99 | 13.4595 | 10.99 | 13.4595
13.1.21 | 9535 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 2 | 69.48 | 85.0922 | 138.96 | 170.1843
13.1.22 | CP - CAD | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 437.38 | 535.6593 | 437.38 | 535.6593
13.2 |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 4873.14 | 5968.1346
13.2.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 63.83 | 78.1726 | 127.66 | 156.3452
13.2.2 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 8 | 196.36 | 240.4821 | 1570.88 | 1923.8567
13.2.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 24 | 67.09 | 82.1651 | 1610.16 | 1971.963
13.2.4 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PC | 8 | 130.5 | 159.8234 | 1044 | 1278.5868
13.2.5 | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | PC | 3 | 17.44 | 21.3588 | 52.32 | 64.0763
13.2.6 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | PC | 1 | 29.57 | 36.2144 | 29.57 | 36.2144
13.2.7 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PC | 2 | 19.74 | 24.1756 | 39.48 | 48.3512
13.2.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PC | 7 | 46.84 | 57.3649 | 327.88 | 401.5546
13.2.9 | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | PC | 21 | 3,39 | 4.1517 | 71.19 | 87.1864
13.3 |  | PONTOS DE HIDRAULICA |  |  |  |  | 7451.77 | 9126.1827
13.3.1 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | PC | 8 | 2,57 | 3.1475 | 20.56 | 25.1798
13.3.2 | 94706 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | PC | 7 | 25.69 | 31.4625 | 179.83 | 220.2378
13.3.3 | 89376 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | PC | 2 | 4.05 | 4.96 | 8.1 | 9.9201
13.3.4 | CP-BUCH | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PC | 3 | 5.49 | 6.7236 | 16.47 | 20.1708
13.3.5 | CP-CXDAGUA | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | PC | 2 | 1169.26 | 1431.9927 | 2338.52 | 2863.9854
13.3.6 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 2 | 3.8 | 4.6539 | 7.6 | 9.3077
13.3.7 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 5 | 4.47 | 5.4744 | 22.35 | 27.372
13.3.8 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 10 | 10.04 | 12.296 | 100.4 | 122.9599
13.3.9 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PC | 10 | 7.46 | 9.1363 | 74.6 | 91.3626
13.3.10 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 4 | 3.58 | 4.3844 | 14.32 | 17.5377
13.3.11 | 89409 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 11 | 4.77 | 5.8418 | 52.47 | 64.26
13.3.12 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 23 | 8.93 | 10.9366 | 205.39 | 251.5411
13.3.13 | 89754 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PC | 5 | 10.06 | 12.3205 | 50.3 | 61.6024
13.3.14 | 89372 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 2 | 8.45 | 10.3487 | 16.9 | 20.6974
13.3.15 | 89379 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 13 | 10.64 | 13.0308 | 138.32 | 169.4005
13.3.16 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 5 | 13.77 | 16.8641 | 68.85 | 84.3206
13.3.17 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 22 | 13.04 | 15.9701 | 286.88 | 351.3419
13.3.18 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PC | 1 | 8.92 | 10.9243 | 8.92 | 10.9243
13.3.19 | 11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | PC | 8 | 7.77 | 9.5159 | 62.16 | 76.1274
13.3.20 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 32 | 39.28 | 48.1062 | 1256.96 | 1539.3989
13.3.21 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 14.08 | 17.2438 | 168.96 | 206.9253
13.3.22 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 20.2 | 24.7389 | 323.2 | 395.823
13.3.23 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14 | 13.55 | 16.5947 | 189.7 | 232.3256
13.3.24 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 15.94 | 19.5217 | 478.2 | 585.6515
13.3.25 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 10.29 | 12.6022 | 308.7 | 378.0649
13.3.26 | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | PC | 2 | 26.44 | 32.3811 | 52.88 | 64.7621
13.3.27 | 89707 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 2 | 21.71 | 26.5882 | 43.42 | 53.1765
13.3.28 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 25 | 11.05 | 13.5329 | 276.25 | 338.3234
13.3.29 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UN | 4 | 66.52 | 81.467 | 266.08 | 325.8682
13.3.30 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 103.62 | 126.9034 | 414.48 | 507.6137
14.1 |  | REDE EXTERNA |  |  |  |  | 12814.49 | 15693.9059
14.1.1 | ED-49915 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 7 | 433.16 | 530.4911 | 3032.12 | 3713.4374
14.1.2 | 83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCL. CONEXÕES | M | 56 | 44.57 | 54.5849 | 2495.92 | 3056.7532
14.1.3 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCL. CONEXÕES | M | 152.5 | 47.78 | 58.5162 | 7286.45 | 8923.7153
15.1 |  | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 2355.58 | 2884.8788
15.1.1 | 10.05.03 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 29.73 | 36.4103 | 891.9 | 1092.3099
15.1.2 | ED-48274 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 52.68 | 64.5172 | 52.68 | 64.5172
15.1.3 | CP - CONS | PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 141.1 | 172.8052 | 1411 | 1728.0517
16.1 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1724.2385 | 2111.6749
16.1.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 309.25 | 5.07 | 6.2092 | 1567.8975 | 1920.2041
16.1.2 | 72898 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM | M3 | 39.58 | 3.95 | 4.8376 | 156.341 | 191.4708
VALOR TOTAL | [7 empty] | 575082.2782 | 546328.1643
__________________________________________ Bruno Márcio Moreira Almeida Secretário de Obras Mat. 32.163 - Oficial

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: INDUSTRIAL AMERICANO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 18430.3766 | 3.205%
2 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 28754.1139 | 5% | 23390.2332
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 6712.9491 | 1.167%
4 | EXECUÇÃO DOS TALUDES | 12760.888 | 2.219%
5 | PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS | 125779.3167 | 21.87%
6 | MURO DE ARRIMO | 54094.0165 | 9.406%
7 | DRENAGEM | 21520.1608 | 3.742%
8 | COBERTURA | 34282.6751 | 5.961%
9 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA | 2053.8154 | 0.3571%
10 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 107923.4799 | 18.77%
11 | ESQUADRIAS | 61458.6366 | 10.69%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 32229.8298 | 5.604%
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 48391.5602 | 8.415%
14 | REDE EXTERNA | 15693.9059 | 2.729%
15 | REDE AR COMPRIMIDO | 2884.8788 | 0.5016%
16 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 2111.6749 | 0.3672%
TOTAL GERAL |  | 575082.2782 | 100%
__________________________________________
Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 18430.3766 | 70% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  |  | 12901.2636 | 0 | 0 | 0 | 5529.113
2 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 28754.1139 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 5750.8228 | 5750.8228 | 5750.8228 | 5750.8228 | 5750.8228
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 6712.9491 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3356.4745 | 3356.4745 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÃO DOS TALUDES | 12760.888 | 0% | 33% | 33% | 34% | 0%
|  |  | 0 | 4211.0931 | 4211.0931 | 4338.7019 | 0
5 | PISO, PORTOES MURO DE DIVISA E GRADIL PARA FECHAMENTO DA UBS | 125779.3167 | 33% | 33% | 34% | 0% | 0%
|  |  | 41507.1745 | 41507.1745 | 42764.9677 | 0 | 0
6 | MURO DE ARRIMO | 54094.0165 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 27047.0083 | 27047.0083 | 0 | 0 | 0
7 | DRENAGEM | 21520.1608 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 10760.0804 | 10760.0804 | 0 | 0
8 | COBERTURA | 34282.6751 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 17141.3376 | 17141.3376 | 0 | 0
9 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA | 2053.8154 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2053.8154 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 107923.4799 | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 43169.392 | 43169.392 | 21584.696
11 | ESQUADRIAS | 61458.6366 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 30729.3183 | 30729.3183 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 32229.8298 | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 12891.9319 | 12891.9319 | 6445.966
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 48391.5602 | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 19356.6241 | 19356.6241 | 9678.312
14 | REDE EXTERNA | 15693.9059 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 15693.9059 | 0 | 0
15 | REDE AR COMPRIMIDO | 2884.8788 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2884.8788 | 0
16 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 2111.6749 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.6749
% SIMPLES |  |  | 16.1% | 19.09% | 35.21% | 20.71% | 8.886%
R$ SIMPLES |  |  | 92616.5591 | 109773.9911 | 202469.4736 | 119121.6698 | 51100.5846
% ACUMULADO |  |  | 16.1% | 19.09% | 35.21% | 20.71% | 8.886%
R$ ACUMULADO |  |  | 92616.5591 | 202390.5502 | 404860.0238 | 523981.6936 | 575082.2782
__________________________________________
Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO |  | Santa Luzia, 02 de março de 2020
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha de Composições |  | NÃO DESONERADA
COMPLETAR
__________________________________________
Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

## COTACOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
E016 | 15.726.213/0001-72 | Belgo Cercas e CIA | (31)3581-1537 | Glayson
E017 | 03.525.695/0001-13 | ESTREMOZ | (31) 3373-5900 | Rayza
E018 | 18.289.270/0001-20 | Nilton Cercas | (31)98252-0268 | Nilton

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: UBS INDUSTRIAL AMERICANO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.055
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.008 | - | 0.008 | 0.008 | 0.01
Risco |  |  |  | R | 0.0097 | - | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.0059 | - | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139
Lucro |  |  |  | L | 0.0616 | - | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 0.0365 | - | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.05 | - | 0 | 0.025 | 0.05
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0 | - | 0 | 0.045 | 0.045
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0.2247 | OK | 0.2034 | 0.2212 | 0.25
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
__________________________________________
Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial