## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  | Santa Luzia, 28 de Fevereiro de 2020
[5 empty] | BDI | 22.47% | BDI PROJETOS | 25%
NÃO DESONERADA |  |  |  | SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 547161.7088
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 20065.8959 | 3.667%
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CMPLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 202.68 | 248.2222 | 1216.08 | 1489.3332
1.2 | COMP-01 | RECOMPOSIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM | M2 | 187 | 30.39 | 37.2186 | 5682.93 | 6959.8844
1.3 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 242 | 2 | 2.4494 | 484 | 592.7548
1.4 | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA INICIAL DE TERRENO DE FORMA MANUAL | M2 | 600 | 1.19 | 1.4574 | 714 | 874.4358
1.5 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 496.35 | 607.8798 | 496.35 | 607.8798
1.6 | ED-50150 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 230.11 | 281.8157 | 230.11 | 281.8157
1.7 | 43.01.01 | TOPOGRAFIAEQUIPE DE TOPOGRAFIA | MES | 0.1 | 18015.97 | 22064.1585 | 1801.597 | 2206.4158
1.8 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PISO DE BARRACÃO | M2 | 50 | 13.57 | 16.6192 | 678.5 | 830.9589
1.9 | CP-REMO | REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE | M2 | 50 | 76.49 | 93.6773 | 3824.5 | 4683.8651
1.10 | 02.27.01 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL | M3 | 25 | 16.58 | 20.3055 | 414.5 | 507.6381
1.11 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 662.81 | 1.27 | 1.5554 | 841.7687 | 1030.9141
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0 | 27358.0854 | 5%
2.1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL(5%) | UN. | 1 | 22338.6016 | 27358.0854 | 22338.6016 | 27358.0854
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 | 5835.0832 | 1.066%
3.1 | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES H<=1,5m | M3 | 20 | 40.77 | 49.931 | 815.4 | 998.6204
3.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 20 | 23.34 | 28.5845 | 466.8 | 571.69
3.3 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 40 | 6.57 | 8.0463 | 262.8 | 321.8512
3.4 | 03.24.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 50 | 20.39 | 24.9716 | 1019.5 | 1248.5817
3.5 | 02.29.01 | CAÇAMBA- 2 CAÇAMBAS POR MÊS | VG | 10 | 220 | 269.434 | 2200 | 2694.34
4 |  | EXECUÇÃO DOS TALUDES |  |  |  | 0 | 0 | 21844.2202 | 3.992%
4.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 78.5 | 2.2 | 2.6943 | 172.7 | 211.5057
4.2 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 29.7 | 18.34 | 22.461 | 544.698 | 667.0916
4.3 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 29.7 | 5.32 | 6.5154 | 158.004 | 193.5075
4.4 | 21.30.06 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS | M2 | 578.94 | 13.69 | 16.7661 | 7925.6886 | 9706.5908
4.5 | 40.11.01 | SOLO CIMENTOSOLO CIMENTO 1:10 | M3 | 29.7 | 235.49 | 288.4046 | 6994.053 | 8565.6167
4.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 83.248 | 1.72 | 2.1065 | 143.1866 | 175.3606
4.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1664.96 | 1.14 | 1.3962 | 1898.0544 | 2324.5472
5 |  | PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS |  |  |  | 0 | 0 | 126164.2522 | 23.06%
5.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 351.04 | 55.22 | 67.6279 | 19384.4288 | 23740.11
5.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 700.83 | 2.59 | 3.172 | 1815.1497 | 2223.0138
5.3 | CP-GRADIL | GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO | M | 53.29 | 347.07 | 425.0566 | 18495.3603 | 22651.2678
5.4 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 26.908 | 40.38 | 49.4534 | 1086.545 | 1330.6917
5.5 | RO-41602 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6.727 | 140.99 | 172.6705 | 948.4397 | 1161.5541
5.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 33.635 | 1.72 | 2.1065 | 57.8522 | 70.8516
5.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 672.7 | 1.14 | 1.3962 | 766.878 | 939.1955
5.8 | MURO DIVISA | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. H=250CM | M | 91.41 | 336.95 | 412.6627 | 30800.5995 | 37721.4942
5.9 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 5.09 | 33.51 | 41.0397 | 170.5659 | 208.8921
5.10 | 21.03.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 263.61 | 30.93 | 37.88 | 8153.4573 | 9985.5392
5.11 | 21.05.03 | PASSEIOS CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | M2 | 199.65 | 43.68 | 53.4949 | 8720.712 | 10680.256
5.12 | 15.22.11 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | M2 | 0.24 | 76.58 | 93.7875 | 18.3792 | 22.509
5.13 | CT-P4 | PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 | UN. | 1 | 1870 | 2290.189 | 1870 | 2290.189
5.14 | CT-P5 | PORTÃO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 | UN. | 2 | 1970 | 2412.659 | 3940 | 4825.318
5.15 | ED-50985 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 7.29 | 319.29 | 391.0345 | 2327.6241 | 2850.6412
5.16 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 14.02 | 318.15 | 389.6383 | 4460.463 | 5462.729
6 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0 | 0 | 19926.1253 | 3.642%
6.1 | 40.30.37 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE | M2 | 15 | 52.73 | 64.5784 | 790.95 | 968.6765
6.2 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 1.2 | 591.27 | 724.1284 | 709.524 | 868.954
6.3 | 40.10.25 | CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 7.7 | 457.21 | 559.9451 | 3520.517 | 4311.5772
6.4 | 04.13.14 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAODE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM | M2 | 21 | 59.31 | 72.637 | 1245.51 | 1525.3761
6.5 | 04.15.07 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAOAÇO CA-50/60 | KG | 658 | 8.56 | 10.4834 | 5632.48 | 6898.0983
6.6 | ED-50233 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 3.6768 | 23.06 | 28.2416 | 84.7859 | 103.8372
6.7 | 19.25.02 | DRENO - PADRAO SUDECAPTIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM | M | 18.74 | 93.09 | 114.0073 | 1744.5066 | 2136.4972
6.8 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 11 | 16.77 | 20.5382 | 184.47 | 225.9204
6.9 | 40.42.01 | DRENO BARBACAN D = 50MM | UN | 10 | 6.49 | 7.9483 | 64.9 | 79.483
6.10 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA D=300MM | M | 33 | 44.64 | 54.6706 | 1473.12 | 1804.1301
6.11 | 03.17.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M | M3 | 4.54 | 40.77 | 49.931 | 185.0958 | 226.6868
6.12 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 15 | 6.43 | 7.8748 | 96.45 | 118.1223
6.13 | 87529 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2 | 15 | 25.28 | 30.9604 | 379.2 | 464.4062
6.14 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M2 | 15 | 10.58 | 12.9573 | 158.7 | 194.3599
7 |  | DRENAGEM |  | 0 |  | 0 | 0 | 26605.3398 | 4.862%
7.1 | ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 149.98 | 51.22 | 62.7291 | 7681.9756 | 9408.1155
7.2 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOESD= 100 MM | M | 14.33 | 24.31 | 29.7725 | 348.3623 | 426.6393
7.3 | 10.70.05 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP30 X 30 X 30 CM | UN | 8 | 105.82 | 129.5978 | 846.56 | 1036.782
7.4 | 19.31.07 | CANALETA - PADRAO SUDECAPTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 | M | 46.87 | 274.1 | 335.6903 | 12847.067 | 15733.803
8 |  | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 29272.0503 | 5.35%
8.1 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 41 | 38.82 | 47.5429 | 1591.62 | 1949.257
8.2 | ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 89.91 | 33.17 | 40.6233 | 2982.3147 | 3652.4408
8.3 | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 8 | 39.35 | 48.1919 | 314.8 | 385.5356
8.4 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 60 | 54.04 | 66.1828 | 3242.4 | 3970.9673
8.5 | CP-BANCO | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UN | 1 | 3069.27 | 3758.935 | 3069.27 | 3758.935
8.6 | CT-POLI | COBERTURAS FIXAS EM POLICARBONATO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO - SALA DE ATIVIDADES E ENTRADA PRINCIPAL - CFE PROJETO | UN | 1 | 12701 | 15554.9147 | 12701 | 15554.9147
9 |  | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0 | 2664.0095 | 0.4869%
9.1 | ED-49647 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - (VIGA FACHADA FRONTAL) | M2 | 4.088 | 32.84 | 40.2191 | 134.2499 | 164.4159
9.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (VIGA FACHADA FRONTAL) | M3 | 0.2336 | 285.503 | 349.6555 | 66.6935 | 81.6795
9.3 | ED-50830 | ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | UN | 1 | 207.84 | 254.5416 | 207.84 | 254.5416
9.4 | 07.03.07 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 13.14 | 57.46 | 70.3713 | 755.0244 | 924.6784
9.5 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 6.94 | 6.55 | 8.0218 | 45.457 | 55.6712
9.6 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 6.03 | 6.4 | 7.8381 | 38.592 | 47.2636
9.7 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9.45 | 5.29 | 6.4787 | 49.9905 | 61.2234
9.8 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7.3 | 6.43 | 7.8748 | 46.939 | 57.4862
9.9 | 87529 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2 | 32.85 | 25.28 | 30.9604 | 830.448 | 1017.0497
10 |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 113898.9388 | 113898.4
10.1 |  | PISOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 40832.6849 | 7.463%
10.1.1 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 59.02 | 28.16 | 34.4876 | 1662.0032 | 2035.4553
10.1.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 4.3 | 26.99 | 33.0547 | 116.057 | 142.135
10.1.3 | 87251 | PISO CERÂMICO 40X40CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II | M2 | 325.92 | 39.39 | 48.2409 | 12837.9888 | 15722.6849
10.1.4 | ED-50771 | RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II | M | 263.45 | 9.55 | 11.6959 | 2515.9475 | 3081.2809
10.1.5 | 98689 | SOLEIRA DE GRANITO – PORTAS - INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M | 33.85 | 78.07 | 95.6123 | 2642.6695 | 3236.4773
10.1.6 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 263.27 | 51.53 | 63.1088 | 13566.3031 | 16614.6514
10.2 |  | PAREDES |  | 0 |  | 0 | 0 | 55916.5568 | 10.22%
10.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 40.46 | 6.43 | 7.8748 | 260.1578 | 318.6153
10.2.2 | 87529 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2 | 40.46 | 25.28 | 30.9604 | 1022.8288 | 1252.6584
10.2.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, TIPO AC II, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 79.17 | 52.13 | 63.8436 | 4127.1321 | 5054.4987
10.2.4 | ED-50474 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 818.64 | 13.9 | 17.0233 | 11379.096 | 13935.9789
10.2.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M2 | 818.64 | 10.58 | 12.9573 | 8661.2112 | 10607.3854
10.2.6 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 10.25 | 204.51 | 250.4634 | 2096.2275 | 2567.2498
10.2.7 | 88431 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA DUAS CORES | M2 | 881.6 | 17.56 | 21.5057 | 15480.896 | 18959.4533
10.2.8 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO ESAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MÊS | 243.44 | 3.75 | 4.5926 | 912.9 | 1118.0286
10.2.9 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 243.44 | 6.7 | 8.2055 | 1631.048 | 1997.5445
10.2.10 | CP-BANCADA | BANCADA DE MDF | M2 | 0.66 | 130.08 | 159.309 | 85.8528 | 105.1439
10.3 |  | TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 17149.6971 | 3.134%
10.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 385.57 | 1.33 | 1.6289 | 512.8081 | 628.0361
10.3.2 | ED-50728 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.44 | 8.75 | 10.7161 | 205.1 | 251.186
10.3.3 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 28.54 | 33.72 | 41.2969 | 962.3688 | 1178.6131
10.3.4 | CP-RB TETO | REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8. PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA. | M2 | 47.45 | 38.47 | 47.1142 | 1825.4015 | 2235.5692
10.3.5 | ED-50479 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 386.89 | 15.99 | 19.583 | 6186.3711 | 7576.4487
10.3.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 386.89 | 10.54 | 12.9083 | 4077.8206 | 4994.1069
10.3.7 | 62.06.02 | COLA RODOPAX/BIANCO KG OU EQUIVALENTE | KG | 10 | 14.24 | 17.4397 | 142.4 | 174.3973
10.3.8 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 2.4 | 37.88 | 46.3916 | 90.912 | 111.3399
11 |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 62373.9237 | 62373.9237
11.1 |  | MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 25752.5169 | 4.707%
11.1.1 | 91332 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 7 | 632.99 | 775.2229 | 4430.93 | 5426.56
11.1.2 | 90844 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 18 | 720.53 | 882.4331 | 12969.54 | 15883.7956
11.1.3 | CP-POR | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 1 | 718.1 | 879.4571 | 718.1 | 879.4571
11.1.4 | CP-FECH | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 8 | 76.47 | 93.6528 | 611.76 | 749.2225
11.1.5 | 74065/1 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 95.76 | 23.99 | 29.3806 | 2297.2824 | 2813.4818
11.2 |  | ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 25125.798 | 4.592%
11.2.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10.79 | 409.62 | 501.6616 | 4419.7998 | 5412.9288
11.2.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 46.2 | 348.4 | 426.6855 | 16096.08 | 19712.8692
11.3 |  | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 11495.6088 | 2.101%
11.3.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 26 | 215.28 | 263.6534 | 5597.28 | 6854.9888
11.3.2 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2 | 563.25 | 689.8123 | 1126.5 | 1379.6245
11.3.3 | 16.20.01 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 | 298.87 | 366.0261 | 1087.8868 | 1332.335
11.3.4 | 34360 | PERFIL DE ALUMMINIO ANODIZADO | KG | 45.62 | 34.52 | 42.2766 | 1574.8024 | 1928.6605
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 |  | 0 | 0 | 41790.4626 | 41790.4626
12.1 |  | PADRÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 8342.0073 | 1.525%
12.1.1 | ED-49422 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | U | 1 | 1941.49 | 2377.7428 | 1941.49 | 2377.7428
12.1.2 | 11.14.50 | CAIXA E ACESSORIOS TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM | UN | 2 | 472.19 | 578.2911 | 944.38 | 1156.5822
12.1.3 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 25.3 | 30.9849 | 3542 | 4337.8874
12.1.4 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 9.59 | 11.7449 | 383.6 | 469.7949
12.2 |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 | 0 | 27166.1607 | 4.965%
12.2.1 | ED-49404 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 10 | 57.87 | 70.8734 | 578.7 | 708.7339
12.2.2 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 39.5 | 48.3757 | 790 | 967.513
12.2.3 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 10 | 3.19 | 3.9068 | 31.9 | 39.0679
12.2.4 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 100 | 38.84 | 47.5673 | 3884 | 4756.7348
12.2.5 | 38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 50 | 32.56 | 39.8762 | 1628 | 1993.8116
12.2.6 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 3 | 126.21 | 154.5694 | 378.63 | 463.7082
12.2.7 | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 10 | 3.42 | 4.1885 | 34.2 | 41.8847
12.2.8 | 74.08.08 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 30 | 1.77 | 2.1677 | 53.1 | 65.0316
12.2.9 | 74.08.25 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 40 | 1.17 | 1.4329 | 46.8 | 57.316
12.2.10 | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 10 | 1.66 | 2.033 | 16.6 | 20.33
12.2.11 | 74.08.26 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 8 | 3.32 | 4.066 | 26.56 | 32.528
12.2.12 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO | UN | 1 | 181.81 | 222.6627 | 181.81 | 222.6627
12.2.13 | 74.44.35 | HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 1 | 43.43 | 53.1887 | 43.43 | 53.1887
12.2.14 | 74.46.03 | POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m B=89/60,3mm | UN | 1 | 540 | 661.338 | 540 | 661.338
12.2.15 | 74.13.26 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 3 | 16.66 | 20.4035 | 49.98 | 61.2105
12.2.16 | 74.13.28 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 3 | 9.53 | 11.6714 | 28.59 | 35.0142
12.2.17 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UN | 30 | 13.7 | 16.7784 | 411 | 503.3517
12.2.18 | 74.24.02 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 6 | 6.38 | 7.8136 | 38.28 | 46.8815
12.2.19 | 74.05.61 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 68 | 6.11 | 7.4829 | 415.48 | 508.8384
12.2.20 | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 10 | 12.21 | 14.9536 | 122.1 | 149.5359
12.2.21 | 74.05.60 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 6 | 10.58 | 12.9573 | 63.48 | 77.744
12.2.22 | ED-49533 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | CJ | 1 | 24.15 | 29.5765 | 24.15 | 29.5765
12.2.23 | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 100 | 1.84 | 2.2534 | 184 | 225.3448
12.2.24 | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 100 | 3.55 | 4.3477 | 355 | 434.7685
12.2.25 | 11.24.05 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 1500 | 2.23 | 2.7311 | 3345 | 4096.6215
12.2.26 | 11.24.06 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 700 | 3.22 | 3.9435 | 2254 | 2760.4738
12.2.27 | 11.24.07 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 700 | 4.5 | 5.5111 | 3150 | 3857.805
12.2.28 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 4.81 | 5.8908 | 625.3 | 765.8049
12.2.29 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 16.01 | 19.6074 | 2881.8 | 3529.3405
12.3 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 0 | 3022.927 | 0.5525%
12.3.1 | 39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | 2 | 162 | 198.4014 | 324 | 396.8028
12.3.2 | 74.26.03 | GUIA DE CABOS P/ RACK 1U | UN | 3 | 16.41 | 20.0973 | 49.23 | 60.292
12.3.3 | 74.08.36 | CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR 30X30X12CM CPE-30 OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 38.5 | 47.151 | 77 | 94.3019
12.3.4 | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 30 | 24.46 | 29.9562 | 733.8 | 898.6849
12.3.5 | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 10.65 | 13.0431 | 21.3 | 26.0861
12.3.6 | 74.08.23 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 16 | 1.67 | 2.0452 | 26.72 | 32.724
12.3.7 | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 60 | 3.55 | 4.3477 | 213 | 260.8611
12.3.8 | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 15 | 5.19 | 6.3562 | 77.85 | 95.3429
12.3.9 | 39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | 305 | 1 | 1.2247 | 305 | 373.5335
12.3.10 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 16.01 | 19.6074 | 640.4 | 784.2979
12.4 |  | QUADROS |  |  |  | 0 | 0 | 3259.3676 | 0.5957%
12.4.1 | 74131/8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 847.85 | 1038.3619 | 847.85 | 1038.3619
12.4.2 | ED-49512 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE | U | 1 | 272.36 | 333.5593 | 272.36 | 333.5593
12.4.3 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | U | 1 | 91.26 | 111.7661 | 91.26 | 111.7661
12.4.4 | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8 | 52.27 | 64.0151 | 418.16 | 512.1206
12.4.5 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 23 | 9.12 | 11.1693 | 209.76 | 256.8931
12.4.6 | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 68.23 | 83.5613 | 272.92 | 334.2451
12.4.7 | 74.10.55 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR | UN | 5 | 109.81 | 134.4843 | 549.05 | 672.4215
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 40644.9184
13.1 |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 27662.2166 | 5.056%
13.1.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 | 376.34 | 460.9036 | 1129.02 | 1382.7108
13.1.2 | ED-48156 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR | UN | 3 | 25.62 | 31.3768 | 76.86 | 94.1304
13.1.3 | CP-VASO | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 641.43 | 785.5593 | 2565.72 | 3142.2373
13.1.4 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 7 | 45.7 | 55.9688 | 319.9 | 391.7815
13.1.5 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 108.52 | 132.9044 | 1844.84 | 2259.3755
13.1.6 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 246.53 | 301.9253 | 4191.01 | 5132.7299
13.1.7 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 17 | 9.75 | 11.9408 | 165.75 | 202.994
13.1.8 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 17 | 5.87 | 7.189 | 99.79 | 122.2128
13.1.9 | 95547 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 18 | 51.22 | 62.7291 | 921.96 | 1129.1244
13.1.10 | 10.48.02 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UN | 18 | 85.35 | 104.5281 | 1536.3 | 1881.5066
13.1.11 | 86920 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2"VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 643.39 | 787.9597 | 643.39 | 787.9597
13.1.12 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | U | 1 | 685.45 | 839.4706 | 685.45 | 839.4706
13.1.13 | ED-48337 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | M2 | 2.44 | 1083.17 | 1326.5583 | 2642.9348 | 3236.8022
13.1.14 | CP - BAN 1 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 408.6 | 500.4124 | 408.6 | 500.4124
13.1.15 | CP - BAN 2 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 7 | 437.62 | 535.9532 | 3063.34 | 3751.6725
13.1.16 | 13.40.65 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 74.18 | 90.8482 | 1602.288 | 1962.3221
13.1.17 | 7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 4 | 10.99 | 13.4595 | 43.96 | 53.8378
13.1.18 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 69.48 | 85.0922 | 208.44 | 255.2765
13.1.19 | CP - CAD | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 437.38 | 535.6593 | 437.38 | 535.6593
13.2 |  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 0 | 6597.9243 | 1.206%
13.2.1 | CP-CXDAGUA | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA BOIA | UN | 1 | 1169.26 | 1431.9927 | 1169.26 | 1431.9927
13.2.2 | 10.25.60 | VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 3/4" | UN | 1 | 76.51 | 93.7018 | 76.51 | 93.7018
13.2.3 | CT-FIL | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 COM SIFÃO LADRÃO/ FREIO D'ÁGUA/ SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO E CONJ FLUTUANTE DE SUCÇÃO | UN | 1 | 2248.4 | 2753.6155 | 2248.4 | 2753.6155
13.2.4 | ED-50302 | TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO | UN | 1 | 77.81 | 95.2939 | 77.81 | 95.2939
13.2.5 | CT-PRES | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | UN | 1 | 1607.5 | 1968.7052 | 1607.5 | 1968.7052
13.2.6 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 79.07 | 96.837 | 79.07 | 96.837
13.2.7 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 30.79 | 37.7085 | 30.79 | 37.7085
13.2.8 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 98.04 | 120.0696 | 98.04 | 120.0696
13.3 |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 4007.2551 | 0.7324%
13.3.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3 | 63.83 | 78.1726 | 191.49 | 234.5178
13.3.2 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 7 | 196.36 | 240.4821 | 1374.52 | 1683.3746
13.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 12 | 67.09 | 82.1651 | 805.08 | 985.9815
13.3.4 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PC | 6 | 130.5 | 159.8234 | 783 | 958.9401
13.3.5 | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | PC | 1 | 17.44 | 21.3588 | 17.44 | 21.3588
13.3.6 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | PC | 2 | 19.74 | 24.1756 | 39.48 | 48.3512
13.3.7 | 6141 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL PLASTICO PVC BRANCO 1/2 " X 30 CM | PC | 18 | 3.39 | 4.1517 | 61.02 | 74.7312
13.4 |  | PONTOS DE HIDRÁULICA |  | 0 |  | 0 | 0 | 2377.5224 | 0.4345%
13.4.1 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PC | 10 | 8.93 | 10.9366 | 89.3 | 109.3657
13.4.2 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | PC | 2 | 4.01 | 4.911 | 8.02 | 9.8221
13.4.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 39.28 | 48.1062 | 707.04 | 865.9119
13.4.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 20.2 | 24.7389 | 323.2 | 395.823
13.4.5 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 13.55 | 16.5947 | 271 | 331.8937
13.4.6 | 89707 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 25 | 21.71 | 26.5882 | 542.75 | 664.7059
14 |  | REDE EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0 | 2398.0116 | 0.4383%
14.1 | ED-49915 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 3 | 433.16 | 530.4911 | 1299.48 | 1591.4732
14.2 | 89800 | TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 15.68 | 19.2033 | 658.56 | 806.5384
15 |  | REDE AR COMPRIMIDO |  | 0 |  | 0 | 0 | 2427.7069 | 0.4437%
15.1 | 10.05.03 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 13.9 | 29.73 | 36.4103 | 413.247 | 506.1036
15.2 | ED-48274 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 3 | 52.68 | 64.5172 | 158.04 | 193.5516
15.3 | CP - CONS | PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 141.1 | 172.8052 | 1411 | 1728.0517
16 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 3892.6851 | 0.7114%
16.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 459.85 | 5.07 | 6.2092 | 2331.4395 | 2855.314
16.2 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCUL. 6 M3 | M3 | 28.86 | 3.95 | 4.8376 | 113.997 | 139.6121
16.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 577.2 | 1.27 | 1.5554 | 733.044 | 897.759
TOTAL | [6 empty] | 446772.033 | 547161.7088 | 547161.7088

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 20065.8959 | 3.667%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 27358.0854 | 5%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 5835.0832 | 1.066%
4 | EXECUÇÃO DOS TALUDES | 21844.2202 | 3.992%
5 | PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS | 126164.2522 | 23.06%
6 | MURO DE ARRIMO | 19926.1253 | 3.642%
7 | DRENAGEM | 26605.3398 | 4.862%
8 | COBERTURA | 29272.0503 | 5.35%
9 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA | 2664.0095 | 0.4869%
10 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 113898.9388 | 20.82%
11 | ESQUADRIAS | 62373.9237 | 11.4%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 41790.4626 | 7.638%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 40644.9184 | 7.428%
14 | REDE EXTERNA | 2398.0116 | 0.4383%
15 | REDE AR COMPRIMIDO | 2427.7069 | 0.4437%
16 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 3892.6851 | 0.7114%
TOTAL GERAL |  | 547161.7088 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
1 |  | 20065.8959 | 70% |  |  |  | 30% | 100%
|  | 0 | 14046.1272 | 0 | 0 | 0 | 6019.7688 | 20065.8959 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 27358.0854 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| 0 | 0 | 5471.6171 | 5471.6171 | 5471.6171 | 5471.6171 | 5471.6171 | 27358.0854 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 5835.0832 | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
| 0 | 0 | 2334.0333 | 1167.0166 | 1167.0166 | 1167.0166 | 0 | 5835.0832 | 0
4 | EXECUÇÃO DOS TALUDES | 21844.2202 | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
| PISO, PORTOES, MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS | 0 | 6553.2661 | 10922.1101 | 4368.844 | 0 | 0 | 21844.2202 | 0
5 |  | 126164.2522 | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  | 0 | 37849.2756 | 63082.1261 | 25232.8504 | 0 | 0 | 126164.2522 | 0
6 | MURO DE ARRIMO | 19926.1253 |  | 80% | 20% |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 15940.9002 | 3985.2251 | 0 | 0 | 19926.1253 | 0
7 | DRENAGEM | 26605.3398 |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 10642.1359 | 10642.1359 | 5321.068 | 0 | 26605.3398 | 0
8 | COBERTURA | 29272.0503 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
| 0 | 0 | 14636.0252 | 14636.0252 | 0 | 0 | 0 | 29272.0503 | 0
9 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA | 2664.0095 |  |  | 100% |  |  | 100%
| REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 0 | 0 | 0 | 2664.0095 | 0 | 0 | 2664.0095 | 0
10 |  | 113898.9388 |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 22779.7878 | 45559.5755 | 45559.5755 | 0 | 113898.9388 | 0
11 | ESQUADRIAS | 62373.9237 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31186.9619 | 31186.9619 | 0 | 62373.9237 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 41790.4626 |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16716.185 | 16716.185 | 8358.0925 | 41790.4626 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 40644.9184 |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16257.9674 | 16257.9674 | 8128.9837 | 40644.9184 | 0
14 | REDE EXTERNA | 2398.0116 |  | 50% | 50% |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 1199.0058 | 1199.0058 | 0 | 0 | 2398.0116 | 0
15 | REDE AR COMPRIMIDO | 2427.7069 |  |  | 100% |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.7069 | 0 | 0 | 2427.7069 | 0
16 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 3892.6851 |  |  |  | 20% | 80% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.537 | 3114.1481 | 3892.6851 | 0
% SIMPLES |  |  | 14.78% | 26.65% | 30.5% | 22.38% | 5.683% | 100%
R$ SIMPLES |  |  | 80890.3444 | 145840.7247 | 166879.1011 | 122458.9285 | 31092.6101 | 547161.7088
% ACUMULADO |  |  | 14.78% | 41.44% | 71.94% | 94.32% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 80890.3444 | 226731.0691 | 393610.1702 | 516069.0986 | 547161.7088

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. DESONERADO | CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
COMPOSICAO | COMP-01 | RECOMPOSIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM | M2 | - | - | 30.3865
SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.6 | - | 0.384
SINAPI | 1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM | UN | 0.22727 | - | 4.8818
SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | - | 1.485
SINAPI | 5333 | OLEO DE LINHACA | L | 0.022 | - | 0.47366
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | - | 16.568
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | - | 6.594
COMPOSIÇÃO | CP-REMO | REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE | M2 |  | 73.16 | 76.49
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 18.42 | 20.71
SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.66656 | 17.88 | 19.47
SETOP EDI | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 13.3312 | 3.2 | 3.2
SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0.66656 | 0.85 | 0.89
COMPOSIÇÃO | CP - GRADIL | GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30X40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO | M | INDICE | P. UNIT | 347.0742
SUDECAP | 13.38.30 | GRADES GRADIL NYLOFOR H=2.43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 1 | - | 340.05
SUDECAP | 04.19.13 | CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARRIMO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MÃO | M3 | 0.0192 | - | 310.14
SUDECAP | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,5M | M3 | 0.0192 | - | 40.77
SUDECAP | 03.23.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 0.064 | - | 4.48
COMPOSIÇÃO | MURO DIVISA | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. H=250CM | M |  | 315.36 | 336.95
SUDECAP | 40.07.10 | CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMOCONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND. | M3 | 0.12 | 278.15 | 295.92
SUDECAP | 40.10.19 | CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.028 | 404.74 | 429.79
SUDECAP | 40.20.11 | FORMA E ESCORAMENTOFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) | M2 | 0.375 | 16.47 | 18.22
SUDECAP | 40.22.30 | ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 3.92 | 8.19 | 8.56
SUDECAP | 40.30.36 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE | M2 | 2.31 | 45.13 | 48.22
SUDECAP | 40.32.09 | MOVIMENTO DE TERRAESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M | M3 | 0.213 | 60.35 | 67.95
SUDECAP | 40.32.22 | MOVIMENTO DE TERRAREGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 0.4 | 3.98 | 4.48
SUDECAP-I | 76.10.01 | CHAPEU PRE MOLDADO MURO LARGURA 20CM COMPRIM.1.25M | M | 1 | 9.7 | 9.7
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.395 | 18.57 | 20.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.716 | 13.38 | 14.88
SUDECAP | 40.22.10 | ACO CA-50, D <= 12.7MM - CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO | KG | 3.74 | 8.21 | 8.58
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.093 | 262.81 | 268.42
COMPOSIÇÃO | CP-BANCO | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UN |  | 2898.94 | 3069.27
SUDECAP | 40.14.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC,LANCADO EM ESTRUTURACONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA | M3 | 1.2 | 424 | 450.57
SETOP EDI | ED-48358 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | U | 1 | 351.26 | 360.05
SUDECAP | 40.22.10 | ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO | KG | 108 | 8.21 | 8.58
SETOP EDI | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.68 | 39.17 | 41.68
SETOP EDI | ED-50734 | FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3/8" (USO INTERNO) | M | 21.4 | 16.03 | 17.66
SINAPI | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 6 | 58.61 | 62.86
COMPOSIÇÃO | CP-RB TETO | REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8. PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA. | M2 |  | 35.48 | 38.47
SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0213 | 405.26 | 421.91
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.89 | 18.57 | 20.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.389 | 13.38 | 14.88
SINAPI-I | 7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 1.2 | 4.28 | 4.28
COMPOSICAO | CP-POR | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 100x210cm | UN |  | 703.64 | 718.1
SINAPI-I | 4989 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 200.1 | 200.1
SINAPI | 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1 | 140.44 | 148.61
SINAPI | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 316.42 | 320.67
SINAPI | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 23.34 | 24.36
COMPOSICAO | CP-FECH | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  | 71.61 | 76.47
SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 48.2 | 50.31
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 16.68 | 18.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 13.38 | 14.88
COMPOSIÇAO | CP-VASO | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN |  | 638.98 | 641.43
SINAPI-I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 5.6 | 5.6
SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 633.38 | 635.83
SETOP EDI | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U |  | 25.16 | 25.62
COMPOSIÇÃO | CP-BAN1 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN |  | 388.3 | 408.06
SUDECAP-I | 63.05.05 | AREIA LAVADA COM FRETE | M3 | 0.02 | 72.8 | 72.8
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 10 | 0.37 | 0.37
SINAPI-I | 37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 156.3 | 156.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.57 | 20.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 13.38 | 14.88
SINAPI-I | 13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | 1 | 29.09 | 29.09
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.53 | 9.75
SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 29.98 | 30.41
COMPOSIÇÃO | CP-BAN2 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN |  | 417.86 | 437.62
SUDECAP-I | 63.05.05 | AREIA LAVADA COM FRETE | M3 | 0.02 | 72.8 | 72.8
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 10 | 0.37 | 0.37
SINAPI-I | 1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 1 | 185.86 | 185.86
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.57 | 20.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 13.38 | 14.88
SINAPI-I | 13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | 1 | 29.09 | 29.09
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.53 | 9.75
SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 29.98 | 30.41
COMPOSIÇÃO | CP-CAD | CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | 435.47 | 437.38
COTAÇÃO | COTA-1 | CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 419.5 | 419.5
SETOP EDI | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 13.38 | 14.88
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.57 | 20.88
COMPOSICAO | CP-CXDAGUA | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN. |  | 1138.92 | 1169.26
SINAPI-I | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 7.01 | 7.01
SINAPI-I | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 12.03 | 12.03
SINAPI-I | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 11.04 | 11.04
SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 4.5 | 4.5
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 3.02 | 3.02
SINAPI-I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.37 | 1.37
SINAPI-I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.59 | 2.59
SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.33 | 2.33
SINAPI-I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5.23 | 5.23
SINAPI-I | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 26.28 | 26.28
SINAPI-I | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 12.76 | 12.76
SINAPI-I | 37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 790.47 | 790.47
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 13.87 | 15.51
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 18.17 | 20.47
COMPOSIÇÃO | CP-CONS | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA POTÁVEL. DUPLA RETENÇÃO. | UN |  | 133.48 | 141.1
COTAÇÃO | COTA-2 | PONTO DE CONSUMO COMPLETO DE AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 69.58 | 69.58
SETOP EDI | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 13.38 | 14.88
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.57 | 20.88

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
PLANILHA DE COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
E005 | 08.288.316/0001-32 | Ecocasa Comercio de Produtos Ecologicos LTDA |  | (19) 3442-8434 | comercial3@ecocasa.com.br
E006 | 22.245.660/0001-75 | Eco Sustentável Equipamentos e Soluções Ambientais |  | (43) 3342-9389 | ecosustentavel@ecosustentavel.eng.br
E009 | 09.225.670/0001-80 | Graça Bombas Comercial LTDA - Epp |  | (31) 3291-6833 | alexandre@gracabombas.com.br
E010 | 70.942.941/0001-20 | Casa dos Aquecedores LTDA |  | (31) 3327-6382 | marilia@casadosaquecedores.com.br
E012 | 22.934.813/0001-91 | Casa da Cisterna |  |  | contato@casadacisterna.com
E016 | 15.726.213/0001-72 | Belgo Cercas e CIA |  | (31)3581-1537 | Glayson
E017 | 03.525.695/0001-13 | ESTREMOZ |  | (31) 3373-5900 | Rayza
E018 | 18.289.270/0001-20 | Nilton Cercas |  | (31)98252-0268 | Nilton
E019 | 28.918.777/0001-59 | Toldos Athena BH |  | (31)99991-2890 | Felipe Castor
E020 | 00.713.741/0001-10 | Toldos BH Eireli |  | (31) 3492-1266 | sueli@toldosmg.com.br
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | CT-P4 | PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 | UN. | 1870
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E016 | Belgo Cercas e CIA |  | 1870
| E017 | ESTREMOZ |  | 2190.19
| E018 | Nilton Cercas |  | 1200
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | CT-P5 | PORTÃO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 | UN. | 1970
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E016 | Belgo Cercas e CIA |  | 1970
| E017 | ESTREMOZ |  | 2190.19
| E018 | Nilton Cercas |  | 1300
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | CT-POLI | COBERTURA FIXA EM POLICARBONATO COMPACTO (3 MM), ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO | UN. | 12701
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E019 | Toldos Athena BH |  | 12661
| E020 |  |  | 12741
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | CT-FIL | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 COM SIFÃO LADRÃO/ FREIO D'ÁGUA/ SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO E CONJ FLUTUANTE DE SUCÇÃO | UNIDADE | 2248.4
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E005 | Ecocasa Comercio de Produtos Ecologicos LTDA |  | 2805.37
| E006 | Eco Sustentável Equipamentos e Soluções Ambientais |  | 2100
| E012 | Casa da Cisterna |  | 2248.4
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | CT-PRES | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | UNIDADE | 1607.5
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E009 | Graça Bombas Comercial LTDA - Epp |  | 2090
| E010 | Casa dos Aquecedores LTDA |  | 1125
OBSERVAÇÕES:

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios |  |  |  |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.055
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.008 | - | 0.008 | 0.008 | 0.01
Risco |  |  | R | 0.0097 | - | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.0059 | - | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139
Lucro |  |  | L | 0.0616 | - | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 0.0365 | - | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 0.05 | - | 0 | 0.025 | 0.05
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0 | - | 0 | 0.045 | 0.045
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 0.2247 | OK | 0.2034 | 0.2212 | 0.25
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.