## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
2020-02-28
OBRA: UBS SANTA RITA |  |  |  |  | BDI 1 |  | BDI 2
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | 22.47% |  | 25%
NÃO DESONERADA |  |  | SETOP-SUDECAP-SINAPI-09/2019
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. S / BDI | Pr. Unit. C / BDI | Pr. Total S / BDI | Pr. Total C / BDI
1 |  | UBS - SANTA RITA
1.1. |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 11617.1408 | 14227.5123
1.1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 202.68 | 248.2222 | 1216.08 | 1489.3332
1.1.2 | CP-TP | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCL. PINTURA - REPOSIÇÃO DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA EXISTENTE | M2 | 211.2 | 31.42 | 38.4801 | 6635.904 | 8126.9916
1.1.3 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 352 | 2 | 2.4494 | 704 | 862.1888
1.1.4 | 03.01.05 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENOROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA | M2 | 268 | 0.35 | 0.42864 | 93.8 | 114.8769
1.1.5 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 496.35 | 607.8798 | 496.35 | 607.8798
1.1.6 | ED-50150 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 230.1 | 281.8035 | 230.1 | 281.8035
1.1.7 | 43.01.01 | TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MES | 0.1 | 18015.97 | 22064.1585 | 1801.597 | 2206.4158
1.1.8 | 02.27.01 | CARGA DE MATERIAL REMOVIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL | M3 | 6.81 | 16.58 | 20.3055 | 112.9098 | 138.2806
1.1.9 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 102 | 3.2 | 3.919 | 326.4 | 399.7421
2.1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19377.0206 | 23731.0371
2.1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5%) | U |  | 19377.0206 | 23731.0371 | 19377.0206 | 23731.0371
3.1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 3615.5 | 4427.9029
3.1.1 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 10 | 80.6 | 98.7108 | 806 | 987.1082
3.1.2 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 10 | 60.95 | 74.6455 | 609.5 | 746.4547
3.1.3 | 02.29.01 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBACAÇAMBA 5m³ | VG | 10 | 220 | 269.434 | 2200 | 2694.34
4.1 |  | ATERRO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 11061.2712 | 13546.7388
4.1.1 | 21.30.06 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIOGRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS | M2 | 592.08 | 13.69 | 16.7661 | 8105.5752 | 9926.8979
4.1.2 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 48 | 31.69 | 38.8107 | 1521.12 | 1862.9157
4.1.3 | CP-ATERRO | MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO(DMT=15KM) | M3 | 62.4 | 22.99 | 28.1559 | 1434.576 | 1756.9252
5.1 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 33880.2293 | 41493.1168
5.1.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 392.05 | 16.83 | 20.6117 | 6598.2015 | 8080.8174
5.1.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 392.05 | 33.32 | 40.807 | 13063.106 | 15998.3859
5.1.3 | ED-48401 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | M | 36.16 | 40.39 | 49.4656 | 1460.5024 | 1788.6773
5.1.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 94 | 41.43 | 50.7393 | 3894.42 | 4769.4962
5.1.5 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 143.66 | 54.04 | 66.1828 | 7763.3864 | 9507.8193
5.1.6 | 74073/1 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 100.78 | 123.4253 | 100.78 | 123.4253
5.1.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 66.7 | 14.99 | 18.3583 | 999.833 | 1224.4955
6.1 |  | SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE |  |  |  |  | 1450.752 | 1776.736
6.1.1 | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 4.8 | 49.34 | 60.4267 | 236.832 | 290.0482
6.1.2 | ED-50847 | LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA) | M2 | 8 | 151.74 | 185.836 | 1213.92 | 1486.6878
7.1 |  | REPAROS/RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 3748.92 | 4591.3023
7.1.1 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 50 | 35.58 | 43.5748 | 1779 | 2178.7413
7.1.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4 | 278.48 | 341.0545 | 1113.92 | 1364.2178
7.1.3 | 40.22.30 | ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 100 | 8.56 | 10.4834 | 856 | 1048.3432
8.1 |  | PISO |  |  |  |  | 20678.0645 | 25324.4256
8.1.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 53.936 | 38.37 | 46.9917 | 2069.5243 | 2534.5464
8.1.2 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 53.936 | 28.16 | 34.4876 | 1518.8378 | 1860.1206
8.1.3 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 25.3804 | 55.63 | 68.1301 | 1411.9117 | 1729.1682
8.1.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 127.03 | 45.8 | 56.0913 | 5817.974 | 7125.2728
8.1.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 208.32 | 39.39 | 48.2409 | 8205.7248 | 10049.5512
8.1.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 250.62 | 6.6 | 8.083 | 1654.092 | 2025.7665
9.1 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 43743.1091 | 53572.1857
9.1.1 |  | PORTAS |  |  |  |  | 26817.299 | 32843.1461
9.1.1.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 34 | 296.52 | 363.148 | 10081.68 | 12347.0335
9.1.1.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 4.32 | 409.62 | 501.6616 | 1769.5584 | 2167.1782
9.1.1.3 | 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 34 | 148.61 | 182.0027 | 5052.74 | 6188.0907
9.1.1.4 | ED-48495 | REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | U | 25 | 11.84 | 14.5004 | 296 | 362.5112
9.1.1.5 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 144.4 | 17.18 | 21.0403 | 2480.792 | 3038.226
9.1.1.6 | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 34 | 24.36 | 29.8337 | 828.24 | 1014.3455
9.1.1.7 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 34 | 50.31 | 61.6147 | 1710.54 | 2094.8983
9.1.1.8 | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 6.358 | 207.51 | 254.1375 | 1319.3486 | 1615.8062
9.1.1.9 | 73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2 | 1639.2 | 2007.5282 | 3278.4 | 4015.0565
9.1.2 |  | JANELAS |  |  |  |  | 16925.8101 | 20729.0396
9.1.2.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 42.06 | 348.4 | 426.6855 | 14653.704 | 17946.3913
9.1.2.2 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 11.11 | 204.51 | 250.4634 | 2272.1061 | 2782.6483
10.1 |  | PINTURA |  |  |  |  | 77492.8401 | 94905.4813
10.1.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 247.79 | 1.33 | 1.6289 | 329.5607 | 403.613
10.1.2 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 124.496 | 23.74 | 29.0744 | 2955.535 | 3619.6438
10.1.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 12 | 2.82 | 3.4537 | 33.84 | 41.4438
10.1.4 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1472.99 | 13.9 | 17.0233 | 20474.561 | 25075.1949
10.1.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1472.99 | 10.54 | 12.9083 | 15525.3146 | 19013.8528
10.1.6 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 358.37 | 22.8 | 27.9232 | 8170.836 | 10006.8228
10.1.7 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 63.2 | 15.78 | 19.3258 | 997.296 | 1221.3884
10.1.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 295.17 | 12.09 | 14.8066 | 3568.6053 | 4370.4709
10.1.9 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 500.87 | 3.75 | 4.5926 | 1878.2625 | 2300.3081
10.1.10 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 500.87 | 6.7 | 8.2055 | 3355.829 | 4109.8838
10.1.11 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 414 | 48.8 | 59.7654 | 20203.2 | 24742.859
11.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 30816.45 | 37740.9063
11.1.1 |  | PADRÃO |  |  |  |  | 6027.68 | 7382.0997
11.1.1.1 | ED-49422 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | U | 1 | 1941.49 | 2377.7428 | 1941.49 | 2377.7428
11.1.1.2 | 11.14.50 | CAIXA E ACESSORIOSTIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM | UN | 1 | 472.19 | 578.2911 | 472.19 | 578.2911
11.1.1.3 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 18.2 | 22.2895 | 2912 | 3566.3264
11.1.1.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 7.96 | 9.7486 | 318.4 | 389.9445
11.1.1.5 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 9.59 | 11.7449 | 383.6 | 469.7949
11.1.2 |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 21524.04 | 26360.4918
11.1.2.1 | ED-49404 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 10 | 57.87 | 70.8734 | 578.7 | 708.7339
11.1.2.2 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 39.5 | 48.3757 | 632 | 774.0104
11.1.2.3 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 6 | 3.19 | 3.9068 | 19.14 | 23.4408
11.1.2.4 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 150 | 38.84 | 47.5673 | 5826 | 7135.1022
11.1.2.5 | 38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 75 | 32.56 | 39.8762 | 2442 | 2990.7174
11.1.2.6 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 3 | 126.21 | 154.5694 | 378.63 | 463.7082
11.1.2.7 | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 10 | 3.42 | 4.1885 | 34.2 | 41.8847
11.1.2.8 | 74.08.08 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 30 | 1.77 | 2.1677 | 53.1 | 65.0316
11.1.2.9 | 74.08.25 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 40 | 1.17 | 1.4329 | 46.8 | 57.316
11.1.2.10 | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 10 | 1.66 | 2.033 | 16.6 | 20.33
11.1.2.11 | 74.08.26 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 8 | 3.32 | 4.066 | 26.56 | 32.528
11.1.2.12 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ¿ZA¿ 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO | U | 1 | 181.81 | 222.6627 | 181.81 | 222.6627
11.1.2.13 | 74.44.35 | HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 1 | 43.43 | 53.1887 | 43.43 | 53.1887
11.1.2.14 | 74.46.03 | POSTE ESCALONADO RETO ENGASTADO GALVANIZADO HT=4,5m HL=3,8m B=89/60,3mm | UN | 1 | 540 | 661.338 | 540 | 661.338
11.1.2.15 | 74.13.26 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 3 | 16.66 | 20.4035 | 49.98 | 61.2105
11.1.2.16 | 74.13.28 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 3 | 9.53 | 11.6714 | 28.59 | 35.0142
11.1.2.17 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | U | 30 | 13.7 | 16.7784 | 411 | 503.3517
11.1.2.18 | ED-49351 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 10 | 22.65 | 27.7395 | 226.5 | 277.3945
11.1.2.19 | 74.24.02 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 | 6.38 | 7.8136 | 51.04 | 62.5087
11.1.2.20 | 74.24.14 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 10.4 | 12.7369 | 20.8 | 25.4738
11.1.2.21 | 74.05.61 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 96 | 6.11 | 7.4829 | 586.56 | 718.36
11.1.2.22 | 74.05.60 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 10 | 10.58 | 12.9573 | 105.8 | 129.5733
11.1.2.23 | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 200 | 1.84 | 2.2534 | 368 | 450.6896
11.1.2.24 | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 100 | 3.55 | 4.3477 | 355 | 434.7685
11.1.2.25 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 1.66 | 2.033 | 1162 | 1423.1014
11.1.2.26 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 | 2.33 | 2.8536 | 3728 | 4565.6816
11.1.2.27 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 3.65 | 4.4702 | 730 | 894.031
11.1.2.28 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 16.01 | 19.6074 | 2881.8 | 3529.3405
11.1.3 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 667.78 | 817.8302
11.1.3.1 | 74.08.14 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 29.2 | 35.7612 | 29.2 | 35.7612
11.1.3.2 | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 20 | 24.46 | 29.9562 | 489.2 | 599.1232
11.1.3.3 | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 10.65 | 13.0431 | 21.3 | 26.0861
11.1.3.4 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.01 | 19.6074 | 128.08 | 156.8596
11.1.4 |  | QUADRO |  |  |  |  | 2596.95 | 3180.4847
11.1.4.1 | 74131/8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 847.85 | 1038.3619 | 847.85 | 1038.3619
11.1.4.2 | ED-49512 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE | U | 1 | 272.36 | 333.5593 | 272.36 | 333.5593
11.1.4.3 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | U | 1 | 91.26 | 111.7661 | 91.26 | 111.7661
11.1.4.4 | ED-49268 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | U | 8 | 42.43 | 51.964 | 339.44 | 415.7122
11.1.4.5 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | U | 2 | 42.43 | 51.964 | 84.86 | 103.928
11.1.4.6 | ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | U | 2 | 42.43 | 51.964 | 84.86 | 103.928
11.1.4.7 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 18 | 9.12 | 11.1693 | 164.16 | 201.0468
11.1.4.8 | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 68.23 | 83.5613 | 272.92 | 334.2451
11.1.4.9 | 74.10.55 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A-30mA,BIPOLAR | UN | 4 | 109.81 | 134.4843 | 439.24 | 537.9372
12.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 35459.1618 | 43426.8355
12.1..1.1 |  | APARELHOS |  |  |  |  | 26956.542 | 33013.677
12.1..1.1.1 | ED-50312 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 3/4" | U | 2 | 156.79 | 192.0207 | 313.58 | 384.0414
12.1..1.1.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14 | 169 | 206.9743 | 2366 | 2897.6402
12.1..1.1.3 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 460.71 | 564.2315 | 921.42 | 1128.4631
12.1..1.1.4 | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 785.85 | 962.4305 | 785.85 | 962.4305
12.1..1.1.5 | CP-BAN2 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) LISA (COM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, SIFÃO FLEXIVEL, ENGATE EM INOX E TORNEIRA CROMADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 15 | 437.62 | 535.9532 | 6564.3 | 8039.2982
12.1..1.1.6 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 649.51 | 795.4549 | 649.51 | 795.4549
12.1..1.1.7 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 7 | 465.99 | 570.698 | 3261.93 | 3994.8857
12.1..1.1.8 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | U | 2 | 482.45 | 590.8565 | 964.9 | 1181.713
12.1..1.1.9 | 10.48.15 | COMPLEMENTOASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 7 | 20.21 | 24.7512 | 141.47 | 173.2583
12.1..1.1.10 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 2 | 105.07 | 128.6792 | 210.14 | 257.3585
12.1..1.1.11 | CP-EXAUST | EXAUSTOR ELÉTRICO PARA BANHEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 457.82 | 560.6922 | 457.82 | 560.6922
12.1..1.1.12 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 9 | 38.47 | 47.1142 | 346.23 | 424.0279
12.1..1.1.13 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 26 | 51.22 | 62.7291 | 1331.72 | 1630.9575
12.1..1.1.14 | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | U | 15 | 50.78 | 62.1903 | 761.7 | 932.854
12.1..1.1.15 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 26 | 38.47 | 47.1142 | 1000.22 | 1224.9694
12.1..1.1.16 | 10.47.03 | BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO | UN | 1 | 703.92 | 862.0908 | 703.92 | 862.0908
12.1..1.1.17 | ED-48534 | DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 7.2 | 372.51 | 456.213 | 2682.072 | 3284.7336
12.1..1.1.18 | CP-CAIXA | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 1143.49 | 1400.4322 | 2286.98 | 2800.8644
12.1..1.1.19 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 35.3 | 43.2319 | 35.3 | 43.2319
12.1..1.1.20 | CP-CAD | CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 437.38 | 535.6593 | 874.76 | 1071.3186
12.1..1.1.21 | 13.40.65 | GUARDA-CORPO E CORRIMAOBARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" | M | 4 | 74.18 | 90.8482 | 296.72 | 363.393
12.1.1.2 |  | METAIS |  |  |  |  | 4291.89 | 5256.2777
12.1.1.2.1 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 130.5 | 159.8234 | 1044 | 1278.5868
12.1.1.2.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 25 | 67.09 | 82.1651 | 1677.25 | 2054.1281
12.1.1.2.3 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 8 | 196.33 | 240.4454 | 1570.64 | 1923.5628
12.1.1.3 |  | PVC ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 760.29 | 931.1272
12.1.1.3.1 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 9 | 2.57 | 3.1475 | 23.13 | 28.3273
12.1.1.3.2 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 28.11 | 34.4263 | 28.11 | 34.4263
12.1.1.3.3 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 29 | 7.25 | 8.8791 | 210.25 | 257.4932
12.1.1.3.4 | ED-50333 | TUBO LONGO DN 40MM (1.1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 8 | 19.73 | 24.1633 | 157.84 | 193.3066
12.1.1.3.5 | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 8 | 42.62 | 52.1967 | 340.96 | 417.5737
12.1.1.4 |  | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  |  |  |  | 2978.157 | 3647.3489
12.1.1.4.1 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 138.02 | 16.31 | 19.9749 | 2251.1062 | 2756.9298
12.1.1.4.2 | ED-50082 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.44 | 35.57 | 43.5626 | 727.0508 | 890.4191
12.1.1.5 |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 298.2348 | 365.2482
12.1.1.5.1 | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 17.44 | 21.3588 | 34.88 | 42.7175
12.1.1.5.2 | 6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 1 | 10.97 | 13.435 | 10.97 | 13.435
12.1.1.5.3 | ED-50078 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.28 | 17.73 | 21.7139 | 4.9644 | 6.0799
12.1.1.5.4 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 17.56 | 14.09 | 17.256 | 247.4204 | 303.0158
12.1.1.6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO VESTIÁRIO FEM/MASC |  |  |  |  | 174.048 | 213.1566
12.1.1.6.1 | 09.07.03 | IMPERMEABILIZAÇAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)TRAÇO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE | M2 | 4.8 | 36.26 | 44.4076 | 174.048 | 213.1566
13.1 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 11408.6684 | 13972.1962
13.1.1 |  | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 2866.6 | 3510.725
13.1.1.1 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 11 | 260.6 | 319.1568 | 2866.6 | 3510.725
13.1.2 |  | PVC ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4931.93 | 6040.1347
13.1.2.1 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.79 | 8.3157 | 20.37 | 24.9471
13.1.2.2 | 10.27.61 | SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE | UN | 32 | 119.93 | 146.8783 | 3837.76 | 4700.1047
13.1.2.3 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 32 | 5.87 | 7.189 | 187.84 | 230.0476
13.1.2.4 | 10.35.11 | CAIXA E RALOCX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | UN | 23 | 38.52 | 47.1754 | 885.96 | 1085.0352
13.1.3 |  | PVC ESGOTO |  |  |  |  | 3610.1384 | 4421.3365
13.1.3.1 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100.32 | 18.3 | 22.412 | 1835.856 | 2248.3728
13.1.3.2 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 67.27 | 14.6 | 17.8806 | 982.142 | 1202.8293
13.1.3.3 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42.18 | 18.78 | 22.9999 | 792.1404 | 970.1343
14.1 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 9527.98 | 11668.9171
14.1.1 | 19.31.02 | CANALETA - PADRAO SUDECAPTIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO | M | 106 | 58.55 | 71.7062 | 6206.3 | 7600.8556
14.1.2 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 42.36 | 51.8783 | 2118 | 2593.9146
14.1.3 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9 | 35.83 | 43.881 | 322.47 | 394.929
14.1.4 | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 136.91 | 167.6737 | 547.64 | 670.6947
14.1.5 | ED-49906 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 151.85 | 185.9707 | 151.85 | 185.9707
14.1.6 | ED-49907 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 181.72 | 222.5525 | 181.72 | 222.5525
15.1 |  | PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS |  |  |  |  | 65713.1233 | 80478.8621
15.1.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 220.01 | 55.22 | 67.6279 | 12148.9522 | 14878.8218
15.1.2 | CP-GRADIL | GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO | M | 11.99 | 347.06 | 425.0444 | 4161.2494 | 5096.2821
15.1.3 | 21.11.08 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEUBLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | M | 107.46 | 215.7 | 264.1678 | 23179.122 | 28387.4707
15.1.4 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 5.55 | 33.51 | 41.0397 | 185.9805 | 227.7703
15.1.5 | 21.05.03 | PASSEIOSCONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | M2 | 374.29 | 43.68 | 53.4949 | 16348.9872 | 20022.6046
15.1.6 | 21.03.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAPMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 120 | 30.93 | 37.88 | 3711.6 | 4545.5965
15.1.7 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.4 | 69.68 | 85.3371 | 167.232 | 204.809
15.1.8 | CT-P5 | PORTÃO PIVOTANTE FOLHA DUPLA H:2,43 X L:1,50 | UN. | 2 | 1970 | 2412.659 | 3940 | 4825.318
15.1.9 | CT-P4 | PORTAO NYLOFOR PIVOTANTE FLU L=1,20 X H=2,43 | UN. | 1 | 1870 | 2290.189 | 1870 | 2290.189
16.1 |  | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 2355.58 | 2884.8788
16.1.1 | 10.05.03 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 29.73 | 36.4103 | 891.9 | 1092.3099
16.1.2 | ED-48274 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 52.68 | 64.5172 | 52.68 | 64.5172
16.1.3 | CP - CONS | PONTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 141.1 | 172.8052 | 1411 | 1728.0517
17.1 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 5594.6 | 6851.7066
17.1.1 | CP-REMO | REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE | M2 | 40 | 76.49 | 93.6773 | 3059.6 | 3747.0921
17.1.2 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 500 | 5.07 | 6.2092 | 2535 | 3104.6145
VALOR TOTAL | [6 empty] | 387540.4111 | 474620.7415 | 450889.7044

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: | UBS SANTA RITA | 2020-02-28
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
Planilha Resumo
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 14227.5123 | 2.998%
2 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 23731.0371 | 5%
3 | DEMOLIÇÃO | 4427.9029 | 0.9329%
4 | ATERRO E PAISAGISMO | 13546.7388 | 2.854%
5 | COBERTURA | 41493.1168 | 8.742%
6 | SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE | 1776.736 | 0.3743%
7 | REPAROS/RECOMPOSIÇÃO | 4591.3023 | 0.9674%
8 | PISO | 25324.4256 | 5.336%
9 | ESQUADRIAS | 53572.1857 | 11.29%
10 | PINTURA | 94905.4813 | 20%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 37740.9063 | 7.952%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 43426.8355 | 9.15%
13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 13972.1962 | 2.944%
14 | DRENAGEM | 11668.9171 | 2.459%
15 | PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS | 80478.8621 | 16.96%
16 | REDE AR COMPRIMIDO | 2884.8788 | 0.6078%
17 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 6851.7066 | 1.444%
TOTAL GERAL |  | 474620.7415 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: UBS SANTA RITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 2020-02-28
Cronograma FÍsico-Financeiro
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS |  |  |  |  | 474620.7415
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 14227.5123 | 70% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  |  | 9959.2586 | 0 | 0 | 0 | 4268.2537
2 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 23731.0371 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 4746.2074 | 4746.2074 | 4746.2074 | 4746.2074 | 4746.2074
3 | DEMOLIÇÃO | 4427.9029 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 885.5806 | 885.5806 | 885.5806 | 885.5806 | 885.5806
4 | ATERRO E PAISAGISMO | 13546.7388 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6773.3694 | 6773.3694
5 | COBERTURA | 41493.1168 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 20746.5584 | 20746.5584 | 0 | 0 | 0
6 | SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SOBRE A LAJE | 1776.736 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1776.736 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REPAROS/RECOMPOSIÇÃO | 4591.3023 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 918.2605 | 918.2605 | 918.2605 | 918.2605 | 918.2605
8 | PISO | 25324.4256 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 12662.2128 | 12662.2128 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | 53572.1857 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 26786.0928 | 26786.0928 | 0 | 0
10 | PINTURA | 94905.4813 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 47452.7407 | 47452.7407 | 0
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 37740.9063 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 18870.4532 | 18870.4532 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 43426.8355 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 21713.4177 | 21713.4177 | 0
13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 13972.1962 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 6986.0981 | 6986.0981 | 0
14 | DRENAGEM | 11668.9171 | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3500.6751 | 8168.242
15 | PISO, PORTOES MURO E TELA PARA FECHAMETO DA UBS | 80478.8621 | 0% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 32191.5448 | 48287.3173
16 | REDE AR COMPRIMIDO | 2884.8788 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 1442.4394 | 1442.4394 | 0
17 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 6851.7066 |  |  |  |  | 100%
6851.7066
0
% SIMPLES |  |  | 8.224% | 14.06% | 30.02% | 30.65% | 17.04% | 52.3%
R$ SIMPLES |  |  | 39032.6015 | 66744.9125 | 142463.5032 | 145480.7869 | 80898.9374 | 24824102%
% ACUMULADO |  |  | 8.224% | 22.29% | 52.3% | 82.96% | 100% | 82.81%
R$ ACUMULADO |  |  | 39032.6015 | 105777.514 | 248241.0172 | 393721.8041 | 474620.7415

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: UBS SANTA RITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | 2020-02-28
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. DESONERADO | CUSTO UNIT. NÃO DESONER.

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: UBS SANTA RITA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL | 2020-02-28

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: NOVA CONQUISTA |  |  |  | 2020-02-28
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios |  |  |  |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.055
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.008 | - | 0.008 | 0.008 | 0.01
Risco |  |  | R | 0.0097 | - | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.0059 | - | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139
Lucro |  |  | L | 0.0616 | - | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 0.0365 | - | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 0.05 | - | 0 | 0.025 | 0.05
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0 | - | 0 | 0.045 | 0.045
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 0.2247 | OK | 0.2034 | 0.2212 | 0.25
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.