## memorial descritivo
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Secretaria Municipal de Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: Santa Luzia
Endereço: Alameda de Santorine, s/n- B. Liberdade
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 97497.8462 |  | 100%
97497.8462
1.10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 221964.6617 |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18%
|  |  |  | 22196.4662 | 39953.6391 | 39953.6391 | 39953.6391 | 39953.6391 | 39953.6391
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 36544.0376 |  | 15% | 85%
|  |  |  | 5481.6056 | 31062.432
3 | FUNDAÇÕES | 269880.0229 |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 188916.016 | 80964.0069
4 | SUPERESTRUTURA | 166570.0882 |  |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 16657.0088 | 116599.0617 | 33314.0176
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 115452.2019 |  |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 17317.8303 | 46180.8808 | 51953.4909
6 | ESQUADRIAS | 207213.6355 |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[5 empty] | 20721.3636 | 82885.4542 | 62164.0907 | 41442.7271
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 717847.6543 |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[5 empty] | 179461.9136 | 251246.679 | 179461.9136 | 107677.1481
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16087.6079 |  |  |  | 100%
16087.6079
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 357438.9724 |  |  |  | 20% | 40% | 40%
[6 empty] | 71487.7945 | 142975.589 | 142975.589
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 155992.8312 |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[5 empty] | 23398.9247 | 23398.9247 | 38998.2078 | 31198.5662 | 38998.2078
11 | PINTURA | 151504.2359 |  |  |  | 30% | 25% | 40% | 5%
[6 empty] | 45451.2708 | 37876.059 | 60601.6944 | 7575.2118
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 38631.9123 |  |  |  | 20% | 30% | 50%
[6 empty] | 7726.3825 | 11589.5737 | 19315.9562
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15876.178 |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | 3175.2356 | 3175.2356 | 4762.8534 | 4762.8534
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 41266.9278 |  |  |  | 20% | 30% | 50%
[6 empty] | 8253.3856 | 12380.0784 | 20633.4639
15 | LOUÇAS E METAIS | 59770.7038 |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | 11954.1408 | 11954.1408 | 17931.2111 | 17931.2111
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4601.0553 |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 1380.3166 | 1380.3166 | 920.2111 | 920.2111
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 21422.2687 |  |  |  | 15% | 35% | 35% | 15%
[6 empty] | 3213.3403 | 7497.794 | 7497.794 | 3213.3403
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 218257.2027 |  |  |  | 15% | 25% | 40% | 20%
[6 empty] | 32738.5804 | 54564.3007 | 87302.8811 | 43651.4405
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1659.6093 |  |  | 20% |  |  | 80%
[5 empty] | 331.9219 |  |  | 1327.6875
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29632.9896 |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
[6 empty] | 5926.5979 | 8889.8969 | 8889.8969 | 5926.5979
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 49202.8509 |  |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 14760.8553 | 14760.8553 | 19681.1404
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 152243.2181 |  | 15% | 25% |  | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 22836.4827 | 38060.8045 |  | 22836.4827 | 45672.9654 | 22836.4827
23 | ADEQUAÇÕES | 667922.4497 |  |  | 15% | 25% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 100188.3675 | 166980.6124 | 200376.7349 | 100188.3675 | 100188.3675
24 | SERVIÇOS FINAIS | 32284.0467 | [5 empty] | 40% | 60%
[8 empty] | 12913.6187 | 19370.428
Valores totais |  | 3846765.2085 | 100% | 0.038477 | 0.17025 | 0.26035 | 0.24301 | 0.20879 | 0.079133
|  |  |  | 148012.4007 | 654893.5634 | 1001501.7163 | 934789.9865 | 803159.7615 | 304407.7802
|  |  |  | 148012.4007 | 802905.9641 | 1804407.6804 | 2739197.6669 | 3542357.4284 | 3846765.2085