## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2021, SETOP 01/2021, SUDECAP 04/2021 | [6 empty] | BDI |  | 1.2624
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 26.24%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
AMPLIAÇÃO DE 7 SALAS DE AULA, VESTIARIOS E ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 2121042.83
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | - | 227584.75 | 2121042.83 | 1988901.86
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  | - | 135293.47
1.1.1 | SUDECAP | 37259 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 2 | 260.74 | 329.16 | 658.32 | 1988901.86
1.1.2 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 332.05 | 419.18 | 419.18
1.1.3 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 680.76 | 680.76
1.1.4 | SETOP | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UN | 3 | 296.01 | 373.68 | 1121.04
1.1.5 | SETOP | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | 1 | 254.12 | 320.8 | 320.8
1.1.6 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 3 | 680 | 858.43 | 2575.29
1.1.7 | SETOP | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 622.57 | 785.93 | 6287.44
1.1.8 | SETOP | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 725.39 | 915.73 | 7325.84
1.1.9 | SETOP PMv3.0.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 613.32 | 774.26 | 6194.08
1.1.10 | SUDECAP | 40.60.61 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I | UN | 1 | 202.71 | 255.9 | 255.9
1.1.11 | SUDECAP | 40.60.74 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II | UN | 1 | 286.46 | 361.63 | 361.63
1.1.12 | SUDECAP | 45659 | BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I | UN | 1 | 4014.69 | 5068.14 | 5068.14
1.1.13 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 89.3 | 60.52 | 76.4 | 6822.52
1.1.14 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 88 | 152.59 | 192.63 | 16951.44
1.1.15 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 88 | 2.17 | 2.74 | 241.12
1.1.16 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2880 | 20.6 | 26.01 | 74908.8
1.1.17 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 71.55 | 5.68 | 7.17 | 513.01
1.1.18 | SETOP | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 227.7 | 12 | 15.15 | 3449.66
1.1.19 | SETOP | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 113.85 | 7.92 | 10 | 1138.5
1.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | 35402.19
1.2.1 | SETOP | ED-48445 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | M3 | 64.2 | 139.77 | 176.45 | 11328.09
1.2.2 | SETOP | ED-48444 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | M3 | 51 | 79.2 | 99.98 | 5098.98
1.2.3 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 30 | 14.32 | 18.08 | 542.4
1.2.4 | SUDECAP | 36937 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 30 | 7.15 | 9.03 | 270.9
1.2.5 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 118.2 | 22 | 27.77 | 3282.41
1.2.6 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 118.2 | 31.42 | 39.66 | 4687.81
1.2.7 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 140.69 | 177.61 | 710.44
1.2.8 | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 101.83 | 128.55 | 514.2
1.2.9 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 1420 | 2.4 | 3.03 | 4302.6
1.2.10 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1420 | 0.3 | 0.38 | 539.6
1.2.11 | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 222 | 1.41 | 1.78 | 395.16
1.2.12 | SUDECAP | 38059 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 2220 | 1.33 | 1.68 | 3729.6
1.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 56889.09
1.3.1 | SETOP | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 577 | 3.3 | 4.17 | 2406.09
1.3.2 | SUDECAP | 38059 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 8010 | 1.33 | 1.68 | 13456.8
1.3.3 | sudecap | 36965 | ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO | M3 | 430 | 3.64 | 4.6 | 1978
1.3.4 | SETOP | ED-51103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 15 | 2.56 | 3.23 | 48.45
1.3.5 | SETOP | ED-49568 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | U | 10 | 55.04 | 69.48 | 694.8
1.3.6 | SUDECAP | 51441 | SOLO CIMENTO - SOLO CIMENTO 1:10 | M3 | 112.5 | 265.53 | 335.21 | 37711.13
1.3.7 | SETOP | ED-49555 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | U | 2 | 95.08 | 120.03 | 240.06
1.3.8 | SETOP | ED-49559 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | U | 8 | 35.03 | 44.22 | 353.76
2 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 592256.24
2.1. |  |  | ESTACA PRÉ MOLDADA |  |  |  | 0 | 46098.47
2.1.1. | SETOP | ED-49720 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | VB | 1 | 9000 | 11361.6 | 11361.6
2.1.2. | SETOP | ED-49724 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 330 MM/90T | M | 81 | 154.78 | 195.39 | 15826.59
2.1.3. | SETOP | ED-49725 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 380 MM/105T | M | 90 | 163.58 | 206.5 | 18585
2.1.4. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 19 | 13.56 | 17.12 | 325.28
2.2. |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 0 | 11555.11
2.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.9 | 74.22 | 93.7 | 271.73
2.2.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 21 | 153.54 | 193.83 | 4070.43
2.2.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48.42 | 17.3 | 21.84 | 1057.49
2.2.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 159.52 | 15.54 | 19.62 | 3129.78
2.2.5. | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.32 | 53.41 | 67.42 | 21.57
2.2.6. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.85 | 24.89 | 31.42 | 183.81
2.2.7. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.85 | 4.84 | 6.11 | 35.74
2.2.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.9 | 412.86 | 521.19 | 1511.45
2.2.9. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 22.41 | 45 | 56.81 | 1273.11
2.3. |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0 | 55265.83
2.3.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 7.2 | 97.22 | 122.73 | 883.66
2.3.2. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 94 | 139.3 | 175.85 | 16529.9
2.3.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 100.18 | 19.19 | 24.23 | 2427.36
2.3.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 245.82 | 15.54 | 19.62 | 4822.99
2.3.5. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54.17 | 13.19 | 16.65 | 901.93
2.3.6. | SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.25 | 12.58 | 15.88 | 353.33
2.3.7. | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 5.68 | 53.41 | 67.42 | 382.95
2.3.8. | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.74 | 369.7 | 466.71 | 2212.21
2.3.9. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 94.74 | 4.84 | 6.11 | 578.86
2.3.10. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7.2 | 412.86 | 521.19 | 3752.57
2.3.11. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A | M2 | 394.65 | 45 | 56.81 | 22420.07
2.4. |  |  | PISO |  |  |  | 0 | 76937.3
2.4.1. | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 26.08 | 104.5 | 131.92 | 3440.47
2.4.2. | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 521.55 | 111.63 | 140.92 | 73496.83
2.5. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 35665.59
2.5.1. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 112 | 106.7 | 134.7 | 15086.4
2.5.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151.68 | 16.8 | 21.21 | 3217.13
2.5.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.52 | 16.45 | 20.77 | 384.66
2.5.4. | PMv3.0.4 SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 300.53 | 14.43 | 18.22 | 5475.66
2.5.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.41 | 12.29 | 15.51 | 1821.03
2.5.6. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.8 | 386.52 | 487.94 | 3317.99
2.5.7. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 112 | 45 | 56.81 | 6362.72
2.6. |  |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 83812.39
2.6.1. | SINAPI | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 229.8 | 127.94 | 161.51 | 37115
2.6.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 295 | 16.8 | 21.21 | 6256.95
2.6.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15 | 16.45 | 20.77 | 311.55
2.6.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500 | 14.43 | 18.22 | 9110
2.6.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 242 | 12.29 | 15.51 | 3753.42
2.6.6. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261 | 11.88 | 15 | 3915
2.6.7. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 21.1 | 386.52 | 487.94 | 10295.53
2.6.8. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 229.8 | 45 | 56.81 | 13054.94
2.7. |  |  | LAJE MACIÇA |  |  |  | 0 | 273893.06
2.7.1. | SINAPI | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 437.5 | 276.68 | 349.28 | 152810
2.7.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144 | 15.57 | 19.66 | 2831.04
2.7.3. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1232 | 15.51 | 19.58 | 24122.56
2.7.4. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1036 | 15.16 | 19.14 | 19829.04
2.7.5. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1171 | 13.86 | 17.5 | 20492.5
2.7.6. | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | 11.86 | 14.97 | 2604.78
2.7.7. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 54 | 386.52 | 487.94 | 26348.76
2.7.8. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 437.5 | 45 | 56.81 | 24854.38
2.8. |  |  | ESCADA |  |  |  | 0 | 9028.49
2.8.1. | SINAPI | 101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 13 | 229.29 | 289.46 | 3762.98
2.8.2. | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 42.8 | 21.12 | 26.66 | 1141.05
2.8.3. | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 112 | 15.32 | 19.34 | 2166.08
2.8.4. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.5 | 386.52 | 487.94 | 1219.85
2.8.5. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13 | 45 | 56.81 | 738.53
3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 75182.1
3.1. |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 75182.1
3.1.1. | SINAPI | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 235.46 | 79.13 | 99.89 | 23520.1
3.1.2. | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 347.61 | 75.13 | 94.84 | 32967.33
3.1.3. | SINAPI | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 55.13 | 61.1 | 77.13 | 4252.18
3.1.4. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 84.4 | 42.63 | 53.82 | 4542.41
3.1.5. | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16 | 42.82 | 54.06 | 864.96
3.1.6. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 84.4 | 31.44 | 39.69 | 3349.84
3.1.7. | SETOP | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.73 | 2352.12 | 2969.32 | 2167.6
3.1.8. | SUDECAP | 37143 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 61.92 | 45 | 56.81 | 3517.68
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 148049.75
4.1. |  |  | COBERTURA DAS SALAS |  |  |  | 0 | 148049.75
4.1.1. | SINAPI | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 343.9 | 125.44 | 158.36 | 54460
4.1.2. | SINAPI | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 4415.35 | 10.63 | 13.42 | 59254
4.1.3. | SETOP | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 291.3 | 27.95 | 35.28 | 10277.06
4.1.4. | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 345.08 | 53.11 | 67.05 | 23137.61
4.1.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.55 | 23.88 | 30.15 | 921.08
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 157457.42
5.1. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 157457.42
5.1.1. | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 63 | 619.14 | 781.6 | 49240.8
5.1.2. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.52 | 647.44 | 817.33 | 14319.62
5.1.3. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 80.52 | 541.63 | 683.75 | 55055.55
5.1.4. | SETOP | ED-51157 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 80.52 | 124.11 | 156.68 | 12615.87
5.1.5. | SINAPI | PORT-MET | PORTA EM AÇO, EM CHAPA TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, BATENTE, INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.38 | 580.81 | 733.21 | 14209.61
5.1.6. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 199.8 | 26.38 | 33.3 | 6653.34
5.1.7. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 161.04 | 26.38 | 33.3 | 5362.63
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 331553.07
6.1. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 107362.17
6.1.1. | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 470.92 | 6.45 | 8.14 | 3833.29
6.1.2. | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 805.47 | 4.88 | 6.16 | 4961.7
6.1.3. | SINAPI | 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1276.39 | 53.77 | 67.88 | 86641.35
6.1.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 108.79 | 53 | 66.91 | 7279.14
6.1.5. | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 17.8 | 206.79 | 261.05 | 4646.69
6.2. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 110732.07
6.2.1. | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 342.3 | 27.11 | 34.22 | 11713.51
6.2.2. | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 350.4 | 31.68 | 39.99 | 14012.5
6.2.3. | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 694.5 | 77.65 | 98.03 | 68081.84
6.2.4. | SETOP | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 327.5 | 30.23 | 38.16 | 12497.4
6.2.5. | SETOP | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 40.31 | 84.65 | 106.86 | 4307.53
6.2.6. | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.45 | 209.98 | 265.08 | 119.29
6.3. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 113458.83
6.3.1. | SETOP | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1276.39 | 16.77 | 21.17 | 27021.18
6.3.2. | SETOP | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 443.08 | 26.14 | 33 | 14621.64
6.3.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1276.39 | 2.44 | 3.08 | 3931.28
6.3.4. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 443.08 | 2.79 | 3.52 | 1559.64
6.3.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 581.84 | 11.72 | 14.8 | 8611.23
6.3.6. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 443.08 | 13.35 | 16.85 | 7465.9
6.3.7. | SUDECAP | 17.25.04 | PINTURA ESMALTE SINTETICO - ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO | M2 | 1429.09 | 15.75 | 19.88 | 28410.31
6.3.8. | SETOP | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 714.55 | 21.9 | 27.65 | 19757.31
6.3.9. | SETOP | ED-50490 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 114.43 | 14.4 | 18.18 | 2080.34
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0 | 66753.96
7.1. |  |  | ELETRICA |  |  |  | 0 | 66753.96
7.1.1. | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 24.9 | 31.43 | 31.43
7.1.2. | SETOP | ED-49073 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 47.69 | 60.2 | 60.2
7.1.3. | SETOP | ED-49124 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 47.69 | 60.2 | 60.2
7.1.4. | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 10 | 202.53 | 255.67 | 2556.7
7.1.5. | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 7.88 | 9.95 | 577.1
7.1.6. | SUDECAP | 44514 | CAIXA E ACESSORIOS - DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 8.38 | 10.58 | 74.06
7.1.7. | SUDECAP | 44879 | CAIXA E ACESSORIOS - DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 7.14 | 9.01 | 45.05
7.1.8. | SUDECAP | 48166 | CAIXA E ACESSORIOS - DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO | UN | 52 | 8.41 | 10.62 | 552.24
7.1.9. | SETOP | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 17 | 9.28 | 11.72 | 199.24
7.1.10. | SETOP | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 33.82 | 42.69 | 213.45
7.1.11. | SUDECAP | 40866 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 20A | UN | 1 | 42.87 | 54.12 | 54.12
7.1.12. | SUDECAP | 41232 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 25A | UN | 2 | 42.87 | 54.12 | 108.24
7.1.13. | SUDECAP | 44884 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 40A | UN | 2 | 57.24 | 72.26 | 144.52
7.1.14. | SUDECAP | 45615 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 58.76 | 74.18 | 74.18
7.1.15. | SETOP | ED-49261 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UN | 1 | 101.92 | 128.66 | 128.66
7.1.16. | SUDECAP | 37214 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 10A | UN | 2 | 16.1 | 20.32 | 40.64
7.1.17. | SUDECAP | 37579 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 16A | UN | 15 | 14.31 | 18.06 | 270.9
7.1.18. | SUDECAP | 37944 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 20A | UN | 2 | 14.83 | 18.72 | 37.44
7.1.19. | SETOP | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 11 | 106.47 | 134.41 | 1478.51
7.1.20. | SINAPI | DPS 175 | Dispositivo de proteção contra surtos 175 v, 40 ka- fornecimento e instalação | UN | 8 | 151.32 | 191.03 | 1528.24
7.1.21. | SETOP | ED-49415 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 4 | 9.52 | 12.02 | 48.08
7.1.22. | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 30 | 7.05 | 8.9 | 267
7.1.23. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 530 | 6.54 | 8.26 | 4377.8
7.1.24. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 21.1 | 26.64 | 106.56
7.1.25. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 26.11 | 32.96 | 197.76
7.1.26. | SINAPI | IDIMM | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10 A /250 V, COM 2 MÓDULOS DE DIMMER DE 127V, 300 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM SUPORTE E PLACA 4'' X 4''. | UN | 7 | 130.4 | 164.62 | 1152.34
7.1.27. | sudecap | 11.37.24 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | UN | 42 | 122.29 | 154.38 | 6483.96
7.1.28. | sudecap | 11.37.22 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | CJ | 10 | 107.79 | 136.07 | 1360.7
7.1.29. | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 | 307.48 | 388.16 | 3105.28
7.1.30. | SINAPI | REF50W | LUMINARIA REFLETOR LED COMPLETA 50 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 82.37 | 103.98 | 103.98
7.1.31. | SUDECAP | 11.45.46 | ARANDELA - TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 30.29 | 38.24 | 191.2
7.1.32. | SINAPI | P6M | poste em aço galvanizado 7m,com 2 braços para duas luminarias,para iluminação, fornecimento e instação. | UN | 4 | 1769.63 | 2233.98 | 8935.92
7.1.33. | SINAPI | Q 28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1079.51 | 1362.77 | 1362.77
7.1.34. | SINAPI | Q32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 890.95 | 1124.74 | 1124.74
7.1.35. | SINAPI | Q8 | quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores DIN- fornecimento e instalação | UN | 1 | 50.82 | 64.16 | 64.16
7.1.36. | SETOP | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 14 | 30.71 | 38.77 | 542.78
7.1.37. | SETOP | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 19 | 19.11 | 24.12 | 458.28
7.1.38. | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1930 | 4.22 | 5.33 | 10286.9
7.1.39. | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 230 | 5.89 | 7.44 | 1711.2
7.1.40. | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 25 | 18.3 | 23.1 | 577.5
7.1.41. | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 315 | 27.55 | 34.78 | 10955.7
7.1.42. | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | 5.99 | 7.56 | 2116.8
7.1.43. | SETOP | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 15 | 12.97 | 16.37 | 245.55
7.1.44. | SETOP | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 42 | 21.5 | 27.14 | 1139.88
7.1.45. | SETOP | ED-49320 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 35 | 33.84 | 42.72 | 1495.2
7.1.46. | SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 5 | 16.92 | 21.36 | 106.8
8 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  | 0 | 72515.1
8.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 72515.1
8.1.1. | SETOP | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 2 | 603.54 | 761.91 | 1523.82
8.1.2. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 25.76 | 32.52 | 65.04
8.1.3. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 5.43 | 6.85 | 6.85
8.1.4. | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.16 | 7.78 | 7.78
8.1.5. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5.21 | 6.58 | 46.06
8.1.6. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.96 | 9.28 | 11.72 | 362.85
8.1.7. | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.13 | 5.21 | 5.21
8.1.8. | SINAPI | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.95 | 21.4 | 21.4
8.1.9. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | U | 2 | 76.92 | 97.1 | 194.2
8.1.10. | SUDECAP | 42667 | TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 | 28.38 | 35.83 | 71.66
8.1.11. | SUDECAP | 46684 | TORNEIRA - P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 8 | 140.38 | 177.22 | 1417.76
8.1.12. | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 4 | 442.48 | 558.59 | 2234.36
8.1.13. | SETOP | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 552.56 | 697.55 | 1395.1
8.1.14. | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | U | 2 | 461.76 | 582.93 | 1165.86
8.1.15. | SUDECAP | 10.41.09 | VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 94.33 | 119.08 | 952.64
8.1.16. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 279.97 | 353.43 | 706.86
8.1.17. | SETOP | ED-50001 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 28.5 | 35.98 | 71.96
8.1.18. | SUDECAP | 53257 | REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 118.93 | 150.14 | 600.56
8.1.19. | SUDECAP | 41202 | REGISTRO DE PRESSAO - COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 | 43.58 | 55.02 | 110.04
8.1.20. | SINAPI | BLV | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 6.55 | 8.27 | 66.16
8.1.21. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 7.82 | 9.87 | 78.96
8.1.22. | SINAPI | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.41 | 5.57 | 11.14
8.1.23. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, | UN | 2 | 5.43 | 6.85 | 13.7
8.1.24. | SINAPI | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 12.21 | 15.41 | 246.56
8.1.25. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 34.02 | 42.95 | 171.8
8.1.26. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 236.91 | 299.08 | 598.16
8.1.27. | SINAPI | B60 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-fornecimento e instalação | UN | 8 | 11.07 | 13.97 | 111.76
8.1.28. | SINAPI | B50 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 2 | 9.51 | 12.01 | 24.02
8.1.29. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.53 | 9.51 | 95.1
8.1.30. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 7.99 | 10.09 | 50.45
8.1.31. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.43 | 16.95 | 33.9
8.1.32. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 38.46 | 48.55 | 194.2
8.1.33. | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 125.72 | 158.71 | 634.84
8.1.34. | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.33 | 26.93 | 107.72
8.1.35. | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.54 | 18.27 | 23.06 | 335.29
8.1.36. | SETOP | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.84 | 23.45 | 29.6 | 350.46
8.1.37. | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.8 | 30.8 | 38.88 | 458.78
8.1.38. | SETOP | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.99 | 39.83 | 50.28 | 1105.66
8.1.39. | SETOP | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.21 | 54.81 | 69.19 | 291.29
8.1.40. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.48 | 9.44 | 75.52
8.1.41. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.43 | 15.69 | 47.07
8.1.42. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.53 | 27.18 | 54.36
8.1.43. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 48.76 | 61.55 | 369.3
8.1.44. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 91.28 | 115.23 | 115.23
8.1.45. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.07 | 25.34 | 50.68
8.1.46. | SINAPI | T75x60 | TE DE REDUÇÃO 75 X 60 MM SOLDAVEL 90 GRAUS-fornecimento e instalação | UN | 2 | 150.87 | 190.46 | 380.92
8.1.47. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 14.27 | 18.01 | 216.12
8.1.48. | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 286.69 | 361.92 | 1447.68
8.1.49. | SETOP | ED-50014 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | UN | 2 | 59.09 | 74.6 | 149.2
8.1.50. | SETOP | ED-50015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM | UN | 2 | 65.17 | 82.27 | 164.54
8.1.51. | SETOP | ED-49954 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 2 | 19.88 | 25.1 | 50.2
8.1.52. | SETOP | ED-50320 | INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 8 | 110.92 | 140.03 | 1120.24
8.1.53. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 6.34 | 8 | 64
8.1.54. | SINAPI | CL45 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 58.94 | 74.41 | 148.82
8.1.55. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 33.29 | 42.03 | 336.24
8.1.56. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.11 | 12.76 | 127.6
8.1.57. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.42 | 8.1 | 32.4
8.1.58. | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.3 | 18.05 | 36.1
8.1.59. | SINAPI | J4 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 7.88 | 9.95 | 79.6
8.1.60. | SINAPI | J10050 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 29.72 | 37.52 | 75.04
8.1.61. | SINAPI | J10075 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 38.5 | 48.6 | 97.2
8.1.62. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 44.6 | 56.3 | 337.8
8.1.63. | SINAPI | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 13.99 | 17.66 | 211.92
8.1.64. | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.73 | 30.65 | 38.69 | 918.11
8.1.65. | SETOP | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12.64 | 16.96 | 21.41 | 270.62
8.1.66. | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.24 | 22.48 | 28.38 | 35.19
8.1.67. | SETOP | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.06 | 28 | 35.35 | 72.82
8.1.68. | SETOP | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.7 | 49.16 | 62.06 | 1719.06
8.1.69. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 6.35 | 8.02 | 96.24
8.1.70. | SINAPI | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.3 | 16.79 | 33.58
8.1.71. | SINAPI | j7550 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 25.49 | 32.18 | 64.36
8.1.72. | SINAPI | 89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.27 | 16.75 | 33.5
8.1.73. | SETOP | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28.6 | 18.18 | 22.95 | 656.37
8.1.74. | SETOP | ED-8846 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.15 | 23.21 | 29.3 | 590.4
8.1.75. | SINAPI | T10050 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 32.47 | 40.99 | 163.96
8.1.76. | SINAPI | T5050 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 20.82 | 26.28 | 105.12
8.1.77. | SINAPI | T7550 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 29.82 | 37.64 | 75.28
8.1.78. | SUDECAP | 10.48.40 | COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM | UN | 2 | 9.05 | 11.42 | 22.84
8.1.79. | SUDECAP | 10.48.42 | COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM | UN | 2 | 12.05 | 15.21 | 30.42
8.1.80. | SINAPI | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.39 | 8.07 | 16.14
8.1.81. | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.32 | 14.29 | 28.58
8.1.82. | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 4 | 442.48 | 558.59 | 2234.36
8.1.83. | SETOP | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 552.56 | 697.55 | 1395.1
8.1.84. | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | U | 2 | 461.76 | 582.93 | 1165.86
8.1.85. | SUDECAP | 10.41.09 | VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 94.33 | 119.08 | 952.64
8.1.86. | SINAPI | BANCC3 | BANCADA GRANITO CINZA, 1,615*0,53 CM, INCL. 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,3 VÁLVULA METAL CROMADO, 3 SIFÃO FLEXÍVEL PVC,3 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1301.44 | 1642.94 | 3285.88
8.1.87. | SINAPI | banc1 | BANCADA GRANITO CINZA, 0,7*0,53 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | u | 2 | 508.33 | 641.72 | 1283.44
8.1.88. | SETOP | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 8 | 100.86 | 127.33 | 1018.64
8.1.89. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.75 | 512.03 | 646.39 | 7595.08
8.1.90. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 77.02 | 97.23 | 972.3
8.1.91. | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 386.68 | 488.14 | 1952.56
8.1.92. | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 660.64 | 833.99 | 1667.98
8.1.93. | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 26.45 | 554.66 | 700.2 | 18520.29
8.1.94. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 47.82 | 60.37 | 362.22
8.1.95. | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 12 | 39.68 | 50.09 | 601.08
8.1.96. | SUDECAP | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 2.77 | 188.32 | 237.74 | 658.54
8.1.97. | SUDECAP | 10.47.08 | BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | UN | 2 | 866.92 | 1094.4 | 2188.8
9 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 71210.26
9.1. | [6 empty] | 0 | 71210.26
9.1.1. | SETOP | ED-49870 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 91.48 | 115.48 | 346.44
9.1.2. | SETOP | ED-49873 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 143.54 | 181.2 | 362.4
9.1.3. | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 184.13 | 232.45 | 464.9
9.1.4. | SETOP | ED-49880 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 283.4 | 357.76 | 357.76
9.1.5. | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 72.7 | 91.78 | 734.24
9.1.6. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 8.87 | 66.09 | 83.43 | 740.02
9.1.7. | SINAPI | tubo 150 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 64.07 | 110.06 | 138.94 | 8901.89
9.1.8. | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 18 | 72.7 | 91.78 | 1652.04
9.1.9. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 62.17 | 47.5 | 59.96 | 3727.71
9.1.10. | SINAPI | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 62.17 | 3.37 | 4.25 | 264.22
9.1.11. | SETOP | ED-50664 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | M | 57.75 | 68.86 | 86.93 | 5020.21
9.1.12. | SETOP | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 115.75 | 146.12 | 292.24
9.1.13. | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 183.48 | 231.63 | 231.63
9.1.14. | SETOP | ED-49880 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 283.4 | 357.76 | 357.76
9.1.15. | SETOP | ED-49894 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 339.85 | 429.03 | 429.03
9.1.16. | SETOP | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 144.1 | 181.91 | 363.82
9.1.17. | SETOP | ED-14737 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 48.52 | 241.37 | 304.71 | 14784.53
9.1.18. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 100.8 | 66.09 | 83.43 | 8409.74
9.1.19. | SINAPI | tubo 150 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 116.66 | 110.06 | 138.94 | 16208.74
9.1.20. | SUDECAP | 37753 | DRENO BARBACAN - D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | UN | 5 | 7.87 | 9.94 | 49.7
9.1.21. | SUDECAP | 37298 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 2.4 | 11.27 | 14.23 | 34.15
9.1.22. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 2.4 | 126.05 | 159.13 | 381.91
9.1.23. | SUDECAP | 36937 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 3 | 7.15 | 9.03 | 27.09
9.1.24. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 3 | 36.61 | 46.22 | 138.66
9.1.25. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 52.27 | 62.14 | 78.45 | 4100.58
9.1.26. | SUDECAP | 40.32.30 | MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 52.27 | 42.87 | 54.12 | 2828.85
10 |  |  | OUTROS |  |  |  | 0 | 228070.61
10.1. |  |  | PINTURA MURO EXTERNO |  |  |  | 0 | 25382
10.1.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1715 | 11.72 | 14.8 | 25382
10.2. |  |  | PINTURA QUADRA |  |  |  | 0 | 8367.58
10.2.1. | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 361.2 | 2.65 | 3.35 | 1210.02
10.2.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 361.2 | 2.44 | 3.08 | 1112.5
10.2.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 361.2 | 11.72 | 14.8 | 5345.76
10.2.4. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 21 | 26.38 | 33.3 | 699.3
10.3. |  |  | PAISAGISMO EXTERNO E ESTACIONAMENTO- outros |  |  |  | 0 | 194321.03
10.3.1. | SETOP | ED-15342 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 2252.57 | 2843.64 | 5687.28
10.3.2. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 75 | 36.61 | 46.22 | 3466.5
10.3.3. | SETOP | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 1033.93 | 1305.23 | 2610.46
10.3.4. | SINAPI | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 510 | 107.41 | 135.59 | 69150.9
10.3.5. | SUDECAP | 21.30.06 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 852 | 15.9 | 20.07 | 17099.64
10.3.6. | SETOP | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 8 | 10.65 | 13.44 | 107.52
10.3.7. | SETOP | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 6 | 729.81 | 921.31 | 5527.86
10.3.8. | SETOP | ED-50441 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CÁSSIA MIMOSA | U | 2 | 77 | 97.2 | 194.4
10.3.9. | SETOP | ED-50439 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA | U | 3 | 101.33 | 127.92 | 383.76
10.3.10. | SETOP | ED-50442 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO | U | 3 | 72 | 90.89 | 272.67
10.3.11. | SETOP | ED-50945 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | M | 28.3 | 727.8 | 918.77 | 26001.19
10.3.12. | SETOP | ED-50943 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 6 | 327.02 | 412.83 | 2476.98
10.3.13. | SETOP | ED-50946 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 108.4 | 427.8 | 540.05 | 58541.42
10.3.14. | SETOP | ED-50948 | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" | M | 5.65 | 365.58 | 461.51 | 2607.53
10.3.15. | SUDECAP | 40.70.24 | PINTURA - OLEO C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO SOBRE SERRALHERIA | M2 | 8.48 | 18.02 | 22.75 | 192.92
11 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 18268.6
11.1. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | 0 | 18268.6
11.1.1. | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1420 | 5.32 | 6.72 | 9542.4
11.1.2. | SETOP | ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 4 | 1728.1 | 2181.55 | 8726.2
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 132140.97
12.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 132140.97
12.1.1 | SINAPI | N.A | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 | % | 1 | 104674.4045 | 132140.97 | 132140.97

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2021, SETOP 01/2021, SUDECAP 04/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNITARIO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 227584.75 | 10.73% | 49.67% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 100%
|  |  |  | 113041.3453 | 16363.3435 | 16363.3435 | 16363.3435 | 16363.3435 | 16363.3435 | 16363.3435 | 16363.3435 | 227584.75
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 592256.24 | 27.92% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 118451.248 | 118451.248 | 118451.248 | 118451.248 | 118451.248 | 0 | 0 | 592256.24
3.0 | ALVENARIA | 75182.1 | 3.545% |  |  | 10% | 35% | 35% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 7518.21 | 26313.735 | 26313.735 | 15036.42 | 0 | 0 | 75182.1
4.0 | COBERTURA | 148049.75 | 6.98% |  |  | 40% | 30% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 59219.9 | 44414.925 | 29609.95 | 14804.975 | 0 | 0 | 148049.75
5.0 | ESQUADRIAS | 157457.42 | 7.424% |  |  |  |  | 20% | 20% | 50% | 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31491.484 | 31491.484 | 78728.71 | 15745.742 | 157457.42
6.0 | REVESTIMENTOS | 331553.07 | 15.63% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 33155.307 | 33155.307 | 66310.614 | 66310.614 | 66310.614 | 66310.614 | 331553.07
7.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 66753.96 | 3.147% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 6675.396 | 6675.396 | 13350.792 | 13350.792 | 13350.792 | 13350.792 | 66753.96
8.0 | HIDRAULICA | 72515.1 | 3.419% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 7251.51 | 7251.51 | 14503.02 | 14503.02 | 14503.02 | 14503.02 | 72515.1
9.0 | DRENAGEM | 71210.26 | 3.357% |  | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 7121.026 | 14242.052 | 14242.052 | 7121.026 | 7121.026 | 7121.026 | 14242.052 | 71210.26
10.0 | OUTROS | 228070.61 | 10.75% |  |  | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 68421.183 | 45614.122 | 22807.061 | 22807.061 | 22807.061 | 45614.122 | 228070.61
11.0 | LIMPEZA | 18268.6 | 0.8613% | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18268.6 | 18268.6
12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 132140.97 | 6.23% | 5.684% | 7.136% | 16.66% | 15.71% | 17.41% | 16.1% | 11.02% | 10.28% | 100%
|  |  |  | 7510.37 | 9430.08 | 22011.17 | 20761.02 | 23009.36 | 21276.48 | 14562.44 | 13580.05 | 132140.97
TOTAL GERAL |  | 2121042.83 | 100% | 120551.7153 | 151365.6975 | 353309.3195 | 333242.6585 | 369331.6335 | 341516.4635 | 233747.0065 | 217978.3355 | 2121042.83 | 2121042.83
|  |  |  | 5.684% | 7.136% | 16.66% | 15.71% | 17.41% | 16.1% | 11.02% | 10.28% | 100%
|  |  |  | 113041.3453 | 141935.6175 | 331298.1495 | 312481.6385 | 346322.2735 | 320239.9835 | 219184.5665 | 204398.2855
|  |  |  | 7510.37 | 9430.08 | 22011.17 | 20761.02 | 23009.36 | 21276.48 | 14562.44 | 13580.05 | 132140.97

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
BDI
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | %
INTERVALOS
A | GRUPO A | Mínimos | Máximos | 6.07%
1 | Administração Central (AC) | 3% | 5.5% | 4%
2 | Seguro + Garantia (S+G0 | 0.8% | 1% | 0.8%
3 | Risco ( R ) | 0.97% | 1.27% | 1.27%
B | GRUPO B |  |  | 8.63%
4 | Lucro (L) | 6.16% | 8.96% | 7.4%
5 | Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.39% | 1.23%
C | GRUPO C |  |  | 8.65%
TRIBUTOS (T):
6 | ISS (observar percentual da localidade) |  |  | 5%
7 | PIS |  |  | 0.65%
8 | COFINS |  |  | 3%
9 | CPRB
BDI | Cálculo BDI = ( (1+AC+S+R+G)*((1+DF)*(1+L))/(1-(T))-1 |  |  | 26.24%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
INTERVALOS
|  | Mínimos | Máximos | 6.23%
| Administração Central (AC) | 3.49% | 8.87% | 6.23%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 6.23%