## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021, SETOP 07/2021, SUDECAP 07/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNITARIO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | TOTAL
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 258211.62 | 11.25% | 49.67% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 100%
|  |  |  | 128253.7117 | 18565.4155 | 18565.4155 | 18565.4155 | 18565.4155 | 18565.4155 | 18565.4155 | 18565.4155 | 258211.62
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 681524.78 | 29.68% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 136304.956 | 136304.956 | 136304.956 | 136304.956 | 136304.956 | 0 | 0 | 681524.78
3.0 | ALVENARIA | 78211.29 | 3.406% |  |  | 10% | 35% | 35% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 7821.129 | 27373.9515 | 27373.9515 | 15642.258 | 0 | 0 | 78211.29
4.0 | COBERTURA | 149687.47 | 6.519% |  |  | 40% | 30% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 59874.988 | 44906.241 | 29937.494 | 14968.747 | 0 | 0 | 149687.47
5.0 | ESQUADRIAS | 168688 | 7.346% |  |  |  |  | 20% | 20% | 50% | 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33737.6 | 33737.6 | 84344 | 16868.8 | 168688
6.0 | REVESTIMENTOS | 342126.63 | 14.9% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 34212.663 | 34212.663 | 68425.326 | 68425.326 | 68425.326 | 68425.326 | 342126.63
7.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 67735.44 | 2.95% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 6773.544 | 6773.544 | 13547.088 | 13547.088 | 13547.088 | 13547.088 | 67735.44
8.0 | HIDRAULICA | 76921.83 | 3.35% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 7692.183 | 7692.183 | 15384.366 | 15384.366 | 15384.366 | 15384.366 | 76921.83
9.0 | DRENAGEM | 78115.2 | 3.402% |  | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 7811.52 | 15623.04 | 15623.04 | 7811.52 | 7811.52 | 7811.52 | 15623.04 | 78115.2
10.0 | OUTROS | 233667.53 | 10.18% |  |  | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 70100.259 | 46733.506 | 23366.753 | 23366.753 | 23366.753 | 46733.506 | 233667.53
11.0 | LIMPEZA | 18254.4 | 0.795% | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18254.4 | 18254.4
12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 143053.08 | 6.23% | 5.957% | 7.556% | 16.58% | 15.71% | 17.39% | 16.15% | 10.75% | 9.911% | 100%
|  |  |  | 8521.07 | 10808.45 | 23716.67 | 22468.76 | 24878.44 | 23104.48 | 15376.97 | 14178.24 | 143053.08
TOTAL GERAL |  | 2296197.27 | 100% | 136774.7817 | 173490.3415 | 380684.8475 | 360654.26 | 399332.91 | 370858.5095 | 246821.4385 | 227580.1815 | 2296197.27
|  |  |  | 5.957% | 7.556% | 16.58% | 15.71% | 17.39% | 16.15% | 10.75% | 9.911% | 100%
|  |  |  | 128253.7117 | 162681.89 | 356968.17 | 338185.49 | 374454.46 | 347754.02 | 231444.46 | 213401.94
|  |  |  | 8521.07 | 10808.45 | 23716.67 | 22468.76 | 24878.44 | 23104.48 | 15376.97 | 14178.24 | 143053.08

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
BDI
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | %
INTERVALOS
A | GRUPO A | Mínimos | Máximos | 6.07%
1 | Administração Central (AC) | 3% | 5.5% | 4%
2 | Seguro + Garantia (S+G0 | 0.8% | 1% | 0.8%
3 | Risco ( R ) | 0.97% | 1.27% | 1.27%
B | GRUPO B |  |  | 8.63%
4 | Lucro (L) | 6.16% | 8.96% | 7.4%
5 | Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.39% | 1.23%
C | GRUPO C |  |  | 8.65%
TRIBUTOS (T):
6 | ISS (observar percentual da localidade) |  |  | 5%
7 | PIS |  |  | 0.65%
8 | COFINS |  |  | 3%
9 | CPRB
BDI | Cálculo BDI = ( (1+AC+S+R+G)*((1+DF)*(1+L))/(1-(T))-1 |  |  | 26.24%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
INTERVALOS
|  | Mínimos | Máximos | 6.23%
| Administração Central (AC) | 3.49% | 8.87% | 6.23%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 6.23%

## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021, SETOP 07/2021, SUDECAP 07/2021 | [6 empty] | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 26.24%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) |  | Preço Total (R$)
AMPLIAÇÃO DE 7 SALAS DE AULA, VESTIARIOS E ÁREA EXTERNA | [8 empty] | 2296197.27 | 2296197.27
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | 0 |  | 401264.7
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | 0 |  | 143053.08
1.1.1. |  |  | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/20134 -6,23% | % | 1 | 113318.35 | 143053.08 | 1705847.44 | 143053.08 | 2153144.19
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA | - | 0 |  | 0 |  | 158893.01
1.2.1. | SUDECAP | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 2 | 260.74 | 329.15 | 521.48 | 658.3
1.2.2. | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 335.02 | 422.92 | 335.02 | 422.92
1.2.3. | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 680.76 | 539.26 | 680.76
1.2.4. | SETOP | ED-50148 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 3 | 8325.52 | 10510.13 | 24976.56 | 31530.39
1.2.5. | SUDECAP | 40.60.50 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I | UN | 1 | 431.11 | 544.23 | 431.11 | 544.23
1.2.6. | SUDECAP | 40.60.70 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II | UN | 1 | 663.76 | 837.93 | 663.76 | 837.93
1.2.7. | SUDECAP | 01.02.12 | BARRACAO DE OBRA - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I | UN | 1 | 3708.69 | 4681.85 | 3708.69 | 4681.85
1.2.8. | SUDECAP | 40.60.55 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇA0 ELETRICA - DEPOSITO TIPO I | UN | 1 | 172.17 | 217.34 | 172.17 | 217.34
1.2.9. | SUDECAP | 01.02.20 | BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I | UN | 1 | 5407.92 | 6826.95 | 5407.92 | 6826.95
1.2.10. | SUDECAP | 40.60.58 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I | UN | 1 | 233.91 | 295.28 | 233.91 | 295.28
1.2.11. | SUDECAP | 40.60.71 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I | UN | 1 | 997.48 | 1259.21 | 997.48 | 1259.21
1.2.12. | SUDECAP | 01.02.25 | BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I | UN | 1 | 4111.08 | 5189.82 | 4111.08 | 5189.82
1.2.13. | SUDECAP | 40.60.61 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I | UN | 1 | 202.71 | 255.9 | 202.71 | 255.9
1.2.14. | SUDECAP | 40.60.74 | SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II | UN | 1 | 318.13 | 401.6 | 318.13 | 401.6
1.2.15. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 89.3 | 63.26 | 79.85 | 5649.11 | 7130.6
1.2.16. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 88 | 160.15 | 202.17 | 14093.2 | 17790.96
1.2.17. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 88 | 2.04 | 2.57 | 179.52 | 226.16
1.2.18. | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2880 | 20.6 | 26 | 59328 | 74880
1.2.19. | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 71.55 | 5.55 | 7 | 397.1 | 500.85
1.2.20. | SETOP | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 227.7 | 12 | 15.14 | 2732.4 | 3447.37
1.2.21. | SETOP | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 113.85 | 7.76 | 9.79 | 883.47 | 1114.59
1.3. |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200.94
1.3.1. | SETOP | ED-48445 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 64.2 | 139.77 | 176.44 | 8973.23 | 11327.44
1.3.2. | SETOP | ED-48444 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 51 | 79.2 | 99.98 | 4039.2 | 5098.98
1.3.3. | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 30 | 14.32 | 18.07 | 429.6 | 542.1
1.3.4. | SUDECAP | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 30 | 7.15 | 9.02 | 214.5 | 270.6
1.3.5. | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 118.2 | 30 | 37.87 | 3546 | 4476.23
1.3.6. | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 118.2 | 31.42 | 39.66 | 3713.84 | 4687.81
1.3.7. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 143.71 | 181.41 | 574.84 | 725.64
1.3.8. | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 101.83 | 128.55 | 407.32 | 514.2
1.3.9. | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 1420 | 2.4 | 3.02 | 3408 | 4288.4
1.3.10. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1420 | 0.3 | 0.37 | 426 | 525.4
1.3.11. | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 222 | 1.41 | 1.77 | 313.02 | 392.94
1.3.12. | SUDECAP | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 2220 | 1.56 | 1.96 | 3463.2 | 4351.2
1.4. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 62117.67
1.4.1. | SETOP | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 577 | 3.3 | 4.16 | 1904.1 | 2400.32
1.4.2. | SUDECAP | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 8010 | 1.56 | 1.96 | 12495.6 | 15699.6
1.4.3. | sudecap | 03.15.01 | ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO | M3 | 430 | 4 | 5.04 | 1720 | 2167.2
1.4.4. | SETOP | ED-51103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 15 | 2.56 | 3.23 | 38.4 | 48.45
1.4.5. | SETOP | ED-49568 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | U | 10 | 55.04 | 69.48 | 550.4 | 694.8
1.4.6. | SUDECAP | 40.11.01 | SOLO CIMENTO - SOLO CIMENTO 1:10 | M3 | 112.5 | 285.27 | 360.12 | 32092.87 | 40513.5
1.4.7. | SETOP | ED-49555 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | U | 2 | 95.08 | 120.02 | 190.16 | 240.04
1.4.8. | SETOP | ED-49559 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | U | 8 | 35.03 | 44.22 | 280.24 | 353.76
2. |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 681524.78
2.1. |  |  | ESTACA PRÉ MOLDADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46073.58
2.1.1. | SETOP | ED-49720 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | VB | 1 | 9000 | 11361.6 | 9000 | 11361.6
2.1.2. | SETOP | ED-49724 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 330 MM/90T | M | 81 | 154.78 | 195.39 | 12537.18 | 15826.59
2.1.3. | SETOP | ED-49725 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 380 MM/105T | M | 90 | 163.58 | 206.5 | 14722.2 | 18585
2.1.4. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 19 | 12.53 | 15.81 | 238.07 | 300.39
2.2. |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12296.71
2.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.9 | 74.22 | 93.69 | 215.23 | 271.7
2.2.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 21 | 162.51 | 205.15 | 3412.71 | 4308.15
2.2.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48.42 | 18.62 | 23.5 | 901.58 | 1137.87
2.2.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 159.52 | 16.79 | 21.19 | 2678.34 | 3380.22
2.2.5. | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.32 | 53.41 | 67.42 | 17.09 | 21.57
2.2.6. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.85 | 25.49 | 32.17 | 149.11 | 188.19
2.2.7. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.85 | 4.82 | 6.08 | 28.19 | 35.56
2.2.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.9 | 459.06 | 579.51 | 1331.27 | 1680.57
2.2.9. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 22.41 | 45 | 56.8 | 1008.45 | 1272.88
2.3. |  |  | VIGAS BALDRAME | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57457.62
2.3.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 7.2 | 97.22 | 122.73 | 699.98 | 883.65
2.3.2. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 94 | 147.67 | 186.41 | 13880.98 | 17522.54
2.3.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 100.18 | 20.34 | 25.67 | 2037.66 | 2571.62
2.3.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 245.82 | 16.79 | 21.19 | 4127.31 | 5208.92
2.3.5. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54.17 | 14.27 | 18.01 | 773 | 975.6
2.3.6. | SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.25 | 13.66 | 17.24 | 303.93 | 383.59
2.3.7. | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 5.68 | 53.41 | 67.42 | 303.36 | 382.94
2.3.8. | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.74 | 395.1 | 498.77 | 1872.77 | 2364.16
2.3.9. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 94.74 | 4.82 | 6.08 | 456.64 | 576.01
2.3.10. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7.2 | 459.06 | 579.51 | 3305.23 | 4172.47
2.3.11. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 394.65 | 45 | 56.8 | 17759.25 | 22416.12
2.4. |  |  | PISO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79659.05
2.4.1. | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 26.08 | 121.59 | 153.49 | 3171.06 | 4003.01
2.4.2. | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 521.55 | 114.91 | 145.06 | 59931.31 | 75656.04
2.5. |  |  | PILARES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 58396.02
2.5.1. | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 112 | 257.24 | 324.73 | 28810.88 | 36369.76
2.5.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151.68 | 17.94 | 22.64 | 2721.13 | 3434.03
2.5.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.52 | 17.73 | 22.38 | 328.35 | 414.47
2.5.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 300.53 | 15.69 | 19.8 | 4715.31 | 5950.49
2.5.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.41 | 13.37 | 16.87 | 1569.77 | 1980.7
2.5.6. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.8 | 452.57 | 571.32 | 3077.47 | 3884.97
2.5.7. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 112 | 45 | 56.8 | 5040 | 6361.6
2.6. |  |  | VIGAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 123837.26
2.6.1. | SINAPI | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 229.8 | 253.23 | 319.67 | 58192.25 | 73460.16
2.6.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 295 | 17.94 | 22.64 | 5292.3 | 6678.8
2.6.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15 | 17.73 | 22.38 | 265.95 | 335.7
2.6.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500 | 15.69 | 19.8 | 7845 | 9900
2.6.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 242 | 13.37 | 16.87 | 3235.54 | 4082.54
2.6.6. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261 | 12.97 | 16.37 | 3385.17 | 4272.57
2.6.7. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 21.1 | 452.57 | 571.32 | 9549.22 | 12054.85
2.6.8. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 229.8 | 45 | 56.8 | 10341 | 13052.64
2.7. |  |  | LAJE MACIÇA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 292793.64
2.7.1. | SINAPI | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 437.5 | 291.9 | 368.49 | 127706.25 | 161214.37
2.7.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144 | 16.72 | 21.1 | 2407.68 | 3038.4
2.7.3. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1232 | 16.8 | 21.2 | 20697.6 | 26118.4
2.7.4. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1036 | 16.48 | 20.8 | 17073.28 | 21548.8
2.7.5. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1171 | 15.11 | 19.07 | 17693.81 | 22330.97
2.7.6. | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | 12.94 | 16.33 | 2251.56 | 2841.42
2.7.7. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 54 | 452.57 | 571.32 | 24438.78 | 30851.28
2.7.8. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 437.5 | 45 | 56.8 | 19687.5 | 24850
2.8. | SINAPI |  | ESCADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11010.9
2.8.1. | SINAPI | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 13 | 322.35 | 406.93 | 4190.55 | 5290.09
2.8.2. | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 42.8 | 22.4 | 28.27 | 958.72 | 1209.95
2.8.3. | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 112 | 16.58 | 20.93 | 1856.96 | 2344.16
2.8.4. | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.5 | 452.57 | 571.32 | 1131.42 | 1428.3
2.8.5. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13 | 45 | 56.8 | 585 | 738.4
3. |  |  | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78211.29
3.1. |  |  | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78211.29
3.1.1. | SINAPI | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 235.46 | 82.43 | 104.05 | 19408.96 | 24499.61
3.1.2. | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 347.61 | 78.37 | 98.93 | 27242.19 | 34389.05
3.1.3. | SINAPI | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 55.13 | 63.72 | 80.44 | 3512.88 | 4434.65
3.1.4. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 84.4 | 44.38 | 56.02 | 3745.67 | 4728.08
3.1.5. | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16 | 44.72 | 56.45 | 715.52 | 903.2
3.1.6. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 84.4 | 32.13 | 40.56 | 2711.77 | 3423.26
3.1.7. | SETOP | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.73 | 2513.59 | 3173.15 | 1834.92 | 2316.39
3.1.8. | SUDECAP | 09.09.01 | IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 61.92 | 45 | 56.8 | 2786.4 | 3517.05
4. |  |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 149687.47
4.1. |  |  | COBERTURA DAS SALAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 149687.47
4.1.1. | SINAPI | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 343.9 | 127.06 | 160.4 | 43695.93 | 55161.56
4.1.2. | SINAPI | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 4415.35 | 10.75 | 13.57 | 47465.01 | 59916.29
4.1.3. | SETOP | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 291.3 | 28.97 | 36.57 | 8438.96 | 10652.84
4.1.4. | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 345.08 | 52.89 | 66.76 | 18251.28 | 23037.54
4.1.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.55 | 23.84 | 30.09 | 728.31 | 919.24
5. |  |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 168688
5.1. |  |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 168688
5.1.1. | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 63 | 695.89 | 878.49 | 43841.07 | 55344.87
5.1.2. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.52 | 717.19 | 905.38 | 12565.16 | 15862.25
5.1.3. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 80.52 | 557.61 | 703.92 | 44898.75 | 56679.63
5.1.4. | SETOP | ED-51157 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 80.52 | 136.54 | 172.36 | 10994.2 | 13878.42
5.1.5. | SINAPI | PORT-MET | Porta em aço,em chapa tipo Lambril, com requadro,batente,inclusive fechadura,fornecimento e instalação | M2 | 19.38 | 580.99 | 733.44 | 11259.58 | 14214.06
5.1.6. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 199.8 | 27.9 | 35.22 | 5574.42 | 7036.95
5.1.7. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 161.04 | 27.9 | 35.22 | 4493.01 | 5671.82
6. |  |  | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 342126.63
6.1. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 112853.81
6.1.1. | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 470.92 | 6.52 | 8.23 | 3070.39 | 3875.67
6.1.2. | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 805.47 | 4.94 | 6.23 | 3979.02 | 5018.07
6.1.3. | SINAPI | 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1276.39 | 56.94 | 71.88 | 72677.64 | 91746.91
6.1.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 108.79 | 54.8 | 69.17 | 5961.69 | 7525
6.1.5. | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 17.8 | 208.64 | 263.38 | 3713.79 | 4688.16
6.2. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 112657.8
6.2.1. | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 342.3 | 27.59 | 34.82 | 9444.05 | 11918.88
6.2.2. | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 350.4 | 32.4 | 40.9 | 11352.96 | 14331.36
6.2.3. | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 694.5 | 78.61 | 99.23 | 54594.64 | 68915.23
6.2.4. | SETOP | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 327.5 | 31.41 | 39.65 | 10286.77 | 12985.37
6.2.5. | SETOP | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 40.31 | 85.75 | 108.25 | 3456.58 | 4363.55
6.2.6. | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.45 | 252.47 | 318.71 | 113.61 | 143.41
6.3. |  |  | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 116615.02
6.3.1. | SETOP | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1276.39 | 17.15 | 21.65 | 21890.08 | 27633.84
6.3.2. | SETOP | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 443.08 | 26.87 | 33.92 | 11905.55 | 15029.27
6.3.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1276.39 | 2.41 | 3.04 | 3076.09 | 3880.22
6.3.4. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 443.08 | 2.76 | 3.48 | 1222.9 | 1541.91
6.3.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 581.84 | 12.21 | 15.41 | 7104.26 | 8966.15
6.3.6. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 443.08 | 13.84 | 17.47 | 6132.22 | 7740.6
6.3.7. | SUDECAP | 17.25.04 | PINTURA ESMALTE SINTETICO - ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO | M2 | 1429.09 | 15.75 | 19.88 | 22508.16 | 28410.3
6.3.8. | SETOP | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 714.55 | 23.38 | 29.51 | 16706.17 | 21086.37
6.3.9. | SETOP | ED-50490 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 114.43 | 16.11 | 20.33 | 1843.46 | 2326.36
7. |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 67735.44
7.1. |  |  | ELETRICA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 67735.44
7.1.1. | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 24.9 | 31.43 | 24.9 | 31.43
7.1.2. | SETOP | ED-49073 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 47.69 | 60.2 | 47.69 | 60.2
7.1.3. | SETOP | ED-49124 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 47.69 | 60.2 | 47.69 | 60.2
7.1.4. | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 10 | 175.5 | 221.55 | 1755 | 2215.5
7.1.5. | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 7.9 | 9.97 | 458.2 | 578.26
7.1.6. | SUDECAP | 11.14.21 | CAIXA E ACESSORIOS - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 7 | 8.38 | 10.57 | 58.66 | 73.99
7.1.7. | sinapi | cx3x3 | CAIXA E ACESSORIOS- DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 9.63 | 12.15 | 48.15 | 60.75
7.1.8. | SUDECAP | 11.14.31 | CAIXA E ACESSORIOS - DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO | UN | 52 | 8.41 | 10.61 | 437.32 | 551.72
7.1.9. | SETOP | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 17 | 9.42 | 11.89 | 160.14 | 202.13
7.1.10. | SETOP | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 33.82 | 42.69 | 169.1 | 213.45
7.1.11. | SUDECAP | 11.19.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 20A | UN | 1 | 42.87 | 54.11 | 42.87 | 54.11
7.1.12. | SUDECAP | 11.19.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 25A | UN | 2 | 42.87 | 54.11 | 85.74 | 108.22
7.1.13. | SUDECAP | 11.19.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 40A | UN | 2 | 57.24 | 72.25 | 114.48 | 144.5
7.1.14. | SUDECAP | 11.19.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 58.76 | 74.17 | 58.76 | 74.17
7.1.15. | SETOP | ED-49261 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UN | 1 | 101.92 | 128.66 | 101.92 | 128.66
7.1.16. | SUDECAP | 11.19.01 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 10A | UN | 2 | 16.1 | 20.32 | 32.2 | 40.64
7.1.17. | SUDECAP | 11.19.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 16A | UN | 15 | 14.31 | 18.06 | 214.65 | 270.9
7.1.18. | SUDECAP | 11.19.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 20A | UN | 2 | 14.83 | 18.72 | 29.66 | 37.44
7.1.19. | SETOP | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 11 | 106.47 | 134.4 | 1171.17 | 1478.4
7.1.20. | SINAPI | DPS 175 | Dispositivo de proteção contra surtos 175 v, 40 ka- fornecimento e instalação | UN | 8 | 151.68 | 191.48 | 1213.44 | 1531.84
7.1.21. | SETOP | ED-49415 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 4 | 10.85 | 13.69 | 43.4 | 54.76
7.1.22. | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 30 | 7.86 | 9.92 | 235.8 | 297.6
7.1.23. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 530 | 7.02 | 8.86 | 3720.6 | 4695.8
7.1.24. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 21.29 | 26.87 | 85.16 | 107.48
7.1.25. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 26.34 | 33.25 | 158.04 | 199.5
7.1.26. | SINAPI | IDIMM | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10 A /250 V, COM 2 MÓDULOS DE DIMMER DE 127V, 300 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM SUPORTE E PLACA 4'' X 4''. | UN | 7 | 132.69 | 167.5 | 928.83 | 1172.5
7.1.27. | sudecap | 11.37.24 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | UN | 42 | 122.29 | 154.37 | 5136.18 | 6483.54
7.1.28. | sudecap | 11.37.22 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | CJ | 10 | 107.79 | 136.07 | 1077.9 | 1360.7
7.1.29. | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 | 307.04 | 387.6 | 2456.32 | 3100.8
7.1.30. | SINAPI | REF50W | LUMINARIA REFLETOR LED COMPLETA 50 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 82.08 | 103.61 | 82.08 | 103.61
7.1.31. | SUDECAP | 11.45.46 | ARANDELA - TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 30.29 | 38.23 | 151.45 | 191.15
7.1.32. | sinapi | p6m | poste em aço galvanizado 7m,com 2 braços para duas luminarias,para iluminação, fornecimento e instação. | UN | 4 | 1944.98 | 2455.34 | 7779.92 | 9821.36
7.1.33. | sinapi | q 28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1079.72 | 1363.03 | 1079.72 | 1363.03
7.1.34. | sinapi | q32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 891.16 | 1125 | 891.16 | 1125
7.1.35. | sinapi | q8 | quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores DIN- fornecimento e instalação | UN | 1 | 58.08 | 73.32 | 58.08 | 73.32
7.1.36. | SETOP | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 14 | 32.65 | 41.21 | 457.1 | 576.94
7.1.37. | SETOP | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 19 | 20.08 | 25.34 | 381.52 | 481.46
7.1.38. | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1930 | 4.22 | 5.32 | 8144.6 | 10267.6
7.1.39. | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 230 | 5.89 | 7.43 | 1354.7 | 1708.9
7.1.40. | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 25 | 18.3 | 23.1 | 457.5 | 577.5
7.1.41. | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 315 | 27.55 | 34.77 | 8678.25 | 10952.55
7.1.42. | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | 5.99 | 7.56 | 1677.2 | 2116.8
7.1.43. | SETOP | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 15 | 12.97 | 16.37 | 194.55 | 245.55
7.1.44. | SETOP | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 42 | 21.5 | 27.14 | 903 | 1139.88
7.1.45. | SETOP | ED-49320 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 35 | 33.84 | 42.71 | 1184.4 | 1494.85
7.1.46. | SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 5 | 16.92 | 21.35 | 84.6 | 106.75
8. |  |  | HIDRAULICA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76921.83
8.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76921.83
8.1.1. | SETOP | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 2 | 616.02 | 777.66 | 1232.04 | 1555.32
8.1.2. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 26.35 | 33.26 | 52.7 | 66.52
8.1.3. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 5.47 | 6.9 | 5.47 | 6.9
8.1.4. | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.25 | 7.89 | 6.25 | 7.89
8.1.5. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5.25 | 6.62 | 36.75 | 46.34
8.1.6. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.96 | 9.47 | 11.95 | 293.19 | 369.97
8.1.7. | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.18 | 5.27 | 4.18 | 5.27
8.1.8. | SINAPI | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.38 | 21.94 | 17.38 | 21.94
8.1.9. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | U | 2 | 75.93 | 95.85 | 151.86 | 191.7
8.1.10. | SUDECAP | 10.24.16 | TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 | 34.38 | 43.4 | 68.76 | 86.8
8.1.11. | SUDECAP | 10.24.27 | TORNEIRA - P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 8 | 146.78 | 185.29 | 1174.24 | 1482.32
8.1.12. | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 4 | 456.71 | 576.55 | 1826.84 | 2306.2
8.1.13. | SETOP | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 2 | 573.54 | 724.03 | 1147.08 | 1448.06
8.1.14. | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 2 | 471.03 | 594.62 | 942.06 | 1189.24
8.1.15. | SUDECAP | 10.41.09 | VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 137.49 | 173.56 | 1099.92 | 1388.48
8.1.16. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 271.85 | 343.18 | 543.7 | 686.36
8.1.17. | SETOP | ED-50001 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 28.5 | 35.97 | 57 | 71.94
8.1.18. | SUDECAP | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 105.46 | 133.13 | 421.84 | 532.52
8.1.19. | SUDECAP | 10.20.12 | REGISTRO DE PRESSAO - COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 | 63.18 | 79.75 | 126.36 | 159.5
8.1.20. | sinapi | blv | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 6.61 | 8.34 | 52.88 | 66.72
8.1.21. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 7.85 | 9.9 | 62.8 | 79.2
8.1.22. | SINAPI | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.49 | 5.66 | 8.98 | 11.32
8.1.23. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 5.47 | 6.9 | 10.94 | 13.8
8.1.24. | SINAPI | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 12.42 | 15.67 | 198.72 | 250.72
8.1.25. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 34.87 | 44.01 | 139.48 | 176.04
8.1.26. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 245.38 | 309.76 | 490.76 | 619.52
8.1.27. | SINAPI | B60 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-fornecimento e instalação | UN | 8 | 11.34 | 14.31 | 90.72 | 114.48
8.1.28. | SINAPI | B50 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 2 | 9.71 | 12.25 | 19.42 | 24.5
8.1.29. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.57 | 9.55 | 75.7 | 95.5
8.1.30. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 8.09 | 10.21 | 40.45 | 51.05
8.1.31. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.7 | 17.29 | 27.4 | 34.58
8.1.32. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 39.64 | 50.04 | 158.56 | 200.16
8.1.33. | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 130.16 | 164.31 | 520.64 | 657.24
8.1.34. | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.91 | 27.65 | 87.64 | 110.6
8.1.35. | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.54 | 19.91 | 25.13 | 289.49 | 365.39
8.1.36. | SETOP | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.84 | 27.23 | 34.37 | 322.4 | 406.94
8.1.37. | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.8 | 35.87 | 45.28 | 423.26 | 534.3
8.1.38. | SETOP | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.99 | 42.88 | 54.13 | 942.93 | 1190.31
8.1.39. | SETOP | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.21 | 58.92 | 74.38 | 248.05 | 313.13
8.1.40. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.55 | 9.53 | 60.4 | 76.24
8.1.41. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.63 | 15.94 | 37.89 | 47.82
8.1.42. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.02 | 27.79 | 44.04 | 55.58
8.1.43. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 50.22 | 63.39 | 301.32 | 380.34
8.1.44. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 94.2 | 118.91 | 94.2 | 118.91
8.1.45. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.5 | 25.87 | 41 | 51.74
8.1.46. | sinapi | t75x60 | TE DE REDUÇÃO 75 X 60 MM SOLDAVEL 90 GRAUS-fornecimento e instalação | UN | 2 | 21.85 | 27.58 | 43.7 | 55.16
8.1.47. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 14.57 | 18.39 | 174.84 | 220.68
8.1.48. | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 335.21 | 423.16 | 1340.84 | 1692.64
8.1.49. | SETOP | ED-50014 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | UN | 2 | 59.09 | 74.59 | 118.18 | 149.18
8.1.50. | SETOP | ED-50015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM | UN | 2 | 65.17 | 82.27 | 130.34 | 164.54
8.1.51. | SETOP | ED-49954 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 2 | 19.88 | 25.09 | 39.76 | 50.18
8.1.52. | SETOP | ED-50320 | INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 8 | 110.92 | 140.02 | 887.36 | 1120.16
8.1.53. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 6.37 | 8.04 | 50.96 | 64.32
8.1.54. | SINAPI | cl45 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 62.08 | 78.36 | 124.16 | 156.72
8.1.55. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 34.9 | 44.05 | 279.2 | 352.4
8.1.56. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.4 | 13.12 | 104 | 131.2
8.1.57. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.49 | 8.19 | 25.96 | 32.76
8.1.58. | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.9 | 18.8 | 29.8 | 37.6
8.1.59. | SINAPI | J4 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 8.15 | 10.28 | 65.2 | 82.24
8.1.60. | SINAPI | J10050 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 31.01 | 39.14 | 62.02 | 78.28
8.1.61. | SINAPI | J10075 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 40.31 | 50.88 | 80.62 | 101.76
8.1.62. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 46.3 | 58.44 | 277.8 | 350.64
8.1.63. | SINAPI | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 14.54 | 18.35 | 174.48 | 220.2
8.1.64. | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.73 | 44.63 | 56.34 | 1059.06 | 1336.94
8.1.65. | SETOP | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12.64 | 20.48 | 25.85 | 258.86 | 326.74
8.1.66. | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.24 | 28.54 | 36.02 | 35.38 | 44.66
8.1.67. | SETOP | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.06 | 36.19 | 45.68 | 74.55 | 94.1
8.1.68. | SETOP | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.7 | 65.22 | 82.33 | 1806.59 | 2280.54
8.1.69. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 6.59 | 8.31 | 79.08 | 99.72
8.1.70. | SINAPI | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.84 | 17.47 | 27.68 | 34.94
8.1.71. | SINAPI | j7550 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação | UN | 2 | 26.55 | 33.51 | 53.1 | 67.02
8.1.72. | SINAPI | 89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.89 | 17.53 | 27.78 | 35.06
8.1.73. | SETOP | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28.6 | 23.99 | 30.28 | 686.11 | 866
8.1.74. | SETOP | ED-8846 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.15 | 31.07 | 39.22 | 626.06 | 790.28
8.1.75. | SINAPI | T10050 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 33.82 | 42.69 | 135.28 | 170.76
8.1.76. | SINAPI | T5050 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 21.51 | 27.15 | 86.04 | 108.6
8.1.77. | SINAPI | T7550 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 31.04 | 39.18 | 62.08 | 78.36
8.1.78. | SUDECAP | 10.48.40 | COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM | UN | 2 | 12.79 | 16.14 | 25.58 | 32.28
8.1.79. | SUDECAP | 10.48.42 | COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM | UN | 2 | 17.83 | 22.5 | 35.66 | 45
8.1.80. | SINAPI | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.65 | 8.39 | 13.3 | 16.78
8.1.81. | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.79 | 14.88 | 23.58 | 29.76
8.1.82. | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 4 | 456.71 | 576.55 | 1826.84 | 2306.2
8.1.83. | SETOP | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 2 | 573.54 | 724.03 | 1147.08 | 1448.06
8.1.84. | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 2 | 471.03 | 594.62 | 942.06 | 1189.24
8.1.85. | SUDECAP | 10.41.09 | VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 137.49 | 173.56 | 1099.92 | 1388.48
8.1.86. | SINAPI | BANCC3 | BANCADA GRANITO CINZA, 1,615*0,53 CM, INCL. 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,3 VÁLVULA METAL CROMADO, 3 SIFÃO FLEXÍVEL PVC,3 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1265.53 | 1597.6 | 2531.06 | 3195.2
8.1.87. | sinapi | banc1 | BANCADA GRANITO CINZA, 0,7*0,53 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | u | 2 | 497.55 | 628.1 | 995.1 | 1256.2
8.1.88. | SETOP | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 8 | 100.86 | 127.32 | 806.88 | 1018.56
8.1.89. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.75 | 548.43 | 692.33 | 6444.05 | 8134.87
8.1.90. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 80.49 | 101.61 | 804.9 | 1016.1
8.1.91. | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 425.6 | 537.27 | 1702.4 | 2149.08
8.1.92. | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 728.53 | 919.69 | 1457.06 | 1839.38
8.1.93. | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 26.45 | 554.66 | 700.2 | 14670.75 | 18520.29
8.1.94. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 47.82 | 60.36 | 286.92 | 362.16
8.1.95. | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 12 | 39.68 | 50.09 | 476.16 | 601.08
8.1.96. | SUDECAP | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 2.77 | 188.32 | 237.73 | 521.64 | 658.51
8.1.97. | SUDECAP | 10.47.08 | BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | UN | 2 | 1049.92 | 1325.41 | 2099.84 | 2650.82
9. |  |  | DRENAGEM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78115.2
9.1. |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78115.2
9.1.1. | SETOP | ED-49870 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 105.84 | 133.61 | 317.52 | 400.83
9.1.2. | SETOP | ED-49873 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 166.97 | 210.78 | 333.94 | 421.56
9.1.3. | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 217.46 | 274.52 | 434.92 | 549.04
9.1.4. | SETOP | ED-49880 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 336.17 | 424.38 | 336.17 | 424.38
9.1.5. | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 76.7 | 96.82 | 613.6 | 774.56
9.1.6. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 8.87 | 68.65 | 86.66 | 608.92 | 768.67
9.1.7. | sinapi | tubo 150 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 64.07 | 115.23 | 145.46 | 7382.78 | 9319.62
9.1.8. | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 18 | 76.7 | 96.82 | 1380.6 | 1742.76
9.1.9. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 62.17 | 50.05 | 63.18 | 3111.6 | 3927.9
9.1.10. | SINAPI | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 62.17 | 3.52 | 4.44 | 218.83 | 276.03
9.1.11. | SETOP | ED-50664 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | M | 57.75 | 68.86 | 86.92 | 3976.66 | 5019.63
9.1.12. | SETOP | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 134.59 | 169.9 | 269.18 | 339.8
9.1.13. | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 212.3 | 268 | 212.3 | 268
9.1.14. | SETOP | ED-49880 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 336.17 | 424.38 | 336.17 | 424.38
9.1.15. | SETOP | ED-49894 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 387.26 | 488.87 | 387.26 | 488.87
9.1.16. | SETOP | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 180.99 | 228.48 | 361.98 | 456.96
9.1.17. | SETOP | ED-14737 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 48.52 | 314.09 | 396.5 | 15239.64 | 19238.18
9.1.18. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 100.8 | 68.65 | 86.66 | 6919.92 | 8735.32
9.1.19. | SINAPI | tubo 150 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 116.66 | 115.23 | 145.46 | 13442.73 | 16969.36
9.1.20. | SUDECAP | 05.12.03 | DRENO BARBACAN - D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | UN | 5 | 8.85 | 11.17 | 44.25 | 55.85
9.1.21. | SUDECAP | 02.11.02 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 2.4 | 11.78 | 14.87 | 28.27 | 35.68
9.1.22. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 2.4 | 126.59 | 159.8 | 303.81 | 383.52
9.1.23. | SUDECAP | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 3 | 7.15 | 9.02 | 21.45 | 27.06
9.1.24. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 3 | 36.67 | 46.29 | 110.01 | 138.87
9.1.25. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 52.27 | 62.14 | 78.44 | 3248.05 | 4100.05
9.1.26. | SUDECAP | 40.32.30 | MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 52.27 | 42.87 | 54.11 | 2240.81 | 2828.32
10. |  |  | OUTROS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 233667.53
10.1. |  |  | PINTURA MURO EXTERNO | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26428.15
10.1.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1715 | 12.21 | 15.41 | 20940.15 | 26428.15
10.2. |  |  | PINTURA QUADRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.79
10.2.1. | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 361.2 | 2.41 | 3.04 | 870.49 | 1098.04
10.2.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 361.2 | 2.41 | 3.04 | 870.49 | 1098.04
10.2.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 361.2 | 12.21 | 15.41 | 4410.25 | 5566.09
10.2.4. | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 21 | 27.9 | 35.22 | 585.9 | 739.62
10.3. |  |  | PAISAGISMO EXTERNO E ESTACIONAMENTO- outros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 198737.59
10.3.1. | SETOP | ED-15342 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 2252.82 | 2843.95 | 4505.64 | 5687.9
10.3.2. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 75 | 36.67 | 46.29 | 2750.25 | 3471.75
10.3.3. | SETOP | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 1034.55 | 1306.01 | 2069.1 | 2612.02
10.3.4. | SINAPI | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 510 | 113.93 | 143.82 | 58104.3 | 73348.2
10.3.5. | SUDECAP | 21.30.06 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 852 | 16.07 | 20.28 | 13691.64 | 17278.56
10.3.6. | SETOP | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 8 | 10.65 | 13.44 | 85.2 | 107.52
10.3.7. | SETOP | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 6 | 733.88 | 926.45 | 4403.28 | 5558.7
10.3.8. | SETOP | ED-50441 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CÁSSIA MIMOSA | U | 2 | 77 | 97.2 | 154 | 194.4
10.3.9. | SETOP | ED-50439 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA | U | 3 | 101.33 | 127.91 | 303.99 | 383.73
10.3.10. | SETOP | ED-50442 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO | U | 3 | 72 | 90.89 | 216 | 272.67
10.3.11. | SETOP | ED-50945 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | M | 28.3 | 727.8 | 918.77 | 20596.74 | 26001.19
10.3.12. | SETOP | ED-50943 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 6 | 327.25 | 413.12 | 1963.5 | 2478.72
10.3.13. | SETOP | ED-50946 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 108.4 | 427.8 | 540.05 | 46373.52 | 58541.42
10.3.14. | SETOP | ED-50948 | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" | M | 5.65 | 365.65 | 461.59 | 2065.92 | 2607.98
10.3.15. | SUDECAP | 40.70.24 | PINTURA - OLEO C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO SOBRE SERRALHERIA | M2 | 8.48 | 18.02 | 22.74 | 152.8 | 192.83
11. |  |  | LIMPEZA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18254.4
11.1. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18254.4
11.1.1. | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1420 | 5.32 | 6.71 | 7554.4 | 9528.2
11.1.2. | SETOP | ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 4 | 1728.1 | 2181.55 | 6912.4 | 8726.2