## PLANILHA FORMULA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHÁ TEIXEIRA)
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - SETOP/ JAN21 - SINAPI / MAIO21 | [6 empty] | BDI 22,47 | 0.2247
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) | Preço Unitário (com BDI) | Preço Total
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHÁ TEIXEIRA) | [7 empty] | 287703.38
1. | [7 empty] | 15045.6
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | SINAPI | N.A | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 | % | 5% |  |  | 14385.17 | 273318.21
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 660.4317 | 660.43
2. |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 272657.78
2.1 |  |  | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SIRIA THEBIT |  |  |  |  | 82147.9
2.1.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 111.52 | 541.63 | 663.3343 | 73975.04
2.1.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 223.04 | 26,38 | 32.3076 | 7205.88
2.1.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 55.76 | 2.44 | 2.9883 | 166.63
2.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 55.76 | 11,72 | 14.3535 | 800.35
2.2 |  |  | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA |  |  |  | - | 47615.13
2.2.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 64.64 | 541.63 | 663.3343 | 42877.93
2.2.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 129.28 | 26,38 | 32.3076 | 4176.72
2.2.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 32.32 | 2.44 | 2.9883 | 96.58
2.2.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 32.32 | 11,72 | 14.3535 | 463.9
2.3 |  |  | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL CEÇOTA DINIZ |  |  |  | - | 88247.11
2.3.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 119.8 | 541.63 | 663.3343 | 79467.44
2.3.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 239.6 | 26,38 | 32.3076 | 7740.9
2.3.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 59.9 | 2.44 | 2.9883 | 179
2.3.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 59.9 | 11,72 | 14.3535 | 859.77
2.4 |  |  | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA |  |  |  | - | 39423.92
2.4.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 53.52 | 541.63 | 663.3343 | 35501.65
2.4.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 107.04 | 26.38 | 32.3076 | 3458.2
2.4.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 26.76 | 2.44 | 2.9883 | 79.97
2.4.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 26.76 | 11,72 | 14.3535 | 384.1
2.5 |  |  | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SINHÁ TEIXEIRA |  |  |  | - | 11314.48
2.5.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 15.36 | 541.63 | 663.3343 | 10188.81
2.5.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 30.72 | 26,38 | 32.3076 | 992.49
2.5.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 7.68 | 2.44 | 2.9883 | 22.95
2.5.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7.68 | 11,72 | 14.3535 | 110.23
3. |  |  | LIMPEZA FINAL DE TODOS LOCAIS |  |  |  | - | 3909.24
3.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 600 | 5.32 | 6.5154 | 3909.24
364.84

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHÁ TEIXEIRA)
BDI
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | %
INTERVALOS
A | GRUPO A | Mínimos | Máximos | 4.77%
1 | Administração Central (AC) | 3% | 5.5% | 3%
2 | Seguro + Garantia (S+G0 | 0.8% | 1% | 0.8%
3 | Risco ( R ) | 0.97% | 1.27% | 0.97%
B | GRUPO B |  |  | 6.75%
4 | Lucro (L) | 6.16% | 8.96% | 6.16%
5 | Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.39% | 0.59%
C | GRUPO C |  |  | 8.65%
TRIBUTOS (T):
6 | ISS (observar percentual da localidade) |  |  | 5%
7 | PIS |  |  | 0.65%
8 | COFINS |  |  | 3%
9 | CPRB
BDI | Cálculo BDI = ( (1+AC+S+R+G)*((1+DF)*(1+L))/(1-(T))-1 |  |  | 22.47%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO
INTERVALOS
|  | Mínimos | Máximos | 5%
| Administração Central (AC) | 3.49% | 8.87% | 5%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 5%

## CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHÁ TEIXEIRA)
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - SETOP/ JAN21 - SINAPI / MAIO21
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 | 14385.17
|  |  | 7192.585 | 7192.585 | 14385.17
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | 660.43
|  |  | 330.215 | 330.215 | 660.43
2. | GRADIL
2.1 | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SIRIA THEBIT | 82147.9 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 41073.95 | 41073.95 | 82147.9
2.2 | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA | 47615.13 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 23807.565 | 23807.565 | 47615.13
2.3 | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL CEÇOTA DINIZ | 88247.11 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 44123.555 | 44123.555 | 88247.11
2.4 | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | 39423.92 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 19711.96 | 19711.96 | 39423.92
2.5 | GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SINHÁ TEIXEIRA | 11314.48 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 5657.24 | 5657.24 | 11314.48
2.6 | LIMPEZA FINAL DE TODOS LOCAIS | 3909.24 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 1954.62 | 1954.62 | 3909.24
|  | TOTAL | 50% | 50% | 100%
|  |  | 143851.69 | 143851.69 | 287703.38
287703.38