## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa II | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo |  |  | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  |  |  | Valor Total máximo proposto |  |  |  | 671973.81
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 6319.59 | 0.9405%
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 6 | 187.49 | 229.61 | 1377.66 | 0.205%
1.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1 | 680 | 832.79 | 832.79 | 0.1239%
1.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 758.21 | 928.57 | 2785.71 | 0.4146%
1.4 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 541.36 | 663 | 663 | 0.09866%
1.5 | IIO-LIG-010 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 660.43 | 660.43 | 0.09828%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 55436.36 | 8.25%
2.1 | CPU-583 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REMANESCENTE UBS DUQUESA | UN | 1 | 45265.26 | 55436.36 | 55436.36 | 8.25%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1039.95 | 0.1548%
3.1 | CPU-570 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS | m² | 9.2 | 5.63 | 6.89 | 63.38 | 0.009432%
3.2 | DEM-PIS-045 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 31.8 | 25.08 | 30.71 | 976.57 | 0.1453%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 6045.61 | 0.8997%
4.1 | ED-13287 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 6.7 | 28.03 | 34.32 | 229.94 | 0.03422%
4.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 10.54 | 81.62 | 99.96 | 1053.57 | 0.1568%
4.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 10.54 | 40.19 | 49.22 | 518.77 | 0.0772%
4.4 | IMP-PIN-010 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 179.65 | 19.29 | 23.62 | 4243.33 | 0.6315%
5 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 90701.94 | 13.5%
5.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.98 | 82.1 | 100.54 | 6332 | 0.9423%
5.2 | 94231 | SINAPI | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 141.56 | 62.8 | 76.91 | 10887.37 | 1.62%
5.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 165.94 | 54.44 | 66.67 | 11063.21 | 1.646%
5.4 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 36.1 | 56.35 | 69.01 | 2491.26 | 0.3707%
5.5 | CPU-PMSL-42 | Próprio | Copia da SBC (100550) - RINCAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM COBERTURA | M | 12.66 | 66.74 | 81.73 | 1034.7 | 0.154%
5.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 399.52 | 45.68 | 55.94 | 22349.14 | 3.326%
5.7 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 399.52 | 40.15 | 49.17 | 19644.39 | 2.923%
5.8 | CPU-522 | Próprio | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM | m² | 54.09 | 255.12 | 312.44 | 16899.87 | 2.515%
6 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  |  | 28063.28 | 4.176%
6.1 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 18.21 | 77.62 | 95.06 | 1731.04 | 0.2576%
6.2 | 92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.69 | 118.4 | 145 | 1550.05 | 0.2307%
6.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25.21 | 16.73 | 20.48 | 516.3 | 0.07683%
6.4 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.61 | 20.41 | 24.99 | 165.18 | 0.02458%
6.5 | CPU- 073 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.62 | 436.28 | 534.31 | 331.27 | 0.0493%
6.6 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.79 | 117.61 | 144.03 | 1554.08 | 0.2313%
6.7 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.73 | 439.21 | 537.9 | 392.66 | 0.05843%
6.8 | 02.09.01 | SUDECAP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - DE REBOCO | m² | 400 | 2.26 | 2.76 | 1104 | 0.1643%
6.9 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 503.37 | 5.38 | 6.58 | 3312.17 | 0.4929%
6.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 503.37 | 28.24 | 34.58 | 17406.53 | 2.59%
7 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS |  |  |  |  | 123957.79 | 18.45%
7.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 29312.7 | 4.362%
7.1.1 | CPU-PMSL-40 | Próprio | PISO CERÂMICO RETIFICADO PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | m² | 321.7 | 56.61 | 69.33 | 22303.46 | 3.319%
7.1.2 | CPU-PMSL-39 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, PLACAS COM ACABAMENTO ACETINADO PEI V DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 273.38 | 9.85 | 12.06 | 3296.96 | 0.4906%
7.1.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37 | 77.73 | 95.19 | 3522.03 | 0.5241%
7.1.4 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 4.59 | 33.85 | 41.45 | 190.25 | 0.02831%
7.2 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 77838.72 | 11.58%
7.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1760.78 | 2.41 | 2.95 | 5194.3 | 0.773%
7.2.2 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 792.39 | 16.74 | 20.5 | 16243.99 | 2.417%
7.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 792.39 | 12.21 | 14.95 | 11846.23 | 1.763%
7.2.4 | CPU-PMSL-41 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI III OU SUPERIOR, DE DIMENSÕES 32X54CM OU SIMILARES, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 227.72 | 60.97 | 74.66 | 17001.57 | 2.53%
7.2.5 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 968.39 | 20.52 | 25.13 | 24335.64 | 3.622%
7.2.6 | PEI-GRA-005 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 12.59 | 208.64 | 255.52 | 3216.99 | 0.4787%
7.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 16806.37 | 2.501%
7.3.1 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 2.4 | 35.96 | 44.04 | 105.69 | 0.01573%
7.3.2 | CPU-PMSL-43 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1CM, COM ADIÇÃO DE RESINA SINTÉTICA TIPO BIANCO OU SIMILAR. | m² | 324.1 | 22 | 26.94 | 8731.25 | 1.299%
7.3.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (TETOS E BEIRAL) | m² | 372.23 | 2.76 | 3.38 | 1258.13 | 0.1872%
7.3.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 324.1 | 13.84 | 16.94 | 5490.25 | 0.817%
7.3.5 | CPU-573 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM BEIRAL DE LAJE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 48.13 | 20.72 | 25.37 | 1221.05 | 0.1817%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 72413.9 | 10.78%
8.1 |  |  | MADEIRA |  |  |  |  | 30828.05 | 4.588%
8.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 838.68 | 1027.13 | 7189.91 | 1.07%
8.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16 | 908.87 | 1113.09 | 17809.44 | 2.65%
8.1.3 | CPU-527 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 918.7 | 1125.13 | 1125.13 | 0.1674%
8.1.4 | CPU-PMSL-46 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 900X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | UN | 3 | 682.79 | 836.21 | 2508.63 | 0.3733%
8.1.5 | CPU-PMSL-45 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 120X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | UN | 1 | 743.41 | 910.45 | 910.45 | 0.1355%
8.1.6 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021(PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA) | m² | 79.29 | 13.23 | 16.2 | 1284.49 | 0.1912%
8.2 |  |  | ALUMINIO |  |  |  |  | 29536.63 | 4.396%
8.2.1 | CPU-519 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRINCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.41 | 607.94 | 744.54 | 3283.42 | 0.4886%
8.2.2 | CPU-520 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.86 | 634.56 | 777.14 | 4554.04 | 0.6777%
8.2.3 | SER-JAN-040 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 42.25 | 419.36 | 513.59 | 21699.17 | 3.229%
8.3 |  |  | VIDRO |  |  |  |  | 12049.22 | 1.793%
8.3.1 | CPU-521 | Próprio | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSO FERRAGENS E PUXADOR | m² | 10.5 | 440.14 | 539.03 | 5659.81 | 0.8423%
8.3.2 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 15.5 | 336.59 | 412.22 | 6389.41 | 0.9508%
9 |  |  | LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 13380.88 | 1.991%
9.1 | CPU-578 | Próprio | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 1 | 619.06 | 758.16 | 758.16 | 0.1128%
9.2 | 11.80.20 | SUDECAP | CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE | M | 300 | 5.31 | 6.5 | 1950 | 0.2902%
9.3 | ED-17985 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 20 | 50.24 | 61.52 | 1230.4 | 0.1831%
9.4 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 516 | 631.94 | 1895.82 | 0.2821%
9.5 | ELE-ELE-060 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 90 | 23.4 | 28.65 | 2578.5 | 0.3837%
9.6 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 60 | 67.61 | 82.8 | 4968 | 0.7393%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 16442.62 | 2.447%
10.1 | CPU-587 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 14.2 | 34.45 | 42.19 | 599.09 | 0.08915%
10.2 | CPU-588 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 70.26 | 32.23 | 39.47 | 2773.16 | 0.4127%
10.3 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | m³ | 3.6 | 42.87 | 52.5 | 189 | 0.02813%
10.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.58 | 24.85 | 30.43 | 108.93 | 0.01621%
10.5 | DEM-PIS-040 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 0.3 | 7.75 | 9.49 | 2.84 | 0.0004226%
10.6 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0.3 | 126.59 | 155.03 | 46.5 | 0.00692%
10.7 | CPU-589 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 47.42 | 35.82 | 43.86 | 2079.84 | 0.3095%
10.8 | CPU-590 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 27.4 | 43.83 | 53.67 | 1470.55 | 0.2188%
10.9 | 10.22.05 | SUDECAP | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | UN | 5 | 104.52 | 128 | 640 | 0.09524%
10.10 | HID-GRE-020 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UN | 11 | 35.27 | 43.19 | 475.09 | 0.0707%
10.11 | CPU-591 | Próprio | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 23 | 39.49 | 48.36 | 1112.28 | 0.1655%
10.12 | 190207 | SBC | PECA DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/4""/1.1/2"" | UN | 7 | 117.89 | 144.37 | 1010.59 | 0.1504%
10.13 | 10.24.16 | SUDECAP | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 3 | 34.36 | 42.08 | 126.24 | 0.01879%
10.14 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 122.31 | 149.79 | 449.37 | 0.06687%
10.15 | CPU-592 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3474.31 | 4254.98 | 4254.98 | 0.6332%
10.16 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.91 | 28.05 | 28.05 | 0.004174%
10.17 | CPU-593 | Próprio | PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 878.68 | 1076.11 | 1076.11 | 0.1601%
11 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 5520.27 | 0.8215%
11.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 36.5 | 68.65 | 84.07 | 3068.55 | 0.4566%
11.2 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 28.91 | 35.4 | 212.4 | 0.03161%
11.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.8 | 50.05 | 61.29 | 478.06 | 0.07114%
11.4 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | 29.44 | 36.05 | 360.5 | 0.05365%
11.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 45.1 | 55.23 | 331.38 | 0.04931%
11.6 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 29.6 | 36.25 | 217.5 | 0.03237%
11.7 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | m³ | 6.4 | 42.87 | 52.5 | 336 | 0.05%
11.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 6.14 | 24.85 | 30.43 | 186.84 | 0.0278%
11.9 | DEM-PIS-040 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 2 | 7.75 | 9.49 | 18.98 | 0.002825%
11.10 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 2 | 126.59 | 155.03 | 310.06 | 0.04614%
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 58987.96 | 8.778%
12.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 233.11 | 285.48 | 856.44 | 0.1275%
12.2 | 10.48.15 | SUDECAP | COMPLEMENTO - ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 3 | 32.32 | 39.58 | 118.74 | 0.01767%
12.3 | ACE-ASS-015 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 4 | 105.67 | 129.41 | 517.64 | 0.07703%
12.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 557 | 682.15 | 2728.6 | 0.4061%
12.5 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 7 | 39.68 | 48.59 | 340.13 | 0.05062%
12.6 | CPU-585 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA (EXCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 137.74 | 168.69 | 2867.73 | 0.4268%
12.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 47.82 | 58.56 | 995.52 | 0.1481%
12.8 | ACE-PAP-020 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 17 | 39.68 | 48.59 | 826.03 | 0.1229%
12.9 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 644.69 | 789.55 | 789.55 | 0.1175%
12.10 | ACE-BEB-010 | SETOP | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | U | 1 | 690.31 | 845.42 | 845.42 | 0.1258%
12.11 | CPU-540 | Próprio | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.56 | 1710.65 | 2095.03 | 22123.51 | 3.292%
12.12 | CPU-541 | Próprio | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304 CH 20, APLICAÇÃO PARA PIA (540X400X300MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 524.88 | 642.82 | 5142.56 | 0.7653%
12.13 | CPU-542 | Próprio | LAVATÓRIO INOX COLETIVO PARA ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOMENTO DE METAL , SIFÃO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1392.13 | 1704.94 | 1704.94 | 0.2537%
12.14 | ACE-BAR-020 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 6 | 100.86 | 123.52 | 741.12 | 0.1103%
12.15 | ACE-BAR-025 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 204.5 | 250.45 | 250.45 | 0.03727%
12.16 | ACE-BAR-005 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 8 | 216.74 | 265.44 | 2123.52 | 0.316%
12.17 | CPU-558 | Próprio | BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.55 | 184.49 | 225.94 | 1479.9 | 0.2202%
12.18 | CPU-559 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 615.65 | 753.98 | 8293.78 | 1.234%
12.19 | MET-TOR-030 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 17 | 247.16 | 302.69 | 5145.73 | 0.7658%
12.20 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 75.93 | 92.99 | 278.97 | 0.04152%
12.21 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 29.63 | 36.28 | 108.84 | 0.0162%
12.22 | ACE-BAN-010 | SETOP | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | U | 1 | 578.79 | 708.84 | 708.84 | 0.1055%
13 |  |  | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 278.25 | 0.04141%
13.1 | 92320 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 45.44 | 55.65 | 278.25 | 0.04141%
14 |  |  | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1918.07 | 0.2854%
14.1 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA OU ESQUERDA) | U | 5 | 20.5 | 25.1 | 125.5 | 0.01868%
14.2 | CPU-523 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO "S3" ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 2 | 26.07 | 31.92 | 63.84 | 0.0095%
14.3 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 3 | 20.35 | 24.92 | 74.76 | 0.01113%
14.4 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 4 | 18.54 | 22.7 | 90.8 | 0.01351%
14.5 | CPU-524 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | U | 1 | 71.09 | 87.06 | 87.06 | 0.01296%
14.6 | CPU-525 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" | U | 2 | 23.09 | 28.27 | 56.54 | 0.008414%
14.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 29.99 | 36.72 | 440.64 | 0.06557%
14.8 | INC-EXT-016 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 4 | 158.01 | 193.51 | 774.04 | 0.1152%
14.9 | 10.90.20 | SUDECAP | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 | 149.08 | 182.57 | 182.57 | 0.02717%
14.10 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 3 | 6.08 | 7.44 | 22.32 | 0.003322%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 59985.95 | 8.927%
15.1 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 29304.7 | 4.361%
15.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1105 | 3.77 | 4.61 | 5094.05 | 0.7581%
15.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 690 | 6.22 | 7.61 | 5250.9 | 0.7814%
15.1.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 685 | 8.52 | 10.43 | 7144.55 | 1.063%
15.1.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 16.53 | 20.24 | 1214.4 | 0.1807%
15.1.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 36.07 | 44.17 | 10600.8 | 1.578%
15.2 |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 943.74 | 0.1404%
15.2.1 | ELE-CXS-208 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 171.69 | 210.26 | 841.04 | 0.1252%
15.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 8.39 | 10.27 | 102.7 | 0.01528%
15.3 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 14113.29 | 2.1%
15.3.1 | 11.60.19 | SUDECAP | LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 | UN | 17 | 12.52 | 15.33 | 260.61 | 0.03878%
15.3.2 | ELE-LUM-050 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 17 | 34.74 | 42.54 | 723.18 | 0.1076%
15.3.3 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 38.32 | 46.93 | 469.3 | 0.06984%
15.3.4 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 7 | 238.94 | 292.62 | 2048.34 | 0.3048%
15.3.5 | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 49 | 171.91 | 210.53 | 10315.97 | 1.535%
15.3.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 34.52 | 42.27 | 295.89 | 0.04403%
15.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 5581.67 | 0.8306%
15.4.1 | ELE-INT-015 | SETOP | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UN | 30 | 14.2 | 17.39 | 521.7 | 0.07764%
15.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 26.34 | 32.25 | 193.5 | 0.0288%
15.4.3 | ELE-PLA-065 | SETOP | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 3 | 3.51 | 4.29 | 12.87 | 0.001915%
15.4.4 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 80 | 24.1 | 29.51 | 2360.8 | 0.3513%
15.4.5 | ELE-TOM-015 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 8 | 24.1 | 29.51 | 236.08 | 0.03513%
15.4.6 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12 | 153.56 | 188.06 | 2256.72 | 0.3358%
15.5 |  |  | QUADROS E PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 10042.55 | 1.494%
15.5.1 | 11.61.10 | SUDECAP | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE - TIPO C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N) | UN | 1 | 2775.99 | 3399.75 | 3399.75 | 0.5059%
15.5.2 | 11.56.01 | SUDECAP | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO - HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | UN | 2 | 518.15 | 634.57 | 1269.14 | 0.1889%
15.5.3 | CPU-586 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CUSTOMIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4387.74 | 5373.66 | 5373.66 | 0.7997%
16 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 123033.43 | 18.31%
16.1 | 4915608 | SICRO3 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório (Regularização e Compactação do passeio externo à obra) | m² | 421.17 | 2.06 | 2.52 | 1061.34 | 0.1579%
16.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIO EXTERNO) | m² | 421.17 | 104.29 | 127.72 | 53791.83 | 8.005%
16.3 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 70 | 114.91 | 140.73 | 9851.1 | 1.466%
16.4 | CPU-575 | Próprio | Copia da CPOS (17.01.060) - Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 211.11 | 26.66 | 32.65 | 6892.74 | 1.026%
16.5 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 121.85 | 54.4 | 66.62 | 8117.64 | 1.208%
16.6 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 76.71 | 5 | 6.12 | 469.46 | 0.06986%
16.7 | PIN-SIN-010 | SETOP | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1 | 208.41 | 255.23 | 255.23 | 0.03798%
16.8 | 13.38.29 | SUDECAP | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 15.8 | 294.42 | 360.57 | 5697 | 0.8478%
16.9 | CPU-579 | Próprio | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS | m² | 22.75 | 603.58 | 739.2 | 16816.8 | 2.503%
16.10 | CPU-577 | Próprio | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 4.5 | 334.63 | 409.82 | 1844.19 | 0.2744%
16.11 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PINTURA DOS BANCOS EXTERNOS) | m² | 14.5 | 15.41 | 18.87 | 273.61 | 0.04072%
16.12 | PIS-LAD-035 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 103.05 | 126.2 | 126.2 | 0.01878%
16.13 | CPU-581 | Próprio | RAMPA PARA ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | UN | 1 | 490.31 | 600.48 | 600.48 | 0.08936%
16.14 | CPU-PMSL-38 | Próprio | Copia da SETOP (URB-MFC-005) - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 25.14 | 47.41 | 58.06 | 1459.62 | 0.2172%
16.15 | PAI-GRA-005 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 746.03 | 15.91 | 19.48 | 14532.66 | 2.163%
16.16 | CPU-582 | Próprio | GUIA REBAIXADA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | UN | 3 | 338.46 | 414.51 | 1243.53 | 0.1851%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 8447.96 | 1.257%
17.1 | CPU-516 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 286.8 | 351.24 | 351.24 | 0.05227%
17.2 | 150071 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES | m² | 3.99 | 372.27 | 455.91 | 1819.08 | 0.2707%
17.3 | SEE-ALÇ-010 | SETOP | ALÇAPÃO - EMPENA (60 CM X 100 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, ASSENTADA. CONFORME PROJETO AMPLIAÇÃO ESQUADRIAS PADRÃO 5/2000 | U | 3 | 210.3 | 257.55 | 772.65 | 0.115%
17.4 | 090214 | SBC | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA | m² | 5.6 | 330.63 | 404.92 | 2267.55 | 0.3374%
17.5 | CPU-576 | Próprio | BALCÃO EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO, E=25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.6 | 156.05 | 191.11 | 114.66 | 0.01706%
17.6 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 479.69 | 5.32 | 6.51 | 3122.78 | 0.4647%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 548738.25
[5 empty] | Total do BDI |  | 123235.56
[5 empty] | Total Geral |  | 671973.81
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
BDI
Objeto: Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa II
Tipo de Obra: Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5%
CPRB |  |  |  | CPRB | 0%
BDI NÃO DESONERADO (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Laíza Letícia da Silveira Lopes
Engenheira Civil - CREA-MG 224310/D
Matrícula 35.405
Erik Guimarães de Freitas Freudensprung
Engeneiro Civil - CREA - RJ 2018123277/D
Matrícula 33274

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  |  |  | Encargos Sociais
|  | Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa II |  | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-583 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REMANESCENTE UBS DUQUESA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 45265.26 | 45265.26
Composição Auxiliar | 44.01.07 | SUDECAP | ENCARREGADO | MAO DE OBRA |  | MES | 3 | 6815.4 | 20446.2
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 106.37 | 2552.88
Insumo | 55.10.96 | SUDECAP | VIGIA NOTURNO | Mão de Obra |  | H | 630 | 18.17 | 11447.1
Insumo | 55.10.95 | SUDECAP | VIGIA DIURNO | Mão de Obra |  | H | 738 | 14.66 | 10819.08
|  |  |  | MO sem LS => | 45237.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 45237.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 10171.1 |  | Valor com BDI => |  | 55436.36
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-570 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS | 45 |  | m² | 1 | 5.63 | 5.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.71 | 2.35
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.87 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.26 |  | Valor com BDI => |  | 6.89
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-42 | Próprio | Copia da SBC (100550) - RINCAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM COBERTURA | 100 |  | M | 1 | 66.74 | 66.74
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.527 | 24.05 | 12.67
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 18.07 | 11.43
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.86 | 0.62 | 0.53
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.002 | 75 | 0.15
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.1 | 38.15 | 41.96
|  |  |  | MO sem LS => | 19.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.99 |  | Valor com BDI => |  | 81.73
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-522 | Próprio | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM | 16.32 |  | m² | 1 | 255.12 | 255.12
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.26 | 21.97 | 27.68
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.07 | 17.42 | 36.05
Insumo | F.08.000.024103 | CPOS | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente | Material |  | bg | 0.015 | 23.27 | 0.34
Insumo | F.04.000.025642 | CPOS | Chapa em policarbonato alveolar translúcido de 10 x 2100 x 6000 mm | Material |  | UN | 0.12 | 1107.44 | 132.89
Insumo | E.03.000.026651 | CPOS | Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente | Material |  | M | 0.984 | 6.43 | 6.32
Insumo | E.03.000.026652 | CPOS | Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente | Material |  | M | 19.672 | 2.22 | 43.67
Insumo | E.03.000.026653 | CPOS | Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente | Material |  | M | 3.934 | 0.3 | 1.18
Insumo | E.08.000.021080 | CPOS | Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm | Material |  | M | 0.46 | 4.08 | 1.87
Insumo | E.07.000.093837 | CPOS | Fita porosa de 25mm x 25 m | Material |  | UN | 0.182 | 28.16 | 5.12
|  |  |  | MO sem LS => | 50.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.32 |  | Valor com BDI => |  | 312.44
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU- 073 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 436.28 | 436.28
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 21.87 | 2.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.565 | 22.09 | 12.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.638 | 15.71 | 10.02
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.056 | 2.04 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.133 | 0.42 | 0.05
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 373.14 | 411.57
|  |  |  | MO sem LS => | 19.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.03 |  | Valor com BDI => |  | 534.31
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-40 | Próprio | PISO CERÂMICO RETIFICADO PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.61 | 56.61
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 24.18 | 11.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 15.71 | 3.29
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.56 | 3.43
Insumo | 002261 | SBC | PISO CERAMICO 45x45cm ACETINADO BORDA BOLD ECOCEMENT OFF WHITE ELIANE | Material |  | m² | 1.07 | 34.99 | 37.43
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.19 | 3.28 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 12.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.72 |  | Valor com BDI => |  | 69.33
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-39 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, PLACAS COM ACABAMENTO ACETINADO PEI V DE DIMENSÕES 45X45CM. | PISO - PISOS |  | M | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.074 | 24.18 | 1.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 15.71 | 0.48
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.56 | 0.33
Insumo | 002261 | SBC | PISO CERAMICO 45x45cm ACETINADO BORDA BOLD ECOCEMENT OFF WHITE ELIANE | Material |  | m² | 0.2 | 34.99 | 6.99
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.084 | 3.28 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.06
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-41 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI III OU SUPERIOR, DE DIMENSÕES 32X54CM OU SIMILARES, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 60.97 | 60.97
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.82 | 24.18 | 19.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.42 | 15.71 | 6.59
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.56 | 2.72
Insumo | MATED- 9082 | SETOP | REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA/ ACABAMENTO: ESMALTADO/APLICAÇÃO: PAREDE/PEI: III/AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO/ DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2) | Material |  | m² | 1.07 | 28.87 | 30.89
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 3.28 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 21.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.69 |  | Valor com BDI => |  | 74.66
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-43 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1CM, COM ADIÇÃO DE RESINA SINTÉTICA TIPO BIANCO OU SIMILAR. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22 | 22
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.94 | 13.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 15.71 | 1.88
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 9.65 | 0.4 | 3.86
Insumo | B.02.000.028016 | CPOS | Adesivo colante "Bianco" (embalagem em balde de 18 kg) | Material |  | KG | 0.3 | 10.36 | 3.1
|  |  |  | MO sem LS => | 12.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 26.94
7.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-573 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM BEIRAL DE LAJE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20.72 | 20.72
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.303 | 23.08 | 6.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 15.71 | 1.39
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.938 | 6.37 | 12.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 25.37
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-527 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 918.7 | 918.7
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 325.79 | 325.79
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 132.48 | 132.48
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 9.46 | 96.49
Composição Auxiliar | CPU-528 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 363.94 | 363.94
|  |  |  | MO sem LS => | 179.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 179.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.43 |  | Valor com BDI => |  | 1125.13
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-46 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 900X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | 110 |  | UN | 1 | 682.79 | 682.79
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8325 | 19.72 | 55.85
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8325 | 18.07 | 51.18
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.385 | 13.23 | 58.01
Insumo | 001465 | SBC | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO F1300 NIQUEL OXIDADO ALIANCA | Material |  | UN | 1 | 58.99 | 58.99
Insumo | 002203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 008645 | SBC | CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER | Material |  | M | 2.9 | 15.68 | 45.47
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.456 | 0.62 | 2.14
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.008 | 75 | 0.6
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 3 | 19.52 | 58.56
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 2 | 44 | 88
Insumo | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 260.79 | 260.79
|  |  |  | MO sem LS => | 115.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 115.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.42 |  | Valor com BDI => |  | 836.21
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-45 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 120X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | 110 |  | UN | 1 | 743.41 | 743.41
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8325 | 19.72 | 55.85
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8325 | 18.07 | 51.18
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.262 | 13.23 | 69.61
Insumo | 001465 | SBC | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO F1300 NIQUEL OXIDADO ALIANCA | Material |  | UN | 1 | 58.99 | 58.99
Insumo | 002203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 008645 | SBC | CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER | Material |  | M | 2.9 | 15.68 | 45.47
Insumo | 080106 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,20x2,10m | Material |  | UN | 1 | 298.1 | 298.1
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.456 | 0.62 | 2.14
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.008 | 75 | 0.6
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 3.6 | 19.52 | 70.27
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 2 | 44 | 88
|  |  |  | MO sem LS => | 121.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.04 |  | Valor com BDI => |  | 910.45
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-519 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRINCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 607.94 | 607.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 22.09 | 8.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 15.71 | 3
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 19.85 | 17.52
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.49 | 2.36
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 7.4 | 50.69
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 852.21 | 466.41
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1.36 | 17.35 | 23.59
Insumo | 00003106 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | Material |  | UN | 0.6803 | 14.79 | 10.06
Insumo | 00011456 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1.36 | 19.02 | 25.86
|  |  |  | MO sem LS => | 9.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.6 |  | Valor com BDI => |  | 744.54
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-520 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 634.56 | 634.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 22.09 | 8.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 15.71 | 3
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 19.85 | 17.52
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.49 | 2.36
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 7.4 | 50.69
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 852.21 | 466.41
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1.6717 | 17.35 | 29
Insumo | 012510 | SBC | FECHADURA INTERNA COM ROSETA REDONDA CONCEPT CROMADA | Material |  | UN | 0.6079 | 93.99 | 57.13
|  |  |  | MO sem LS => | 9.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.58 |  | Valor com BDI => |  | 777.14
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-521 | Próprio | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSO FERRAGENS E PUXADOR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 440.14 | 440.14
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.195 | 18.61 | 22.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.412 | 19.13 | 27.01
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.1 | 234.88 | 258.36
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 0.7937 | 122.15 | 96.95
Insumo | 00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | Material |  | UN | 0.5291 | 67.27 | 35.59
|  |  |  | MO sem LS => | 39.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.89 |  | Valor com BDI => |  | 539.03
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-578 | Próprio | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | 90 |  | un | 1 | 619.06 | 619.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.71 | 31.42
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 24.87 | 49.74
Insumo | 6762 | ORSE | Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm | Material |  | un | 1 | 537.9 | 537.9
|  |  |  | MO sem LS => | 65.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.1 |  | Valor com BDI => |  | 758.16
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-587 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 34.45 | 34.45
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.794 | 19.36 | 15.37
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6543 | 7.57 | 4.95
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1694 | 16.05 | 2.71
Composição Auxiliar | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0773 | 5.75 | 0.44
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6522 | 5.87 | 3.82
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3037 | 10.65 | 3.23
Composição Auxiliar | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0168 | 20.48 | 0.34
Composição Auxiliar | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0115 | 18.92 | 0.21
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.078 | 9.47 | 0.73
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0076 | 5.25 | 0.03
Composição Auxiliar | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 4.18 | 0.05
Composição Auxiliar | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0017 | 7.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0034 | 15.23 | 0.05
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.078 | 9.47 | 0.73
Composição Auxiliar | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.067 | 4.07 | 0.27
Composição Auxiliar | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 3.39 | 0.04
Composição Auxiliar | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0461 | 7.16 | 0.33
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 13.47 | 0.51
Composição Auxiliar | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0031 | 20.5 | 0.06
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0071 | 2.66 | 0.01
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0092 | 6.49 | 0.05
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 4.2 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 18.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.74 |  | Valor com BDI => |  | 42.19
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-588 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 32.23 | 32.23
Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8245 | 16.29 | 13.43
Composição Auxiliar | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.5774 | 6.33 | 3.65
Composição Auxiliar | 89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0697 | 4.84 | 0.33
Composição Auxiliar | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1451 | 5.68 | 0.82
Composição Auxiliar | 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2984 | 10.67 | 3.18
Composição Auxiliar | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.7279 | 4.94 | 3.59
Composição Auxiliar | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0776 | 8.9 | 0.69
Composição Auxiliar | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3302 | 13.28 | 4.38
Composição Auxiliar | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1755 | 7.72 | 1.35
Composição Auxiliar | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0169 | 4.33 | 0.07
Composição Auxiliar | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 4.79 | 0.03
Composição Auxiliar | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0247 | 3.52 | 0.08
Composição Auxiliar | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1617 | 3.62 | 0.58
Composição Auxiliar | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0025 | 6.23 | 0.01
Composição Auxiliar | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0023 | 10.18 | 0.02
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0056 | 4.2 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.24 |  | Valor com BDI => |  | 39.47
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-589 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 35.82 | 35.82
Composição Auxiliar | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0027 | 6.25 | 0.01
Composição Auxiliar | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.66 | 17.66
Composição Auxiliar | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1743 | 11.62 | 2.02
Composição Auxiliar | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0451 | 12.9 | 0.58
Composição Auxiliar | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.124 | 8.84 | 1.09
Composição Auxiliar | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1156 | 40.77 | 4.71
Composição Auxiliar | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0567 | 12.9 | 0.73
Composição Auxiliar | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0289 | 8.25 | 0.23
Composição Auxiliar | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3853 | 18.55 | 7.14
Composição Auxiliar | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0393 | 32.13 | 1.26
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0365 | 2.66 | 0.09
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0448 | 6.49 | 0.29
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.003 | 4.2 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.04 |  | Valor com BDI => |  | 43.86
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-590 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.83 | 43.83
Composição Auxiliar | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.3 | 20.3
Composição Auxiliar | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2851 | 13.7 | 3.9
Composição Auxiliar | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1948 | 16 | 3.11
Composição Auxiliar | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2146 | 11.01 | 2.36
Composição Auxiliar | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.227 | 45.12 | 10.24
Composição Auxiliar | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0751 | 10.77 | 0.8
Composição Auxiliar | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0046 | 22.02 | 0.1
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1023 | 4.9 | 0.5
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4457 | 5.27 | 2.34
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0418 | 4.46 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.84 |  | Valor com BDI => |  | 53.67
10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-591 | Próprio | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 39.49 | 39.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.333 | 16.32 | 5.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.333 | 21.6 | 7.19
Insumo | 00036801 | SINAPI | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | Material |  | UN | 1 | 26.87 | 26.87
|  |  |  | MO sem LS => | 10.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.87 |  | Valor com BDI => |  | 48.36
10.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-592 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3474.31 | 3474.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6715 | 16.32 | 10.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6715 | 21.6 | 14.5
Insumo | SGP- 58 | Próprio | CAIXA D'ÁGUA 5000L - FORTLEV | Material |  | UN | 1 | 3448.86 | 3448.86
|  |  |  | MO sem LS => | 20.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 780.67 |  | Valor com BDI => |  | 4254.98
10.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-593 | Próprio | PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 878.68 | 878.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.32 | 8.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.6 | 10.8
Insumo | SGP- 59 | Próprio | PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 | Material |  | UN | 1 | 859.72 | 859.72
|  |  |  | MO sem LS => | 15.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.43 |  | Valor com BDI => |  | 1076.11
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-585 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA (EXCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 137.74 | 137.74
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.37 | 6.37
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.63 | 10.63
Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 120.74 | 120.74
|  |  |  | MO sem LS => | 13.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.95 |  | Valor com BDI => |  | 168.69
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-540 | Próprio | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1710.65 | 1710.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 22.09 | 132.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 15.71 | 54.98
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.6667 | 895.87 | 1493.11
Insumo | 63.05.05 | SUDECAP | AREIA LAVADA COM FRETE | Material |  | m³ | 0.02 | 94 | 1.88
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10 | 0.62 | 6.2
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3 | 0.49 | 1.47
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 1 | 20.47 | 20.47
|  |  |  | MO sem LS => | 150.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 150.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 384.38 |  | Valor com BDI => |  | 2095.03
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-541 | Próprio | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304 CH 20, APLICAÇÃO PARA PIA (540X400X300MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 524.88 | 524.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61111 | 16.32 | 9.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61111 | 21.6 | 13.19
Insumo | 73.80.12 | SUDECAP | FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M | Material |  | UN | 0.06 | 7.66 | 0.45
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.32574 | 37.29 | 12.14
Insumo | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.0069124 | 13.12 | 0.09
Insumo | MATED- 11701 | SETOP | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA ( MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 3. 1/2") | Material |  | un | 1 | 38.99 | 38.99
Insumo | 6.56.20 | FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM | Material |  | UN | 1 | 441.78 | 441.78
|  |  |  | MO sem LS => | 18.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.94 |  | Valor com BDI => |  | 642.82
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-542 | Próprio | LAVATÓRIO INOX COLETIVO PARA ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOMENTO DE METAL , SIFÃO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1392.13 | 1392.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61111 | 16.32 | 9.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61111 | 21.6 | 13.19
Insumo | 73.80.12 | SUDECAP | FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M | Material |  | UN | 0.18 | 7.66 | 1.37
Insumo | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 3 | 8.27 | 24.81
Insumo | MATED- 11701 | SETOP | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA ( MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 3. 1/2") | Material |  | un | 3 | 38.99 | 116.97
Insumo | MATED- 12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA : INCLUSA) | Material |  | un | 3 | 1.24 | 3.72
Insumo | CT-21 | Próprio | LAVATÓRIO COLETIVO INOX COMP: 1,5M | Material |  | UN | 1 | 1222.1 | 1222.1
|  |  |  | MO sem LS => | 18.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 312.81 |  | Valor com BDI => |  | 1704.94
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-558 | Próprio | BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 184.49 | 184.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.95 | 21.6 | 20.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.71 | 4.71
Insumo | 78.50.01 | SUDECAP | BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA | Material |  | M | 1 | 31.22 | 31.22
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 21.34 | 128.04
|  |  |  | MO sem LS => | 20.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.45 |  | Valor com BDI => |  | 225.94
12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-559 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 615.65 | 615.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1164 | 21.6 | 2.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 15.71 | 0.57
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 4 | 0.08
Insumo | COT-27 | Próprio | TORNEIRA LAVATÓRIO PAREDE BICA ALTA FECHAMENTO AUTOMÁTICO | Material |  | UN | 1 | 612.49 | 612.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.33 |  | Valor com BDI => |  | 753.98
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-523 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO "S3" ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | 1606 |  | und | 1 | 26.07 | 26.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 22.09 | 6.62
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.45 | 4.93
Insumo | 026664 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 067090 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 13.9 | 13.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 31.92
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-524 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | INC |  | U | 1 | 71.09 | 71.09
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Insumo | CT-19 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | Material |  | UN | 1 | 49 | 49
|  |  |  | MO sem LS => | 17.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.97 |  | Valor com BDI => |  | 87.06
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-525 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" | INC |  | U | 1 | 23.09 | 23.09
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | CT-20 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 | Material |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 28.27
15.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-586 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CUSTOMIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4387.74 | 4387.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 16.84 | 168.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 22.3 | 223
Insumo | SGP- 57 | Próprio | QDC CUSTOMIZADO | Material |  | UN | 1 | 3996.34 | 3996.34
|  |  |  | MO sem LS => | 312.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 312.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 985.92 |  | Valor com BDI => |  | 5373.66
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-575 | Próprio | Copia da CPOS (17.01.060) - Regularização de piso com nata de cimento e bianco | 17.01 |  | m² | 1 | 26.66 | 26.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.09 | 11.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 15.71 | 9.42
Insumo | B.02.000.028016 | CPOS | Adesivo colante "Bianco" (embalagem em balde de 18 kg) | Material |  | KG | 0.4 | 10.36 | 4.14
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.004 | 75 | 0.3
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.84 | 0.62 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 32.65
16.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-579 | Próprio | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 603.58 | 603.58
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.97 | 43.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | 78.13.01 | SUDECAP | GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.4 | 461.84 | 184.73
Insumo | 76.46.03 | SUDECAP | POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.2 | 149.09 | 29.81
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 1 | 19.52 | 19.52
Insumo | 008642 | SBC | ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER | Material |  | UN | 4 | 73.54 | 294.16
|  |  |  | MO sem LS => | 59.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.62 |  | Valor com BDI => |  | 739.2
16.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-577 | Próprio | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 334.63 | 334.63
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.97 | 43.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | 78.13.01 | SUDECAP | GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.4 | 461.84 | 184.73
Insumo | 76.46.03 | SUDECAP | POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.5 | 149.09 | 74.54
|  |  |  | MO sem LS => | 59.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.19 |  | Valor com BDI => |  | 409.82
16.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-581 | Próprio | RAMPA PARA ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 490.31 | 490.31
Composição Auxiliar | FUN-CON-050 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  | m³ | 0.4256 | 515.13 | 219.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0568 | 15.71 | 16.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0562 | 22.09 | 23.33
Composição Auxiliar | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.42 | 14.33 | 63.33
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7312 | 62.14 | 45.43
Composição Auxiliar | URB-MFC-020 | SETOP | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO |  |  | M | 3.5 | 30.66 | 107.31
Composição Auxiliar | URB-PAS-015 | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | m³ | 0.8352 | 18.06 | 15.08
|  |  |  | MO sem LS => | 198.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 198.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.17 |  | Valor com BDI => |  | 600.48
16.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-PMSL-38 | Próprio | Copia da SETOP (URB-MFC-005) - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | URB |  | M | 1 | 47.41 | 47.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29333 | 22.09 | 6.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1733 | 15.71 | 18.43
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0013184 | 442.58 | 0.58
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.02839 | 62.14 | 1.76
Insumo | 00041683 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1.25 | 16.14 | 20.17
|  |  |  | MO sem LS => | 20.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.65 |  | Valor com BDI => |  | 58.06
16.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-582 | Próprio | GUIA REBAIXADA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 338.46 | 338.46
Composição Auxiliar | FUN-CON-050 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  | m³ | 0.224 | 515.13 | 115.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.01 | 15.71 | 15.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.01 | 22.09 | 22.31
Composição Auxiliar | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.8 | 14.33 | 40.12
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0448 | 62.14 | 2.78
Composição Auxiliar | URB-MFC-020 | SETOP | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO |  |  | M | 4.5 | 30.66 | 137.97
Composição Auxiliar | URB-PAS-015 | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | m³ | 0.224 | 18.06 | 4.04
|  |  |  | MO sem LS => | 164.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.05 |  | Valor com BDI => |  | 414.51
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-516 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 97 |  | un | 1 | 286.8 | 286.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | 11595 | ORSE | Exaustor 30 cm 127/220V | Material |  | un | 1 | 248.79 | 248.79
|  |  |  | MO sem LS => | 30.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.44 |  | Valor com BDI => |  | 351.24
17.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-576 | Próprio | BALCÃO EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO, E=25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 156.05 | 156.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.87 | 32.8
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 18.07 | 27.1
Insumo | 00034666 | SINAPI | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | Material |  | m² | 1.05 | 91.58 | 96.15
|  |  |  | MO sem LS => | 48.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.06 |  | Valor com BDI => |  | 191.11
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-528 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 363.94 | 363.94
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.678 | 19.72 | 33.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 15.71 | 13.18
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 15.09 | 45.27
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.09 | 1.78
Insumo | 00004982 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 270.62 | 270.62
|  |  |  | MO sem LS => | 36.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.77 |  | Valor com BDI => |  | 445.71
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## Memória de Cálculo
| Obra | Bancos
| Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa II | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 6 | = Considerando a instalação de placa de obras com dimensões de 3m x 2m.
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1 | = 1 (uma) mobilização/desmobilização de 1 (um) container de escritório com sanitário
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | = Locação de 1 (um) container por 3 (três) meses.
1.4 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | = Ligações provisórias (água, esgoto e energia elétrica) para 1 (um) container.
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | = Considerando 1 (uma) ligação provisória de energia elétrica.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REMANESCENTE UBS DUQUESA | UN | 1 | = Conforme Anexo I.
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS | m² | 9.2 | = Demolição de barracão de obras existente junto ao gradil, conforme quantitativos do ANEXO I.
3.2 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 31.8 | = Demolição de piso de concreto do barracão de obras existente, conforme quantitativos do ANEXO I.
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 6.7 | = Regularização da laje dos sanitários e da laje sobre o compressor: 1,70 x 1,50 x 2 sanitários + 2,00 x 0,80 (compressor) = 6,70 m²
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 10.54 | = Impermeabilização com manta asfáltica dos sanitários PCD Masc. e Fem. da entrada e da laje sobre o compressor: 1,70 x 1,50 x 2 sanitários + 1,70 x 1,50 x 0,30 x 2 + 2,00 x 0,80 (compressor) = 10,54 m²
4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 10.54 | = Proteção mecânica dos sanitários PCD Masc. e Fem. da entrada e da laje sobre o compressor: 1,70 x 1,50 x 2 sanitários + 1,70 x 1,50 x 0,30 x 2 + 2,00 x 0,80 (compressor) = 10,54 m²
4.4 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 179.65 | = Impermeabilização das áreas molhadas - sanitários e copa, conforme quantitativos do ANEXO I.
5 | SISTEMA DE COBERTURA
5.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.98 | = Considerando a instalação de calhas nos locais indicados em projeto: =6,08+11,65+11,15+7,55+7,55+9,45+9,55 = 62,98 m (Anexo IV)
5.2 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 141.56 | = Instalação de rufos e contra-rufos conforme detalhe constante no Anexo IV da memória de cálculo. Quantitativos para instalação de rufos nos encontros da cobertura com a parede e de contra-rufos nos locais onde existem calhas. =26,76+114,8= 141,56 m
5.3 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 165.94 | = Considerando instalação de chapim nos topos das paredes das platibandas e nas paredes do entorno do depósito. (Anexo IV) =141,56+9,18+7,6 x 2 = 165,94 m
5.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 36.1 | = Instalação de cumeeiras nas partes mais altas da cobertura (Anexo IV).
5.5 | Copia da SBC (100550) - RINCAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM COBERTURA | M | 12.66 | = Instalação nos encontros de duas águas do telhado (exceto cumeeiras) - Anexo IV.
5.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 399.52 | = Considerando área de projeção da cobertura, conforme projeto.
5.7 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 399.52 | = Considerando área de projeção da cobertura, conforme projeto.
5.8 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM | m² | 54.09 | = Considerando área de projeção da cobertura em policarbonato, conforme projeto.
6 | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS
6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 18.21 | = Execução de alvenarias a construir na platibanda e complemento de alvenaria no consultório indiferenciado/acolhimento 01, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.69 | = Montagem e desmontagem de formas para viga e complemento de viga a executar na platibanda, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25.21 | = Corte, dobra e montagem de armação para viga V104, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.61 | = Corte, dobra e montagem de armação para viga V104, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.62 | = Concretagem da viga V104 e complemento da viga V101, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.79 | = Montagem e desmontagem de formas para execução dos pilares P28, P35 e dois pilaretes da platibanda, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.73 | = Concretagem dos pilares P28, P35 e dois pilaretes da platibanda, conforme quantitativos do ANEXO I.
6.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - DE REBOCO | m² | 400 | = Demolição de reboco existente para recomposição em áreas em que for verificado desplacamento.
6.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 503.37 | = Chapisco a ser aplicado nas alvenarias a construir (Anexo I), elementos estruturais a revestir (Anexo I) e espalas das janelas (Anexo II) e 400 m² para recomposição do reboco existente.
6.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 503.37 | = Reboco/massa única a ser aplicado nas alvenarias a construir (Anexo I), elementos estruturais a revestir (Anexo I) e espalas das janelas (Anexo II) e 400 m² para recomposição do reboco onde for verificado desplacamento.
7 | REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | PISO CERÂMICO RETIFICADO PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | m² | 321.7 | = Piso cerâmico retificado, quantitativos conforme Anexo I.
7.1.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, PLACAS COM ACABAMENTO ACETINADO PEI V DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 273.38 | = Rodapé com H=10 cm, peças com mesmas dimensões das adotadas no piso, quantitativos conforme Anexo I.
7.1.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37 | = Soleira em granito, conforme quantitativos do Anexo I.
7.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 4.59 | = Considerar a execução de contrapiso no box de 3 (três) banheiros com box. = 1,53 m² x 3 banheiros = 4,59 m²
7.2 | PAREDE
7.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1760.78 | = Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas (Anexo I), espalas de janelas (Anexo II) e paredes externas (Anexo III).
7.2.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 792.39 | = Emassamento de paredes internas conforme especificado em projeto, quantitativos constantes no Anexo I.
7.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 792.39 | = Aplicação de tinta acrílica em parede interna (Anexo I) e espalas das janelas (Anexo II).
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI III OU SUPERIOR, DE DIMENSÕES 32X54CM OU SIMILARES, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 227.72 | = Revestimento cerâmico a ser aplicada nos locais descritos em projeto, na altura inteira das paredes, conforme quantitativos do Anexo I.
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 968.39 | = Aplicação de tinta texturizada acrílica em paredes externas, conforme quantitativos do Anexo III.
7.2.6 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 12.59 | = Peitoril em granito cinza andorinha a ser aplicado sob as janelas, sobre as meia paredes do balcão de recepção e sobre o vão existente entre a sala de expurgo e a sala de esterilização, quantitativos conforme Anexo I.
7.3 | TETO
7.3.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 2.4 | = Forro em gesso acartonado a ser instalado no sanitário do consultório: 1,60 m x 1,50 m = 2,40 m²
7.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1CM, COM ADIÇÃO DE RESINA SINTÉTICA TIPO BIANCO OU SIMILAR. | m² | 324.1 | = Aplicação de gesso desempenado aditivado com adesivo colante nos tetos, conforme quantitativos constantes no Anexo I.
7.3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (TETOS E BEIRAL) | m² | 372.23 | = Aplicação de selador acrílico nos tetos (Anexo I) e no Beiral (Anexo I).
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 324.1 | = Aplicação de tinta acrílica nos tetos, conforme quantitativos do Anexo I.
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM BEIRAL DE LAJE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 48.13 | = Aplicação de tinta acrílica texturizada nos beirais (Anexo I).
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | = Conforme Anexo II.
8.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16 | = Conforme Anexo II.
8.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | = Conforme Anexo II.
8.1.4 | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 900X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | UN | 3 | = Conforme Anexo II.
8.1.5 | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 120X210CM CORRER, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | UN | 1 | = Conforme Anexo II.
8.1.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021(PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA) | m² | 79.29 | = Conforme Anexo II.
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRINCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.41 | = Conforme Anexo II.
8.2.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.86 | = Conforme Anexo II.
8.2.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 42.25 | = Conforme Anexo II.
8.3 | VIDRO
8.3.1 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSO FERRAGENS E PUXADOR | m² | 10.5 | = Conforme Anexo II.
8.3.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 15.5 | = Conforme Anexo II.
9 | LÓGICA E TELEFONIA
9.1 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 1 | = Conforme projeto.
9.2 | CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE | M | 300 | = Conforme projeto.
9.3 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 20 | = Conforme projeto.
9.4 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | = Conforme projeto.
9.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 90 | = Conforme projeto.
9.6 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 60 | = Conforme projeto.
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 14.2 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.2 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 70.26 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.3 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | m³ | 3.6 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.58 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 0.3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0.3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.7 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 47.42 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.8 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 27.4 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.9 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | UN | 5 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.10 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UN | 11 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.11 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 23 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.12 | PECA DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/4""/1.1/2"" | UN | 7 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.13 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.14 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.15 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.16 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
10.17 | PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11 | DRENAGEM
11.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 36.5 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.8 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.6 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.7 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | m³ | 6.4 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 6.14 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.9 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 2 | = Conforme projeto hidrossanitário.
11.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 2 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.2 | COMPLEMENTO - ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.3 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 4 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.5 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 7 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA (EXCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.8 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 17 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.10 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | U | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.11 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.56 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.12 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304 CH 20, APLICAÇÃO PARA PIA (540X400X300MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.13 | LAVATÓRIO INOX COLETIVO PARA ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOMENTO DE METAL , SIFÃO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.14 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 6 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.15 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.16 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 8 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.17 | BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.55 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.18 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.19 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 17 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.20 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.21 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | = Conforme projeto hidrossanitário.
12.22 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | U | 1 | = Conforme projeto hidrossanitário.
13 | REDE AR COMPRIMIDO
13.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | = Conforme projeto.
14 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA OU ESQUERDA) | U | 5 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO "S3" ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 2 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 3 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 4 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | U | 1 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" | U | 2 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.8 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 4 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.9 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
14.10 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 3 | = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | CABOS
15.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1105 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 690 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 685 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.2 | CAIXAS
15.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.2.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3 | LUMINÁRIAS
15.3.1 | LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 | UN | 17 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 17 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3.4 | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 7 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3.5 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 49 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.3.6 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES
15.4.1 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UN | 30 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4.3 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 3 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4.4 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 80 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4.5 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 8 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.4.6 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.5 | QUADROS E PADRÃO DE ENTRADA
15.5.1 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE - TIPO C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N) | UN | 1 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.5.2 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO - HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | UN | 2 | = Conforme Projeto Elétrico.
15.5.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CUSTOMIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | = Conforme Projeto Elétrico.
16 | ÁREA EXTERNA
16.1 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório (Regularização e Compactação do passeio externo à obra) | m² | 421.17 | = Regularização para execução dos passeios externos à obra.
16.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIO EXTERNO) | m² | 421.17 | = Execução de passeios externos à obra, conforme projeto.
16.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 70 | = Passeios internos a executar, conforme Anexo V e Projeto de Implantação.
16.4 | Copia da CPOS (17.01.060) - Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 211.11 | = Considerando a regularização dos passeios existentes e os passeios a executar (internos à obra). O item não contempla regularização de passeios externos à obra.
16.5 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 121.85 | = Execução de estacionamento em piso intertravado, fck das peças de 35Mpa, formato retangular, com dimensões iguais ao adotado na parte frontal da obra, área conforme projeto.
16.6 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 76.71 | = Demarcação das vagas de garagem conforme Projeto de Implantação.
16.7 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1 | = Pictograma conforme Projeto de Implantação.
16.8 | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 15.8 | = Complementação de gradis, conforme Anexo V.
16.9 | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS | m² | 22.75 | = Portão de correr em gradil, conforme Anexo V.
16.10 | PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 4.5 | = Portão de abrir em gradil, conforme Anexo V.
16.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PINTURA DOS BANCOS EXTERNOS) | m² | 14.5 | = Pintura dos dois bancos externos existentes, conforme Anexo V.
16.12 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | = Piso podotátil a ser aplicado conforme indicado no projeto de implantação: 0,40 m x 2,0 m= 0,80 m²
16.13 | RAMPA PARA ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | UN | 1 | = 1 (uma) rampa para acesso de veículos conforme Projeto de Implantação.
16.14 | Copia da SETOP (URB-MFC-005) - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 25.14 | = Meio-fio conforme Projeto de Implantação.
16.15 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 746.03 | = Plantio de grama nos locais definidos no Projeto de Implantação.
16.16 | GUIA REBAIXADA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS. | UN | 3 | = 3 (três) guias rebaixadas conforme Projeto de Implantação.
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL
17.1 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | = Instalação de 1 (um) exaustor no sanitário PCD do lado do consultório c/ sanitário anexo 02.
17.2 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES | m² | 3.99 | = Espelho conforme locais definidos no Projeto Arquitetônico.
17.3 | ALÇAPÃO - EMPENA (60 CM X 100 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, ASSENTADA. CONFORME PROJETO AMPLIAÇÃO ESQUADRIAS PADRÃO 5/2000 | U | 3 | = Instalação de 3 (três) alçapões nas platibandas, conforme projeto.
17.4 | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA | m² | 5.6 | = Considerando a instalação de grade do chão ao teto na laje sobre o compressor: 2,00 m x 2,80 m = 5,60 m²
17.5 | BALCÃO EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO, E=25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.6 | = Considerando a instalação de balcão em MDF na sala de estocagem / dispensação de medicamentos: 1,20 m x 0,50 m = 0,60 m²
17.6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 479.69 | = Limpeza final da obra.
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  | MATRÍCULA 35405

## Cronograma físico-financeiro
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I.
| Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa II | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo |  |  | 22,47%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 6.319,59 | 64,00% 4.044,54 | 14,69% 928,35 | 21,31% 1.346,70
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 55.436,36 | 25,16% 13.947,79 | 39,69% 22.002,69 | 35,15% 19.485,88
3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 1.039,95 | 100,00% 1.039,95
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 6.045,61 | 100,00% 6.045,61
5 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 90.701,94 | 24,64% 22.348,96 | 75,36% 68.352,98
6 | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS | 100,00% 28.063,28 | 100,00% 28.063,28
7 | REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS | 100,00% 123.957,79 | 3,67% 4.555,15 | 61,73% 76.518,53 | 34,60% 42.884,12
7.1 | PISO | 100,00% 29.312,70 | 0,65% 190,53 | 99,35% 29.122,17
7.2 | PAREDE | 100,00% 77.838,72 |  | 53,53% 41.667,07 | 46,47% 36.171,65
7.3 | TETO | 100,00% 16.806,37 | 25,97% 4.364,61 | 34,09% 5.729,29 | 39,94% 6.712,46
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 72.413,90 |  | 47,09% 34.101,85 | 52,91% 38.312,05
8.1 | MADEIRA | 100,00% 30.828,05 |  | 50,00% 15.414,03 | 50,00% 15.414,03
8.2 | ALUMINIO | 100,00% 29.536,63 |  | 63,27% 18.687,83 | 36,73% 10.848,80
8.3 | VIDRO | 100,00% 12.049,22 |  |  | 100,00% 12.049,22
9 | LÓGICA E TELEFONIA | 100,00% 13.380,88 | 80,16% 10.726,11 |  | 19,84% 2.654,77
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 16.442,62 | 91,77% 15.089,39 |  | 8,23% 1.353,23
11 | DRENAGEM | 100,00% 5.520,27 | 100,00% 5.520,27
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 58.987,96 |  |  | 100,00% 58.987,96
13 | REDE AR COMPRIMIDO | 100,00% 278,25 | 100,00% 278,25
14 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.918,07 |  |  | 100,00% 1.918,07
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 59.985,95 | 50,43% 30.248,44 | 26,05% 15.624,22 | 23,53% 14.113,29
15.1 | CABOS | 100,00% 29.304,70 | 100,00% 29.304,70
15.2 | CAIXAS | 100,00% 943,74 | 100,00% 943,74
15.3 | LUMINÁRIAS | 100,00% 14.113,29 |  |  | 100,00% 14.113,29
15.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 100,00% 5.581,67 |  | 100,00% 5.581,67
15.5 | QUADROS E PADRÃO DE ENTRADA | 100,00% 10.042,55 |  | 100,00% 10.042,55
16 | ÁREA EXTERNA | 100,00% 123.033,43 | 20,00% 24.606,69 | 40,00% 49.213,37 | 40,00% 49.213,37
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | 100,00% 8.447,96 | 31,00% 2.618,87 |  | 69,00% 5.829,09
Porcentagem |  |  | 25,17% | 39,7% | 35,14%
Custo |  |  | 169.133,29 | 266.741,99 | 236.098,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,17% | 64,86% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 169.133,29 | 435.875,27 | 671.973,81
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  | MATRÍCULA 35405

## Mapa-cotações
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 17.155.342/0013-17 | LOJA ELÉTRICA |  | (31) 3218-8000 | CÉLIO
E002 | 33.014.556/0001-96 | LOJAS AMERICANAS
E003 | 35398903/0001-57 | AÇO RIO
E004 | 58.093.519/0001-41 | INOXBRITO
E005 | 62.978.978/0001-80 | CASA MIMOSA
E006 | 59.291.534/0001-67 | CASAS BAHIA
E007 | 33.041.260/0652-90 | PONTO FRIO
E008 | 09.454.960/0001-04 | CGR EQUIPAMENTOS |  | (31) 98821-2332 | MARCELO
E009 | 20.641.311/0001-47 | BHS BOMBAS |  | (31) 99606-6611 | FRANCISLEY
E010 | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN
E011 | 47.508.411/0225-59 | EXTRA
E012 | 00.776.574/0006-60 | SHOPTIME
E014 | 15.250.675/0001-66 | RAMOS INCÊNDIO
E015 | 07.840.883/0001-97 | PROJEB EXTINTORES
E016 | 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE
E017 | 34.209.966/0001-55 | SUPERPLACAS
E018 | 03.820.169/0001-86 | LOJA SINDICO
E019 | 53.982.666/0001-59 | ENFOQUE VISUAL
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-01 | LAVATÓRIO COLETIVO INOX COMP: 1,5M | U | 1133.79
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E002 | LOJAS AMERICANAS |  | 1133.79 | 30/08/2021
| E003 | AÇO RIO |  | 1459.51 | 10/08/2021
| E004 | INOXBRITO |  | 1015.39 | 30/08/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-02 | TORNEIRA LAVATÓRIO PAREDE BICA ALTA FECHAMENTO AUTOMÁTICO | U | 612.49
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E005 | CASA MIMOSA |  | 709.14 | 30/08/2021
| E006 | CASAS BAHIA |  | 612.49 | 10/08/2021
| E007 | PONTO FRIO |  | 612.49 | 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-03 | QDC CUSTOMIZADO | U | 3996.34
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E009 | BHS BOMBAS |  | 3996.34 | 11/08/2021
| E008 | CGR EQUIPAMENTOS |  | 3765.61 | 10/08/2021
| E001 | LOJA ELÉTRICA |  | 4897.59 | 13/08/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-04 | CAIXA D'ÁGUA 5000L - FORTLEV | U | 3448.86
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E006 | CASAS BAHIA |  | 3448.86 | 08/09/2021
| E010 | LEROY MERLIN |  | 3690.38 | 08/09/2021
| E011 | EXTRA |  | 3448.86 | 08/09/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-05 | PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 | U | 859.72
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E002 | LOJAS AMERICANAS |  | 913.9 | 08/09/2021
| E006 | CASAS BAHIA |  | 859.72 | 08/09/2021
| E012 | SHOPTIME |  | 859.06 | 08/09/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-06 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | U | 49
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E017 | SUPERPLACAS |  | 49 | 13/09/2021
| E018 | LOJA SINDICO |  | 40 | 13/09/2021
| E019 | ENFOQUE VISUAL |  | 49.9 | 13/09/2021
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COT-07 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 | U | 12.05
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E014 | RAMOS INCÊNDIO |  | 12 | 13/09/2021
| E015 | PROJEB EXTINTORES |  | 13 | 13/09/2021
| E016 | MERCADO LIVRE |  | 12.05 | 13/09/2021
OBSERVAÇÕES:
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-I
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO I
ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DAS PLATIBANDAS - CHAPISCO E REBOCO DE VIGAS - REMOÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS EXISTENTE - DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO - VIGAS E PILARETES A EXECUTAR NA PLATIBANDA - PINTURA TEXTURIZADA DO BEIRAL
ALVENARIAS DA PLATIBANDA
DIMENSÕES | NV 8,15 M | NV 4,50 M | NV 4,50 M | ÁREA TOTAL DE ALVENARIA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A CHAPISCAR (M²) |  | ÁREA A REBOCAR (M²)
COMPRIMENTO (M) | 3.4 | 3.3 | 3 | 17.51 | 45.52 |  | 45.52
ALTURA (M) | 3.5 | 1.7 | 3.5
ÁREA (M²) | 11.9 | 5.61 | 10.5
COMPLEMENTO DE ALVENARIA
LOCAL |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA DE ALVENARIA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A CHAPISCAR (M²) |  | ÁREA A REBOCAR (M²)
COSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 01 |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.4 |  | 1.4
|  | 0.4 | 1 | 0.4
VIGAS, PILARES E MEIO-FIO A REVESTIR
CHAPISCO |  |  |  |  | REBOCO
ELEMENTO | COMPRIMENTO (M) |  | SEÇÃO | ÁREA(M²) | ELEMENTO | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) | ÁREA(M²)
V13 | 9.85 |  | 20X40CM | 3.94 | V13 | 9.85 |  | 20X40CM | 3.94
V34 | 7.08 |  | 20X100CM | 7.08 | V34 | 7.08 |  | 20X100CM | 7.08
V35 | 2 |  | 15X30CM | 0.6 | V35 | 2 |  | 15X30CM | 0.6
V6 | 14.32 |  | 20X40CM | 5.728 | V6 | 14.32 |  | 20X40CM | 5.728
V5 | 11.73 |  | 20X40CM | 4.692 | V5 | 11.73 |  | 20X40CM | 4.692
V21 | 2 |  | 15X40CM | 0.8 | V21 | 2 |  | 15X40CM | 0.8
V12 | 11.92 |  | 20X40CM | 4.768 | V12 | 11.92 |  | 20X40CM | 4.768
P28 | 3.5 |  | 45X25 | 0.875 | P28 | 3.5 |  | 45X25 | 0.875
P35 | 3.5 |  | 30X25 | 0.875 | P35 | 3.5 |  | 30X25 | 0.875
PILARETE 1 | 1.7 |  | 15X15 | 0.255 | PILARETE 1 | 1.7 |  | 15X15 | 0.255
PILARETE 2 | 1.7 |  | 15X15 | 0.255 | PILARETE 2 | 1.7 |  | 15X15 | 0.255
MEIO FIO PARTE FRONTAL | 34.04 |  | H=15CM | 5.106 | MEIO FIO PARTE FRONTAL | 34.04 |  | H=15CM | 5.106
ÁREA TOTAL DE CHAPISCO (M²) |  |  |  | 34.974 | ÁREA TOTAL DE REBOCO (M²) |  |  |  | 34.974
BEIRAL
COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA TOTAL (M²) | SELADOR (M²) |  | PINTURA (M²) |  | Considerar aplicação de selador acrílico e tinta acrílica texturizada
60.16 | 0.8 | 48.128 | 48.128 |  | 48.128
PILARES E VIGA DA BLATIBANDA A EXECUTAR
PILARES
ELEMENTO (PLATIBANDA) | SEÇÃO | ALTURA | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL DE FORMA (M²) | VOLUME DE CONCRETO (M³) | FERRAGEM
P28 | 45X25 | 3.5 | 4.9 | 10.79 | 0.73275 | A ferragem dos referidos elementos já se encontra montada no local
P35 | 30X25 |  | 3.85
PILARETE 1 | 15X15 | 1.7 | 1.02
PILARETE 2 | 15X15 |  | 1.02
VIGAS
ELEMENTO (PLATIBANDA) | SEÇÃO | COMPRIMENTO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL DE FORMA (M²) | VOLUME DE CONCRETO (M³) | FERRAGEM
V104 | 15X50 | 6.37 | 8.281 | 10.686 | 0.6165 | 25,21 KG ø10.0 mm e 6,61 Kg de ø5,0 mm
V101 | 15X50 | 1.85 | 2.405 |  |  | A ferragem da viga V101 já está montada no local
FERRAGEM V104
LONGITUDINAL |  |  |  |  | TRANSVERSAL
BITOLA | KG/M | COMPRIM. (M) | QUANTIDADE | PESO TOTAL (KG) | BITOLA | KG/M | COMPRIM. (M) | QUANTIDADE | PESO TOTAL (KG)
10.0 MM | 0.617 | 6.81 | 6 | 25.2106 | 5,0 MM | 0.154 | 1.1 | 39 | 6.6066
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DO BARRACÃO EXISTENTE |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE BARRAÇÃO DE OBRA (M²)
COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | E=10CM | ÁREA (M²) |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA (M²)
10.6 | 3 | 0.1 | 31.8 |  | 2.3 | 4 | 9.2
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS - PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETO - EMASSAMENTO DE PAREDES E TETO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS -RESVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS - RODAPÉS - PISO CERÂMICO
AMBIENTE | ALTURA | PERÍMETRO | ÁREA DE PISO = ÁREA DE TETO | JANELA | PORTA | ACABAMENTO INTERNO | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA | PERÍMETRO LÍQUIDO
ALMOXARIFADO | 2.8 | 7 | 3.06 | JA-01 | PM-01 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 19.6 | 18.8 | 6.2
EXPURGO | 2.8 | 9.5 | 5.11 | JA-01 | PM-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 26.6 | 24.12 | 8.7
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS | 2.8 | 4.4 | 1.13 |  | PA-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 12.32 | 10.85 | 3.7
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS | 2.8 | 4.4 | 1.13 |  | PA-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 12.32 | 10.85 | 3.7
DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUNS | 2.8 | 5.14 | 1.42 |  | PA-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 14.392 | 12.922 | 4.44
DML | 2.8 | 7 | 3.05 | JA-01 | PM-03 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 19.6 | 16.91 | 6.1
BANHEIRO/VEST. FUNC. FEM | 2.8 | 8.2 | 3.64 | JA-01 | PM-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 22.96 | 20.48 | 7.4
BANHEIRO/VEST. FUNC. MASC | 2.8 | 8.2 | 3.64 | JA-01 | PM-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 22.96 | 20.48 | 7.4
COPA | 2.8 | 8.9 | 4.62 | JA-01 | PM-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 24.92 | 22.44 | 8.1
SALA DE ESTER. E GUARDA DE MAT. EST. | 2.8 | 9.5 | 5.11 | JA-01 | PM-01 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 26.6 | 24.12 | 8.7
SALA DE ADM. E GERENCIA | 2.8 | 11.1 | 7.59 | JA-02 | PM-01 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 31.08 | 27.8 | 10.3
CIRCULAÇÃO | 2.8 | 24.51 | 13.41 | JA-05 | PA-05 + PM-03 + 7*PM-01 + PM-04 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 68.628 | 49.368 | 15.81
BANHEIRO PCD | 2.8 | 10.4 | 5.95 | JA-01 | PM-02 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 29.12 | 26.43 | 9.5
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/COLETA | 2.8 | 12.8 | 10.15 | JA-02 | PM-02 + PM-05 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 35.84 | 29.83 | 10.7
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ACS | 2.8 | 18.6 | 20.3 | JA-02 | PM-02 + CV-01 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 52.08 | 43.91 | 15.9
ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 2.8 | 15 | 14 | JA-07 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 42 | 39.06 | 14.1
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA | 2.8 | 10.7 | 6.47 | JA-01 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 29.96 | 27.27 | 9.8
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ATENDIMENTO 01 | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | 1*PM-02+PA(80*210) | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 30.59 | 10.5
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ATENDIMENTO 02 | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 31.47 | 11.3
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ATENDIMENTO 03 | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 31.47 | 11.3
SALA DE CURATIVOS | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 31.47 | 11.3
CONSULTORIO C/ SANIT. ANEXO 02 | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 + PM-03 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 29.58 | 10.4
SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO | 2.8 | 6.3 | 2.4 | JA-06 | PM-03 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 17.64 | 15.75 | 5.4
SANITÁRIO PCD | 2.8 | 6.4 | 2.62 |  | PM-03 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 17.92 | 16.03 | 5.5
CONSULTORIO C/ SANIT. ANEXO 01 | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 + PM-03 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 28.78 | 10.4
SALA DE VACINAS | 2.8 | 12.2 | 9.1 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 34.16 | 30.67 | 11.3
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 01 | 2.8 | 18.7 | 20.5 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 52.36 | 48.87 | 17.8
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 02 | 2.8 | 18.7 | 20.5 | JA-02 | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 52.36 | 48.87 | 17.8
SANIT. PCD FEM. | 2.8 | 6.4 | 2.55 | JA-01 | PM-02 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 17.92 | 15.23 | 5.5
SANIT. PCD MASC. | 2.8 | 6.4 | 2.55 | JA-01 | PM-02 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 17.92 | 15.23 | 5.5
SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA | 3.5 | 27.55 | 39.18 | 2* JA-05 | 2*PM-02 + CV-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 96.425 | 96.425 | 27.55
BALCÃO DE RECEPÇÃO (PAREDES 3,50M) |  |  | 3.48 |  | PM-02 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 0 | 13.125 | 2.85
BALCÃO DE RECEPÇÃO (PAREDES 1,10M) |  |  | 3.8 |  |  | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 0 | 4.18 | 3.8
CIRCULAÇÃO | 2.8 | 54.92 | 50.64 | JA-02 + JA-03+5,15 | 13*PM-02 + PM-05 + PM-04 | PINTURA ACRÍLICA/MASSA ACRÍLICA | 153.776 | 113.436 | 41.02
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
AMBIENTE | ÁREA DE PISO (M²) | PAREDE 1 | PAREDE 2 | PAREDE 3 | PAREDE 4 | ALTURA CONSIDERADA (M) | DESCONTO | ÁREA (M²) | ÁREA DE IMPERM. TOTAL (M²)
BANHEIRO/ VEST. FUNCIONÁRIO FEM | 3.64 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | JA-01 + PM-01 | 20.48 | 179.645
BANHEIRO/ VEST. FUNCIONÁRIO MASC | 3.64 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | JA-01 + PM-01 | 20.48
COPA | 4.62 | 2.8 | 1.65 | 2.8 | 1.65 | 2.8 | JA-01 + PM-01 | 22.44
BANHEIRO PNE | 5.95 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | JA-01 + PM-02 | 26.43
SANITÁRIO PCD | 2.55 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | PM-03 | 16.03
SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO | 2.475 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 2.8 | JA-06+PM-03 | 15.35
SANIT. PCD FEM. | 2.55 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | JA-01 + PM-02 | 15.23
SANIT. PCD MASC. | 2.55 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | JA-01 + PM-02 | 15.23
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REFERÊNCIA | CRONOGRAMA DA OBRA | SEMANAL | FINS DE SEMANA | TOTAL DE HORAS | OBSERVAÇÕES
VIGIA NOTURNO | 3 MESES | 462 | 168 | 630 | Durante a semana e fins de semana: considerando horário de trabalho de 22:00h às 05:00h, o que corresponde a 7h diárias. 22 dias semanais + 08 dias de fim de semana
VIGIA DIURNO |  | 330 | 408 | 738 | Durante a semana: considerando vigia diurno entre 17:00h às 22:00h (5h), 22 (vinte e dois) dias
Fins de semana: considerando vigia diurno entre 05:00h e 22:00h (17h), 8 (oito) dias
ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  | 24 |  |  | Considerando a presença de 1 (um) engenheiro civil por 2h por semana durante o período de execução da obra.
ENCARREGADO DE OBRA |  | FULL TIME |  |  | Enacrregado de obra full time durante os três meses de obra
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO | [6 empty] | m² | 18.21
CHAPISCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | m² | 81.894
REBOCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | m² | 81.894
ÁREA DE FORMA PARA PILARES | [6 empty] | m² | 10.79
ÁREA DE FORMA PARA VIGAS | [6 empty] | m² | 10.686
ARMAÇÃO DE VIGAS COM AÇO CA-50 10.0MM | [6 empty] | kg | 25.2106
ARMAÇÃO DE VIGAS COM AÇO CA-60 5.0MM | [6 empty] | kg | 6.6066
CONCRETAGEM DE PILARES | [6 empty] | m³ | 0.73275
CONCRETAGEM DE VIGAS | [6 empty] | m³ | 0.6165
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO | [6 empty] | m³ | 31.8
DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS | [6 empty] | m² | 9.2
APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | m² | 768.908
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | m² | 768.908
PINTURA ACRÍLICA INTERNA EM PAREDES | [6 empty] | m² | 768.908
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO APLICADO EM PAREDES INTERNAS | [6 empty] | m² | 227.722
PISO CERÂMICO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO | [6 empty] | m² | 321.7
RODAPÉ H=10CM RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO | [6 empty] | m | 273.38
APLICAÇÃO DE GESSO DESEMPENADO EM TETOS | [6 empty] | m² | 324.1
APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM TETOS E BEIRAL, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | m² | 372.228
APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM TETO | [6 empty] | m² | 324.1
APLICAÇÃO DE TINTAS TEXTURIZADA EM BEIRAL | [6 empty] | m² | 48.128
FORRO DE GESSO ACARTONADO (SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO) | [6 empty] | m² | 2.4
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA (SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO) | [6 empty] | UN | 1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | [6 empty] | m² | 179.645
CONTRAPISO BANHEIROS | [6 empty] | m² | 4.59
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA DAS LAJES DOS BANHEIROS DA ENTRADA E LAJE SOBRE O COMPRESSOR | [6 empty] | m² | 6.7
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-II
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO II
ESQUADRIAS - SOLEIRAS - PEITORIS - GRADE EM FERRO - ESPALAS DAS JANELAS - BALCÃO DE GRANITO ENTRADA
JANELAS
CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA POR UNIDADE | ÁREA TOTAL | TIPO | MATERIAL | PEITORIL (M²)
JA-01 | 1 | 0.8 | 12 | 0.8 | 9.6 | PROJETANTE - 2 FOLHAS | ALUMINIO | 2.64
JA-02 | 2 | 0.8 | 14 | 1.6 | 22.4 | PROJETANTE - 4 FOLHAS | ALUMINIO | 6.16
JA-03 | 2 | 2.2 | 1 | 4.4 | 4.4 | PROJETANTE - 4 FOLHAS / VIDRO FIXO INFERIOR | ALUMINIO | 0.44
JA-05 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.2 | 3.6 | PROJETANTE - 4 FOLHAS | ALUMINIO | 0.99
JA-06 | 1 | 0.4 | 3 | 0.4 | 1.2 | PROJETANTE - 2 FOLHAS | ALUMINIO | 0.66
JA-07 | 0.75 | 1.4 | 1 | 1.05 | 1.05 | PROJETANTE - 2 FOLHAS | ALUMINIO | 0.165
PEITORIS SOBRE ALVENARIAS (M²)
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
EXPURGO/SALA DE ESTERILIZAÇÃO |  |  | 0.6 |  | 0.45 |  | 0.27
BALCÃO DA RECEPÇÃO |  |  | 4.2 |  | 0.3 |  | 1.26
PORTAS
CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA POR UNIDADE | ÁREA TOTAL | TIPO | MATERIAL | SOLEIRA (M)
PM-01 | 0.8 | 2.1 | 7 | 1.68 | 11.76 | ABRIR - MADEIRA | MADEIRA | 5.6
PM-02 | 0.9 | 2.1 | 16 | 1.89 | 30.24 | ABRIR - MADEIRA | MADEIRA | 14.4
PM-03 | 0.9 | 2.1 | 3 | 1.89 | 5.67 | CORRER- MADEIRA | MADEIRA | 2.7
PM-04 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ABRIR - MADEIRA | MADEIRA | 1
PM-05 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 2.52 | CORRER- MADEIRA | MADEIRA | 1.2
PA-01 | 0.7 | 2.1 | 3 | 1.47 | 4.41 | VENEZIANA | ALUMINIO | NÃO
PA-02 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.87 | 1.87 | ABRIR | ALUMÍNIO | 1.1
PA-04 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | ABRIR | ALUMÍNIO | 0
PA-05 | 1.1 | 2.1 | 1 | 2.31 | 2.31 | ABRIR | ALUMÍNIO | 1.1
PA 80X210 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 1.68 | ABRIR | ALUMÍNIO | 0.8
CV-01 | 1.8 | 2.6 | 1 | 4.68 | 4.68 | ABRIR + BANDEIRAS FIXAS | VIDRO | 1.8
CV-02 | 7.3 | 2.92 | 1 | 21.316 | 21.316 | ABRIR + BANDEIRAS FIXAS | VIDRO | 7.3
ESPALAS DAS JANELAS
CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA DE CHAPISCO (M²) | ÁREA DE REBOCO (M²) | ÁREA DE SELADOR ACRÍLICO (M²) | ÁREA DE PINTURA (M²)
JA-01 | 1 | 0.8 | 12 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
JA-02 | 2 | 0.8 | 14 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76
JA-03 | 2 | 2.2 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
JA-05 | 1.5 | 0.8 | 3 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07
JA-06 | 1 | 0.4 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
JA-07 | 0.75 | 1.4 | 1 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA (PA-01) | [6 empty] | m² | 4.41
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA | [6 empty] | m² | 5.86
PORTA DE MADEIRA 80X210CM DE ABRIR | [6 empty] | UN | 7
PORTA DE MADEIRA 90X210CM DE ABRIR | [6 empty] | UN | 16
PORTA DE MADEIRA 100X210CM DE ABRIR | [6 empty] | UN | 1
PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90X210, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | UN | 3
PORTA DE MADEIRA DE CORRER 120X210, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | UN | 1
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTAS DE MADEIRA (PORTAS DE ABRIR) | [6 empty] | m² | 79.29
BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO | [6 empty] | m² | 15.496
PORTAS DE VIDRO, COM FERRAGENS E PUXADORES | [6 empty] | m² | 10.5
JANELAS DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR | [6 empty] | m² | 42.25
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | [6 empty] | m | 37
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM | [6 empty] | m² | 12.585
CHAPISCO - ESPALAS DA JANELA | [6 empty] | m² | 23.475
REBOCO - ESPALAS DA JANELA | [6 empty] | m² | 23.475
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA - ESPALAS DAS JANELAS | [6 empty] | m² | 23.475
SELADOR ACRÍLICO - ESPALAS DA JANELA | [6 empty] | m² | 23.475
PINTURA ACRÍLICA - ESPALAS DA JANELA | [6 empty] | m² | 23.475
GRADE EM FERRO (COMPRESSOR) | [6 empty] | m² | 5.6
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-III
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO III
SELADOR ACRÍLICO - PINTURA TEXTURIZADA DAS PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS (TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) - NV 2,80M
PAREDE | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTOS | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA
P1 | 7.7 | 2.8 | PA-01 + 2*JA-01 + PA-05 | 21.56 | 16.18
P2 | 8.15 | 2.8 | 2*PA-01 + JA-02 + 2*JA-01 | 22.82 | 16.68
P3 | 11.75 | 2.8 | JA-07 + CV-01 + 2* JA-02 + JA-01 | 32.9 | 23.17
P4 | 3.8 | 2.8 | 0 | 10.64 | 10.64
P5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 9.52 | 9.52
P6 | 2 | 2.8 | JA-02 | 5.6 | 4
P7 | 3.4 | 2.8 | 0 | 9.52 | 9.52
P8 | 3.8 | 2.8 | 0 | 10.64 | 10.64
P9 | 12 | 2.8 | 4*JA-02 | 33.6 | 27.2
P10 | 1.5 | 2.8 | JA-05 | 4.2 | 3
P11 | 1.65 | 2.8 | 0 | 4.62 | 4.62
P12 | 2 | 2.8 | JA-01 | 5.6 | 4.8
P13 | 1.8 | 2.8 | 0 | 5.04 | 5.04
P14 | 0.77 | 2.8 | 0 | 2.156 | 2.156
P15 | 7.3 | 3.5 | CV-02 | 25.55 | 4.234
P16 | 0.8 | 2.8 | 0 | 2.24 | 2.24
P17 | 1.8 | 2.8 | 0 | 5.04 | 5.04
P18 | 2 | 2.8 | JA-01 | 5.6 | 4.8
P19 | 1.65 | 2.8 | 0 | 4.62 | 4.62
P20 | 1.5 | 2.8 | JA-05 | 4.2 | 3
P21 | 9.9 | 2.8 | 3*JA-02+JA-06 | 27.72 | 22.52
P22 | 3.8 | 2.8 | 0 | 10.64 | 10.64
P23 | 1.5 | 2.8 | 0 | 4.2 | 4.2
P24 | 2 | 2.8 | JA-03 | 5.6 | 1.2
P25 | 1.5 | 2.8 | 0 | 4.2 | 4.2
P26 | 3.8 | 2.8 | 0 | 10.64 | 10.64
P27 | 12.6 | 2.8 | 3*JA-02 + 2*JA-01 | 35.28 | 28.88
P28 | 1.5 | 2.8 | JA-05 | 4.2 | 3
P29 | 2.55 | 2.8 | 0 | 7.14 | 7.14
P30 | 6.65 | 2.8 | 3*JA-01 | 18.62 | 16.22
PAREDES EXTERNAS (TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) - NV 4,50M
PAREDE | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTOS | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA | Nº DE LADOS | ÁREA TOTAL
ENTORNO NV 2,80M | 101.83 | 1.7 | 0 | 173.111 | 173.111 | 2 | 346.222
PAREDES EXTERNAS (TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) - NV 8,15M
PAREDE | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTOS | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA | Nº DE LADOS | ÁREA TOTAL
ENTORNO NV 8,15M | 28.2 | 4.45 | 0 | 125.49 | 125.49 | 2 | 250.98
PAREDES EXTERNAS (TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) - NV 5,15M
PAREDE | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTOS | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA | Nº DE LADOS | ÁREA TOTAL
ENTORNO NV 8,15M | 12.44 | 2.35 | 0 | 29.234 | 29.234 | 2 | 58.468
PAREDES EXTERNAS - RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PAREDE | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTOS | ÁREA BRUTA | ÁREA LÍQUIDA | Nº DE LADOS | ÁREA TOTAL
ENTORNO RESERVATÓRIO | 10.8 | 1.7 | 1.87 | 18.36 | 16.49 | 2 | 32.98
SELADOR ACRÍLICO - PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | m² | 968.39
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | m² | 968.39
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-IV
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO IV
SISTEMA DE COBERTURA - TELHAS EM FIBROCIMENTO ONDULADAS E COBERTURA EM POLICARBONATO
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO
ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA | CUMEEIRA (M) | ÁGUA FURTADA (RINCÃO) | RUFO E CONTRA-RUFO (M) | CALHA (M) | CHAPIN COM PINGADEIRA (INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | Considerando estrutura em trama de aço para recebimento de telhas em fibrocimento onduladas e=6mm. Adotada área de projeção do telhado, conforme critério SINAPI.
399.52 | 36.1 | 12.66 | 141.56 | 62.98 | 165.94
Chapin com pingadeira: considerado na extensão do topo das platibandas e topo da parede do entorno do reservatório de águas pluviais.
Calha: considerado conforme localização expressa no diagrama de cobertura.
Rufo e contra-rufo: considerado a instalação de rufos nos encontros da cobertura com a parede e de contra-rufos nos encontros entre calhas e paredes.
COBERTURA EM POLICARBONATO
LOCALIZAÇÃO | ÁREA | ÁREA TOTAL COBERTURA |  | Coforme projeto, deverá ser executada cobertura em policarbonato liso, cor bronze, na parte frontal (entrada da edificação) e na parte posterior à edificação (área coberta para atividades)
FRONTAL | 24.18 | 54.09
POSTERIOR | 29.91
ESTRUTURA EM TRAMA DE AÇO PARA TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO | [6 empty] | m² | 399.52
TELHAMENTO EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM | [6 empty] | m² | 399.52
CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | [6 empty] | m | 36.1
RINCÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (ÁGUA FURTADA) | [6 empty] | m | 12.66
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 | [6 empty] | m | 141.56
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | [6 empty] | m | 62.98
CHAPIM PINGADEIRA (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 | [6 empty] | m | 165.94
COBERTURA EM POLICARBONATO LISO | [6 empty] | m² | 54.09
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-V
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO V
ÁREA EXTERNA - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - FAIXAS DEMARCADORAS - MEIO-FIO - GRAMA - PISO EM CONCRETO E PASSEIO EXTERNO - GRADIL NYLOFOR
O Estacionamento deverá ser executado em piso intertravado com bloquete fck de 35 MPA, formato retangular de dimensões iguais ao já executado na parte frontal da edificação.
O piso intertravado será separado da grama mediante o uso de meio-fio de concreto pré-moldado, conforme projeto de implantação e planilha orçamentária.
A demarcação das vagas de estacionamento obedecerão ao indicado no projeto de implantação, com pintura em tinta epóxi e espessura da faixa de 10 cm.
PASSEIOS INTERNOS À OBRA (A CONSTRUIR) - E=10CM, ARMADO
LOCAL |  |  | ÁREA (M²)
ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES |  |  | 29.9
COMPRESSOR |  |  | 6.82
COMPLEMENTO PASSEIO LADO DIREITO |  |  | 1
PASSEIO A CONSTRUIR (PARTE POSTERIOR DA OBRA) |  |  | 19.32
DEPÓSITO |  |  | 12.96
ÁREA EXTERNA
PISO INTERTRAVADO - RETANGULAR E=6CM, 35MPA |  |  | m² | 121.85
DEMARCAÇÃO DE VAGA |  |  | m | 76.71
MEIO-FIO |  |  | m | 25.14
PISO DE CONCRETO INTERNOS À OBRA E=10CM, ARMADO |  |  | m² | 70
PASSEIOS EXTERNOS À OBRA E=8CM, ARMADO |  |  | m² | 421.17
SINALIZAÇÃO DE VAGA PNE (PICTOGRAMA) |  |  | UN | 1
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS |  |  | m² | 746.03
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS |  |  | m² | 746.03
PINTURA ACRÍLICA DOS BANCOS DE CONCRETO (M²)
LOCAL |  |  | ÁREA (M²) |  |  | QUANT. | ÁREA TOTAL (M²)
ASSENTO |  |  | 2.54 |  |  | 2 | 5.08
BASE |  |  | 4.71 |  |  | 2 | 9.42
PORTÕES EM GRADIL NYLOFOR | [5 empty] | GRADIL A SER COMPLEMENTADO
LOCAL | TIPO | LARGURA (M) | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL (M²) | LARGURA (M) | QUANT. | COMPRIMENTO TOTAL (M)
ENTRADA (INTERTRAVADO) | CORRER | 3 | 2.5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 5
ENTRADA (RAMPA DE CONCRETO) | ABRIR | 1.8 |  | 1 | 4.5 | 9.8 | 1 | 9.8
ESTACIONAMENTO | CORRER | 3.1 |  | 1 | 7.75 | 1 | 1 | 1
REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS INTERNOS À OBRA
LOCAL |  |  |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL (M²) |  | Considerando a execução de regularização dos passeios em concreto internos à obra, tanto daqueles a construir quanto dos já existentes.
RAMPA FRONTAL |  |  |  | 25.41 | 211.11
COMPLEMENTO DE PASSEIO EXISTENTE (PARTE FRONTAL ESQUERDA) |  |  |  | 26.59
COMPLEMENTO DE PASSEIO EXISTENTE (PARTE FRONTAL DIREITA) |  |  |  | 25.66
PASSEIOS AO REDOR DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 108.93
PASSEIO A CONSTRUIR (PARTE POSTERIOR À EDIFICAÇÃO) |  |  |  | 19.32
PISO EM FRENTE AO COMPRESSOR |  |  |  | 5.2
PINTURA DOS BANCOS EXTERNOS COM TINTA ACRÍLICA (M²) | [6 empty] | m² | 14.5
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR | [6 empty] | m² | 4.5
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL NYLOFOR | [6 empty] | m² | 22.75
GRADIL NYLOFOR | [6 empty] | M | 15.8
REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS INTERNOS À OBRA | [6 empty] | m² | 211.11
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  |  | MATRÍCULA 35405

## ANEXO-VI
PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA LUZIA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO VI
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | M2 | 10.56
| LARG. (M) | COMP. (M) | ÁREA (M2 | FÓRMULA
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | 0.6 | 5.4 | 3.24 | L*C
SALA VACINAS | 0.6 | 1.2 | 0.72 | L*C
SALA DE OBSERVAÇÃO | 0.6 | 1.7 | 1.02 | L*C
SALA DE INALAÇÃO | 0.6 | 1.5 | 0.9 | L*C
SALA DE CURATIVOS | 0.6 | 1.7 | 1.02 | L*C
EXPURGO | 0.6 | 2.35 | 1.41 | L*C
SALA DE ESTERIL | 0.6 | 2.35 | 1.41 | L*C
COPA | 0.6 | 1.4 | 0.84 | L*C
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 6.55
COMP. (M)
BARRA EM L chuveiro | 1.35
BARRA EM U lavatorio | 1.75
BARRA EM L lavatorio | 3.45
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [5 empty] | M | 36.5
TRECHO | COMP. (M)
tubo DN100 (Cx drenagem 1 até PV) | 12
tubo DN100 (Cx drenagem 2 até PV) | 12.5
tubo DN100 (Cx drenagem 3 até PV) | 8
AP1 até calha | 0.7
AP2 até calha | 0.9
AP3 até calha | 0.6
AP4 até calha | 0.6
AP5 até calha | 0.6
AP6 até calha | 0.6
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | M | 6
TRECHO | COMP. (M)
Prumada 7 | 3
Prumada 8 | 3
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | M | 7.8
TRECHO | COMP. (M)
AP1 até calha | 1.3
AP2 até calha | 1.3
AP3 até calha | 1.3
AP4 até calha | 1.3
AP5 até calha | 1.3
AP6 até calha | 1.3
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | UNIDADE | 10
TRECHO | QUANT
AP1 até calha | 1
AP2 até calha | 1
AP3 até calha | 1
AP4 até calha | 1
AP5 até calha | 1
AP6 até calha | 1
Prumada 7 | 2
Prumada 8 | 2
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | UNIDADE | 6
TRECHO | QUANT
AP1 até calha | 1
AP2 até calha | 1
AP3 até calha | 1
AP4 até calha | 1
AP5 até calha | 1
AP6 até calha | 1
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [5 empty] | UNIDADE | 6
TRECHO | QUANT
AP1 até calha | 1
AP2 até calha | 1
AP3 até calha | 1
AP4 até calha | 1
AP5 até calha | 1
AP6 até calha | 1
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | [5 empty] | M3 | 6.3964
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | PROF INICIAL. (M) | PROF FINAL. (M) | ÁREA(M2) | VOL. (M3) | FÓRMULA (PROF FINAL) | FÓRMULA (ÁREA) | FÓRMULA (VOL)
tubo DN100 (Cx drenagem 1 até PV) | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.72 | 7.92 | 2.376 | (COMP*0,01)+(PROF I) | ((PROF I+PROF F)*C)/2 | A*L
tubo DN100 (Cx drenagem 2 até PV) | 0.3 | 12.5 | 0.6 | 0.725 | 8.2812 | 2.4844 | (COMP*0,01)+(PROF I) | ((PROF I+PROF F)*C)/2 | A*L
tubo DN100 (Cx drenagem 3 até PV) | 0.3 | 8 | 0.6 | 0.68 | 5.12 | 1.536 | (COMP*0,01)+(PROF I) | ((PROF I+PROF F)*C)/2 | A*L
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | 6.1411
TRECHO | VOL ESC (M3) | COMP. (M) | ÁREA SEÇÃO TUBO (M2) | VOL. TUBO (M3) | VOL REATERRO (M3) | FÓRMULA (ÁREA SEÇÃO) | FÓRMULA (VOL TUBO) | FÓRMULA (VOL REATERRO)
tubo DN100 (Cx drenagem 1 até PV) | 2.376 | 12 | 0.007854 | 0.094248 | 2.2818 | (PI*RAIO^2) | A*C | VOL ESC - VOL TUBO
tubo DN100 (Cx drenagem 2 até PV) | 2.4844 | 12.5 | 0.007854 | 0.098175 | 2.3862 | (PI*RAIO^2) | A*C | VOL ESC - VOL TUBO
tubo DN100 (Cx drenagem 3 até PV) | 1.536 | 8 | 0.007854 | 0.062832 | 1.4732 | (PI*RAIO^2) | A*C | VOL ESC - VOL TUBO
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | M2 | 2
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | ÁREA (M2) | FÓRMULA
tubo DN100 (Cx drenagem 1 até PV) | 1 | 1 | 1 | L*C
tubo DN100 (Cx drenagem 2 até PV) | - | - | - | L*C
tubo DN100 (Cx drenagem 3 até PV) | 1 | 1 | 1 | L*C
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M2 | 2
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | ÁREA (M2) | FÓRMULA
tubo DN100 (Cx drenagem 1 até PV) | 1 | 1 | 1 | L*C
tubo DN100 (Cx drenagem 2 até PV) | - | - | - | L*C
tubo DN100 (Cx drenagem 3 até PV) | 1 | 1 | 1 | L*C
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | [5 empty] | M | 14.195
TRECHO | COMP (M)
BARRILETE | 14.195
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | [5 empty] | M | 70.255
TRECHO | COMP (M)
BARRILETE | 14.755
ALIMENTAÇÃO COBERTURA | 15.53
ALIMENTAÇÃO TÉRREO | 10.075
ABASTECIMENTO TORNEIRA JARDIM | 29.895
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | [5 empty] | M3 | 3.5973
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | PROF INICIAL. (M) | PROF FINAL. (M) | ÁREA(M2) | VOL. (M3) | FÓRMULA (ÁREA) | FÓRMULA (VOL)
ALIMENTAÇÃO TÉRREO | 0.3 | 10.075 | 0.3 | 0.3 | 3.0225 | 0.90675 | ((PROF I+PROF F)*C)/2 | A*L
ABASTECIMENTO TORNEIRA JARDIM | 0.3 | 29.895 | 0.3 | 0.3 | 8.9685 | 2.6905 | ((PROF I+PROF F)*C)/2 | A*L
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | 3.5847
TRECHO | VOL ESC (M3) | COMP. (M) | ÁREA SEÇÃO TUBO (M2) | VOL. TUBO (M3) | VOL REATERRO (M3) | FÓRMULA (ÁREA SEÇÃO) | FÓRMULA (VOL TUBO) | FÓRMULA (VOL REATERRO)
ALIMENTAÇÃO TÉRREO | 0.90675 | 10.08 | 0.00031416 | 0.0031667 | 0.90358 | (PI*RAIO^2) | A*C | VOL ESC - VOL TUBO
ABASTECIMENTO TORNEIRA JARDIM | 2.6905 | 29.9 | 0.00031416 | 0.0093934 | 2.6812 | (PI*RAIO^2) | A*C | VOL ESC - VOL TUBO
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | M2 | 0.3
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | ÁREA (M2) | FÓRMULA
ALIMENTAÇÃO TÉRREO | 0.3 | 0.5 | 0.15 | L*C
ABASTECIMENTO TORNEIRA JARDIM | 0.3 | 0.5 | 0.15 | L*C
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M2 | 0.3
TRECHO | LARG. (M) | COMP. (M) | ÁREA (M2) | FÓRMULA
ALIMENTAÇÃO TÉRREO | 0.3 | 0.5 | 0.15 | L*C
ABASTECIMENTO TORNEIRA JARDIM | 0.3 | 0.5 | 0.15 | L*C
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | [5 empty] | M | 47.42
TRECHO | COMP (M)
BARRILETE | 47.42
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. | [5 empty] | M | 27.4
TRECHO | COMP (M)
BARRILETE | 14.9
REGISTRO - CX D'AGUA | 4.5
EXTRAVASÃO | 6
VENTILAÇÃO | 2
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | TOTAL
| ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UNIDADE | 23
TRECHO | QUANT
AF 1 | 1
AF 2 | 2
AF 3 | 1
AF 4 | 2
AF 5 | 1
AF 6 | 1
AF 7 | 1
AF 8 | 1
AF 9 | 1
AF 10 | 1
AF 11 | 1
AF 12 | 2
AF 13 | 1
AF 14 | 1
AF 15 | 1
AF 16 | 1
AF 17 | 1
AF 18 | 1
AF 19 | 1
AF 20 | 1
ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG |  |  |  |  | LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
MATRÍCULA: 33274 |  |  |  |  | MATRÍCULA 35405