## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021
NÃO DESONERADO ¦ SINAPI JUN/21 ¦ SETOP ABR/21 ¦ SUDECAP JUN/21 ¦ SICRO JAN/2021 ¦ SBC-BH JUN/21 | [6 empty] | BDI: | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S / BDI | PR. UNIT. C / BDI | PR. TOTAL C / BDI
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1802223.2407
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 88750.5801
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 187.49 | 233.3 | 1049.85
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 200 | 151.38 | 188.36 | 37672
1.3 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 671.01 | 671.01
1.4 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 333.45 | 414.92 | 414.92
1.5 | SETOP | ED-50148 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 1 | 7912.67 | 9845.87 | 9845.87
1.6 | SUDECAP | 01.02.12 | BARRACAO DE OBRA - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I | UN | 1 | 3708.69 | 4614.79 | 4614.79
1.7 | SUDECAP | 01.02.25 | BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I | UN | 1 | 4111.08 | 5115.49 | 5115.49
1.8 | SUDECAP | 01.02.06 | BARRACAO DE OBRA - VESTIARIO TIPO I | UN | 1 | 5044.11 | 6276.47 | 6276.47
1.9 | SUDECAP | 01.02.20 | BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I | UN | 1 | 5407.92 | 6729.17 | 6729.17
1.10 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 461.43 | 7.61 | 9.47 | 4369.7421
1.11 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 387.44 | 9.21 | 11.46 | 4440.0624
1.12 | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 774.88 | 4.99 | 6.21 | 4812.0048
1.13 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 387.44 | 5.68 | 7.07 | 2739.2008
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 157902.32
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 126898.8 | 157902.32 | 157902.32 | 8.762%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 | 0 |  | 2378.7545
3.1 | SUDECAP | 02.23.01 | REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO - CERCA DE ARAME | M | 120 | 8.43 | 10.49 | 1258.8
3.2 | SUDECAP | 02.13.03 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 2.31 | 80.6 | 100.29 | 231.6699
3.3 | SUDECAP | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 3.47 | 2.11 | 2.63 | 9.1261
3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 103.95 | 1.47 | 1.83 | 190.2285
3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | REMOÇÃO RESERVATÓRIO D'ÁGUA INCLUSIVE CARGA | U | 1 | 553.665 | 688.93 | 688.93
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 | 0 |  | 93278.1689
4.1 | SUDECAP | 03.01.03 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT | M2 | 3086 | 0.54 | 0.67 | 2067.62
4.2 | SUDECAP | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 462.9 | 2.11 | 2.63 | 1217.427
4.3 | SUDECAP | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 1423.38 | 5.38 | 6.69 | 9522.4122
4.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42195 | 1.47 | 1.83 | 77216.85
4.5 | SICRO | 4413942 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 1646.85 | 1.36 | 1.69 | 2783.1765
4.6 | SUDECAP | 03.15.01 | ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO | M3 | 95.28 | 3.97 | 4.94 | 470.6832
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 90698.2965
5.1 | SUDECAP-I | 89.18.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOB.DE TRADO P/ESTACA ESC.MECANIC | UN | 1 | 900 | 1119.89 | 1119.89
5.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA) | M | 335 | 29.7433 | 37.01 | 12398.35
5.3 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20.59 | 5.16 | 6.42 | 132.1878
5.4 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 12.97 | 390.27 | 485.62 | 6298.4914
5.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 44.1 | 98 | 121.94 | 5377.554
5.6 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 156.7 | 75.96 | 94.52 | 14811.284
5.7 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 192 | 19.88 | 24.74 | 4750.08
5.8 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16 | 19.05 | 23.7 | 379.2
5.9 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 503 | 18.09 | 22.51 | 11322.53
5.10 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 328 | 16.28 | 20.26 | 6645.28
5.11 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35 | 13.83 | 17.21 | 602.35
5.12 | SETOP | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 23.6798 | 380.84 | 473.89 | 11221.5989
5.13 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 15 | 459.06 | 571.22 | 8568.3
5.14 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 49 | 13.54 | 16.85 | 825.65
5.15 | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 5.59 | 16.91 | 21.04 | 117.6136
5.16 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 147.59 | 33.37 | 41.52 | 6127.9368
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 192504.31
6.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 127 | 68.32 | 85.01 | 10796.27
6.2 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 222.2 | 106.06 | 131.97 | 29323.734
6.3 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 403.9 | 33.74 | 41.98 | 16955.722
6.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 311 | 19.95 | 24.82 | 7719.02
6.5 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 156 | 19.11 | 23.78 | 3709.68
6.6 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 18.1 | 22.52 | 3332.96
6.7 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1006 | 16.22 | 20.18 | 20301.08
6.8 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 344 | 13.7 | 17.05 | 5865.2
6.9 | SINAPI | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 110 | 13.04 | 16.23 | 1785.3
6.10 | SINAPI | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 132 | 17.96 | 22.35 | 2950.2
6.11 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2105 | 17.58 | 21.88 | 46057.4
6.12 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 203 | 16.9 | 21.03 | 4269.09
6.13 | SINAPI | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18 | 15.3 | 19.04 | 342.72
6.14 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 76.2 | 412.33 | 513.07 | 39095.934
7 |  |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 |  | 203338.179
7.1 | SINAPI | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 604.66 | 67.78 | 84.34 | 50997.0244
7.2 | SINAPI | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 82.06 | 82.66 | 102.86 | 8440.6916
7.3 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 177.6 | 2.44 | 3.04 | 539.904
7.4 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 112.82 | 140.38 | 477.292
7.5 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 59.5 | 130.1 | 161.89 | 9632.455
7.6 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 110.58 | 137.6 | 467.84
7.7 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 59.5 | 124.39 | 154.78 | 9209.41
7.8 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.65 | 101.65 | 126.48 | 2738.292
7.9 | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 130.81 | 162.77 | 813.85
7.10 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 376.025 | 7.19 | 8.95 | 3365.4237
7.11 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1126.97 | 3.37 | 4.19 | 4722.0043
7.12 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 941.24 | 28.46 | 35.41 | 33329.3084
7.13 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 376.03 | 46.8 | 58.23 | 21896.2269
7.14 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 185.725 | 27.37 | 34.06 | 6325.7935
7.15 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 48.7 | 60.43 | 75.19 | 3661.753
7.16 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 137.025 | 52.56 | 65.4 | 8961.435
7.17 | SUDECAP | 17.09.09 | PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO - INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO | M2 | 762.24 | 21.72 | 27.03 | 20603.3472
7.18 | SUDECAP | 17.15.09 | PINTURA ACRILICA - FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI | M2 | 22 | 23.32 | 29.02 | 638.44
7.19 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 376.03 | 2.41 | 3 | 1128.09
7.20 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 376.03 | 12.6 | 15.68 | 5896.1504
7.21 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 376.03 | 13.38 | 16.65 | 6260.8995
7.22 | SUDECAP | 07.13.10 | ALVENARIA DE COBOGO DE CONCRETO - ELEMENTO VAZADO CONCRETO TIPO VENEZIANA 29X39X10CM | M2 | 16.2 | 160.36 | 199.54 | 3232.548
8 |  |  | PISOS |  | 0 | 0 |  | 110843.024
8.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 401.07 | 0.52 | 0.65 | 260.6955
8.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 40.107 | 128.31 | 159.66 | 6403.4836
8.3 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 401.07 | 51.2 | 63.71 | 25552.1697
8.4 | SUDECAP | 15.04.07 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM | M2 | 401.07 | 35.45 | 44.11 | 17691.1977
8.5 | SINAPI | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 70.75 | 119.56 | 148.77 | 10525.4775
8.6 | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 330.32 | 112.51 | 140 | 46244.8
8.7 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 260 | 12.8738 | 16.02 | 4165.2
9 |  |  | FORROS E COBERTURAS |  | 0 | 0 |  | 98707.3157
9.1 | SETOP | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 397.77 | 9.8 | 12.19 | 4848.8163
9.2 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 397.77 | 27.1 | 33.72 | 13412.8044
9.3 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 401.07 | 2.76 | 3.43 | 1375.6701
9.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 401.07 | 13.78 | 17.15 | 6878.3505
9.5 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 3.3 | 31.55 | 39.26 | 129.558
9.6 | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M2 | 2.55 | 44.83 | 55.78 | 142.239
9.7 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 357.46 | 33.43 | 41.6 | 14870.336
9.8 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 357.46 | 34.23 | 42.59 | 15224.2214
9.9 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 357.46 | 39.94 | 49.7 | 17765.762
9.10 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 64.16 | 62.56 | 77.84 | 4994.2144
9.11 | SUDECAP | 08.85.27 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA - Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 59.96 | 132.21 | 164.51 | 9864.0196
9.12 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 20.08 | 53.48 | 66.55 | 1336.324
9.13 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 114.4 | 55.25 | 68.75 | 7865
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 |  | 75840.7969
10.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 852.3 | 1060.53 | 11665.83
10.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 789.21 | 982.03 | 982.03
10.3 | COMPOSIÇÃO | CP-04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 858.584 | 1068.35 | 5341.75
10.4 | COMPOSIÇÃO | CP-05 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1066.706 | 1327.32 | 1327.32
10.5 | COMPOSIÇÃO | CP-06 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. | UN | 1 | 855.758 | 1064.83 | 1064.83
10.6 | COMPOSIÇÃO | CP-07 | PORTA DE ALUMÍNIO 0,80 x 1,60 DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 901.8679 | 1122.21 | 8977.68
10.7 | COMPOSIÇÃO | CP-08 | PORTA DE ALUMÍNIO 0,90 x 1,60 DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1014.5917 | 1262.47 | 5049.88
10.8 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 61 | 278.09 | 346.03 | 21107.83
10.9 | SETOP | ED-50984 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO | M2 | 9.6 | 291.33 | 362.51 | 3480.096
10.10 | SETOP | ED-50925 | ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U | 2 | 216.06 | 268.85 | 537.7
10.11 | COMPOSIÇÃO | CP-09 | BRISE SOLEIL DE METALON/CHAPA VENEZIANA | M2 | 20.83 | 334.1173 | 415.75 | 8660.0725
10.12 | COMPOSIÇÃO | CP-10 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO 1,20 x 2,40, INCLUSO TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E FECHADURA BICO PAPAGAIO | UN | 1 | 1552.0058 | 1931.19 | 1931.19
10.13 | COMPOSIÇÃO | CP-11 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 3,00 x 2,40 - 2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2736.0317 | 3404.49 | 3404.49
10.14 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 114.66 | 13.21 | 16.44 | 1885.0104
10.15 | SUDECAP | 17.25.36 | PINTURA ESMALTE SINTETICO - ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQ. METALICA | M2 | 19.2 | 17.79 | 22.14 | 425.088
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  | 0 | 0 |  | 21851.4061
11.1 | COMPOSIÇÃO | CP-12 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. | UN | 1 | 333.5813 | 415.08 | 415.08
11.2 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 12 | 334.19 | 415.84 | 4990.08
11.3 | SUDECAP | 10.35.11 | CAIXA E RALO - CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | UN | 9 | 46.94 | 58.41 | 525.69
11.4 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.56 | 14.38 | 28.76
11.5 | COMPOSIÇÃO | CP-13 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 18.2958 | 22.77 | 296.01
11.6 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 6.48 | 8.06 | 104.78
11.7 | COMPOSIÇÃO | CP-14 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 1/2 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 7.3267 | 9.12 | 9.12
11.8 | COMPOSIÇÃO | CP-15 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 | 44.6049 | 55.5 | 111
11.9 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 39.67 | 49.36 | 493.6
11.10 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17 | 10.37 | 12.9 | 219.3
11.11 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 6.48 | 8.06 | 88.66
11.12 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.72 | 13.34 | 133.4
11.13 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.98 | 12.42 | 49.68
11.14 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 9.6 | 11.95 | 179.25
11.15 | COMPOSIÇÃO | CP-16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 | 38.4927 | 47.9 | 191.6
11.16 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 46.14 | 57.41 | 344.46
11.17 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 17.91 | 22.29 | 579.54
11.18 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.53 | 10.61 | 21.22
11.19 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.19 | 42.17 | 52.47 | 744.5493
11.20 | SETOP | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.73 | 20.48 | 25.48 | 884.9204
11.21 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24.29 | 28.54 | 35.51 | 862.5379
11.22 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.04 | 23.69 | 47.38
11.23 | SETOP | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 99.19 | 65.22 | 81.15 | 8049.2685
11.24 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.31 | 9.1 | 9.1
11.25 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 6.57 | 8.18 | 163.6
11.26 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.96 | 21.1 | 21.1
11.27 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51 | 28.54 | 35.51 | 1811.01
11.28 | COMPOSIÇÃO | CP-17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 37.2927 | 46.4 | 185.6
11.29 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.86 | 18.49 | 147.92
11.30 | SUDECAP | 10.48.40 | COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM | UN | 9 | 12.79 | 15.91 | 143.19
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  | 0 | 0 |  | 18019.6732
12.1 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.92 | 6.12 | 12.24
12.2 | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.77 | 8.42 | 25.26
12.3 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 6.32 | 7.86 | 55.02
12.4 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.83 | 6.01 | 6.01
12.5 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 117.08 | 16.21 | 20.17 | 2361.5036
12.6 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.87 | 11.04 | 22.08
12.7 | SUDECAP | 10.47.03 | BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO | UN | 2 | 926.92 | 1153.38 | 2306.76
12.8 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 72.83 | 90.62 | 181.24
12.9 | SUDECAP | 10.24.16 | TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 2 | 34.38 | 42.78 | 85.56
12.10 | SUDECAP | 10.24.57 | TORNEIRA - TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 78.38 | 97.53 | 97.53
12.11 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 34.79 | 43.29 | 43.29
12.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 62.12 | 77.3 | 927.6
12.13 | COMPOSIÇÃO | CP-18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 4 | 101.8511 | 126.74 | 506.96
12.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6 | 85.14 | 105.94 | 635.64
12.15 | SETOP | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 2 | 49.02 | 61 | 122
12.16 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 40.79 | 50.76 | 507.6
12.17 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 8 | 9.95 | 139.3
12.18 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 14.43 | 17.96 | 179.6
12.19 | SINAPI | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.35 | 16.61 | 33.22
12.20 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 5.84 | 7.27 | 101.78
12.21 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.08 | 10.05 | 80.4
12.22 | SINAPI | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 6 | 8.25 | 10.27 | 61.62
12.23 | SINAPI | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.77 | 8.42 | 16.84
12.24 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.32 | 7.86 | 31.44
12.25 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 7.55 | 9.39 | 244.14
12.26 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.82 | 13.46 | 53.84
12.27 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 5.72 | 7.12 | 42.72
12.28 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.21 | 10.22 | 40.88
12.29 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15.62 | 16.21 | 20.17 | 315.0554
12.30 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 47.73 | 19.25 | 23.95 | 1143.1335
12.31 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.49 | 28.28 | 35.19 | 439.5231
12.32 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.87 | 11.04 | 11.04
12.33 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.95 | 7.4 | 59.2
12.34 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.23 | 20.2 | 40.4
12.35 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 18.78 | 23.37 | 186.96
12.36 | COMPOSIÇÃO | CP-19 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 13.9122 | 17.31 | 34.62
12.37 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.88 | 19.76 | 19.76
12.38 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 14.43 | 17.96 | 305.32
12.39 | SETOP | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 17.83 | 22.19 | 44.38
12.40 | COMPOSIÇÃO | CP-20 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 12.1277 | 15.09 | 30.18
12.41 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6.32 | 7.86 | 47.16
12.42 | SETOP | ED-50303 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 2 | 39.1 | 48.65 | 97.3
12.43 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.92 | 16.21 | 20.17 | 220.2564
12.44 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.87 | 11.04 | 11.04
12.45 | SETOP | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 20.8 | 25.88 | 51.76
12.46 | SETOP | ED-50001 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 4 | 28.5 | 35.46 | 141.84
12.47 | SINAPI | 94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 34.77 | 43.26 | 43.26
12.48 | SINAPI | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 64.03 | 79.67 | 79.67
12.49 | SINAPI | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 32.76 | 40.76 | 163.04
12.50 | SINAPI | 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 60.85 | 75.72 | 302.88
12.51 | COMPOSIÇÃO | CP-21 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 11.099 | 13.81 | 13.81
12.52 | COMPOSIÇÃO | CP-22 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 12.539 | 15.6 | 46.8
12.53 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 7.55 | 9.39 | 131.46
12.54 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.82 | 13.46 | 67.3
12.55 | SINAPI | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 16.03 | 19.95 | 119.7
12.56 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 33.6 | 19.25 | 23.95 | 804.72
12.57 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.23 | 28.28 | 35.19 | 359.9937
12.58 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42.75 | 19.97 | 24.85 | 1062.3375
12.59 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.52 | 9.36 | 28.08
12.60 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12.55 | 15.62 | 93.72
12.61 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 21.8 | 27.13 | 135.65
12.62 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.78 | 23.37 | 23.37
12.63 | SINAPI | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 973.58 | 1211.44 | 2422.88
13 |  |  | LOUÇAS, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 8015.31
13.1 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 227.91 | 283.59 | 567.18
13.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 452.94 | 563.6 | 5636
13.3 | SETOP | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 216.74 | 269.69 | 539.38
13.4 | SUDECAP | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 1 | 188.32 | 234.33 | 234.33
13.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 47.82 | 59.5 | 119
13.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 30.43 | 37.86 | 75.72
13.7 | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 2 | 39.68 | 49.37 | 98.74
13.8 | SETOP | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 8 | 25.86 | 32.18 | 257.44
13.9 | COMPOSIÇÃO | CP-23 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO DE EMBUTIR DE 150MM, 127V - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO - INCUSIVE DUTO | UN | 1 | 391.7941 | 487.52 | 487.52
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 0 |  | 11001.2796
14.1 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 35.46 | 147.68 | 183.76 | 6516.1296
14.2 | SETOP | ED-50674 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6") | U | 10 | 52.14 | 64.88 | 648.8
14.3 | SETOP | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 35 | 88.09 | 109.61 | 3836.35
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 |  | 102067.6948
15.1 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91.02 | 16.36 | 20.36 | 1853.1672
15.2 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109.35 | 26.35 | 32.79 | 3585.5865
15.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 254.71 | 35.73 | 44.46 | 11324.4066
15.4 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 431.87 | 7.05 | 8.77 | 3787.4999
15.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1753.57 | 3.75 | 4.67 | 8189.1719
15.6 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 348.99 | 6.17 | 7.68 | 2680.2432
15.7 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 636.18 | 8.7 | 10.83 | 6889.8294
15.8 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68.23 | 12.32 | 15.33 | 1045.9659
15.9 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 32.54 | 7.79 | 9.69 | 315.3126
15.10 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 31.28 | 11.83 | 14.72 | 460.4416
15.11 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 790.06 | 983.08 | 983.08
15.12 | COMPOSIÇÃO | CP-24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 904.001 | 1124.86 | 1124.86
15.13 | SETOP | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3343.25 | 4160.06 | 4160.06
15.14 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59 | 11.43 | 14.22 | 838.98
15.15 | COMPOSIÇÃO | CP-25 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 23 | 118.1806 | 147.05 | 3382.15
15.16 | SUDECAP | 11.37.24 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | CJ | 36 | 122.29 | 152.17 | 5478.12
15.17 | COMPOSIÇÃO | CP-26 | LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO. INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 505.5588 | 629.08 | 15727
15.18 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 82.23 | 102.32 | 306.96
15.19 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 84.71 | 105.41 | 316.23
15.20 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 15.87 | 19.75 | 158
15.21 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 16.9 | 21.03 | 63.09
15.22 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.9 | 21.03 | 21.03
15.23 | SETOP | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | UN | 3 | 93.25 | 116.03 | 348.09
15.24 | SETOP | ED-49292 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 90A | UN | 2 | 93.25 | 116.03 | 232.06
15.25 | COMPOSIÇÃO | CP-27 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 99.7998 | 124.18 | 496.72
15.26 | COMPOSIÇÃO | CP-28 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 142.4198 | 177.22 | 708.88
15.27 | COMPOSIÇÃO | CP-29 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1306.4648 | 1625.66 | 1625.66
15.28 | COMPOSIÇÃO | CP-30 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 298.6398 | 371.6 | 371.6
15.29 | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 171.63 | 213.56 | 854.24
15.30 | SETOP | ED-49199 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 | 540.96 | 673.13 | 3365.65
15.31 | SETOP | ED-49154 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM | UN | 4 | 81.86 | 101.86 | 407.44
15.32 | SETOP | ED-49155 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | UN | 1 | 115.67 | 143.93 | 143.93
15.33 | COMPOSIÇÃO | CP-31 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 7 | 2031.8512 | 2528.27 | 17697.89
15.34 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 37.82 | 47.06 | 47.06
15.35 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 38.34 | 47.71 | 143.13
15.36 | SETOP | ED-49495 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 6 | 3.51 | 4.37 | 26.22
15.37 | SETOP | ED-49486 | PLACA CEGA PARA CAIXA , 2" X 4" | UN | 4 | 5.55 | 6.91 | 27.64
15.38 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 26.11 | 32.49 | 162.45
15.39 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 21.1 | 26.26 | 446.42
15.40 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 59.63 | 74.2 | 74.2
15.41 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67 | 25.15 | 31.29 | 2096.43
15.42 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 27 | 33.6 | 100.8
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  | 0 | 0 |  | 3175.3
16.1 | SETOP | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 158.01 | 196.61 | 589.83
16.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 29.87 | 37.17 | 1040.76
16.3 | COMPOSIÇÃO | CP-32 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 33.351 | 41.5 | 290.5
16.4 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.54 | 23.07 | 69.21
16.5 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 3 | 15.34 | 19.09 | 57.27
16.6 | SETOP | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 10 | 20.35 | 25.32 | 253.2
16.7 | COMPOSIÇÃO | CP-33 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO) | UN | 2 | 13.1416 | 16.35 | 32.7
16.8 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 33 | 20.5 | 25.51 | 841.83
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA |  | 0 | 0 |  | 8637.31
17.1 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 8.2 | 10.2 | 1224
17.2 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 6 | 7.79 | 9.69 | 58.14
17.3 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 13.86 | 17.25 | 51.75
17.4 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 9.18 | 11.42 | 342.6
17.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 50 | 11.83 | 14.72 | 736
17.6 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 20.55 | 25.57 | 511.4
17.7 | SUDECAP | 11.14.09 | CAIXA E ACESSORIOS - DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 51.72 | 64.36 | 321.8
17.8 | SUDECAP | 11.11.01 | ELETROCALHA - ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM | M | 35 | 23.27 | 28.96 | 1013.6
17.9 | SUDECAP | 11.11.60 | ELETROCALHA - TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 2 | 5.45 | 6.78 | 13.56
17.10 | SUDECAP | 11.11.20 | ELETROCALHA - CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 1 | 21.65 | 26.94 | 26.94
17.11 | SUDECAP | 11.11.16 | ELETROCALHA - MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA | UN | 24 | 8.42 | 10.48 | 251.52
17.12 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 | 20.2 | 25.14 | 150.84
17.13 | SUDECAP | 11.17.15 | CONDULETE - TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" | UN | 6 | 5.72 | 7.12 | 42.72
17.14 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2 | 2.28 | 2.84 | 5.68
17.15 | SETOP | ED-48375 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 69.23 | 86.14 | 86.14
17.16 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 750 | 1.73 | 2.15 | 1612.5
17.17 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 8.38 | 10.43 | 208.6
17.18 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 38.28 | 47.63 | 285.78
17.19 | SETOP | ED-48381 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 14 | 70.29 | 87.46 | 1224.44
17.20 | COMPOSIÇÃO | CP-34 | RACK - MINI RACK PAREDE 6UX450MM 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO | UN | 1 | 377.155 | 469.3 | 469.3
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 0 | 0 |  | 19850.43
18.1 | SETOP | ED-51086 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 | U | 26 | 12.92 | 16.08 | 418.08
18.2 | SETOP | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 140 | 39.66 | 49.35 | 6909
18.3 | SETOP | ED-13941 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 120 | 55.71 | 69.32 | 8318.4
18.4 | SETOP | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | U | 1 | 171.79 | 213.76 | 213.76
18.5 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 4 | 89.66 | 111.57 | 446.28
18.6 | COMPOSIÇÃO | CP-35 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 147.48 | 183.51 | 734.04
18.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 60.52 | 75.31 | 376.55
18.8 | SUDECAP | 11.92.49 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 22.67 | 28.21 | 282.1
18.9 | SUDECAP | 11.92.21 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | UN | 49 | 2.66 | 3.31 | 162.19
18.10 | SETOP | ED-51021 | RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 25 | 22.8 | 28.37 | 709.25
18.11 | SETOP | ED-51023 | RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 36 | 24.09 | 29.98 | 1079.28
18.12 | SUDECAP | 11.92.01 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | UN | 26 | 6.23 | 7.75 | 201.5
19 |  |  | MARMORARIA |  | 0 | 0 |  | 16461.6329
19.1 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 60.21 | 72.39 | 90.08 | 5423.7168
19.2 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.75 | 77.7 | 96.68 | 749.27
19.3 | SETOP | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 4 | 304.84 | 379.32 | 1517.28
19.4 | SUDECAP | 07.32.10 | DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) - DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C | M2 | 15.33 | 459.83 | 572.17 | 8771.3661
20 |  |  | DRENAGEM |  | 0 | 0 |  | 67333.3218
20.1 | SUDECAP | 10.72.06 | CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP - 30 X 30 X 40 CM | UN | 4 | 256.38 | 319.02 | 1276.08
20.2 | SUDECAP | 10.72.07 | CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP - 30 X 30 X 50 CM | UN | 2 | 282.36 | 351.35 | 702.7
20.3 | SUDECAP | 10.70.34 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP - 60 X 60 X 60 CM | UN | 11 | 401.81 | 499.98 | 5499.78
20.4 | SUDECAP | 10.70.36 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP - 60 X 60 X 80 CM | UN | 1 | 495.25 | 616.25 | 616.25
20.5 | SUDECAP | 10.70.38 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP - 60 X 60 X 100 CM | UN | 1 | 588.69 | 732.52 | 732.52
20.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 35.48 | 62.14 | 77.32 | 2743.3136
20.7 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 42.96 | 4.84 | 6.02 | 258.6192
20.8 | SUDECAP | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE - BRITA | M3 | 6.44 | 99.1 | 123.31 | 794.1164
20.9 | SETOP | ED-48553 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 102 | 71.52 | 88.99 | 9076.98
20.10 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 10.27 | 28.74 | 35.76 | 367.2552
20.11 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 113.15 | 68.34 | 85.04 | 9622.276
20.12 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 172.27 | 98.93 | 123.1 | 21206.437
20.13 | SUDECAP | 03.22.01 | REATERRO DE VALA - MANUAL | M3 | 30.16 | 42.87 | 53.34 | 1608.7344
20.14 | SETOP | ED-14737 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 7 | 313.2 | 389.72 | 2728.04
20.15 | SUDECAP | 19.23.03 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM | M | 13 | 624.39 | 776.94 | 10100.22
21 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 28859.9484
21.1 | SUDECAP | 21.31.07 | PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA - DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL | UN | 18 | 7.47 | 9.3 | 167.4
21.2 | COTAÇÃO | CT-05 | MUDA DE DRACENA REFLEXA (PLEOMELE) | UN | 12 | 38 | 47.28 | 567.36
21.3 | COTAÇÃO | CT-06 | MUDA DE CLUSIA FLUMINENSIS (CLUSIA VERDE) | UN | 2 | 16.4 | 20.41 | 40.82
21.4 | COTAÇÃO | CT-07 | MUDA DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS (AROEIRA MANSA) | UN | 4 | 14.9 | 18.54 | 74.16
21.5 | SUDECAP | 21.30.07 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M2 | 1566.32 | 13.76 | 17.12 | 26815.3984
21.6 | SUDECAP | 18.10.03 | BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE | UN | 3 | 320.07 | 398.27 | 1194.81
22 |  |  | ESTACIONAMENTO |  | 0 | 0 |  | 55174.0631
22.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 429.65 | 1.73 | 2.15 | 923.7475
22.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 64.4475 | 141.19 | 175.69 | 11322.7813
22.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 966.7125 | 1.47 | 1.83 | 1769.0839
22.4 | SUDECAP | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO - IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 429.65 | 8.57 | 10.66 | 4580.069
22.5 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 429.65 | 2.15 | 2.68 | 1151.462
22.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 21.4825 | 1282.64 | 1596.01 | 34286.2848
22.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 322.2375 | 1.47 | 1.83 | 589.6946
22.8 | SETOP | ED-50518 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1 | 200.38 | 249.34 | 249.34
22.9 | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 72.5 | 3.34 | 4.16 | 301.6
23 |  |  | PASSEIO+RAMPA | - | 0 | 0 |  | 278774.1652
23.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 24.15 | 128.31 | 159.66 | 3855.789
23.2 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 483.06 | 105.99 | 131.89 | 63710.7834
23.3 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | 320.31 | 398.57 | 398.57
23.4 | SETOP | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.48 | 77.91 | 96.94 | 46.5312
23.5 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 483.06 | 2.72 | 3.38 | 1632.7428
23.6 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 58.77 | 493.13 | 613.61 | 36061.8597
23.7 | COMPOSIÇÃO | CP-40 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO COM CORRIMAO DUPLO - 01.ESQV.GCFE.013/01 | M | 179.54 | 677.01 | 842.41 | 151246.2914
23.8 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 271.28 | 19.21 | 23.9 | 6483.592
23.9 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 254.95 | 38.41 | 47.79 | 12184.0605
23.10 | SUDECAP | 19.30.05 | SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | M | 112.36 | 22.56 | 28.07 | 3153.9452
24 |  |  | MURO |  | 0 | 0 |  | 48759.96
24.1 | SUDECAP | 21.11.08 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | M | 142 | 275.96 | 343.38 | 48759.96

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 88750.5801 | MÊS 1: 70%; MÊS 9: 15%; MÊS 10: 15%
|  |  | 62125.4061 | [7 empty] | 13312.587 | 13312.587
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 157902.32 | 5.057% | 6.162% | 11.14% | 14.14% | 13.55% | 14.02% | 14.18% | 10.59% | 7.887% | 3.265%
|  |  | 7985.7431 | 9729.2682 | 17593.0596 | 22334.0852 | 21390.4741 | 22140.0565 | 22395.7644 | 16724.5924 | 12454.2033 | 5155.0732
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 2378.7545 | MÊS 1: 100%
2378.7545
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93278.1689 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 20%
|  |  | 18655.6338 | 55966.9013 | 18655.6338
5 | INFRAESTRUTURA | 90698.2965 | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 40%; MÊS 4: 10%
|  |  |  | 45349.1483 | 36279.3186 | 9069.8297
6 | SUPERESTRUTURA | 192504.31 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 60%
[5 empty] | 77001.724 | 115502.586
7 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 203338.179 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 60%
[5 empty] | 20333.8179 | 61001.4537 | 122002.9074
8 | PISOS | 110843.024 | MÊS 5: 20%; MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%
[7 empty] | 22168.6048 |  |  | 44337.2096 | 44337.2096
9 | FORROS E COBERTURAS | 98707.3157 | MÊS 5: 20%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 20%; MÊS 10: 10%
[7 empty] | 19741.4631 | 49353.6578 | 19741.4631 |  |  | 9870.7316
10 | ESQUADRIAS | 75840.7969 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50%
[10 empty] | 37920.3985 | 37920.3985
11 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 21851.4061 | MÊS 3: 30%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 40%
[5 empty] | 6555.4218 | 6555.4218 | 8740.5624
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 18019.6732 | MÊS 4: 30%; MÊS 5: 30%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%
[6 empty] | 5405.902 | 5405.902 | 5405.902 | 1801.9673
13 | LOUÇAS, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS | 8015.31 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50%
[11 empty] | 4007.655 | 4007.655
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11001.2796 | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%
[10 empty] | 4400.5118 | 3300.3839 | 3300.3839
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 102067.6948 | MÊS 4: 20%; MÊS 5: 30%; MÊS 6: 30%; MÊS 8: 20%
[6 empty] | 20413.539 | 30620.3084 | 30620.3084 |  | 20413.539
16 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 3175.3 | MÊS 10: 100%
3175.3
17 | INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA | 8637.31 | MÊS 5: 50%; MÊS 10: 50%
[7 empty] | 4318.655 |  |  |  |  | 4318.66
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 19850.43 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50%
[11 empty] | 9925.215 | 9925.215
19 | MARMORARIA | 16461.6329 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50%
[10 empty] | 8230.8165 | 8230.8165
20 | DRENAGEM | 67333.3218 | MÊS 6: 50%; MÊS 7: 50%
[8 empty] | 33666.6609 | 33666.6609
21 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 28859.9484 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 20%
[10 empty] | 14429.9742 | 8657.9845 | 5771.9897
22 | ESTACIONAMENTO | 55174.0631 | MÊS 7: 70%; MÊS 8: 30%
[9 empty] | 38621.8442 | 16552.2189
23 | PASSEIO+RAMPA | 278774.1652 | MÊS 6: 40%; MÊS 7: 50%; MÊS 8: 10%
[8 empty] | 111509.6661 | 139387.0826 | 27877.4165
24 | MURO | 48759.96 | MÊS 3: 50%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 20%
[5 empty] | 24379.98 | 14627.988 | 9751.992
% SIMPLES |  |  | 5.543% | 6.162% | 11.14% | 14.14% | 13.55% | 14.02% | 14.18% | 10.59% | 7.887% | 3.265%
R$ SIMPLES |  |  | 91145.5375 | 111045.3178 | 200798.9557 | 254910.8053 | 244140.8693 | 252696.2517 | 255614.7825 | 190886.6774 | 142146.4533 | 58837.5954
% ACUMULADO |  |  | 5.543% | 6.162% | 11.14% | 14.14% | 13.55% | 14.02% | 14.18% | 10.59% | 7.887% | 3.265%
R$ ACUMULADO |  |  | 91145.5375 | 202190.8553 | 402989.811 | 657900.6163 | 902041.4855 | 1154737.7372 | 1410352.5197 | 1601239.1971 | 1743385.6503 | 1802223.2457
1644320.9207

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.
COMPOSIÇÃO
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021
COMPOSIÇÃO | CP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 93.29 | 4664.5
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 7279.43 | 72794.3
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2400 | 20.6 | 49440
[5 empty] | TOTAL | 126898.8
COMPOSIÇÃO | CP-01 | REMOÇÃO RESERVATÓRIO D'ÁGUA INCLUSIVE CARGA | U | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SUDECAP | 50.11.28 | CARREGADEIRA - CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE | H | 1.5 | 154.49 | 231.735
SUDECAP | 50.11.29 | CARREGADEIRA - CHI/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE | H | 2.5 | 60.18 | 150.45
SUDECAP-I | 55.10.88 | SERVENTE | H | 12 | 14.29 | 171.48
[5 empty] | TOTAL | 553.665
COMPOSIÇÃO | CP-02 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA) | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 15.71 | 5.1843
SINAPI | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.04 | 285.03 | 11.4012
SINAPI | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.07 | 118.3 | 8.281
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 106.02 | 4.2408
SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.03 | 2.18 | 0.0654
SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.09 | 6.34 | 0.5706
[5 empty] | TOTAL | 29.7433
COMPOSIÇÃO | CP-03 | RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 0.32 | 29.44 | 9.4208
SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 1.29 | 0.55 | 0.7095
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.18 | 3.22 | 0.5796
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 24.18 | 1.6926
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.71 | 0.4713
[5 empty] | TOTAL | 12.8738
COMPOSIÇÃO | CP-04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 318.51 | 318.51
SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.25 | 264.76 | 330.95
SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 126.34 | 126.34
SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.4 | 7.96 | 82.784
[5 empty] | TOTAL | 858.584
COMPOSIÇÃO | CP-05 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 318.51 | 318.51
SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 264.76 | 529.52
SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 126.34 | 126.34
SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 11.6 | 7.96 | 92.336
[5 empty] | TOTAL | 1066.706
COMPOSIÇÃO | CP-06 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 318.51 | 318.51
SINAPI-I | 10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 233.34 | 233.34
SINAPI-I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.07 | 1.386
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.68 | 19.72 | 33.1296
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.84 | 15.71 | 13.1964
SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 5.1 | 7.96 | 40.596
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 2 | 20.03 | 40.06
SINAPI-I | 43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | 1 | 8.37 | 8.37
SETOP | ED-13911 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360KG | UN | 1 | 167.17 | 167.17
[5 empty] | TOTAL | 855.758
COMPOSIÇÃO | CP-07 | PORTA DE ALUMÍNIO 0,80 x 1,60 DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1.13 | 20.14 | 22.7582
SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.28 | 627.58 | 803.3024
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.17 | 0.36 | 2.2212
SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 8.77 | 6.82 | 59.8114
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 22.09 | 10.1614
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 15.71 | 3.6133
[5 empty] | TOTAL | 901.8679
COMPOSIÇÃO | CP-08 | PORTA DE ALUMÍNIO 0,90 x 1,60 DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1.27 | 20.14 | 25.5778
SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.44 | 627.58 | 903.7152
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.94 | 0.36 | 2.4984
SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 9.89 | 6.82 | 67.4498
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.51 | 22.09 | 11.2659
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 15.71 | 4.0846
[5 empty] | TOTAL | 1014.5917
COMPOSIÇÃO | CP-09 | BRISE SOLEIL DE METALON/CHAPA VENEZIANA | M2 | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.42 | 1.742
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.27 | 21.97 | 49.8719
SUDECAP-I | 60.21.15 | METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) | KG | 11.31 | 12.14 | 137.3034
SUDECAP-I | 66.06.05 | CHAPA METALICA DOBRADA/TRAPEZOIDAL No.18 | KG | 24.2 | 6 | 145.2
[5 empty] | TOTAL | 334.1173
COMPOSIÇÃO | CP-10 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO 1,20 x 2,40, INCLUSO TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E FECHADURA BICO PAPAGAIO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 2.88 | 433.41 | 1248.2208
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 2.5 | 20.03 | 50.075
SINAPI-I | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 12 | 0.82 | 9.84
SETOP | ED-13911 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360KG | UN | 1 | 167.17 | 167.17
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 17.42 | 21.775
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 21.97 | 54.925
[5 empty] | TOTAL | 1552.0058
COMPOSIÇÃO | CP-11 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 3,00 x 2,40 - 2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 3.6 | 253.58 | 912.888
SINAPI-I | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.6 | 247.31 | 890.316
SBC-BH | 8643 | KIT TRILHO METÁLICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIAS DE CORRER | UN | 3 | 211.2 | 633.6
SBC-BH | 8645 | CANALETA EM ALUMÍNIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER | M | 3 | 15.68 | 47.04
SUDECAP-I | 65.70.40 | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 45MM - 110X58X20MM (AXLXP) REF. 844 R73 C200/55 OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 86.86 | 86.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.12 | 15.71 | 49.0152
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.25 | 18.61 | 116.3125
[5 empty] | TOTAL | 2736.0317
COMPOSIÇÃO | CP-12 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 24.72 | 1.95 | 48.204
SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0016 | 372.15 | 0.59544
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.46 | 22.09 | 98.5214
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.46 | 15.71 | 70.0666
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.032 | 365.66 | 11.7011
SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.019 | 2944.98 | 55.9546
SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.086 | 536.82 | 46.1665
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.49 | 4.84 | 2.3716
[5 empty] | TOTAL | 333.5813
COMPOSIÇÃO | CP-13 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.04 | 4 | 0.16
SINAPI-I | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 14.56 | 14.56
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 21.6 | 2.916
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 15.71 | 0.65982
[5 empty] | TOTAL | 18.2958
COMPOSIÇÃO | CP-14 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 1/2 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.034 | 4 | 0.136
SINAPI-I | 6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 3.92 | 3.92
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 21.6 | 2.6611
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 15.71 | 0.60955
[5 empty] | TOTAL | 7.3267
COMPOSIÇÃO | CP-15 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
SINAPI-I | 1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | 1 | 36.15 | 36.15
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.49 | 1.0345
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.32 | 1.9584
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 21.6 | 2.592
[5 empty] | TOTAL | 44.6049
COMPOSIÇÃO | CP-16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
SINAPI-I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.62 | 1.62
SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.42 | 19.42
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.49 | 2.0691
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 16.32 | 5.3856
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 21.6 | 7.128
[5 empty] | TOTAL | 38.4927
COMPOSIÇÃO | CP-17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
SINAPI-I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.62 | 1.62
SINAPI-I | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.22 | 18.22
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.49 | 2.0691
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 16.32 | 5.3856
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 21.6 | 7.128
[5 empty] | TOTAL | 37.2927
COMPOSIÇÃO | CP-18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.01 | 14.75 | 0.1475
SINAPI-I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1 | 91.47 | 91.47
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 16.32 | 3.7536
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.6 | 6.48
[5 empty] | TOTAL | 101.8511
COMPOSIÇÃO | CP-19 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 61.42 | 0.42994
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 53.34 | 0.42672
SINAPI-I | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.27 | 7.27
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 1.95 | 0.0975
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.32 | 2.448
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.6 | 3.24
[5 empty] | TOTAL | 13.9122
COMPOSIÇÃO | CP-20 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SUDECAP-I | 73.05.51 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D´ÁGUA D= 20MM (1/2") | UN | 1 | 5.46 | 5.46
SINAPI-I | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 19.49 | 0.89654
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58674
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.014 | 1.95 | 0.0273
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 16.32 | 2.2195
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 21.6 | 2.9376
[5 empty] | TOTAL | 12.1277
COMPOSIÇÃO | CP-21 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 61.42 | 0.55278
SINAPI-I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.33 | 5.33
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58674
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 1.95 | 0.117
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.32 | 1.9421
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 21.6 | 2.5704
[5 empty] | TOTAL | 11.099
COMPOSIÇÃO | CP-22 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 61.42 | 0.55278
SINAPI-I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.77 | 6.77
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58674
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 1.95 | 0.117
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.32 | 1.9421
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 21.6 | 2.5704
[5 empty] | TOTAL | 12.539
COMPOSIÇÃO | CP-23 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO DE EMBUTIR DE 150MM, 127V - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO - INCUSIVE DUTO | U | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | CT-01 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO DE EMBUTIR - 150mm - 127V | U | 1 | 139.9 | 139.9
SUDECAP | 19.70.04 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) - D= 150MM | M | 3.8 | 49.54 | 188.252
SINAPI-I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.135 | 35.66 | 4.8141
SINAPI-I | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.074 | 24.5 | 1.813
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.3 | 33.45
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.71 | 23.565
[5 empty] | TOTAL | 391.7941
COMPOSIÇÃO | CP-24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 878.31 | 878.31
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 494.68 | 4.9468
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 16.84 | 8.9252
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 22.3 | 11.819
[5 empty] | TOTAL | 904.001
COMPOSIÇÃO | CP-25 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 2 | 16.92 | 33.84
SINAPI-I | 38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 1 | 64.07 | 64.07
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 16.84 | 4.8836
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69 | 22.3 | 15.387
[5 empty] | TOTAL | 118.1806
COMPOSIÇÃO | CP-26 | LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO. INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | CT-02 | LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 1 | 493.33 | 493.33
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.84 | 2.8628
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.42 | 22.3 | 9.366
[5 empty] | TOTAL | 505.5588
COMPOSIÇÃO | CP-27 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 97.06 | 97.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.84 | 1.1788
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.3 | 1.561
[5 empty] | TOTAL | 99.7998
COMPOSIÇÃO | CP-28 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 139.68 | 139.68
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.84 | 1.1788
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.3 | 1.561
[5 empty] | TOTAL | 142.4198
COMPOSIÇÃO | CP-29 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | CT-03 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A | UN | 1 | 1303.725 | 1303.725
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.84 | 1.1788
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.3 | 1.561
[5 empty] | TOTAL | 1306.4648
COMPOSIÇÃO | CP-30 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | CT-04 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A | UN | 1 | 295.9 | 295.9
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.84 | 1.1788
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.3 | 1.561
[5 empty] | TOTAL | 298.6398
COMPOSIÇÃO | CP-31 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 28.7 | 258.3
SINAPI-I | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 2 | 74.72 | 149.44
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.11 | 179.18 | 19.7098
SINAPI-I | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1478.3 | 1478.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.41 | 16.84 | 23.7444
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.59 | 22.3 | 102.357
[5 empty] | TOTAL | 2031.8512
COMPOSIÇÃO | CP-32 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.71 | 1.571
SINAPI-I | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 31.78 | 31.78
[5 empty] | TOTAL | 33.351
COMPOSIÇÃO | CP-33 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO) | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.71 | 3.142
SETOP | MATED-12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMA SEM TEXTO | M2 | 0.12 | 83.33 | 9.9996
[5 empty] | TOTAL | 13.1416
COMPOSIÇÃO | CP-34 | RACK - MINI RACK PAREDE 6UX450MM 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.71 | 7.855
SBC-BH | 6635 | RACK - MINI RACK PAREDE 6UX450MM 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO | UN | 1 | 369.3 | 369.3
[5 empty] | TOTAL | 377.155
COMPOSIÇÃO | CP-35 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
SINAPI-I | 21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | 1 | 139.06 | 139.06
[5 empty] | TOTAL | 147.48

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.
BDI
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021.
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 1%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.27%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 1.39%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 8.96%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 3.65%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 2%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.43%

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.
COTAÇÕES
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021
EMPRESAS | CNPJ | NOME | TELEFONE | CONTATO
E001 | 01.763.720/0001-71 | VENTISOL | (48) 2107-9500 | COTAÇÃO INTERNET - www.ventisol.com.br
E002 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | (31) 4020-5376 | COTAÇÃO INTERNET - www.leroymerlin.com.br
E003 | 06.167.774/0002-79 | ELBRAN MATERIAIS ELÉTRICOS | (11) 3855-4455 | COTAÇÃO INTERNET - www.elbran.com.br
E004 | 17.295.205/0001-44 | TECNOWATT | (31) 3359-8248 | COTAÇÃO INTERNET - www.tecnowatt.com.br
E005 | 84.012.418/0001-09 | CASA DO ELETRICISTA | (48) 3437-3170 | COTAÇÃO INTERNET - www.casadoeletricistasc.com.br
E006 | 10.691.425/0001-48 | SOUZA MATERIAIS ELÉTRICOS | (11) 2456-2235 | COTAÇÃO INTERNET - www.souzaeletrica.com.br
E007 | 17.873.677/0001-37 | SODIMAC | (11) 3003 9188 | COTAÇÃO INTERNET - www.sodimac.com.br
E008 | 01.202.491/0001-16 | CETTI | (11)4527-4500 | COTAÇÃO INTERNET - www.cetti.com.br
E009 | 49.474.398/0004-30 | SANTIL | (11) 3998-3000 | COTAÇÃO INTERNET - www.santil.com.br
E010 | 10.708.848/0001-23 | SÍTIO DA MATA | (15) 3285-1651 | COTAÇÃO INTERNET - www.sitiodamata.com.br
E011 | 16.853.220/0001-06 | SHOPPING MJBA | (11) 9.6152-1804 | COTAÇÃO INTERNET - www.plantasmjba.com.br
E012 | 29.200.566/0001-49 | DANCRUZ PLANTAS | (47) 9.9285-6591 | COTAÇÃO INTERNET - www.dancruzplantas.com.br
E013 | 24.938.176/0001-57 | FLORA DELIVERY | (21) 9.7139-8710 | COTAÇÃO INTERNET - www.floradelivery.com.br/
E014 | 41.797.991/0001-62 | BRASIL NATIVAS | (62) 9.9500-4141 | COTAÇÃO INTERNET - www.brasilnativas.com.br
E015 | 10.696.758/0001-60 | CLICK MUDAS | (11) 4063-5206 | COTAÇÃO INTERNET - www.viveiroculturaecologica.com.br
E016 | 07.517.567/0001-89 | FLORA LONDRINA | (43) 3336-2414 | COTAÇÃO INTERNET - www.floralondrina.com.br
CT-01 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO DE EMBUTIR - 150mm - 127V |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E001 | VENTISOL |  |  |  | 139.9 | 2021-08-30
E002 | LEROY MERLIN |  |  |  | 139.9 | 2021-08-30
E003 | ELBRAN MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 167.65 | 2021-08-30
[5 empty] | MEDIANA: | 139.9
CT-02 | LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E004 | TECNOWATT |  |  |  | 493.33 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 493.33
CT-03 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E005 | CASA DO ELETRICISTA |  |  |  | 1272.3 | 2021-08-16
E006 | SOUZA MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 1335.15 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 1303.725
CT-04 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E007 | SODIMAC |  |  |  | 299 | 2021-08-16
E008 | CETTI |  |  |  | 264.8 | 2021-08-16
E009 | SANTIL |  |  |  | 295.9 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 295.9
CT-05 | MUDA DE DRACENA REFLEXA (PLEOMELE) |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E010 | SÍTIO DA MATA |  |  |  | 21.32 | 2021-08-16
E011 | SHOPPING MJBA |  |  |  | 38 | 2021-08-16
E012 | DANCRUZ PLANTAS |  |  |  | 39 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 38
CT-06 | MUDA DE CLUSIA FLUMINENSIS (CLUSIA VERDE) |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E010 | SÍTIO DA MATA |  |  |  | 16.4 | 2021-08-16
E013 | FLORA DELIVERY |  |  |  | 49.99 | 2021-08-16
E014 | BRASIL NATIVAS |  |  |  | 13.25 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 16.4
CT-07 | MUDA DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS (AROEIRA MANSA) |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E010 | SÍTIO DA MATA |  |  |  | 16.4 | 2021-08-16
E015 | CLICK MUDAS |  |  |  | 6.4 | 2021-08-16
E016 | FLORA LONDRINA |  |  |  | 14.9 | 2021-08-16
[5 empty] | MEDIANA: | 14.9