## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA ELÉTRICA - SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE FINANÇAS E A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG | SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SBC - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 05/2022 - Minas Gerais |  | 24,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1175.85 | 2.181%
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 210.39 | 261.3 | 1175.85 | 2.181%
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 45969.97 | 85.27%
2.1 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.06 | 12.49 | 1249 | 2.317%
2.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 33.86 | 42.05 | 6728 | 12.48%
2.3 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 25.02 | 31.07 | 1242.8 | 2.305%
2.4 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 185 | 9.27 | 11.51 | 2129.35 | 3.95%
2.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 524 | 3.78 | 4.69 | 2457.56 | 4.558%
2.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97 | 6.12 | 7.6 | 737.2 | 1.367%
2.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 8.37 | 10.39 | 1787.08 | 3.315%
2.8 | ELE-CXS-020 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM | un | 2 | 48.42 | 60.13 | 120.26 | 0.2231%
2.9 | ELE-CXS-025 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM | un | 4 | 84.2 | 104.57 | 418.28 | 0.7758%
2.10 | ELE-CXS-030 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | un | 6 | 129.72 | 161.11 | 966.66 | 1.793%
2.11 | 11.14.50 | SUDECAP | TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM | UN | 1 | 587.94 | 730.22 | 730.22 | 1.354%
2.12 | ELE-DIS-060 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | un | 14 | 48.4 | 60.11 | 841.54 | 1.561%
2.13 | ELE-DIS-062 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 1 | 48.4 | 60.11 | 60.11 | 0.1115%
2.14 | ELE-DIS-064 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 3 | 48.4 | 60.11 | 180.33 | 0.3345%
2.15 | ELE-DIS-086 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | un | 1 | 106.39 | 132.13 | 132.13 | 0.2451%
2.16 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 127.73 | 158.64 | 317.28 | 0.5885%
2.17 | 11.19.24 | SUDECAP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) PADRÃO DIN -TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 89.05 | 110.6 | 110.6 | 0.2051%
2.18 | CPU-975 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8 | 193.71 | 240.58 | 1924.64 | 3.57%
2.19 | ELE-ELE-060 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 57 | 29.5 | 36.63 | 2087.91 | 3.873%
2.20 | ELE-ELE-070 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | m | 92 | 42.96 | 53.35 | 4908.2 | 9.104%
2.21 | ELE-ELE-010 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 6 | 16.53 | 20.53 | 123.18 | 0.2285%
2.22 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4 | 20.47 | 25.42 | 101.68 | 0.1886%
2.23 | CPU-976 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 892.38 | 1108.33 | 1108.33 | 2.056%
2.24 | CPU-977 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1290.96 | 1603.37 | 1603.37 | 2.974%
2.25 | CPU-978 | Próprio | QUADRO GERAL DE FORÇA(QGF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8889.02 | 11040.16 | 11040.16 | 20.48%
2.26 | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 2 | 88.71 | 110.17 | 220.34 | 0.4087%
2.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 51.12 | 63.49 | 126.98 | 0.2355%
2.28 | 11.91.02 | SUDECAP | CABO DE COBRE NU # 10MM2 | M | 10 | 8.87 | 11.01 | 110.1 | 0.2042%
2.29 | CPU-979 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED, INCLUSO 2 LÂMPADAS 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 171.12 | 212.53 | 212.53 | 0.3942%
2.30 | 11.17.17 | SUDECAP | CONDULETE - CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | UN | 1 | 17.77 | 22.07 | 22.07 | 0.04094%
2.31 | ELE-ELE-055 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 6 | 21.42 | 26.6 | 159.6 | 0.296%
2.32 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 10.77 | 13.37 | 80.22 | 0.1488%
2.33 | CPU-980 | Próprio | TERMINAL METÁLICO À PRESSÃO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 41.8 | 51.91 | 207.64 | 0.3851%
2.34 | CPU-991 | Próprio | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 14.46 | 17.95 | 287.2 | 0.5327%
2.35 | ELE-CON-110 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 6 | 37.51 | 46.58 | 279.48 | 0.5184%
2.36 | ELE-CON-120 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 14 | 66.6 | 82.71 | 1157.94 | 2.148%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1801.45 | 3.341%
3.1 | CPU-992 | Próprio | CHAPA DE AÇO 3,00MM XADREZ 2000X1000 MM (27 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.74 | 361.65 | 449.16 | 332.37 | 0.6165%
3.2 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 20 | 2.77 | 3.44 | 68.8 | 0.1276%
3.3 | PIN-LIX-006 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 6 | 3.13 | 3.88 | 23.28 | 0.04318%
3.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 20 | 2.88 | 3.57 | 71.4 | 0.1324%
3.5 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6 | 3.28 | 4.07 | 24.42 | 0.04529%
3.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20 | 13.41 | 16.65 | 333 | 0.6177%
3.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6 | 15.26 | 18.95 | 113.7 | 0.2109%
3.8 | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 18 | 4.74 | 5.88 | 105.84 | 0.1963%
3.9 | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 18 | 32.6 | 40.48 | 728.64 | 1.352%
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3041.4 | 5.641%
4.1 | CPU-993 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA GABINETE | UN | 1 | 2448.8 | 3041.4 | 3041.4 | 5.641%
[5 empty] | Total Geral |  | 51988.67
_______________________________________________
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 44122 ( VISTO )
MATRÍCULA: 33387

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA ELÉTRICA - PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO\ATUALIZAÇÃO JANEIRO REFORMA ELÉTRICA - SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE FINANÇAS E A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% |  | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% |  | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8%
Risco (R) | De | 0.97% |  | até | 1.27% | Risco (R) | 1.27%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% |  | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 1.23%
Lucro (L) | De | 6.16% |  | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.4%
ISS | De | 2% |  | até | 5% | Tributos (T) | 3.5%
PIS+COFINS |  |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% |  | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) | [5 empty] | 24.2%
BDI ADMISSIVEL
_______________________________________________
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 44122 ( VISTO )
MATRÍCULA: 33387

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA ELÉTRICA - SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE FINANÇAS E A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG | SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SBC - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 05/2022 - Minas Gerais | 24,2% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.175,85 | 100,00% 1.175,85
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 45.969,97 | 100,00% 45.969,87
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.801,45 | 100,00% 1.801,45
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 3.041,40 | 100,00% 3.041,40
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 51988.67
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 51988.67
_______________________________________________
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 44122 ( VISTO )
MATRÍCULA: 33387

## Orçamento Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA ELÉTRICA - SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE FINANÇAS E A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG |  | SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SBC - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 05/2022 - Minas Gerais |  | 24,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1175.85
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | m² | 1 | 210.39 | 210.39
Insumo | ED-16671 | SETOP | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO , INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | Serviços |  | m² | 1 | 32.17 | 32.17
Insumo | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA , PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1 ,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS ( FABRICAÇÃO) | Serviços |  | m² | 1 | 178.22 | 178.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.91 |  | Valor com BDI => |  | 261.3
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1175.85
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 47894.61
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.42 | 0.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 20.37 | 0.18
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 9.38 | 9.63
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 3.19 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 12.49
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1249
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 33.86 | 33.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 25.42 | 1.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 20.37 | 1.41
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 30.21 | 30.66
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.19 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.19 |  | Valor com BDI => |  | 42.05
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 6728
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 25.02 | 25.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 25.42 | 1.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 20.37 | 1.23
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 21.91 | 22.23
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.19 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 31.07
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 1242.8
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.27 | 9.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.42 | 0.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 20.37 | 0.18
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 8.61 | 8.84
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 3.19 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 11.51
[6 empty] | Quant. => | 185 | Preço Total => | 2129.35
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.78 | 3.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 25.42 | 0.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 20.37 | 0.61
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.01 | 2.39
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.19 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.91 |  | Valor com BDI => |  | 4.69
[6 empty] | Quant. => | 524 | Preço Total => | 2457.56
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.42 | 1.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.37 | 0.81
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 3.6 | 4.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.19 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 7.6
[6 empty] | Quant. => | 97 | Preço Total => | 737.2
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.37 | 8.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 25.42 | 1.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 20.37 | 1.05
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 5.03 | 5.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.19 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 10.39
[6 empty] | Quant. => | 172 | Preço Total => | 1787.08
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-020 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM |  |  | un | 1 | 48.42 | 48.42
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.7 | 20.44 | 14.3
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.7 | 25.49 | 17.84
Insumo | MATED- 12628 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | Material |  | un | 4 | 0.47 | 1.88
Insumo | MATED- 12141 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA AÇO, SOBREPOR 152 X 152 X 82 MM SAÍDA CPS 15 | Material |  | un | 1 | 14.4 | 14.4
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.71 |  | Valor com BDI => |  | 60.13
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 120.26
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-025 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM |  |  | un | 1 | 84.2 | 84.2
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1.25 | 20.44 | 25.55
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1.25 | 25.49 | 31.86
Insumo | MATED- 12628 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | Material |  | un | 4 | 0.47 | 1.88
Insumo | MATED- 12143 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA AÇO, SOBRE POR 202 X 202 X 102 MM SAÍDA CPS 20 | Material |  | un | 1 | 24.91 | 24.91
|  |  |  | MO sem LS => | 43.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.37 |  | Valor com BDI => |  | 104.57
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 418.28
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-030 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM |  |  | un | 1 | 129.72 | 129.72
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1.5 | 20.44 | 30.66
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1.5 | 25.49 | 38.23
Insumo | MATED- 12628 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | Material |  | un | 4 | 0.47 | 1.88
Insumo | MATED- 12144 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA AÇO, SOBREPOR 302 X 302 X 122 MM SAÍDA CPS 30 | Material |  | un | 1 | 58.95 | 58.95
|  |  |  | MO sem LS => | 52.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.39 |  | Valor com BDI => |  | 161.11
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 966.66
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.14.50 | SUDECAP | TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM | CAIXA E ACESSORIOS |  | UN | 1 | 587.94 | 587.94
Composição Auxiliar | 40.09.23 | SUDECAP | CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 CALC., LANC. EM FUND. |  | m³ | 0.0378 | 525.18 | 19.85
Composição Auxiliar | 40.20.11 | SUDECAP | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) | FORMA E ESCORAMENTO |  | m² | 0.29 | 23.74 | 6.88
Composição Auxiliar | 40.31.02 | SUDECAP | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | REVESTIMENTOS |  | m² | 1.06 | 7.08 | 7.5
Composição Auxiliar | 40.32.22 | SUDECAP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.61 | 5.12 | 3.12
Composição Auxiliar | 40.30.06 | SUDECAP | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR | ALVENARIA |  | m² | 1.28 | 132.02 | 168.98
Composição Auxiliar | 40.31.07 | SUDECAP | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | REVESTIMENTOS |  | m² | 1.06 | 33.05 | 35.03
Composição Auxiliar | 40.32.05 | SUDECAP | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.423 | 46.56 | 19.69
Insumo | 55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.1 | 11.05
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.52 | 7.76
Insumo | 63.01.03 | SUDECAP | BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE | Material |  | m³ | 0.023 | 121.11 | 2.78
Insumo | 74.08.51 | SUDECAP | TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO LEVE PARA CAIXA ZB (PASSEIO) - CEMIG | Material |  | UN | 1 | 305.3 | 305.3
|  |  |  | MO sem LS => | 165.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 165.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.28 |  | Valor com BDI => |  | 730.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 730.22
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-060 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  |  | un | 1 | 48.4 | 48.4
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 20.44 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 25.49 | 7.64
Insumo | MATED- 12254 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 35A | Material |  | un | 1 | 34.63 | 34.63
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.71 |  | Valor com BDI => |  | 60.11
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 841.54
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-062 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A |  |  | un | 1 | 48.4 | 48.4
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 20.44 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 25.49 | 7.64
Insumo | MATED- 12254 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 35A | Material |  | un | 1 | 34.63 | 34.63
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.71 |  | Valor com BDI => |  | 60.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 60.11
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-064 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A |  |  | un | 1 | 48.4 | 48.4
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 20.44 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 25.49 | 7.64
Insumo | MATED- 12254 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 35A | Material |  | un | 1 | 34.63 | 34.63
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.71 |  | Valor com BDI => |  | 60.11
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 180.33
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-086 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A |  |  | un | 1 | 106.39 | 106.39
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12363 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 100A | Material |  | un | 1 | 60.46 | 60.46
|  |  |  | MO sem LS => | 34.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.74 |  | Valor com BDI => |  | 132.13
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 132.13
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 127.73 | 127.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 25.42 | 3.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 20.37 | 2.9
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 118.27 | 118.27
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0.98 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 5.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.91 |  | Valor com BDI => |  | 158.64
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 317.28
2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.19.24 | SUDECAP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) PADRÃO DIN -TRIPOLAR 63A | 11.19 |  | UN | 1 | 89.05 | 89.05
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.52 | 9.31
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 22.1 | 13.26
Insumo | 74.10.63 | SUDECAP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 66.48 | 66.48
|  |  |  | MO sem LS => | 22.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.55 |  | Valor com BDI => |  | 110.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 110.6
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-975 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 193.71 | 193.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 20.37 | 5.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 25.42 | 6.87
Insumo | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 181.33 | 181.33
|  |  |  | MO sem LS => | 9.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.87 |  | Valor com BDI => |  | 240.58
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1924.64
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-975 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 193.71 | 193.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 20.37 | 5.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 25.42 | 6.87
Insumo | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 181.33 | 181.33
|  |  |  | MO sem LS => | 9.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.87 |  | Valor com BDI => |  | 240.58
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1924.64
2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-060 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") |  |  | m | 1 | 29.5 | 29.5
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.4 | 20.44 | 8.17
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.4 | 25.49 | 10.19
Insumo | MATED- 12288 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE¦ DIÂMETRO: 1") | Material |  | m | 1.1 | 10.13 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 13.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 36.63
[6 empty] | Quant. => | 57 | Preço Total => | 2087.91
2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-070 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") |  |  | m | 1 | 42.96 | 42.96
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.55 | 20.44 | 11.24
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.55 | 25.49 | 14.01
Insumo | MATED- 12199 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE¦ DIÂMETRO: 1.1/2") | Material |  | m | 1.1 | 16.1 | 17.71
|  |  |  | MO sem LS => | 19.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.39 |  | Valor com BDI => |  | 53.35
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 4908.2
2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-010 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  |  | m | 1 | 16.53 | 16.53
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 20.44 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 25.49 | 7.64
Insumo | MATED- 11837 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 " ) | Material |  | m | 1.1 | 2.51 | 2.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 20.53
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 123.18
2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.47 | 20.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 25.42 | 4.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 20.37 | 3.5
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 11.46 | 12.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 25.42
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 101.68
2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-976 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 892.38 | 892.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 20.37 | 31.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 25.42 | 38.72
Insumo | 00039758 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 822.64 | 822.64
|  |  |  | MO sem LS => | 54.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 215.95 |  | Valor com BDI => |  | 1108.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1108.33
2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-977 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1290.96 | 1290.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 20.37 | 31.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 25.42 | 38.72
Insumo | 00039761 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 1221.22 | 1221.22
|  |  |  | MO sem LS => | 54.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 312.41 |  | Valor com BDI => |  | 1603.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1603.37
2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-978 | Próprio | QUADRO GERAL DE FORÇA(QGF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8889.02 | 8889.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 20.37 | 244.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 25.42 | 305.04
Insumo | CT-ELE-01 | Próprio | QUADRO GERAL DE FORÇA(QGF) | Material |  | UN | 1 | 8339.54 | 8339.54
|  |  |  | MO sem LS => | 431.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 431.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 2151.14 |  | Valor com BDI => |  | 11040.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 11040.16
2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO |  | UN | 1 | 88.71 | 88.71
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.52 | 7.76
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.1 | 11.05
Insumo | 74.44.35 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2400MM P.CEMIG | Material |  | UN | 1 | 69.9 | 69.9
|  |  |  | MO sem LS => | 18.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.46 |  | Valor com BDI => |  | 110.17
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 220.34
2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.12 | 51.12
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 214.63 | 3.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 25.14 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 18.02 | 1.96
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 42.67 | 42.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.37 |  | Valor com BDI => |  | 63.49
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 126.98
2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.91.02 | SUDECAP | CABO DE COBRE NU # 10MM2 | CONDUTORES DE ATERRAMENTO |  | M | 1 | 8.87 | 8.87
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 15.52 | 1.24
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 22.1 | 1.76
Insumo | 74.17.11 | SUDECAP | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2 | Material |  | M | 1 | 5.87 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3 | LS => | 0 | MO com LS => | 3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 11.01
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 110.1
2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-979 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED, INCLUSO 2 LÂMPADAS 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 171.12 | 171.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 20.37 | 3.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 25.42 | 10.53
Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 189.3 | 189.3
Insumo | 00038779 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | Material |  | UN | -2 | 7.23 | -14.46
Insumo | 00001079 | SINAPI | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | Material |  | UN | -1 | 53.92 | -53.92
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 18.08 | 36.16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.41 |  | Valor com BDI => |  | 212.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 212.53
2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.17.17 | SUDECAP | CONDULETE - CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | CONDULETE |  | UN | 1 | 17.77 | 17.77
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.52 | 3.1
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.1 | 4.42
Insumo | 74.24.05 | SUDECAP | INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 S/PLACA OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 7.22 | 7.22
Insumo | 74.21.70 | SUDECAP | TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO RETANGULAR WETZEL OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 3.03 | 3.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 22.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22.07
2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-055 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") |  |  | m | 1 | 21.42 | 21.42
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 20.44 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.3 | 25.49 | 7.64
Insumo | MATED- 12286 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE¦ DIÂMETRO: 3/4") | Material |  | m | 1.1 | 6.96 | 7.65
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 159.6
2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 25.42 | 2.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 20.37 | 1.92
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.87 | 6.45
|  |  |  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 80.22
2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-980 | Próprio | TERMINAL METÁLICO À PRESSÃO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.37 | 2.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.42 | 2.54
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 37.23 | 37.23
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.11 |  | Valor com BDI => |  | 51.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 207.64
2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-991 | Próprio | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.46 | 14.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.37 | 2.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.42 | 2.54
Insumo | 00011821 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | Material |  | UN | 1 | 9.89 | 9.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 17.95
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 287.2
2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CON-110 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  |  | un | 1 | 37.51 | 37.51
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.36667 | 20.44 | 7.49
Composição Auxiliar | ED-17974 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO) |  |  | un | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.36667 | 25.49 | 9.34
Insumo | MATED- 12628 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | Material |  | un | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.07 |  | Valor com BDI => |  | 46.58
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 279.48
2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CON-120 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  |  | un | 1 | 66.6 | 66.6
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.36667 | 20.44 | 7.49
Composição Auxiliar | ED-17976 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO) |  |  | un | 1 | 49.3 | 49.3
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.36667 | 25.49 | 9.34
Insumo | MATED- 12628 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | Material |  | un | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.11 |  | Valor com BDI => |  | 82.71
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1157.94
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1801.45
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-992 | Próprio | CHAPA DE AÇO 3,00MM XADREZ 2000X1000 MM (27 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 361.65 | 361.65
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 20.04 | 2.74
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 24.98 | 3.42
Insumo | 000584 | SBC | CHAPA DE ACO 3,00mm XADREZ 2000x1000mm (27kg/m2) | Material |  | m² | 1.1 | 323.18 | 355.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.51 |  | Valor com BDI => |  | 449.16
[6 empty] | Quant. => | 0.74 | Preço Total => | 332.37
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  | m² | 1 | 2.77 | 2.77
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.14 | 18.09 | 2.53
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | un | 0.25 | 0.96 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.44
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 68.8
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-LIX-006 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  | m² | 1 | 3.13 | 3.13
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.16 | 18.09 | 2.89
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | un | 0.25 | 0.96 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 23.28
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 18.02 | 0.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 26.18 | 1.02
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 10.12 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.57
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 71.4
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.28 | 3.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 18.02 | 0.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 26.18 | 1.33
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 10.12 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.07
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 24.42
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.41 | 13.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 18.02 | 1.24
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 26.18 | 4.89
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 22.08 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.24 |  | Valor com BDI => |  | 16.65
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 333
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 18.02 | 1.6
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 26.18 | 6.38
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 22.08 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 6.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 18.95
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 113.7
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  | m² | 1 | 4.74 | 4.74
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.15 | 26.27 | 3.94
Insumo | MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | un | 0.25 | 3.23 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.88
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 105.84
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO |  |  | m² | 1 | 32.6 | 32.6
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.08 | 21.32 | 1.7
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.8 | 26.27 | 21.01
Insumo | MATED- 12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | Material |  | l | 0.12 | 28.69 | 3.44
Insumo | MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | un | 0.3 | 3.23 | 0.96
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.03 | 12.3 | 0.36
Insumo | MATED- 11444 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | Material |  | l | 0.16 | 32.08 | 5.13
|  |  |  | MO sem LS => | 17.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.88 |  | Valor com BDI => |  | 40.48
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 728.64
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 3041.4
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-993 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA GABINETE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2448.8 | 2448.8
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 102.59 | 1641.44
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 100.92 | 807.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2411.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 2411.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 592.6 |  | Valor com BDI => |  | 3041.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3041.4
[5 empty] | Total Geral |  | 53913.31
_______________________________________________
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 44122 ( VISTO )
MATRÍCULA: 33387