## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Santa Luzia, 22 de julho de 2022
NÃO DESONERADO ¦ SINAPI JUNHO / 2022 ¦ SETOP ABRIL / 2022 ¦ SUDECAP MAIO / 2022 | [6 empty] | BDI: | 22.47%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S / BDI | PR. UNIT. C / BDI | PR. TOTAL C / BDI
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 802745.97
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 41289.01
1.1 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 639.51 | 783.23 | 783.23
1.2 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 371.34 | 454.8 | 454.8
1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 110 | 160.82 | 196.96 | 21665.6
1.4 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 4 | 718.35 | 879.79 | 3519.16
1.5 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 3 | 1044.01 | 1278.64 | 3835.92
1.6 | SUDECAP-I | 89.50.20 | MOBILIZAÇAO DE CONTAINER | UN | 2 | 500 | 612.37 | 1224.74
1.7 | SUDECAP-I | 89.50.21 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 500 | 612.37 | 1224.74
1.8 | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 80 | 20 | 24.49 | 1959.2
1.9 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 32 | 16.72 | 20.48 | 655.36
1.10 | SUDECAP | 43.01.03 | TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 0.25 | 19485.78 | 23865.03 | 5966.26
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 67610.53
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 55203.96 | 67610.53 | 67610.53 | 8.422%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 | 0 |  | 24359.32
3.1 | SUDECAP | 02.23.03 | REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO - ALAMBRADO | M2 | 100 | 13.29 | 16.28 | 1628
3.2 | COMPOSIÇÃO | CP-14 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO (TRAVE - TABELA DE BASQUETE) | UN | 4 | 43.16 | 52.86 | 211.44
3.3 | COMPOSIÇÃO | CP-15 | REMOÇÃO DE POSTE (REFLETORES QUADRA) | UN | 4 | 152.48 | 186.75 | 747
3.4 | SUDECAP | 02.07.01 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA - DE PORTA OU JANELA | M2 | 29.69 | 13.29 | 16.28 | 483.35
3.5 | SUDECAP | 02.01.05 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO - ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 192.53 | 8.87 | 10.86 | 2090.88
3.6 | SUDECAP | 02.16.01 | DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA - DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA | M2 | 383.95 | 6.84 | 8.38 | 3217.5
3.7 | SUDECAP | 02.11.04 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | M2 | 1058 | 5.76 | 7.05 | 7458.9
3.8 | SUDECAP | 02.27.02 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 137.54 | 2.57 | 3.15 | 433.25
3.9 | SUDECAP | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 2475.72 | 1.7 | 2.08 | 5149.5
3.10 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m3 | 50 | 48 | 58.79 | 2939.5
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 | 0 |  | 41771.32
4.1 | SUDECAP | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 740.6 | 6.31 | 7.73 | 5724.84
4.2 | SUDECAP | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 17330.04 | 1.7 | 2.08 | 36046.48
5 |  |  | DRENAGEM |  | 0 | 0 |  | 25402.29
5.1 | COMPOSIÇÃO | CP-16 | DEMOLIÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO | M | 40.12 | 11.03 | 13.51 | 542.02
5.2 | SUDECAP | 19.31.09 | CANALETA - PADRAO SUDECAP - 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA | M | 40.12 | 187.88 | 230.1 | 9231.61
5.3 | SETOP | ED-48553 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 103.85 | 82.72 | 101.31 | 10521.04
5.4 | SETOP | ED-49913 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 671.45 | 822.35 | 822.35
5.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.39 | 71.28 | 87.3 | 732.45
5.6 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 7.62 | 5.5 | 6.74 | 51.36
5.7 | SUDECAP | 19.07.01 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR - TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 1.1 | 496.62 | 608.23 | 669.05
5.8 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8.47 | 164.27 | 201.19 | 1704.08
5.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 32.62 | 28.24 | 34.59 | 1128.33
6 |  |  | ARQUIBANCADA |  | 0 | 0 |  | 11372.42
6.1 | SETOP | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 14.4 | 123.75 | 151.56 | 2182.46
6.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 20.88 | 6.3 | 7.72 | 161.19
6.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.88 | 38.12 | 46.69 | 974.89
6.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 289.23 | 17.27 | 21.15 | 6117.21
6.5 | SINAPI | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 2.93 | 539.69 | 660.98 | 1936.67
7 |  |  | ALAMBRADO / FUNDAÇÃO ALAMBRADO |  | 0 | 0 |  | 252138.67
7.1 | COMPOSIÇÃO | CP-19 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 324.4 | 5.92 | 7.25 | 2351.9
7.2 | COMPOSIÇÃO | CP-07 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. | M | 87.3 | 128.45 | 157.32 | 13734.04
7.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 22.93 | 84.9 | 103.98 | 2384.26
7.4 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 84.24 | 107.24 | 131.34 | 11064.08
7.5 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 1.4 | 602.58 | 738 | 1033.2
7.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 873.59 | 17.35 | 21.25 | 18563.79
7.7 | COMPOSIÇÃO | CP-18 | CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 12.64 | 528.85 | 647.7 | 8186.93
7.8 | Composição | CP-06 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA. | M2 | 380.2 | 234.04 | 286.64 | 108980.53
7.9 | COMPOSIÇÃO | CP-24 | PORTÃO 400cm X 400cm - EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11 (14 BWG), MALHA 5X5CM - ESTRUTURA EM TUBO DE 2", INCLUSO FERRAGENS | UND | 1 | 4534.79 | 5553.94 | 5553.94
7.10 | COMPOSIÇÃO | CP-25 | PORTÃO 90cm X 210cm - EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11 (14 BWG), MALHA 5X5CM - ESTRUTURA EM TUBO DE 2", INCLUSO FERRAGENS | UND | 3 | 1016.08 | 1244.43 | 3733.29
7.11 | COMPOSIÇÃO | CP-17 | ENRIJECEDOR ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 2" | UND | 78 | 678.95 | 831.54 | 64860.12
7.12 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 419.39 | 22.76 | 27.88 | 11692.59
8 |  |  | MURO ASSOCIAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 34673
8.1 | COMPOSIÇÃO | CP-19 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 29.27 | 5.92 | 7.25 | 212.21
8.2 | Composição | CP-07 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. | M | 45 | 128.45 | 157.32 | 7079.4
8.3 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 15 | 13.98 | 17.12 | 256.8
8.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.51 | 71.28 | 87.3 | 830.22
8.5 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m2 | 14.64 | 20.72 | 25.38 | 371.56
8.6 | SUDECAP | 19.53.01 | LASTRO DE PEDRA - LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.73 | 158.21 | 193.77 | 141.45
8.7 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.56 | 94.65 | 115.92 | 2035.56
8.8 | SUDECAP | 40.22.30 | ACO - ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 97.2 | 13.45 | 16.47 | 1600.88
8.9 | SUDECAP | 04.19.13 | CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO - 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 3.51 | 393.21 | 481.58 | 1690.35
8.10 | SUDECAP | 04.30.13 | BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) - E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA) | M3 | 2.34 | 645.45 | 790.51 | 1849.79
8.11 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.51 | 43.22 | 52.93 | 185.78
8.12 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27 | 136.83 | 167.58 | 4524.66
8.13 | SUDECAP | 06.05.20 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA - FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 1.22 | 532.71 | 652.43 | 795.96
8.14 | SUDECAP | 40.30.36 | ALVENARIA - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE | M2 | 76.78 | 60.11 | 73.62 | 5652.54
8.15 | COMPOSIÇÃO | CP-20 | JUNTA DE DILATAÇÃO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 9 | 12.15 | 14.88 | 133.92
8.16 | SUDECAP | 21.12.01 | CHAPEU DE MURO - CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 29.27 | 19.81 | 24.26 | 710.09
8.17 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 402.06 | 13.41 | 16.42 | 6601.83
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 |  | 94467.83
9.1 | SETOP | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 22.18 | 232.06 | 284.21 | 6303.78
9.2 | SUDECAP | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO - COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 12.42 | 20.58 | 25.21 | 313.11
9.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 22.18 | 6.3 | 7.72 | 171.23
9.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.18 | 38.12 | 46.69 | 1035.58
9.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22.18 | 13.41 | 16.42 | 364.2
9.6 | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m3 | 25 | 36.04 | 44.14 | 1103.5
9.7 | SETOP | RO-40233 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M3 | 50 | 244.01 | 298.85 | 14942.5
9.8 | SUDECAP | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO - COM PLACA VIBRATORIA | M2 | 476.34 | 4.27 | 5.23 | 2491.26
9.9 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 21.02 | 760.79 | 931.77 | 19585.81
9.10 | COMPOSIÇÃO | CP-21 | ARMAÇÃO PARA PASSEIO E RAMPA - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, FIO = 5,0MM - MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 499.95 | 51.04 | 62.51 | 31251.87
9.11 | SUDECAP | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 169.68 | 7.76 | 9.5 | 1611.96
9.12 | SUDECAP | 21.03.04 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM | M | 305.25 | 40.91 | 50.1 | 15293.03
10 |  |  | GUARDA-CORPO E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 191642.65 | 23.87%
10.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 201.1 | 506.92 | 620.85 | 124852.94
10.2 | COMPOSIÇÃO | CP-22 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 37.6 | 689.43 | 844.37 | 31748.31
10.3 | COMPOSIÇÃO | CP-23 | CORRIMÃO LATERAL - EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2" - H = 110 CM / L = 30 CM | UN | 48 | 357.7 | 438.09 | 21028.32
10.4 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | U | 2 | 3108.78 | 3807.45 | 7614.9
10.5 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 229.49 | 22.76 | 27.88 | 6398.18
11 |  |  | PAISAGISMO |  | 0 |  |  | 18018.93
11.1 | SUDECAP | 40.32.22 | MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 726.57 | 5.12 | 6.27 | 4555.59
11.2 | SUDECAP | 21.30.07 | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M2 | 726.57 | 15.13 | 18.53 | 13463.34

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Santa Luzia, 22 de julho de 2022
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41289.01 | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 30966.7575 | 2064.4505 | 2064.4505 | 2064.4505 | 2064.4505 | 2064.4505
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 67610.53 | 12.98% | 10.77% | 17.13% | 18.92% | 32.37% | 7.835%
|  |  | 8773.5908 | 7282.0855 | 11582.11 | 12791.5075 | 21883.7406 | 5297.4957
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 24359.32 | 100%
24359.32
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 41771.32 | 100%
41771.32
5 | DRENAGEM | 25402.29 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 12701.145 | 12701.145
6 | ARQUIBANCADA | 11372.42 |  |  |  |  | 100%
11372.42
7 | ALAMBRADO / FUNDAÇÃO ALAMBRADO | 252138.67 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 63034.6675 | 63034.6675 | 63034.6675 | 63034.6675
8 | MURO ASSOCIAÇÃO | 34673 |  | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 13869.2 | 13869.2 |  |  | 6934.6
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 94467.83 |  |  | 50% | 25% | 25%
[5 empty] | 47233.915 | 23616.9575 | 23616.9575
10 | GUARDA-CORPO E ACESSÓRIOS | 191642.65 |  |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 38328.53 | 114985.59 | 38328.53
11 | PAISAGISMO | 18018.93 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 9009.465 | 9009.465
% SIMPLES |  |  | 13.19% | 10.74% | 17.16% | 19% | 32.22% | 7.678%
R$ SIMPLES |  |  | 105870.9883 | 86250.4035 | 137784.343 | 152537.258 | 258668.4361 | 61634.5412 | 802745.97
% ACUMULADO |  |  | 13.19% | 23.93% | 41.1% | 60.1% | 92.32% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 105870.9883 | 192121.3917 | 329905.7347 | 482442.9927 | 741111.4288 | 802745.97

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG
COMPOSIÇÃO
Santa Luzia, 22 de julho de 2022
COMPOSIÇÃO | CP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 23.29 | 29345.4
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 39.8 | 21014.4
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 100.92 | 4844.16
[5 empty] | TOTAL | 55203.96
COMPOSIÇÃO | CP-01 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 718.35 | 718.35
[5 empty] | TOTAL | 718.35
COMPOSIÇÃO | CP-02 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1044.01 | 1044.01
[5 empty] | TOTAL | 1044.01
COMPOSIÇÃO | CP-06 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA. | M2 | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SUDECAP-I | 60.35.14 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.07 | 15.97 | 1.12
SUDECAP-I | 60.35.10 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 13.18 | 1.98
SINAPI-I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.05 | 28.57 | 30
SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.68 | 92.3 | 155.06
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.98 | 12.49
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.02 | 18.02
COMPOSIÇÃO | CP-07 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. | M | 0.11968 | 128.43 | 15.37
[5 empty] | TOTAL | 234.04
COMPOSIÇÃO | CP-07 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.238 | 25.14 | 31.12
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.476 | 18.02 | 26.6
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.87 | 12.96 | 24.24
SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 0.6267 | 13.36 | 8.37
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.086 | 443.26 | 38.12
[5 empty] | TOTAL | 128.45
COMPOSIÇÃO | CP-14 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO (TRAVE - TABELA DE BASQUETE) | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.14 | 25.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.02 | 18.02
[5 empty] | TOTAL | 43.16
COMPOSIÇÃO | CP-15 | REMOÇÃO DE POSTE (REFLETORES QUADRA) | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.37 | 40.74
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.42 | 25.42
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.14 | 50.28
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.02 | 36.04
[5 empty] | TOTAL | 152.48
COMPOSIÇÃO | CP-16 | DEMOLIÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SUDECAP | 02.13.03 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 0.11 | 77.01 | 8.47
SUDECAP | 03.24.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,00 M | M3 | 0.11 | 23.28 | 2.56
[5 empty] | TOTAL | 11.03
COMPOSIÇÃO | CP-17 | ENRIJECEDOR ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 2" | UND | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 5.44 | 92.3 | 502.11
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 24.98 | 39.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 18.02 | 57.66
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 1.36 | 58.24 | 79.21
[5 empty] | TOTAL | 678.95
COMPOSIÇÃO | CP-18 | CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.15 | 443.26 | 509.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 25.14 | 9.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 18.02 | 9.8
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.38 | 0.12
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.56 | 0.05
[5 empty] | TOTAL | 528.85
COMPOSIÇÃO | CP-19 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 0.05 | 118.37 | 5.92
[5 empty] | TOTAL | 5.92
COMPOSIÇÃO | CP-20 | JUNTA DE DILATAÇÃO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SUDECAP | 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.003 | 449.02 | 1.35
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.14 | 6.29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.02 | 4.51
[5 empty] | TOTAL | 12.15
COMPOSIÇÃO | CP-21 | ARMAÇÃO PARA PASSEIO E RAMPA - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, FIO = 5,0MM - MALHA = 10 X 10 CM | M2 | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.48 | 1.67
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 38.88 | 43.64
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1325 | 25.14 | 3.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1334 | 18.02 | 2.4
[5 empty] | TOTAL | 51.04
COMPOSIÇÃO | CP-22 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.083 | 55.93 | 4.64
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 83.44 | 85.86
SINAPI-I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.958 | 63.94 | 189.13
SINAPI-I | 546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9.224 | 10.64 | 98.14
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.964 | 24.98 | 173.96
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.72 | 20.04 | 114.63
SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 12.55 | 11.24
SUDECAP-I | 60.11.15 | FERRO REDONDO MECANICO SAE 1020 D= 1/2" | KG | 0.0984 | 11.82 | 1.16
SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 3.2 | 10.67
[5 empty] | TOTAL | 689.43
COMPOSIÇÃO | CP-23 | CORRIMÃO LATERAL - EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2" - H = 110 CM / L = 30 CM | UN | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 83.44 | 208.6
SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 2.1511 | 12.55 | 27
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.042 | 55.93 | 2.35
SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 8 | 3.2 | 25.6
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.321 | 20.04 | 46.51
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.907 | 24.98 | 47.64
[5 empty] | TOTAL | 357.7
COMPOSIÇÃO | CP-24 | PORTÃO 400cm X 400cm - EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11 (14 BWG), MALHA 5X5CM - ESTRUTURA EM TUBO DE 2", INCLUSO FERRAGENS | UND | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 28 | 83.44 | 2336.32
SINAPI-I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 10.9 | 63.94 | 696.95
SUDECAP-I | 60.15.15 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | KG | 39.248 | 9.11 | 357.55
SINAPI-I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 16.731 | 28.57 | 478
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.45 | 58.24 | 200.93
SUDECAP-I | 65.78.20 | DOBRADIÇA CONVENCIONAL EM METAL CROMADO 3" X 2 1/2", COM ANEL E PARAFUSOS, LINHA MÉDIA (NBR 7178) E=2MM, OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 7.94 | 63.52
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 24.98 | 174.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.5 | 18.02 | 207.23
SINAPI | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 4.82 | 4 | 19.28
SINAPI | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 2.18 | 0.07 | 0.15
[5 empty] | TOTAL | 4534.79
COMPOSIÇÃO | CP-25 | PORTÃO 90cm X 210cm - EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11 (14 BWG), MALHA 5X5CM - ESTRUTURA EM TUBO DE 2", INCLUSO FERRAGENS | UND | INDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 6 | 83.44 | 500.64
SINAPI-I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.57 | 63.94 | 164.33
SUDECAP-I | 60.15.15 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | KG | 7.359 | 9.11 | 67.04
SINAPI-I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 2.079 | 28.57 | 59.4
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 1.725 | 58.24 | 100.46
SUDECAP-I | 65.78.20 | DOBRADIÇA CONVENCIONAL EM METAL CROMADO 3" X 2 1/2", COM ANEL E PARAFUSOS, LINHA MÉDIA (NBR 7178) E=2MM, OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 7.94 | 23.82
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 24.98 | 43.72
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.875 | 18.02 | 51.81
SINAPI | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 1.205 | 4 | 4.82
SINAPI | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.545 | 0.07 | 0.04
[5 empty] | TOTAL | 1016.08

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG
BDI
Santa Luzia, 22 de julho de 2022
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 0.97%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.59%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 6.16%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 22.47%