## ORC. RUA CHINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | SINAPI 05/22, SICRO 01/2022
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 55504.39
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 1 | RUA CHINA - BAIRRO BARONESA |  |  |  |  | 55504.39 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3536.47 | 6.372%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1593.41 | 1979.2 | 1979.2 | 3.566%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 8 | 16.22 | 20.15 | 161.2 | 0.2904%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 975.89 | 1212.17 | 1212.17 | 2.184%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 1.42 | 1.76 | 105.6 | 0.1903%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 90 | 0.7 | 0.87 | 78.3 | 0.1411%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 1599.5 | 2.882%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 10 | 128.77 | 159.95 | 1599.5 | 2.882%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 4102.82 | 7.392%
3.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 52.8 | 10.29 | 12.78 | 674.78 | 1.216%
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 990 | 2.3 | 2.86 | 2831.4 | 5.101%
3.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 48 | 10.01 | 12.43 | 596.64 | 1.075%
4 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 35050.08 | 63.15%
4.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 48 | 587.88 | 730.21 | 35050.08 | 63.15%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 4861.23 | 8.758%
5.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 8 | 55.2 | 68.56 | 548.48 | 0.9882%
5.2 | SICRO | 2003417 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais | M | 5 | 694.42 | 862.55 | 4312.75 | 7.77%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 642.72 | 1.158%
6.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 8 | 64.68 | 80.34 | 642.72 | 1.158%
7 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 1831.77 | 3.3%
7.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 8 | 2.12 | 2.63 | 21.04 | 0.03791%
7.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.4 | 163.93 | 203.62 | 488.69 | 0.8805%
7.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0.48 | 1749.27 | 2172.79 | 1042.94 | 1.879%
7.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 8 | 2.84 | 3.53 | 28.24 | 0.05088%
7.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 8 | 0.38 | 0.47 | 3.76 | 0.006774%
7.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 86.4 | 2.3 | 2.86 | 247.1 | 0.4452%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3879.8 | 6.99%
8.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,00% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 3123.54 | 3879.8 | 3879.8 | 6.99%

## Crono.Rua China
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro Rua China
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3536.47 | 100%
|  |  | 3536.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 1599.5 | 100%
|  |  | 1599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | 4102.82 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 2051.41 | 2051.41 | 0 | 0 | 0
4 | CONTENÇÕES | 35050.08 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 17525.04 | 17525.04 | 0 | 0
5 | DRENAGEM | 4861.23 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.23 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 642.72 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.72
7 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 1831.77 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.77
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3879.8 | 9.949% | 3.974% | 37.92% | 33.95% | 9.417% | 4.793%
|  |  | 385.9892 | 154.1719 | 1471.2506 | 1317.0787 | 365.3414 | 185.9681
% SIMPLES |  |  | 9.949% | 3.974% | 37.92% | 33.95% | 9.417% | 4.793%
R$ SIMPLES |  |  | 5521.9592 | 2205.5819 | 21047.7006 | 18842.1187 | 5226.5714 | 2660.4581
% ACUMULADO |  |  | 9.949% | 13.92% | 51.84% | 85.79% | 95.21% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 5521.9592 | 7727.5411 | 28775.2418 | 47617.3605 | 52843.9319 | 55504.39

## ORC. RUA PRINC. FRANCISCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | SINAPI 05/22, SICRO 01/2022
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 490318.06
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | RUA PRINCESA FRANCISCA - CHÁCARAS DEL REY |  |  |  |  | 490318.06 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11269.55 | 2.298%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1593.41 | 1979.2 | 1979.2 | 0.4037%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 30 | 16.22 | 20.15 | 604.5 | 0.1233%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 975.89 | 1212.17 | 6060.85 | 1.236%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 750 | 1.42 | 1.76 | 1320 | 0.2692%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1500 | 0.7 | 0.87 | 1305 | 0.2662%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 3199 | 0.6524%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 128.77 | 159.95 | 3199 | 0.6524%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES |  |  |  |  | 115.5 | 0.02356%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.53 | 107.87 | 133.99 | 71.01 | 0.01448%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.68 | 6.45 | 8.01 | 5.45 | 0.001112%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.65 | 2.3 | 2.86 | 39.04 | 0.007962%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 44874.65 | 9.152%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 577.5 | 10.29 | 12.78 | 7380.45 | 1.505%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10828.13 | 2.3 | 2.86 | 30968.45 | 6.316%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 525 | 10.01 | 12.43 | 6525.75 | 1.331%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 383360.25 | 78.19%
5.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 525 | 587.88 | 730.21 | 383360.25 | 78.19%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2399.6 | 0.4894%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 35 | 55.2 | 68.56 | 2399.6 | 0.4894%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2811.9 | 0.5735%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35 | 64.68 | 80.34 | 2811.9 | 0.5735%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 8014 | 1.634%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 35 | 2.12 | 2.63 | 92.05 | 0.01877%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 10.5 | 163.93 | 203.62 | 2138.01 | 0.436%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.1 | 1749.27 | 2172.79 | 4562.86 | 0.9306%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 35 | 2.84 | 3.53 | 123.55 | 0.0252%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 35 | 0.38 | 0.47 | 16.45 | 0.003355%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 378 | 2.3 | 2.86 | 1081.08 | 0.2205%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 34273.61 | 6.99%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 27592.95 | 34273.61 | 34273.61 | 6.99%

## Crono. Rua Princ. Francisca
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro - Rua Princ. Francisca
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11269.55 | 100%
|  |  | 11269.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 3199 | 100%
|  |  | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES | 115.5 | 100%
|  |  | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 44874.65 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 22437.325 | 22437.325 | 0 | 0 | 0
5 | CONTENÇÕES | 383360.25 |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 95840.0625 | 191680.125 | 95840.0625 | 0
6 | DRENAGEM | 2399.6 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.6 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2811.9 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.9
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 8014 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 34273.61 | 3.198% | 4.92% | 25.94% | 42.03% | 21.54% | 2.374%
|  |  | 1096.0511 | 1686.257 | 8889.0306 | 14405.5472 | 7383.1134 | 813.6108
% SIMPLES |  |  | 3.198% | 4.92% | 25.94% | 42.03% | 21.54% | 2.374%
R$ SIMPLES |  |  | 15680.1011 | 24123.582 | 127166.4181 | 206085.6722 | 105622.7759 | 11639.5108
% ACUMULADO |  |  | 3.198% | 8.118% | 34.05% | 76.08% | 97.63% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 15680.1011 | 39803.6831 | 166970.1012 | 373055.7734 | 478678.5492 | 490318.06

## ORC. AV. BEIRA RIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | SINAPI 05/22, SICRO 01/2022
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 352859.08
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 4 | AVENIDA BEIRA RIO COM AV. DOUTOR VICENTE DE ARAUJO NO BAIRRO MOREIRA |  |  |  |  | 352859.08 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17348.05 | 4.916%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1593.41 | 1979.2 | 1979.2 | 0.5609%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 280 | 16.22 | 20.15 | 5642 | 1.599%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 975.89 | 1212.17 | 6060.85 | 1.718%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 600 | 1.42 | 1.76 | 1056 | 0.2993%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3000 | 0.7 | 0.87 | 2610 | 0.7397%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 3199 | 0.9066%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 128.77 | 159.95 | 3199 | 0.9066%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1050.06 | 0.2976%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.8 | 107.87 | 133.99 | 643.15 | 0.1823%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.24 | 6.45 | 8.01 | 49.98 | 0.01416%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 124.8 | 2.3 | 2.86 | 356.93 | 0.1012%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 98173.92 | 27.82%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 884.37 | 10.29 | 12.78 | 11302.25 | 3.203%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26531.1 | 2.3 | 2.86 | 75878.95 | 21.5%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 884.37 | 10.01 | 12.43 | 10992.72 | 3.115%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 124344.8 | 35.24%
5.2 | SICRO | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 656 | 152.6 | 189.55 | 124344.8 | 35.24%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2193.92 | 0.6218%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 32 | 55.2 | 68.56 | 2193.92 | 0.6218%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8610.05 | 2.44%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 32 | 64.68 | 80.34 | 2570.88 | 0.7286%
7.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 6.4 | 759.69 | 943.62 | 6039.17 | 1.711%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 73270.85 | 20.76%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 320 | 2.12 | 2.63 | 841.6 | 0.2385%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96 | 163.93 | 203.62 | 19547.52 | 5.54%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.2 | 1749.27 | 2172.79 | 41717.57 | 11.82%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 320 | 2.84 | 3.53 | 1129.6 | 0.3201%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 320 | 0.38 | 0.47 | 150.4 | 0.04262%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3456 | 2.3 | 2.86 | 9884.16 | 2.801%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 24668.43 | 6.991%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 19860.03 | 24668.43 | 24668.43 | 6.991%

## Crono. Av. Beira Rio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro - Av. Beira Rio
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17348.05 | 100%
|  |  | 17348.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 3199 | 100%
|  |  | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1050.06 |  | 100%
|  |  | 0 | 1050.06 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 98173.92 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 49086.96 | 49086.96 | 0 | 0 | 0
5 | CONTENÇÕES | 124344.8 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 62172.4 | 62172.4 | 0
6 | DRENAGEM | 2193.92 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.92 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8610.05 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610.05
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 73270.85 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73270.85
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24668.43 | 6.261% | 15.28% | 14.96% | 18.94% | 19.61% | 24.95%
|  |  | 1544.4177 | 3768.546 | 3689.6183 | 4673.1846 | 4838.0905 | 6154.5728
% SIMPLES |  |  | 6.261% | 15.28% | 14.96% | 18.94% | 19.61% | 24.95%
R$ SIMPLES |  |  | 22091.4677 | 53905.566 | 52776.5783 | 66845.5846 | 69204.4105 | 88035.4728
% ACUMULADO |  |  | 6.261% | 21.54% | 36.49% | 55.44% | 75.05% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 22091.4677 | 75997.0338 | 128773.6121 | 195619.1967 | 264823.6072 | 352859.08

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022
Composições analíticas próprias
COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.14 | 25.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.02 | 18.02
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9 | 18.65 | 167.85
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 480 | 1382.4
|  |  |  | CP-01 | TOTAL | 1593.41
COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.004 | 452.45 | 1.81
SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.02 | 182.16 | 3.64
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 18.02 | 0.72
SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.25 | 5.96 | 7.45
SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | CP-02 | TOTAL | 16.22
COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.84 | 37.68
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.98 | 39.98
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4458 | 114.64 | 51.11
|  |  |  | CP-03 | TOTAL | 128.77

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 28 de novembro de 2022
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%