## ORC. RUA PRINC. FRANCISCA
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | SINAPI 05/22, SICRO 01/2022
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 423227.73
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | RUA PRINCESA FRANCISCA - CHÁCARAS DEL REY |  |  |  |  | 423227.73 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11269.42 | 2.663%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1593.41 | 1979.17 | 1979.17 | 0.4676%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 30 | 16.22 | 20.15 | 604.5 | 0.1428%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 975.89 | 1212.15 | 6060.75 | 1.432%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 750 | 1.42 | 1.76 | 1320 | 0.3119%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1500 | 0.7 | 0.87 | 1305 | 0.3083%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 3199 | 0.7559%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 128.77 | 159.95 | 3199 | 0.7559%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES |  |  |  |  | 115.5 | 0.02729%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.53 | 107.87 | 133.99 | 71.01 | 0.01678%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.68 | 6.45 | 8.01 | 5.45 | 0.001288%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.65 | 2.3 | 2.86 | 39.04 | 0.009224%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 44874.65 | 10.6%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 577.5 | 10.29 | 12.78 | 7380.45 | 1.744%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10828.13 | 2.3 | 2.86 | 30968.45 | 7.317%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 525 | 10.01 | 12.43 | 6525.75 | 1.542%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 316270.5 | 74.73%
5.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 525 | 485 | 602.42 | 316270.5 | 74.73%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2399.6 | 0.567%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 35 | 55.2 | 68.56 | 2399.6 | 0.567%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2811.9 | 0.6644%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35 | 64.68 | 80.34 | 2811.9 | 0.6644%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 8013.96 | 1.894%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 35 | 2.12 | 2.63 | 92.05 | 0.02175%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 10.5 | 163.93 | 203.62 | 2138.01 | 0.5052%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.1 | 1749.27 | 2172.77 | 4562.82 | 1.078%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 35 | 2.84 | 3.53 | 123.55 | 0.02919%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 35 | 0.38 | 0.47 | 16.45 | 0.003887%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 378 | 2.3 | 2.86 | 1081.08 | 0.2554%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 34273.2 | 8.098%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 27592.95 | 34273.2 | 34273.2 | 8.098%
Engenheiro Cássio Tomé Alves Ferreira
Crea: 58.964 /D-MG

## Crono. Rua Princ. Francisca
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
#REF!
#REF!
Cronograma FÍsico-Financeiro - Rua Princ. Francisca
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11269.42 | 100%
|  |  | 11269.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 3199 | 100%
|  |  | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES | 115.5 | 100%
|  |  | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 44874.65 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 22437.325 | 22437.325 | 0 | 0 | 0
5 | CONTENÇÕES | 316270.5 |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 79067.625 | 158135.25 | 79067.625 | 0
6 | DRENAGEM | 2399.6 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.6 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2811.9 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.9
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 8013.96 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8013.96
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 34273.2 | 3.198% | 4.92% | 25.94% | 42.03% | 21.54% | 2.374%
|  |  | 1096.038 | 1686.2368 | 8888.9242 | 14405.3749 | 7383.0251 | 813.601
% SIMPLES |  |  | 3.705% | 5.7% | 26.08% | 40.77% | 20.99% | 2.75%
R$ SIMPLES |  |  | 15679.958 | 24123.5618 | 110393.8742 | 172540.6249 | 88850.2501 | 11639.461
% ACUMULADO |  |  | 3.705% | 9.405% | 35.49% | 76.26% | 97.25% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 15679.958 | 39803.5198 | 150197.394 | 322738.0189 | 411588.269 | 423227.73
Engenheiro Cássio Tomé Alves Ferreira
Crea: 58.964 /D-MG

## ORC. AV. BEIRA RIO
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | SINAPI 05/22, SICRO 01/2022
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 311461.08
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 4 | - |  |  |  |  | 311461.08 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15606.36 | 5.011%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1434.07 | 1781.26 | 1781.26 | 0.5719%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 280 | 14.6 | 18.13 | 5076.4 | 1.63%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 878.3 | 1090.94 | 5454.7 | 1.751%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 600 | 1.28 | 1.59 | 954 | 0.3063%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3000 | 0.63 | 0.78 | 2340 | 0.7513%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 2879 | 0.9244%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 115.89 | 143.95 | 2879 | 0.9244%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 944.57 | 0.3033%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.8 | 97.08 | 120.58 | 578.78 | 0.1858%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.24 | 5.81 | 7.22 | 45.05 | 0.01446%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 124.8 | 2.07 | 2.57 | 320.74 | 0.103%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 88251.29 | 28.33%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 884.37 | 9.26 | 11.5 | 10170.26 | 3.265%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26531.1 | 2.07 | 2.57 | 68184.93 | 21.89%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 884.37 | 9.01 | 11.19 | 9896.1 | 3.177%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 105924.32 | 34.01%
5.2 | SICRO | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 656 | 130 | 161.47 | 105924.32 | 34.01%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1974.72 | 0.634%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 32 | 49.68 | 61.71 | 1974.72 | 0.634%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7748.8 | 2.488%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 32 | 58.21 | 72.3 | 2313.6 | 0.7428%
7.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 6.4 | 683.72 | 849.25 | 5435.2 | 1.745%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 65930.69 | 21.17%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 320 | 1.91 | 2.37 | 758.4 | 0.2435%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96 | 147.54 | 183.26 | 17592.96 | 5.649%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.2 | 1574.34 | 1955.49 | 37545.41 | 12.05%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 320 | 2.56 | 3.18 | 1017.6 | 0.3267%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 320 | 0.34 | 0.42 | 134.4 | 0.04315%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3456 | 2.07 | 2.57 | 8881.92 | 2.852%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 22201.33 | 7.128%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 17874.03 | 22201.33 | 22201.33 | 7.128%
Engenheiro Cássio Tomé Alves Ferreira
Crea: 58.964 /D-MG

## Crono. Av. Beira Rio
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
#REF!
#REF!
Cronograma FÍsico-Financeiro - Av. Beira Rio
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15606.36 | 100%
|  |  | 15606.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 2879 | 100%
|  |  | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 944.57 |  | 100%
|  |  | 0 | 944.57 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 88251.29 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 44125.645 | 44125.645 | 0 | 0 | 0
5 | CONTENÇÕES | 105924.32 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 52962.16 | 52962.16 | 0
6 | DRENAGEM | 1974.72 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.72 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7748.8 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748.8
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 65930.69 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65930.69
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22201.33 | 6.261% | 15.28% | 14.96% | 18.94% | 19.61% | 24.95%
|  |  | 1389.9599 | 3391.6522 | 3320.6181 | 4205.8175 | 4354.231 | 5539.0514
% SIMPLES |  |  | 6.381% | 15.56% | 15.23% | 18.35% | 19.04% | 25.43%
R$ SIMPLES |  |  | 19875.3199 | 48461.8672 | 47446.2631 | 57167.9775 | 59291.111 | 79218.5414
% ACUMULADO |  |  | 6.381% | 21.94% | 37.17% | 55.53% | 74.57% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 19875.3199 | 68337.187 | 115783.4501 | 172951.4276 | 232242.5386 | 311461.08
Engenheiro Cássio Tomé Alves Ferreira
Crea: 58.964 /D-MG

## BDI
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
#REF!
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
Engenheiro Cássio Tomé Alves Ferreira
Crea: 58.964 /D-MG