## ORC. RUA CHINA
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [6 empty] | BDI | Valor total de Referência
24.21%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 1 | RUA CHINA - BAIRRO BARONESA |  |  |  |  | 48197.1772 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3182.84 | 6.604%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1434.07 | 1781.26 | 1781.26 | 3.696%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 8 | 14.6 | 18.13 | 145.04 | 0.3009%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 878.3 | 1090.94 | 1090.94 | 2.263%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 1.28 | 1.59 | 95.4 | 0.1979%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 90 | 0.63 | 0.78 | 70.2 | 0.1457%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 1439.5 | 2.987%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 10 | 115.89 | 143.95 | 1439.5 | 2.987%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 3688.62 | 7.653%
3.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 52.8 | 9.26 | 11.5 | 607.2 | 1.26%
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 990 | 2.07 | 2.57 | 2544.3 | 5.279%
3.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 48 | 9.01 | 11.19 | 537.12 | 1.114%
4 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 29792.64 | 61.81%
4.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 48 | 499.7 | 620.68 | 29792.64 | 61.81%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 4375.13 | 9.078%
5.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 8 | 49.68 | 61.71 | 493.68 | 1.024%
5.2 | SICRO | 2003417 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais | M | 5 | 624.98 | 776.29 | 3881.45 | 8.053%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 578.4 | 1.2%
6.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 8 | 58.21 | 72.3 | 578.4 | 1.2%
7 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 1648.2672 | 3.42%
7.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 8 | 1.91 | 2.37 | 18.96 | 0.03934%
7.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.4 | 147.54 | 183.26 | 439.824 | 0.9126%
7.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0.48 | 1574.34 | 1955.49 | 938.6352 | 1.947%
7.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 8 | 2.56 | 3.18 | 25.44 | 0.05278%
7.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 8 | 0.34 | 0.42 | 3.36 | 0.006971%
7.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 86.4 | 2.07 | 2.57 | 222.048 | 0.4607%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3491.78 | 7.245%
8.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,00% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 2811.19 | 3491.78 | 3491.78 | 7.245%
25 de novembro de 2022

## Crono.Rua China
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro Rua China
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | TOPOGRAFIA | #REF! | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TRABALHOS EM TERRA | #REF! |  | 50% | 50%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | CONTENÇÕES | #REF! |  |  | 50% | 50%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | DRENAGEM | #REF! |  |  |  |  | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | 9.949% | 3.974% | 37.92% | 33.95% | 9.417% | 4.793%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 de novembro de 2022

## ORC. RUA PRINC. FRANCISCA
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [6 empty] | BDI | Valor total de Referência
[7 empty] | 24.21% | 422073.9606
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | RUA PRINCESA FRANCISCA - CHÁCARAS DEL REY |  |  |  |  | 422073.9606 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10142.36 | 2.403%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1434.07 | 1781.26 | 1781.26 | 0.422%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 30 | 14.6 | 18.13 | 543.9 | 0.1289%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 878.3 | 1090.94 | 5454.7 | 1.292%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 750 | 1.28 | 1.59 | 1192.5 | 0.2825%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1500 | 0.63 | 0.78 | 1170 | 0.2772%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 2879 | 0.6821%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 115.89 | 143.95 | 2879 | 0.6821%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES |  |  |  |  | 103.8975 | 0.02462%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.53 | 97.08 | 120.58 | 63.9074 | 0.01514%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.68 | 5.81 | 7.22 | 4.9096 | 0.001163%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.65 | 2.07 | 2.57 | 35.0805 | 0.008311%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 40344.2941 | 9.559%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 577.5 | 9.26 | 11.5 | 6641.25 | 1.573%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10828.13 | 2.07 | 2.57 | 27828.2941 | 6.593%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 525 | 9.01 | 11.19 | 5874.75 | 1.392%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 325857 | 77.2%
5.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 525 | 499.7 | 620.68 | 325857 | 77.2%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2159.85 | 0.5117%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 35 | 49.68 | 61.71 | 2159.85 | 0.5117%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2530.5 | 0.5995%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35 | 58.21 | 72.3 | 2530.5 | 0.5995%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 7211.169 | 1.709%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 35 | 1.91 | 2.37 | 82.95 | 0.01965%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 10.5 | 147.54 | 183.26 | 1924.23 | 0.4559%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.1 | 1574.34 | 1955.49 | 4106.529 | 0.9729%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 35 | 2.56 | 3.18 | 111.3 | 0.02637%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 35 | 0.34 | 0.42 | 14.7 | 0.003483%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 378 | 2.07 | 2.57 | 971.46 | 0.2302%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 30845.89 | 7.308%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 24833.66 | 30845.89 | 30845.89 | 7.308%
25 de novembro de 2022

## Crono. Rua Princ. Francisca
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro - Rua Princ. Francisca
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | TOPOGRAFIA | #REF! | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES | #REF! | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | TRABALHOS EM TERRA | #REF! |  | 50% | 50%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | CONTENÇÕES | #REF! |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | DRENAGEM | #REF! |  |  |  |  | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | 3.198% | 4.92% | 25.94% | 42.03% | 21.54% | 2.374%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R$ ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 de novembro de 2022

## ORC. AV. BEIRA RIO
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 | [6 empty] | BDI | Valor total de Referência
[7 empty] | 24.21% | 308738.6731
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 4 | AVENIDA BEIRA RIO COM AV. DOUTOR VICENTE DE ARAUJO NO BAIRRO MOREIRA |  |  |  |  | 308738.6731 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15606.36 | 5.055%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | 1 | 1434.07 | 1781.26 | 1781.26 | 0.5769%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 280 | 14.6 | 18.13 | 5076.4 | 1.644%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 878.3 | 1090.94 | 5454.7 | 1.767%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 600 | 1.28 | 1.59 | 954 | 0.309%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3000 | 0.63 | 0.78 | 2340 | 0.7579%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 2879 | 0.9325%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 20 | 115.89 | 143.95 | 2879 | 0.9325%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 944.5728 | 0.3059%
3.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.8 | 97.08 | 120.58 | 578.784 | 0.1875%
3.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.24 | 5.81 | 7.22 | 45.0528 | 0.01459%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 124.8 | 2.07 | 2.57 | 320.736 | 0.1039%
4 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 88251.2823 | 28.58%
4.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 884.37 | 9.26 | 11.5 | 10170.255 | 3.294%
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26531.1 | 2.07 | 2.57 | 68184.927 | 22.08%
4.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 884.37 | 9.01 | 11.19 | 9896.1003 | 3.205%
5 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 103201.92 | 33.43%
5.2 | SICRO | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 656 | 126.66 | 157.32 | 103201.92 | 33.43%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1974.72 | 0.6396%
6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 32 | 49.68 | 61.71 | 1974.72 | 0.6396%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7748.8 | 2.51%
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 32 | 58.21 | 72.3 | 2313.6 | 0.7494%
7.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 6.4 | 683.72 | 849.25 | 5435.2 | 1.76%
8 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  | 65930.688 | 21.35%
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 320 | 1.91 | 2.37 | 758.4 | 0.2456%
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96 | 147.54 | 183.26 | 17592.96 | 5.698%
8.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.2 | 1574.34 | 1955.49 | 37545.408 | 12.16%
8.4 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 320 | 2.56 | 3.18 | 1017.6 | 0.3296%
8.5 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 320 | 0.34 | 0.42 | 134.4 | 0.04353%
8.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3456 | 2.07 | 2.57 | 8881.92 | 2.877%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 22201.33 | 7.191%
9.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013- INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 17874.03 | 22201.33 | 22201.33 | 7.191%
25 de novembro de 2022

## Crono. Av. Beira Rio
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro - Av. Beira Rio
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15606.36 | 100%
|  |  | 15606.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 2879 | 100%
|  |  | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 944.5728 |  | 100%
|  |  | 0 | 944.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 88251.2823 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 44125.6412 | 44125.6412 | 0 | 0 | 0
5 | CONTENÇÕES | 103201.92 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 51600.96 | 51600.96 | 0
6 | DRENAGEM | 1974.72 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.72 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7748.8 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748.8
8 | RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO | 65930.688 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65930.688
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22201.33 | 6.261% | 15.28% | 14.96% | 18.94% | 19.61% | 24.95%
|  |  | 1389.9599 | 3391.6522 | 3320.6181 | 4205.8175 | 4354.231 | 5539.0514
% SIMPLES |  |  | 6.438% | 15.7% | 15.37% | 18.08% | 18.76% | 25.66%
R$ SIMPLES |  |  | 19875.3199 | 48461.8661 | 47446.2592 | 55806.7775 | 57929.911 | 79218.5394
% ACUMULADO |  |  | 6.438% | 22.13% | 37.5% | 55.58% | 74.34% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 19875.3199 | 68337.186 | 115783.4452 | 171590.2227 | 229520.1337 | 308738.6731
25 de novembro de 2022

## COMPOSIÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022
Composições analíticas próprias
COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.14 | 25.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.02 | 18.02
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9 | 18.65 | 167.85
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 480 | 1382.4
|  |  |  | CP-01 | TOTAL | 1593.41
COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.004 | 452.45 | 1.81
SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.02 | 182.16 | 3.64
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 18.02 | 0.72
SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.25 | 5.96 | 7.45
SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | CP-02 | TOTAL | 16.22
COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.84 | 37.68
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.98 | 39.98
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4458 | 114.64 | 51.11
|  |  |  | CP-03 | TOTAL | 128.77
JEIZON EUSTÁQUIO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 134.499/D

## BDI
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37
ENDEREÇO: RODOVIA CELSO MELO AZEVEDO Nº 1490 B. OLHOS D'ÁGUA BH/MG
TELEFONE: 31973565906
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DISPENSA EMERGENCIAL ¦(Processo Administrativo n° 20559/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 31 de outubro de 2022
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
25 de novembro de 2022