## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital | SINAPI - 12/2022 - Minas Gerais SBC - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais |  |  | 22,88% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 101591.63
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 1691.97 | 1.665%
1.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 1 | 676.39 | 831.14 | 831.14 | 0.8181%
1.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 1 | 700.55 | 860.83 | 860.83 | 0.8473%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7568.25 | 7.45%
2.1 | CPU-005 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06 | UN | 1 | 6159.06 | 7568.25 | 7568.25 | 7.45%
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 83199.99 | 81.9%
3.1 | CPU-056 | Próprio | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVALUME ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,43MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP ED-13852) | m² | 935 | 70.62 | 86.77 | 81129.95 | 79.86%
3.2 | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 24 | 20 | 24.57 | 589.68 | 0.5804%
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 19.02 | 23.37 | 1121.76 | 1.104%
3.4 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 110 | 2.07 | 2.54 | 279.4 | 0.275%
3.5 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 80 | 0.81 | 0.99 | 79.2 | 0.07796%
4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 9131.42 | 8.988%
4.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68 | 72.67 | 89.29 | 6071.72 | 5.977%
4.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 36 | 38.47 | 47.27 | 1701.72 | 1.675%
4.3 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 64.9 | 79.74 | 478.44 | 0.4709%
4.4 | CPU-565 | Próprio | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 6 | 73.7 | 90.56 | 543.36 | 0.5348%
4.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 45.6 | 56.03 | 336.18 | 0.3309%
_______________________________________________________________ ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 44122 ( VISTO ) MATRÍCULA: 33387

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital |  | SINAPI - 12/2022 - Minas Gerais SBC - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais |  | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 1691.97
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  |  | mês | 1 | 676.39 | 676.39
Composição Auxiliar | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM ( FABRICAÇÃO) | ED- |  | un | 0.041111 | 228.71 | 9.4
Insumo | MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ ESTRUTURA: METALON) | Material |  | un | 0.016667 | 41.82 | 0.69
Insumo | MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦ MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS¦ ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNIDADE*: 35CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material |  | un | 0.14167 | 289.09 | 40.95
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦ FORMATO: TUBULAR¦ COMPRIMENTO: 120CM¦ DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦ POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE- BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V ) | Material |  | un | 0.011733 | 17.96 | 0.21
Insumo | MATED-11194 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPÓSITO/ FERRAMENTARIA¦ ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA ¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO ¦COMPRIMENTO*: 600CM/ LARGURA*: 230CM/ALTURA EXTERNA*: 285CM/ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material |  | mês | 1 | 625.14 | 625.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.75 |  | Valor com BDI => |  | 831.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 831.14
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  |  | un | 1 | 700.55 | 700.55
Insumo | MATED- 11185 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO ( MUNCK) | Material |  | vb | 1 | 700.55 | 700.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.28 |  | Valor com BDI => |  | 860.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 860.83
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 7568.25
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-005 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 6159.06 | 6159.06
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 119.16 | 953.28
Composição Auxiliar | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22 | 37.89 | 833.58
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 90 | 48.58 | 4372.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5876.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 5876.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1409.19 |  | Valor com BDI => |  | 7568.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7568.25
3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 83199.99
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-056 | Próprio | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVALUME ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,43MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP ED-13852) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 70.62 | 70.62
Composição Auxiliar | ED-50380 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.4 | 25.99 | 10.39
Composição Auxiliar | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.8 | 18.02 | 14.41
Insumo | MATED-11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | Material |  | un | 0.61 | 0.3 | 0.18
Insumo | MATED-11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | Material |  | un | 3 | 1.57 | 4.71
Insumo | CT-01 | Próprio | TELHA ONDULADA GALVALUME - 0,43 MM | Material |  | M | 1.2 | 34.11 | 40.93
|  |  |  | MO sem LS => | 19.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.15 |  | Valor com BDI => |  | 86.77
[6 empty] | Quant. => | 935 | Preço Total => | 81129.95
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  | mxmês | 1 | 20 | 20
Insumo | MATED-9078 | SETOP | ANDAIME METÁLICO ( PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL¦TIPO: TUBULAR¦ LARGURA*: 100-150CM¦ ALTURA: 100CM¦PISO METÁLICO: INCLUSO¦SAPATA OU RODÍZIO: INCLUSO¦ ACESSÓRIOS DE MONTAGEM : INCLUSO¦MONTAGEM: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material |  | MXMÊ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 24.57
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 589.68
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 19.02 | 19.02
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 11.53 | 4.63
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.02 | 12.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.86 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 14.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 23.37
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 1121.76
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 2.07 | 2.07
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0093 | 202.53 | 1.88
Composição Auxiliar | 5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 48.7 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.54
[6 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 279.4
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.81 | 0.81
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0037 | 202.53 | 0.74
Composição Auxiliar | 5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 48.7 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.99
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 79.2
4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9131.42
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 72.67 | 72.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 18.86 | 5.31
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 25.46 | 4.78
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 26.19 | 0.34
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 25.4 | 0.46
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.053 | 29.54 | 1.56
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 24 | 0.19
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 107.52 | 0.17
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 251.84 | 14.85
Insumo | 00040782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 42.87 | 45.01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.62 |  | Valor com BDI => |  | 89.29
[6 empty] | Quant. => | 68 | Preço Total => | 6071.72
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 38.47 | 38.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 20.4 | 1.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 25.46 | 1.92
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 33.73 | 34.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.042 | 2.34 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.8 |  | Valor com BDI => |  | 47.27
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 1701.72
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 64.9 | 64.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.4 | 5.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 25.46 | 6.94
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.58 | 7.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 22.86 | 2.62
Insumo | 00038423 | SINAPI | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 42.62 | 42.62
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.84 |  | Valor com BDI => |  | 79.74
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 478.44
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-565 | Próprio | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | Un | 1 | 73.7 | 73.7
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.46 | 5.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.86 | 3.77
Insumo | 00012614 | SINAPI | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 64.84 | 64.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.86 |  | Valor com BDI => |  | 90.56
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 543.36
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.6 | 45.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.4 | 5.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 25.46 | 6.94
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.58 | 7.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 22.86 | 2.62
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 23.32 | 23.32
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 56.03
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 336.18
[5 empty] | Total sem BDI |  | 82682.84
[5 empty] | Total do BDI |  | 18908.79
[5 empty] | Total Geral |  | 101591.63
_______________________________________________________________ ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 44122 ( VISTO ) MATRÍCULA: 33387

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto:
Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital
Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Tipo de Obra: Construção e Reforma de Edifícios
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.27%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 1.23%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.4%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 22.88%
_______________________________________________________________ ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 44122 ( VISTO ) MATRÍCULA: 33387

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital | SINAPI - 12/2022 - Minas Gerais SBC - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais |  | 22,88% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS
1
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 1.690,33 | 100,00% 1.691,97
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 8.549,00 | 100,00% 7.568,25
3 | COBERTURA | 100,00% 85.539,39 | 100,00% 83.199,99
4 | ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 10.245,88 | 100,00% 9.131,42
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 101591.63
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 101591.63
_______________________________________________________________ ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 44122 ( VISTO ) MATRÍCULA: 33387

## MAPA DE COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Obra
Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital
Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
COTAÇÕES
EMPRESAS | CNPJ |  | NOME | TELEFONE | CONTATO
E001 | 06.018.430/0002-06 |  | ACOMIX BETIM | (031)3972-0700 | KARINE.MENEZES
E002 | 20.762.658/0001.48 |  | FABRITELHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | (31) 3546-6800 | CIBELLE ALDALICE F. DOS SANTOS
E003 | 18.724.127/0001-19 |  | MODELAÇO | (31) 9 7239-2867 | ROGÉRIO MIRANDA
CT-01 | TELHA ONDULADA GALVALUME - 0,43 MM |  |  |  |  | UN | DATA COTAÇÃO
E001 | ACOMIX BETIM |  |  |  |  | 34.11 | 2023-01-24
E002 | FABRITELHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA |  |  |  |  | 43.22 | 2023-01-24
E003 | MODELAÇO |  |  |  |  | 36 | 2023-01-24
[6 empty] | MENOR VALOR | 34.11
_______________________________________________________________ ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 44122 ( VISTO ) MATRÍCULA: 33387

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Obra
| Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital |  |  | Santa Luzia, 24 de janeiro de 2023
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 1,0 | = CONSIDERANDO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) CONTAINER A SER UTILIZADO PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DA OBRA.
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1,0 | = 1 (UMA) MOBILIZAÇÃO E 1 (UMA) DESMOBILIZAÇÃO DE 1(UM) CONTAINER.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06 | UN | 1,0 | = ENGENHEIRO 2 HORAS X 4 SEMANAS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 HORA X 22 DIAS - ENCARREGADO 44 HORAS X 3 SEMANAS
3 | COBERTURA
3.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVALUME ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,43MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP ED-13852) | m² | 935 | ÁREA CONSIDERADA NO PROJETO
3.2 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 24 | = CONSIDERANDO DOIS ANDAIMES ATÉ 12 METROS DE ALTURA.
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | = 2 (MONTAGEM E DESMONTAGEM) X 2 (N° TORRES) X 12M (ALTURA) = 48,0 M
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 110 | = 3,6504 T (PESO TELHAS) X 30 KM (DMT MÁXIMO) ~=110,00
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 80 | = 3,6504 T (PESO TELHAS) X 21,9 KM (DMT EXCEDENTE) ~= 80,00
4 | ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68,0 | = CONSIDERANDO A INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 NAS DUAS LATERAIS DA COBERTURA. 34,0M X 2LATERAIS = 68,0 M
4.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 36,0 | = CONSIDERANDO 6 (SEIS) CONDUTORES VERTICAIS COM 6 (SEIS) METROS DE ALTURA 6,0 X 6,0= 36,0M
4.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6,0 | = CONSIDERANDO 6 (SEIS) CURVAS, UMA EM CADA CONDUTOR VERTICAL.
4.4 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0 | = CONSIDERANDO 6 (SEIS) BOCAIS A SEREM INSTALADOS NOS CONDUTORES VERTICAIS.
4.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6,0 | = CONSIDERANDO 6 (SEIS) JOELHOS A SEREM INSTALADOS NOS CONDUTORES VERTICAIS.
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
Engenheiro Civil - CREA-MG 44122/D (visto)
Matrícula 33.387