## PLANILHA_RECONSTRUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | Referências de preço
SINAPI 06/22, SICRO 04/22
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
Data da Licitação: 13 de Junho de 2023 | [5 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 1543712.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | MG020-PINHOES |  |  |  |  | 1543712.2 | 100% | 1861205.19 |  | 17.06%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 7043.46 | 0.4563%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA - D=12 A 15 CM | U | 1 | 1599.17 | 1986.33 | 1986.33 | 0.1287% | 1599.17 | 1986.35 | 0.001007% | FALSE
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 45 | 16.3 | 20.25 | 911.25 | 0.05903% | 16.3 | 20.25 | 0% | FALSE
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 1044.01 | 1296.76 | 3890.28 | 0.252% | 1044.01 | 1296.78 | 0.001542% | FALSE
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária | un.dia | 90 | 1.49 | 1.85 | 166.5 | 0.01079% | 1.49 | 1.85 | 0% | FALSE
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 90 | 0.8 | 0.99 | 89.1 | 0.005772% | 0.81 | 1.01 | 1.98% | FALSE
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 2396.4 | 0.1552% |  | 0 |  | FALSE
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 15 | 128.62 | 159.76 | 2396.4 | 0.1552% | 128.77 | 159.95 | 0.1188% | FALSE
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 139658.75 | 9.047% |  | 0 |  | FALSE
3.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM | M3 | 2057 | 10.55 | 13.1 | 26946.7 | 1.746% | 10.55 | 13.1 | 0% | FALSE
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25987.5 | 2.24 | 2.78 | 72245.25 | 4.68% | 2.36 | 2.93 | 5.119% | FALSE
3.3 | SINAPI | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1870 | 17.42 | 21.64 | 40466.8 | 2.621% | 18.35 | 22.79 | 5.046% | FALSE
4 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 1259429.73 | 81.58% |  | 0 |  | FALSE
4.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 1870 | 531.39 | 660.04 | 1234274.8 | 79.95% | 664.24 | 825.06 | 20% | FALSE
4.2 | SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M2 | 71.4 | 283.64 | 352.31 | 25154.93 | 1.63% | 315.17 | 391.48 | 10.01% | FALSE
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2333.42 | 0.1512% |  | 0 |  | FALSE
5.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34 | 55.25 | 68.63 | 2333.42 | 0.1512% | 55.25 | 68.63 | 0% | FALSE
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2752.3 | 0.1783% |  | 0 |  | FALSE
6.1 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 34 | 65.17 | 80.95 | 2752.3 | 0.1783% | 65.18 | 80.96 | 0.01235% | FALSE
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 130098.14 | 8.428% |  | 0 |  | FALSE
7.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 104740.47 | 130098.14 | 130098.14 | 8.428% | 104740.47 | 130099.67 | 0.001176% | FALSE
PAP CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO ARAÚJO PEREIRA

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 |  |  |  | Data da Licitação: 13 de Junho de 2023
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
PAP CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO ARAÚJO PEREIRA

## CRONO_MG20-PINHÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 |  | Data da Licitação: 13 de Junho de 2023
Cronograma FÍsico-Financeiro - MG020-PINHÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7043.46 | 100%
|  |  | 7043.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 2396.4 | 100%
|  |  | 2396.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | 139658.75 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 69829.375 | 69829.375 | 0 | 0 | 0
4 | CONTENÇÕES | 1259429.73 |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 314857.4325 | 629714.865 | 314857.4325 | 0
5 | DRENAGEM | 2333.42 |  |  |  |  | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.42
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2752.3 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.3
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 130098.14 | 0.7031% | 4.581% | 26.99% | 44.82% | 22.41% | 0.5011%
|  |  | 914.7028 | 5959.4947 | 35112.6139 | 58306.2385 | 29153.1192 | 651.9709
% SIMPLES |  |  | 0.6708% | 4.91% | 27.19% | 44.57% | 22.28% | 0.3717%
R$ SIMPLES |  |  | 10354.5628 | 75788.8697 | 419799.4214 | 688021.1035 | 344010.5517 | 5737.6909
% ACUMULADO |  |  | 0.6708% | 5.58% | 32.77% | 77.34% | 99.63% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 10354.5628 | 86143.4324 | 505942.8538 | 1193963.9573 | 1537974.5091 | 1543712.2
PAP CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO ARAÚJO PEREIRA

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro de Acidente do Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
A | Total | 18 | 18 | 38 | 38
Grupo B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76 | NÃO INCIDE | 17.76 | NÃO INCIDE
B2 | Feriados | 3.68 | NÃO INCIDE | 3.68 | NÃO INCIDE
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.92 | 8.33 | 10.92 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.06 | NÃO INCIDE | 1.06 | NÃO INCIDE
B8 | Auxílio Acidentes de trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.57 | 8.83 | 11.57 | 8.83
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 46.78 | 18.54 | 46.78 | 18.54
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.89 | 4.5 | 5.89 | 4.5
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 2.34 | 1.78 | 2.34 | 1.78
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.24 | 2.47 | 3.24 | 2.47
C5 | Indenização Adicional | 0.5 | 0.38 | 0.5 | 0.38
C | Total | 12.11 | 9.24 | 12.11 | 9.24
Grupo D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre grupo B | 8.42 | 3.34 | 17.78 | 7.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38 | 0.52 | 0.4
D | Total | 8.92 | 3.72 | 18.3 | 7.45
| Total (A+B+C+D) | 85.81 | 49.5 | 115.19 | 73.23
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
PAP CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO ARAÚJO PEREIRA