## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
|  |  | Objeto: | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de restauração, recuperação, melhoramento e construção de pavimentos em diversos logradouros públicos no município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. | SINAPI - 11/2022 - Minas Gerais SBC - 12/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais |  |  | 24,21% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Belo Horizonte, 21 de junho de 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 76331945.39
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 438566.41 | 0.5612%
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 135 | 297.88 | 369.99 | 49948.65 | 0.06392%
1.2 | 01.02.11 | SUDECAP | BARRACAO DE OBRA - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | m² | 100 | 74.52 | 92.56 | 9256 | 0.01184%
1.3 | 01.04.02 | SUDECAP | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) - COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | M | 500 | 104.72 | 130.07 | 65035 | 0.08322%
1.4 | 01.04.09 | SUDECAP | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 1000 | 9 | 11.17 | 11170 | 0.01429%
1.5 | 01.04.10 | SUDECAP | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | M | 1000 | 7.59 | 9.42 | 9420 | 0.01205%
1.6 | 01.04.11 | SUDECAP | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) - FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | M | 3000 | 3.11 | 3.86 | 11580 | 0.01482%
1.7 | 01.06.01 | SUDECAP | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 10 | 810.09 | 1006.21 | 10062.1 | 0.01288%
1.8 | 01.06.05 | SUDECAP | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | UN | 10 | 464.63 | 577.11 | 5771.1 | 0.007385%
1.9 | 01.09.03 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | MES | 12 | 930 | 1155.15 | 13861.8 | 0.01774%
1.10 | 01.09.07 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | MES | 12 | 850 | 1055.78 | 12669.36 | 0.01621%
1.11 | 01.09.09 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - REFEITORIO | MES | 12 | 650 | 807.36 | 9688.32 | 0.0124%
1.12 | 01.09.10 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MES | 12 | 730 | 906.73 | 10880.76 | 0.01392%
1.13 | 01.09.01 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 16 | 600 | 745.26 | 11924.16 | 0.01526%
1.14 | 01.09.11 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 16 | 600 | 745.26 | 11924.16 | 0.01526%
1.15 | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 60 | 680 | 844.62 | 50677.2 | 0.06485%
1.16 | 01.11.01 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE | UNMES | 240 | 27.68 | 34.38 | 8251.2 | 0.01056%
1.17 | 01.11.03 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE | UNMES | 240 | 15.15 | 18.81 | 4514.4 | 0.005777%
1.18 | 01.11.04 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 | UNMES | 240 | 13.15 | 16.33 | 3919.2 | 0.005015%
1.19 | CPU-1003 | Próprio | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM CONE EM PVC H= 75 CM - MENSAL | UN/MÊS | 600 | 9.37 | 11.63 | 6978 | 0.008929%
1.20 | CPU-1004 | Próprio | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO - MENSAL | UN/MÊS | 600 | 17.51 | 21.74 | 13044 | 0.01669%
1.21 | 01.11.07 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - AQUISIÇÃO | UN | 100 | 40.57 | 50.39 | 5039 | 0.006448%
1.22 | 01.11.06 | SUDECAP | CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO - AQUISIÇÃO | UN | 100 | 81.31 | 100.99 | 10099 | 0.01292%
1.23 | 01.11.08 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN - AQUISIÇÃO | UN | 100 | 142.53 | 177.03 | 17703 | 0.02265%
1.24 | 01.11.05 | SUDECAP | SINALIZAÇAO - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO | UN | 300 | 201.68 | 250.5 | 75150 | 0.09617%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E LIMPEZA |  |  |  |  | 3168370 | 4.054%
2.1 | 02.11.07 | SUDECAP | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | m² | 1000 | 14.08 | 17.48 | 17480 | 0.02237%
2.2 | 02.11.05 | SUDECAP | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA | m² | 15000 | 6.31 | 7.83 | 117450 | 0.1503%
2.3 | 02.11.02 | SUDECAP | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | m² | 10000 | 14.08 | 17.48 | 174800 | 0.2237%
2.4 | 02.11.04 | SUDECAP | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | m² | 5000 | 5.99 | 7.44 | 37200 | 0.0476%
2.5 | 02.11.01 | SUDECAP | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE | m² | 5000 | 21.64 | 26.87 | 134350 | 0.1719%
2.6 | 02.12.01 | SUDECAP | CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO - CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 2000 | 1.97 | 2.44 | 4880 | 0.006245%
2.7 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | m² | 90000 | 7.48 | 9.29 | 836100 | 1.07%
2.8 | 02.15.01 | SUDECAP | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 20000 | 7.89 | 9.8 | 196000 | 0.2508%
2.9 | 21.04.01 | SUDECAP | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 5000 | 31.3 | 38.87 | 194350 | 0.2487%
2.10 | CPU-1000 | Próprio | REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 100 | 37.48 | 46.55 | 4655 | 0.005957%
2.11 | 02.26.01 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M | m³ | 500 | 23.68 | 29.41 | 14705 | 0.01882%
2.12 | 02.27.01 | SUDECAP | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MANUAL | m³ | 1000 | 20.74 | 25.76 | 25760 | 0.03296%
2.13 | 02.27.02 | SUDECAP | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MECANICA | m³ | 8400 | 3.06 | 3.8 | 31920 | 0.04085%
2.14 | 02.28.04 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO - DMT > 5 KM | M3KM | 378000 | 1.97 | 2.44 | 922320 | 1.18%
2.15 | 02.30.01 | SUDECAP | LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA | m² | 140000 | 2.63 | 3.26 | 456400 | 0.584%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5666310 | 7.251%
3.1 | 03.05.01 | SUDECAP | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 10000 | 6.96 | 8.64 | 86400 | 0.1106%
3.2 | 03.05.02 | SUDECAP | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA - EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m³ | 5000 | 9.27 | 11.51 | 57550 | 0.07364%
3.3 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 50000 | 3.49 | 4.33 | 216500 | 0.277%
3.4 | 03.12.01 | SUDECAP | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL | m³ | 3000 | 20.74 | 25.76 | 77280 | 0.09889%
3.5 | 03.12.03 | SUDECAP | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | m³ | 47000 | 2.97 | 3.68 | 172960 | 0.2213%
3.6 | 03.13.04 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 1950000 | 1.97 | 2.44 | 4758000 | 6.089%
3.7 | 03.15.01 | SUDECAP | ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO | m³ | 10000 | 5.11 | 6.34 | 63400 | 0.08113%
3.8 | 03.15.02 | SUDECAP | ATERRO COMPACTADO - COM PLACA VIBRATORIA | m³ | 5000 | 21.67 | 26.91 | 134550 | 0.1722%
3.9 | 03.23.01 | SUDECAP | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO - MANUAL, COM SOQUETE | m² | 1000 | 5.21 | 6.47 | 6470 | 0.008279%
3.10 | 03.23.03 | SUDECAP | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO - COM PLACA VIBRATORIA | m² | 5000 | 4.48 | 5.56 | 27800 | 0.03557%
3.11 | 03.23.05 | SUDECAP | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO - COM ROLO VIBRATORIO | m² | 20000 | 2.64 | 3.27 | 65400 | 0.08369%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 6395205.8 | 8.184%
4.1 | 05.01.01 | SUDECAP | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA | T | 2000 | 84.13 | 104.49 | 208980 | 0.2674%
4.2 | 05.01.02 | SUDECAP | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA | m³ | 10000 | 195.03 | 242.24 | 2422400 | 3.1%
4.3 | 05.09.02 | SUDECAP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE - BRITA | m³ | 3500 | 116.58 | 144.8 | 506800 | 0.6485%
4.4 | 20.10.03 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM | TxKM | 378000 | 1.02 | 1.26 | 476280 | 0.6095%
4.5 | 19.30.05 | SUDECAP | SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | M | 60000 | 35.06 | 43.54 | 2612400 | 3.343%
4.6 | 19.13.02 | SUDECAP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UN | 100 | 378.57 | 470.22 | 47022 | 0.06017%
4.7 | 19.14.02 | SUDECAP | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UN | 100 | 127.05 | 157.8 | 15780 | 0.02019%
4.8 | 19.12.01 | SUDECAP | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - SIMPLES | M | 20 | 909.83 | 1130.09 | 22601.8 | 0.02892%
4.9 | 19.12.02 | SUDECAP | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - DUPLA | M | 20 | 1516.55 | 1883.7 | 37674 | 0.04821%
4.10 | 19.22.03 | SUDECAP | TAMPAO DE POÇO DE VISITA - REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 100 | 119.96 | 149 | 14900 | 0.01907%
4.11 | 19.22.04 | SUDECAP | TAMPAO DE POÇO DE VISITA - ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 100 | 244.49 | 303.68 | 30368 | 0.03886%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 46607082 | 59.64%
5.1 | 20.01.01 | SUDECAP | REGULARIZAÇAO - REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO | m² | 140000 | 2.64 | 3.27 | 457800 | 0.5858%
5.2 | 20.04.03 | SUDECAP | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | m³ | 10000 | 202.07 | 250.99 | 2509900 | 3.212%
5.3 | 20.06.03 | SUDECAP | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | m³ | 21000 | 208.33 | 258.76 | 5433960 | 6.954%
5.4 | CPU-1002 | Próprio | Imprimação com CM-30 (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m² | 210000 | 4.02 | 4.99 | 1047900 | 1.341%
5.5 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | m² | 420000 | 2.47 | 3.06 | 1285200 | 1.645%
5.6 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 3000 | 1467.85 | 1823.21 | 5469630 | 6.999%
5.7 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 9600 | 1694.49 | 2104.72 | 20205312 | 25.86%
5.8 | 101170 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | m² | 70000 | 45.71 | 56.77 | 3973900 | 5.085%
5.9 | 20.10.03 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM | TxKM | 3990000 | 1.02 | 1.26 | 5027400 | 6.433%
5.10 | CPU-041 | Próprio | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | m² | 3000 | 64.64 | 80.28 | 240840 | 0.3082%
5.11 | 4011482 | SICRO3 | Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 11000 | 69.92 | 86.84 | 955240 | 1.222%
6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8148151 | 10.43%
6.1 | 40.22.30 | SUDECAP | ACO - ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 5000 | 12.64 | 15.7 | 78500 | 0.1005%
6.2 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 100 | 158.88 | 197.34 | 19734 | 0.02525%
6.3 | 40.10.23 | SUDECAP | CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | m³ | 100 | 671.33 | 833.85 | 83385 | 0.1067%
6.4 | 40.10.25 | SUDECAP | CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | m³ | 100 | 711.84 | 884.17 | 88417 | 0.1131%
6.5 | 06.09.20 | SUDECAP | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA - FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA | m³ | 200 | 712.08 | 884.47 | 176894 | 0.2264%
6.6 | 06.09.25 | SUDECAP | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA - FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA | m³ | 200 | 729.68 | 906.33 | 181266 | 0.232%
6.7 | 21.03.03 | SUDECAP | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 60000 | 45.43 | 56.42 | 3385200 | 4.332%
6.8 | 21.05.01 | SUDECAP | PASSEIOS - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | m² | 30000 | 48.42 | 60.14 | 1804200 | 2.309%
6.9 | 21.05.03 | SUDECAP | PASSEIOS - CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | m² | 10000 | 56.59 | 70.29 | 702900 | 0.8995%
6.10 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 5000 | 75.12 | 93.3 | 466500 | 0.597%
6.11 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 10000 | 67.83 | 84.25 | 842500 | 1.078%
6.12 | 21.30.07 | SUDECAP | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | m² | 5000 | 19.83 | 24.63 | 123150 | 0.1576%
6.13 | ED-50586 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 500 | 123.74 | 153.69 | 76845 | 0.09833%
6.14 | ED-50587 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 500 | 123.3 | 153.15 | 76575 | 0.09799%
6.15 | CPU-1001 | Próprio | Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m² | 500 | 67.77 | 84.17 | 42085 | 0.05385%
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 314803.5 | 0.4028%
7.1 | 50.10.08 | SUDECAP | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE | H | 200 | 136.99 | 170.15 | 34030 | 0.04355%
7.2 | 50.10.12 | SUDECAP | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519 | H | 200 | 163.16 | 202.66 | 40532 | 0.05187%
7.3 | 50.10.36 | SUDECAP | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L | H | 200 | 143.99 | 178.84 | 35768 | 0.04577%
7.4 | 50.10.50 | SUDECAP | CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 | H | 200 | 150.94 | 187.48 | 37496 | 0.04798%
7.5 | 50.20.06 | SUDECAP | ESCAVADEIRA E DRAGA - CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | H | 200 | 140.8 | 174.88 | 34976 | 0.04476%
7.6 | 50.20.18 | SUDECAP | ESCAVADEIRA E DRAGA - CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 119HP, OU EQUIVALENTE | H | 200 | 227.3 | 282.32 | 56464 | 0.07225%
7.7 | 50.32.08 | SUDECAP | MOTONIVELADORA - CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE | H | 100 | 257.93 | 320.37 | 32037 | 0.041%
7.8 | CPU-998 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | VG | 50 | 700.44 | 870.01 | 43500.5 | 0.05567%
8 |  |  | VEÍCULOS |  |  |  |  | 83764.32 | 0.1072%
8.1 | CPU-999 | Próprio | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO COM COMBUSTÍVEL | MÊS | 24 | 2809.91 | 3490.18 | 83764.32 | 0.1072%
9 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 47272.6 | 0.06049%
9.1 | CPU-994 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 220 | 98.37 | 122.18 | 26879.6 | 0.0344%
9.2 | 01.12.01 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 50 | 328.37 | 407.86 | 20393 | 0.0261%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 5462419.76 | 6.99%
10.1 | ADM-ATA PAV | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 - ADOTADO QUARTIL MÉDIO 6,99% - LIMITES ENTRE 1,98% E 10,68% | UN | 1 | 4397729.46 | 5462419.76 | 5462419.76 | 6.99%
OBS.: Os quantitativos dos itens existentes nesta Ata de Registro de Preços foram mensurados de forma estimada e suas utilizações podem ser distintas da prevista em fase licitatória, considerando o prazo de sua elaboração e a dinâmica constante no espaço urbano. Portanto, os quantitativos informados não são de responsabilidade do orçamentista. É importante salientar que para efeito de medição, serão pagos apenas os serviços executados e aprovados pela fiscalização.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
|  | Objeto: | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de restauração, recuperação, melhoramento e construção de pavimentos em diversos logradouros públicos no município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. | SINAPI - 11/2022 - Minas Gerais SBC - 12/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais |  | 24,21% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Belo Horizonte, 21 de junho de 2023.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Total Por Etapa | MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 438566.41 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.2 | 36547.21
2 | DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E LIMPEZA |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 3168370 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.83 | 264030.87
3 | TRABALHOS EM TERRA |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 5666310 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5 | 472192.5
4 | DRENAGEM |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 6395205.8 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167 | 532933.8167
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 46607082 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5 | 3883923.5
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 8148151 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833 | 679012.5833
7 | EQUIPAMENTOS |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 314803.5 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625 | 26233.625
8 | VEÍCULOS |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 83764.32 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36 | 6980.36
9 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 47272.6 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833 | 3939.3833
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 5462419.76 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467 | 455201.6467
Porcentagem |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Custo |  |  |  | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.445 | 6360995.495
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
Custo Acumulado |  |  |  | 6360995.445 | 12721990.89 | 19082986.335 | 25443981.78 | 31804977.225 | 38165972.67 | 44526968.115 | 50887963.56 | 57248959.005 | 63609954.45 | 69970949.895 | 76331945.39

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto:
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de restauração, recuperação, melhoramento e construção de pavimentos em diversos logradouros públicos no município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
Santa Luzia, 07 de fevereiro de 2023
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
CONSTRUTORA MARINS LTDA
Henrique Weber Neves Marins
Representante Legal