## PLANILHA_RECONSTRUÇÃO
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04 047.735/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | Referências de preço
SINAPI 06/22, SICRO 04/22
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 | [5 empty] | Encargos |  | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado |  | 24.21% | 1674989.02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | MG020-PINHOES | [5 empty] | 1674989.02 | 100% | 1861205.19 | 0.89995
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 6340.41 | 0.3785%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA - D=12 A 15 CM | U | 1 | 1599.17 | 1439.25 | 1787.7135 | 1787.71 | 0.1067%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 45 | 16.3 | 14.67 | 18.2218 | 819.98 | 0.04895%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 1044.01 | 939.61 | 1167.1033 | 3501.31 | 0.209%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária | un.dia | 90 | 1.49 | 1.34 | 1.6644 | 149.8 | 0.008943%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 90 | 0.81 | 0.73 | 0.90674 | 81.61 | 0.004872%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 0 | 2159.23 | 0.1289%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 15 | 128.77 | 115.89 | 143.9487 | 2159.23 | 0.1289%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 131077.12 | 7.826%
3.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM | M3 | 2057 | 10.55 | 9.5 | 11.8001 | 24272.78 | 1.449%
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25987.5 | 2.36 | 2.12 | 2.6333 | 68432.44 | 4.086%
3.3 | SINAPI | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1870 | 18.35 | 16.52 | 20.5197 | 38371.9 | 2.291%
4 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 0 | 1413745.05 | 84.4%
4.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 1870 | 664.24 | 597.82 | 742.561 | 1388588.99 | 82.9%
4.2 | SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M2 | 71.4 | 315.17 | 283.65 | 352.3258 | 25156.06 | 1.502%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 2100.19 | 0.1254%
5.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34 | 55.25 | 49.73 | 61.7704 | 2100.19 | 0.1254%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 2477.32 | 0.1479%
6.1 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 34 | 65.18 | 58.66 | 72.8624 | 2477.32 | 0.1479%
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 117089.7 | 6.99%
7.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 104740.47 | 94266.42 | 117089.6978 | 117089.7 | 6.99%
FABIO BARBOSA LOPES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 134.499/D

## BDI
CIRCUITO ENGENAHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.047.735/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
FABIO BARBOSA LOPES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 83.886/D

## CRONO_MG20-PINHÕES
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.047.735/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Santa Luzia, 08 de novembro de 2022
Cronograma FÍsico-Financeiro - MG020-PINHÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6340.41 | 100%
|  |  | 6340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 2159.23 | 100%
|  |  | 2159.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | 131077.12 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 65538.56 | 65538.56 | 0 | 0 | 0
4 | CONTENÇÕES | 1413745.05 |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 353436.2625 | 706872.525 | 353436.2625 | 0
5 | DRENAGEM | 2100.19 |  |  |  |  | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.19
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2477.32 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.32
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 117089.7 | 0.7031% | 4.581% | 26.99% | 44.82% | 22.41% | 0.5011%
|  |  | 823.2421 | 5363.6081 | 31601.7234 | 52476.2304 | 26238.1152 | 586.7807
% SIMPLES |  |  | 0.5566% | 4.233% | 26.9% | 45.33% | 22.67% | 0.3083%
R$ SIMPLES |  |  | 9322.8821 | 70902.1681 | 450576.5459 | 759348.7554 | 379674.3777 | 5164.2907
% ACUMULADO |  |  | 0.5566% | 4.79% | 31.69% | 77.02% | 99.69% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 9322.8821 | 80225.0503 | 530801.5961 | 1290150.3516 | 1669824.7293 | 1674989.02
FABIO BARBOSA LOPES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 83.886/D