## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
|  |  | Objeto: | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Contratação de empresa especializada para construção de cortina atirantada para contenção de talude em trecho da Av. Brasília (ETAPA 02 - entre estacas 5+0,00 à 12+0,00) no Município de Santa Luzia. | SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais SBC - 03/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais |  |  | 22.65% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Santa Luzia, 18 de abril de 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1919920.29
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 74923.66 | 3.898%
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1340.46 | 1644.07 | 1644.07 | 0.08554%
1.2 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 833.24 | 1021.96 | 6131.76 | 0.319%
1.3 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 787.91 | 966.37 | 5798.22 | 0.3017%
1.4 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 601.9 | 738.23 | 4429.38 | 0.2305%
1.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 3 | 686.28 | 841.72 | 2525.16 | 0.1314%
1.6 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | 1 | 623.69 | 764.95 | 764.95 | 0.0398%
1.7 | ED-16359 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | un | 1 | 327.92 | 402.19 | 402.19 | 0.02093%
1.8 | ED-16362 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | un | 1 | 889.47 | 1090.93 | 1090.93 | 0.05676%
1.9 | 01.04.04 | SUDECAP | TAPUME PADRAO SUDECAP - EM COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO | M | 200 | 108.2 | 132.7 | 26540 | 1.381%
1.10 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 2200 | 6.66 | 8.16 | 17952 | 0.9341%
1.11 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO (EXCLUSIVE ANDAIME) | m² | 550 | 11.34 | 13.9 | 7645 | 0.3978%
2 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 16444.9 | 0.8557%
2.1 | 01.11.05 | SUDECAP | FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO | UN | 30 | 201.68 | 247.36 | 7420.8 | 0.3861%
2.2 | CPU-1004 | Próprio | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA EM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN | UN/MÊS | 120 | 17.51 | 21.47 | 2576.4 | 0.1341%
2.3 | CPU-1003 | Próprio | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM CONE EM PVC H= 75 CM - MENSAL | UN/MÊS | 120 | 9.37 | 11.49 | 1378.8 | 0.07174%
2.3 | 01.11.03 | SUDECAP | PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE | UNMES | 60 | 15.15 | 18.58 | 1114.8 | 0.05801%
2.4 | 01.04.09 | SUDECAP | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 200 | 9 | 11.03 | 2206 | 0.1148%
2.5 | 01.11.08 | SUDECAP | SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN | UN | 10 | 142.53 | 174.81 | 1748.1 | 0.09096%
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 31613.75 | 1.645%
3.1 | 43.01.03 | SUDECAP | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 1 | 19060.62 | 23377.85 | 23377.85 | 1.216%
3.2 | 01.12.05 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 | UN | 5 | 1343 | 1647.18 | 8235.9 | 0.4285%
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 495576.35 | 25.79%
4.1 | ED-51105 | SETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 610.07 | 5.58 | 6.84 | 4172.87 | 0.2171%
4.2 | 4805762 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m³ | 3282.1 | 8.64 | 10.59 | 34757.43 | 1.809%
4.3 | 5502993 | SICRO3 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 3282.1 | 23.95 | 29.37 | 96395.27 | 5.016%
4.4 | 03.12.03 | SUDECAP | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | m³ | 8533.46 | 2.91 | 3.56 | 30379.11 | 1.581%
4.5 | 03.13.04 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM | M3KM | 97608.5 | 1.93 | 2.36 | 230356.06 | 11.99%
4.6 | BOT-FOR | Próprio | FICHA BOTA-FORA | UN | 712 | 100 | 122.65 | 87326.8 | 4.544%
4.7 | ED-51094 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m² | 174 | 11.57 | 14.19 | 2469.06 | 0.1285%
4.8 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 542.7 | 14.61 | 17.91 | 9719.75 | 0.5057%
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 621735.83 | 32.35%
5.1 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 32.3 | 158.88 | 194.86 | 6293.97 | 0.3275%
5.2 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 1226.74 | 36.58 | 44.86 | 55031.55 | 2.863%
5.3 | 05.05.01 | SUDECAP | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO - AÇO CA-50 OU CA-60 | KG | 23184 | 12.64 | 15.5 | 359352 | 18.7%
5.4 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | m³ | 218.0463 | 751.81 | 922.09 | 201058.31 | 10.46%
6 |  |  | TIRANTE |  |  |  |  | 265689.44 | 13.82%
6.1 | CPU-212 | Próprio | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES DE 32MM - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - INCLUSIVE, COMPRESSOR REBOCÁVEL 900PCM E DIESEL (REF. 031319-SBC) | M | 543 | 72.21 | 88.56 | 48088.08 | 2.502%
6.2 | CPU-208 | Próprio | TIRANTE DE BARRA DE AÇO D = 32 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCETO INJEÇÃO DA NATA E PROTENSÃO) | M | 586 | 148.1 | 181.64 | 106441.04 | 5.538%
6.3 | 3816196 | SICRO3 | Injeção de nata de cimento | m³ | 59.08 | 951.93 | 1167.54 | 68978.26 | 3.589%
6.4 | CPU-209 | Próprio | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO - D = 32 MM (INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA) | UN | 43 | 700.55 | 859.22 | 36946.46 | 1.922%
6.5 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 180 | 2.66 | 3.26 | 586.8 | 0.03053%
6.6 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3432 | 1.06 | 1.3 | 4461.6 | 0.2321%
6.7 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 6 | 25.44 | 31.2 | 187.2 | 0.00974%
7 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 200430.38 | 10.43%
7.1 | 102724 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1102 | 29.7 | 36.42 | 40134.84 | 2.088%
7.2 | CPU-210 | Próprio | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO D=100 MM - TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF. SINAPI 102706) | M | 140 | 69.29 | 84.98 | 11897.2 | 0.619%
7.3 | 05.11.03 | SUDECAP | MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M | m² | 551 | 5.27 | 6.46 | 3559.46 | 0.1852%
7.4 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 110.2 | 144.57 | 177.31 | 19539.56 | 1.017%
7.5 | 102716 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 110.2 | 136.19 | 167.03 | 18406.7 | 0.9577%
7.6 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 480 | 69.52 | 85.26 | 40924.8 | 2.129%
7.7 | 19.23.05 | SUDECAP | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - D= 800 MM | M | 52 | 987.08 | 1210.65 | 62953.8 | 3.276%
7.8 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M | m³ | 4.32 | 47.37 | 58.09 | 250.94 | 0.01306%
7.9 | 10.10.04 | SUDECAP | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES - D= 100 MM | M | 60.9 | 33.93 | 41.61 | 2534.04 | 0.1319%
7.10 | 03.22.01 | SUDECAP | REATERRO DE VALA - MANUAL | m³ | 3.943 | 47.37 | 58.09 | 229.04 | 0.01192%
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 81223.2 | 4.226%
8.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 3480 | 19.03 | 23.34 | 81223.2 | 4.226%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 132282.78 | 6.883%
9.1 | ADM-LOC-COR2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CORTINA ATIRANTADA - ETAPA 02 | UN | 1 | 107853.88 | 132282.78 | 132282.78 | 6.883%
[5 empty] | Total Geral |  | 1919920.29

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
| Objeto: | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| Contratação de empresa especializada para construção de cortina atirantada para contenção de talude em trecho da Av. Brasília (ETAPA 02 - entre estacas 5+0,00 à 12+0,00) no Município de Santa Luzia. | SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais SBC - 03/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais |  | 22.65% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | Santa Luzia, 18 de abril de 2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74923.66 | 37461.83 | 7492.366 | 7492.366 | 7492.366 | 7492.366 | 7492.366
|  | 100% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 16444.9 | 2740.8167 | 2740.8167 | 2740.8167 | 2740.8167 | 2740.8167 | 2740.8167
|  | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
3 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 31613.75 | 9484.125 | 4742.0625 | 4742.0625 | 4742.0625 | 4742.0625 | 3161.375
|  | 100% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 495576.35 | 148672.905 | 148672.905 | 49557.635 | 49557.635 | 49557.635 | 49557.635
|  | 100% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10%
5 | ESTRUTURA | 621735.83 | 0 | 124347.166 | 124347.166 | 310867.915 | 62173.583 | 0
|  | 100% |  | 20% | 20% | 50% | 10%
6 | TIRANTE | 265689.44 | 0 | 0 | 53137.888 | 53137.888 | 159413.664 | 0
|  | 100% |  |  | 20% | 20% | 60%
7 | DRENAGEM | 200430.38 | 0 | 0 | 30064.557 | 30064.557 | 30064.557 | 110236.709
|  | 100% |  |  | 15% | 15% | 15% | 55%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 81223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81223.2
|  | 100% | [5 empty] | 100%
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 132282.78 | 13902.9202 | 21429.8104 | 20239.2653 | 34248.0117 | 23546.3348 | 18916.4375
|  | 100% | 10.51% | 16.2% | 15.3% | 25.89% | 17.8% | 14.3%
Porcentagem |  |  | 11.06% | 16.12% | 15.23% | 25.67% | 17.7% | 14.24%
Custo |  | 1919920.29 | 212262.5968 | 309425.1265 | 292321.7565 | 492851.2519 | 339731.019 | 273328.5392
Porcentagem Acumulado |  |  | 11.06% | 27.17% | 42.4% | 68.07% | 85.76% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 212262.5968 | 521687.7234 | 814009.4799 | 1306860.7318 | 1646591.7508 | 1919920.29

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto:
Contratação de empresa especializada para construção de cortina atirantada para contenção de talude em trecho da Av. Brasília (ETAPA 02 - entre estacas 5+0,00 à 12+0,00) no Município de Santa Luzia.
Santa Luzia, 18 de abril de 2023
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.01%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.4%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.11%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7.3%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 3.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 22.65%