## PLANILHA_RECONSTRUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG | [5 empty] | Referências de preço
SINAPI 06/22, SICRO 04/22
Contagem, 13 de junho de 2023 | [5 empty] | Encargos | BDI | Valor total de Referência
[6 empty] | Não Desonerado | 24.21% | 1842712.34
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PESO (%)
| META | 2 | MG020-PINHOES |  |  |  |  | 1842712.34 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6974.96 | 0.3785%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA - D=12 A 15 CM | U | 1 | 1583.18 | 1966.491 | 1966.49 | 0.1067%
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 45 | 16.14 | 20.0477 | 902.15 | 0.04896%
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 1033.57 | 1283.8124 | 3851.44 | 0.209%
1.4 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária | un.dia | 90 | 1.48 | 1.8383 | 165.45 | 0.008979%
1.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 90 | 0.8 | 0.99369 | 89.43 | 0.004853%
2 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 2375.17 | 0.1289%
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | 15 | 127.48 | 158.3448 | 2375.17 | 0.1289%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 144412.88 | 7.837%
3.1 | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM | M3 | 2057 | 10.44 | 12.9677 | 26674.51 | 1.448%
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25987.5 | 2.34 | 2.9065 | 75533.92 | 4.099%
3.3 | SINAPI | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1870 | 18.17 | 22.5692 | 42204.45 | 2.29%
4 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 1555115.35 | 84.39%
4.1 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | 1870 | 657.6 | 816.8146 | 1527443.24 | 82.89%
4.2 | SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M2 | 71.4 | 312.02 | 387.5646 | 27672.11 | 1.502%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2310.08 | 0.1254%
5.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34 | 54.7 | 67.9437 | 2310.08 | 0.1254%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2725.22 | 0.1479%
6.1 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 34 | 64.53 | 80.1537 | 2725.22 | 0.1479%
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 128798.68 | 6.99%
7.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-INCLUSIVE VEICULO PARA FISCALIZACAO | UN | 1 | 103693.07 | 128798.6775 | 128798.68 | 6.99%
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Contagem, 13 de junho de 2023
Composições analíticas
COMPOSIÇÃO | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM | UND | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.65 | 25.14 | 16.34
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.601 | 18.02 | 10.83
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 9 | 19.29 | 173.61
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 480 | 1382.4
|  |  |  | CP-01 | TOTAL | 1583.18
COMPOSIÇÃO | CP-02 | PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.004 | 459.52 | 1.84
SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0.02 | 185.01 | 3.7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.031077 | 18.02 | 0.56
SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.25 | 5.84 | 7.3
SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m | 1 | 2.74 | 2.74
|  |  |  | CP-02 | TOTAL | 16.14
SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1 | 1033.57 | 1033.57
|  |  |  | 10777 | TOTAL | 1033.57
SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária | un.dia | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SICRO | M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 0.00167 | 315.75 | 0.53
SICRO | 5914655 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - Caminhão carroceria 15 t | t | 0.029025 | 32.73 | 0.95
|  |  |  | 5213383 | TOTAL | 1.48
SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SICRO | M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | un | 0.00667 | 88.657 | 0.59
SICRO | 5914655 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm - Caminhão carroceria 15 t | t | 0.0064161 | 32.73 | 0.21
|  |  |  | 5213835 | TOTAL | 0.8
COMPOSIÇÃO | CP-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9315 | 18.84 | 36.39
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 39.98 | 39.98
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4458 | 114.64 | 51.11
|  |  |  | CP-03 | TOTAL | 127.48
SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM | M3 | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0033296 | 18.02 | 0.06
SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0086 | 262.18 | 2.25
SINAPI | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0022 | 86.46 | 0.19
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.027 | 263.53 | 7.12
SINAPI | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0159 | 51.48 | 0.82
|  |  |  | 101267 | TOTAL | 10.44
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 263.53 | 2.19
SINAPI | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0029138 | 51.48 | 0.15
|  |  |  | 95875 | TOTAL | 2.34
SINAPI | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.038 | 218.48 | 8.3
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.049 | 80.25 | 3.93
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.027192 | 18.02 | 0.49
SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.061 | 31.1 | 1.9
SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.057 | 22.64 | 1.29
SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 2.26 | 2.26
|  |  |  | 93361 | TOTAL | 18.17
SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M3 | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SICRO | P9821 | Pedreiro | h | 0.88889 | 22.3182 | 19.84
SICRO | P9824 | Servente | h | 1.411 | 18.108 | 25.55
SICRO | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | chp | 0.22222 | 144.2627 | 32.06
SICRO | M0231 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 0.5 | 865.0126 | 432.51
SICRO | M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 1.15 | 125.5508 | 144.38
SICRO | 5914655 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m - Caminhão carroceria 15 t | t | 0.0085 | 32.73 | 0.28
SICRO | 5914647 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | t | 1.725 | 1.73 | 2.98
|  |  |  | 3205870 | TOTAL | 657.6
SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | M2 | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SICRO | P9821 | Pedreiro | h | 0.36364 | 22.3182 | 8.12
SICRO | P9824 | Servente | h | 0.55224 | 18.108 | 10
SICRO | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | chp | 0.090909 | 144.2627 | 13.11
SICRO | M0236 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m | m² | 1 | 236.4394 | 236.44
SICRO | M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 0.345 | 125.5508 | 43.32
SICRO | 5914655 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m - Caminhão carroceria 15 t | t | 0.00382 | 32.73 | 0.13
SICRO | 5914647 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | t | 0.5175 | 1.73 | 0.9
|  |  |  | 3205876 | TOTAL | 312.02
SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.015 | 95.84 | 1.44
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.9 | 0.58
SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.083 | 47.39 | 3.93
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.056 | 500 | 28
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.494 | 25.14 | 12.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46226 | 18.02 | 8.33
|  |  |  | 94289 | TOTAL | 54.7
SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | ÍNDICE | UNITÁRIO | TOTAL
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 95.84 | 0.67
| 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 48.13 | 48.37
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 25.14 | 9.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32297 | 18.02 | 5.82
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.001 | 619.19 | 0.62
|  |  |  | 94275 | TOTAL | 64.53
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Contagem, 13 de junho de 2023
Acórdão TCU 2622/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 8.69%
ISS | De | 2% | até | 5% | Tributos (T) | 2.5%
PIS+COFINS |  |  |  | 3.65% | PIS+COFINS | 3.65%
CPRB |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | OK
Seguro e Garantia (S+G) | OK
Risco (R) | OK
Despesas financeiras (DF) | OK
Lucro (L) | OK
Tributos (T) | OK
INSS desoneração (E) | OK
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 24.21%
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente

## CRONO_MG20-PINHÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG
Contagem, 13 de junho de 2023
Cronograma FÍsico-Financeiro - MG020-PINHÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DIA
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6974.96 | 100%
|  |  | 6974.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 2375.17 | 100%
|  |  | 2375.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | 144412.88 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 72206.44 | 72206.44 | 0 | 0 | 0
4 | CONTENÇÕES | 1555115.35 |  |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 388778.8375 | 777557.675 | 388778.8375 | 0
5 | DRENAGEM | 2310.08 |  |  |  |  | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.08
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2725.22 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.22
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 128798.68 | 0.7031% | 4.581% | 26.99% | 44.82% | 22.41% | 0.5011%
|  |  | 905.5664 | 5899.9694 | 34761.8984 | 57723.858 | 28861.929 | 645.4588
% SIMPLES |  |  | 0.5566% | 4.239% | 26.9% | 45.33% | 22.66% | 0.3083%
R$ SIMPLES |  |  | 10255.6964 | 78106.4094 | 495747.1759 | 835281.533 | 417640.7665 | 5680.7588
% ACUMULADO |  |  | 0.5566% | 4.795% | 31.7% | 77.03% | 99.69% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  | 10255.6964 | 88362.1058 | 584109.2817 | 1419390.8147 | 1837031.5812 | 1842712.34
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente

## ENCARGOS EDIFICAÇÕES
RT AMBIENTAL LTDA
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
MINAS GERAIS |  |  |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2%
A | Total | 18% | 18% | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não Incide | 17.77% | Não Incide
B2 | Feriados | 3.68% | Não Incide | 3.68% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66% | 0.88% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.09% | Não Incide | 1.09% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.35% | 10.77% | 14.35% | 10.77%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 49.83% | 20.48% | 49.83% | 20.48%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.99% | 4.5% | 5.99% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0% | 0% | 0%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.7% | 2.03% | 2.7% | 2.03%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | Total | 9.33% | 7.02% | 9.33% | 7.02%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.97% | 3.69% | 18.94% | 7.78%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | Total | 9.47% | 4.07% | 19.47% | 8.18%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.63% | 49.57% | 116.6% | 73.68%
Fonte: Informação Di as de Chuva – INMET
Fonte SINAPI:
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_Edicao_Digital_Vigente.pdf

## ENCARGOS RODOVIÁRIA
RT AMBIENTAL LTDA
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS RODOVIÁRIAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | HORISTA %
GRUPO A
1 | INSS | 0% | 20%
2 | SESI | 1.5% | 1.5%
3 | SENAI | 1% | 1%
4 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
7 | RAT-RISTCO DE ACIDENTE TRABALHO X FAT - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO | 3% | 3%
8 | FGTS | 8% | 8%
A | Total | 16.8% | 36.8%
GRUPO B
9 | REPOUSO SEMANAL | 19.2% | 19.2%
10 | FÉRIAS | 12.63% | 12.63%
11 | FERIADOS | 4.62% | 4.62%
12 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.56% | 0.56%
13 | AUXÍLIO ENFERMIDADE E ACID. TRABALHO | 2.22% | 2.22%
14 | DESCANSO PATERNIDADE | 0.12% | 0.12%
15 | 13º SALÁRIO | 11.08% | 11.08%
B | Total | 50.43% | 50.43%
GRUPO C
16 | MULTA SOBRE FGTS (s/ justa causa) | 4.17% | 4.17%
17 | MULTA S/ FGTS-ADICIONAL (s/ justa causa) | 1.04% | 1.04%
18 | AVISO PRÉVIO INDEZINADO | 10.53% | 10.53%
19 | ACICIONAL A.P. (1/12 s/ férias e 13º Salário) | 1.98% | 1.98%
20 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.87% | 0.87%
C | Total | 18.59% | 18.59%
GRUPO D
21 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.47% | 18.56%
22 | REINCIDÊNCIA FGTS S/ADIC. A.P. NO 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS | 0.14% | 0.14%
23 | REINCIDÊNCIA DO FGTS S/ADIC. A.P. NO 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS - ADICIONAL | 0.11% | 0.11%
24 | LICENÇA MATERNIDADE | 0.05% | 0.05%
D | Total | 8.77% | 18.86%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 94.59% | 124.7%
RT AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Diretor Presidente