## Contratos Ativos
CONTRATOS EM ANDAMENTO ATUALIZADOS EM MAIO 2023
# | CONTRATADO | OBJETO DO CONTRATO | N° DO CONTR. | VALOR DO CONTR. + ADITIVOS (*) | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | SITUAÇÃO ATUAL | LICITAÇÃO (CLIQUE PARA ABRIR) | SECRETARIA
1 | CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS | CONSTRUÇÃO DA UBS FRIMISA | 206/2021 | 1398205.84 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | EM ANDAMENTO | TOMADA DE PREÇOS 059/2021 | SAÚDE
2 | GUIBER EMGENHARIA | CONSTRUÇÃO DA UBS VALE DOS COQUEIROS | 198/2021 | 1955168.17 | 2021-09-13 | 2023-03-27 | ADITIVO DE PRAZO EM ANÁLISE | TOMADA DE PREÇOS 058/2021 | SAÚDE
3 | ENGECOM CONSTRUTORA | CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, CONJ. CRISTINA, S. BENEDITO | 264/2021 | 1571401.57 | 2021-11-29 | 2023-05-29 | ADITIVO DE PRAZO EM ANÁLISE | TOMADA DE PREÇOS 098/2021 | DES. SOCIAL
4 | FLAT ENGENHARIA | CONSTRUÇÃO DA FONTE ILUMINADA | 20/2022 | 1137789.63 | 2022-02-02 | 2023-07-01 | RESCISÃO CONTRATUAL | tomada-de-precos-123-2021 | OBRAS
5 | GABIOSAN SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras de contenções por gabiões (restabelecimento) Rua China, Bairro Baronesa (Meta 1); e Rua Princesa Francisca- Chácaras Del Rey (Meta 2) | 203/2022 | 444726.45 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | EM ANDAMENTO | dispensa-de-licitacao-047-2022 | OBRAS
6 | MARTINS FORTES | CONSTRUÇÃO DA UBS VIRGEM DOS POBRES, S. BENEDITO | 104/2021 | 2906802.36 | 2021-06-24 | 2023-06-24 | EM ANDAMENTO | TOMADA DE PREÇO 029/2021 | SAÚDE
7 | MARTINS FORTES | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NOVO CENTRO | 105/2021 | 4381287.45 | 2021-07-01 | 2023-12-27 | EM ANDAMENTO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 028/2021 | MEIO AMBIENTE
8 | SINARCO CONSTRUTORA | Implantação viária da rotatória localizada no cruzamento da Av. Frimisa, Av. Doutor Ângelo Teixeira da Costa, Av. A e Rua José Pedro de Carvalho, bairro Frimisa | 132/2022 | 2734096.18 | 2022-08-04 | 2023-08-04 | EM ANDAMENTO | concorrencia-publica-edital-036-2022 | OBRAS
TOTAL GERAL DAS OBRAS HOMOLOGADAS | [8 empty] | 16529477.65
(*) SE HOUVER ADITIVO

## Contratos Concluídos
CONTRATOS CONCLUÍDOS
CONTRATADO | OBJETO DO CONTRATO | N° DO CONTR. | SITUAÇÃO ATUAL | LICITAÇÃO (CLIQUE PARA ABRIR) | SECRETARIA
ÁGAPE PROJETOS E CONSTRUÇÕES | UBS PINHÕES, BOM JESUS, MORADA DO RIO E CENTRO DE ODONTO | 309/2019 | OBRAS CONCLUÍDAS | TOMADA DE PREÇO 007/2019 | SAÚDE
BTEC CONSTRUÇÕES | ASFALTO SÃO BENEDITO: Rua Angá, Ubatuba, Itumbiara, Itaverá. | 142/2020 | OBRAS CONCLUÍDAS | TOMADA DE PREÇO 038/2020 | OBRAS
BTEC CONSTRUÇÕES | PAVIMENTAÇÃO NAS CHÁCARAS DEY REY E SANTA INÊS | 231/2020 | OBRAS CONCLUÍDAS | CONCORRÊNCIA REG. PREÇO 041/2020 | OBRAS
BTEC CONSTRUÇÕES | PAVIMENTAÇÃO NA RUA URUPEMA, BAIRRO SÃO COSME DE BAIXO | 232/2020 | OBRA CONCLUÍDA | CONCORRÊNCIA REG. PREÇO 041/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA E DRAG. PARAOPEBA | PAVIMENTAÇÃO ALFÁTICA (TAPA BURACO) | 036/2021 | OBRA CONCLUÍDA | CONCORRÊNCIA 057/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA E DRAG. PARAOPEBA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM GERAL ATA GERAL | ATA 086/2021 | CONTRATO FINALIZADO | CONCORRÊNCIA 057/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA E DRAG. PARAOPEBA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM GERAL (RUAS DIVERSAS) | 035/2021 | CONTRATO FINALIZADO | CONCORRÊNCIA 057/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA E DRAG. PARAOPEBA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM GERAL (RUAS DIVERSAS) | 077/2021 | CONTRATO FINALIZADO | CONCORRÊNCIA 057/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA CENTRO MINAS | REFORMA DA PISTA DE SKATE, QUADRA DO PÃO | 171/2019 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 002/2019 | ESPORTES
CONSTRUTORA MARINS | ASFALTO NA ESTRADA ALTO DAS MARAVILHAS | 124/2020 | OBRA CONCLUÍDA | CONCORRÊNCIA 027/2020 | OBRAS
CONSTRUTORA SELETO | REFORMA DO CAMPO YOLANDENSE | 172/2019 | OBRA CONCLUÍDA | TOMADA DE PREÇO 002/2019 | ESPORTES
CONSTRUTORA SELETO | REFORMAS DOS VESTIÁRIO CAMPO CRISTAL, VESTIÁRIO COLORADO | 172/2019 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 002/2019 | ESPORTES
CONSTRUTORA SELETO | REFORMA DO CAMPO RATÃO, BAIRRO LONDRINA | 260/2019 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 003/2019 | ESPORTES
CRIAR ENGENHARIA | REFORMA NA PONTE DO CÓRREGO FRIO, B. CÓRREGO FRIO | 290/2019 | OBRA CONCLUÍDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2019 | OBRAS
DAMASCENO CONSTRUÇÕES | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TROCA DE LÂMPADAS) | 452/2018 | CONTRATO FINALIZADO | PREGÃO PRESENCIAL 060/2018 | OBRAS
DUNAS ENGENHARIA | UBS BOM DESTINO, BONANZA E CÓRREGO DAS CALÇADAS | 308/2019 | OBRAS CONCLUÍDAS | TOMADA DE PREÇO 007/2019 | SAÚDE
DUNAS ENGENHARIA | ADAPTAÇÃO DE SALA DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL MADALENA | 325/2019 | OBRA CONCLUÍDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2019 | SAÚDE
EMCON CONSTRUÇÕES (SAÚDE) | CONSTRUÇÃO DA UBS INDUSTRIAL AMERICANDO | 089/2020 | OBRA CONCLUÍDA | TOMADA DE PREÇO 025/2020 | SAÚDE
ESTRELA GERADORES E EN. ELÉTR. | MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 023/2021 | OBRA CONCLUÍDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2020 | OBRAS
EXATI TECNOLOGIA E DES. DE SISTEMAS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TELEFONE 0800) | 453/2018 | CONTRATO FINALIZADO | PREGÃO PRESENCIAL 060/2018 | OBRAS
IBIZA CONSTRUTORA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM GERAL | ATA DE RP 001/2021 | CONTRATO FINALIZADO | CONCORRÊNCIA 057/2020 | OBRAS
KELSILENE DE A SARAIVA LIMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBRAS DO PAC (LIDIANE) | 225/2020 | CONTRATO FINALIZADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2020 | OBRAS
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMA DA QUADRA DO PÃO, BAIRRO CRISTINA | 143/2020 | OBRA CONCLUÍDA | TOMADA DE PREÇO 046/2020 | ESPORTES
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMAS DAS UBS's SANTA RITA E NOVA CONQUISTA | 088/2020 | OBRA CONCLUÍDA | TOMADA DE PREÇO 025/2020 | ESPORTES
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMA DA QUADRA DO SETOR 06, PALMITAL | 224/2020 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 071/2020 | ESPORTES
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, SÃO BENEDITO | 031/2021 | CONTRATO FINALIZADO | CONVITE 021/2020 | ESPORTES
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMA DA PISCINA GINÁSIO POLIESPORTIVO | 079/2021 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 026/2021 | ESPORTES
LOGOS EMPREEITEIRA E CONSTRUÇÃO | REFORMA DA PRAÇA PEDRA BONITA, SÃO BENEDITO | 107/2021 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 030/2021 | OBRAS
LUCAS S GONÇALVES SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ARTES GRÁFICAS | PROJETO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO "O TREM BÃO" | 324/2019 | OBRA CONCLUÍDA | DISPENSA 051/2019 | OBRAS
LUCAS S GONÇALVES SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ARTES GRÁFICAS | PROJETO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO "O TREM BÃO" | 146/2021 | OBRA CONCLUÍDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO 036/2021 | OBRAS
LUMU CONSTRUTORA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, BAIRRO SÃO BENEDITO | 085/2020 | CONTRATO FINALIZADO | CONVITE EDITAL 021/2020 | OBRAS
MARTINS FORTES | REFORMA DO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS | 106/2019 | OBRA CONCLUÍDA | TOMADA DE PREÇO 001/2019 | SAÚDE
MARTINS FORTES | CONSTRUÇÃO DA SALA DE CONTROLE E MONITORAMENTO | 086/2020 | OBRA CONCLUÍDA | CONVITE EDITAL 029/2020 | SEG. PÚBLICA
OI MÓVEL | POSTE, CABOS, REDE, NA ESTRADA ALTO DA MARAVILHAS | 030/2021 | OBRA CONCLUÍDA | INEXIGIBILIDADE 057/2020 | OBRAS
PORTAL SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS | CONSTRUÇÃO DA UBS DUQUESA 2 | 249/2019 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇOS 005/2019 | SAÚDE
REAL CONSTR E LOC | REFORMAS DE 5 UBS's DIVERSAS | 307/2019 | CONTRATO FINALIZADO | TOMADA DE PREÇO 007/2019 | SAÚDE
WR TRANSP. E TERRAPLANAGEM | FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA, BICA CORRIDA... | ATA 99/2021 | CONTRATO FINALIZADO | PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021 | OBRAS
TERA | ELBORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, ... | 248/2020 | CONTRATO FINALIZADO | PREGÃO ELETRÔNICO 076/2019 | OBRAS