## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia
OBRA: CONSTRUÇÃO DS QUADRA DA CRECHE PATOTINHA | [10 empty] | 670647.5066
LOCAL: RUA ELIZIO CUNHA, S/N, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 33140.280, SANTA LUZIA - MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 01/2023 - SINAPI 03/2023 - SUDECAP 02/2022 - SICRO 10/2022 (BASE ONERADA)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | BDI | VALOR TOTAL |  |  | 497.93 | 5% | 24.8965 | 473.0335
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS | [6 empty] | 22.09% | 621377.8074
ITEM | CÓDIGO | BANCO | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1 |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL |  |  |  |  | 42731.5 |  |  |  | 51945.09 | 0 | 0 | 9213.59 | 17.74%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 35000 | 42731.5 | 42731.5 |  | 42546.56 | 51945.09 | 51945.09 | 7546.56 | 9213.59 | 9213.59 | 17.74%
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 26045.5159 |  |  |  | 33499.07 | 0 | 0 | 7453.5541 | 22.25%
2.1 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 649.44 | 792.9 | 792.9 |  | 649.44 | 792.9 | 792.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 689.47 | 841.77 | 3367.08 |  | 689.47 | 841.77 | 3367.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | SETOP | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UNID. | 1 | 340.69 | 415.94 | 415.94 | 22.09% | 340.69 | 415.94 | 415.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 1100 | 1342.99 | 1342.99 |  | 1419.25 | 1732.76 | 1732.76 | 319.25 | 389.77 | 389.77 | 22.49%
2.5 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 102.5099 | 50 | 61.038 | 6257.0029 | 22.08% | 68.4 | 83.5 | 8559.58 | 18.4 | 22.462 | 2302.5771 | 26.9%
2.6 | SETOP | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 252.45 | 45 | 54.94 | 13869.603 |  | 60.45 | 73.8 | 18630.81 | 15.45 | 18.86 | 4761.207 | 25.56%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 26515.9715 |  |  |  | 29617.11 | 0 | 0 | 3101.1385 | 10.47%
3.1 | SINAPI | 101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 545.33 | 10 | 12.2033 | 6654.8115 | 22.03% | 14.66 | 17.89 | 9755.95 | 4.66 | 5.6867 | 3101.1385 | 31.79%
3.2 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 0.60985 | 44.81 | 54.7023 | 33.36 | 22.08% | 44.81 | 54.7 | 33.36 | 0 | -0.0022661 | 0 | 0%
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7081.3571 | 2.3 | 2.8 | 19827.8 | 21.74% | 2.3 | 2.8 | 19827.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | ESTRUTURAL DE CONCRETO |  |  |  |  | 134880.1331 |  |  |  | 136650.67 | 0 | 0 | 1770.5369 | 1.296%
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | SETOP | ED-29817 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 1 | 4100 | 5005.69 | 5005.69 |  | 4284.76 | 5231.26 | 5231.26 | 184.76 | 225.57 | 225.57 | 4.312%
4.1.2 | SETOP | ED-29818 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 30 | 24.63 | 30.07 | 902.1 |  | 24.63 | 30.07 | 902.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | SETOP | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 19.3499 | 100.65 | 122.88 | 2377.72 |  | 100.65 | 122.88 | 2377.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1021.41 | 13.81 | 16.86 | 17220.9726 |  | 13.81 | 16.86 | 17220.9726 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | SETOP | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 19.35 | 694.96 | 848.47 | 16417.8945 | 22.09% | 694.96 | 848.47 | 16417.89 | 0 | 0 | -0.0045 | -2.741e-05%
4.1.6 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 25.16 | 3.31 | 4.039 | 101.62 | 22.02% | 3.31 | 4.04 | 101.62 | 0 | 0.0010493 | 0 | 0%
4.1.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 377.33 | 2.06 | 2.51 | 947.08 | 21.84% | 2.06 | 2.51 | 947.08 | 0 | 4.8499e-05 | 0 | 0%
4.2 |  |  | CINTAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 865.12 | 13.81 | 16.86 | 14585.9232 |  | 13.81 | 16.86 | 14585.9232 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | SETOP | RO-40211 | Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m | M3 | 55.72 | 60 | 73.25 | 4081.49 |  | 68.27 | 83.35 | 4644.262 | 8.27 | 10.1 | 562.772 | 12.12%
4.2.3 | SETOP | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 69.47 | 66.12 | 80.7199 | 5607.61 | 22.08% | 66.12 | 80.72 | 5607.61 | 0 | 0.00012092 | 0 | 0%
4.2.4 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 4.35 | 382.9 | 467.4782 | 2033.53 | 22.09% | 382.9 | 467.48 | 2033.53 | 0 | 0.0018391 | 0 | 0%
4.2.5 | SETOP | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 10.42 | 712.07 | 869.3599 | 9058.73 | 22.09% | 712.07 | 869.36 | 9058.73 | 0 | 0.00011516 | 0 | 0%
4.2.6 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 40.94 | 44.81 | 54.6998 | 2239.41 | 22.07% | 44.81 | 54.7 | 2239.41 | 0 | 0.00019541 | 0 | 0%
4.2.7 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 24.96 | 3.31 | 4.0397 | 100.83 | 22.04% | 3.31 | 4.04 | 100.83 | 0 | 0.00033654 | 0 | 0%
4.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 374.4 | 2.06 | 2.51 | 939.74 | 21.84% | 2.06 | 2.51 | 939.74 | 0 | 1.0684e-05 | 0 | 0%
4.3 |  |  | BLOCOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1111.6 | 13.81 | 16.86 | 18741.57 | 22.09% | 13.81 | 16.86 | 18741.57 | 0 | 5.3976e-06 | 0 | 0%
4.3.2 | SETOP | RO-40211 | Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m | M3 | 97.28 | 60 | 73.2532 | 7126.07 | 22.09% | 68.27 | 83.35 | 8108.28 | 8.27 | 10.0968 | 982.21 | 12.11%
4.3.3 | SETOP | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 62.72 | 66.12 | 80.7199 | 5062.7508 | 22.08% | 66.12 | 80.72 | 5062.75 | 0 | 0.00012092 | -0.00081618 | -1.612e-05%
4.3.4 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 3.08 | 382.9 | 467.4773 | 1439.83 | 22.09% | 382.9 | 467.48 | 1439.83 | 0 | 0.0027273 | 0 | 0%
4.3.5 | SETOP | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 17.92 | 712.07 | 869.3599 | 15578.93 | 22.09% | 712.07 | 869.36 | 15578.93 | 0 | 6.6964e-05 | 0 | 0%
4.3.6 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 76.28 | 44.81 | 54.6999 | 4172.51 | 22.07% | 44.81 | 54.7 | 4172.51 | 0 | 7.8658e-05 | 0 | 0%
4.3.7 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 27.3 | 3.31 | 4.04 | 110.292 |  | 3.31 | 4.04 | 110.292 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 409.5 | 2.06 | 2.51 | 1027.84 | 21.84% | 2.06 | 2.51 | 1027.84 | 0 | 1.221e-05 | 0 | 0%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 244864.3921 |  |  |  | 260734.21 | 0 | 0 | 15869.8179 | 6.087%
5.1 | SETOP | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 594.09 | 270 | 329.6372 | 195834.1521 | 22.09% | 291.88 | 356.35 | 211703.97 | 21.88 | 26.7128 | 15869.8179 | 7.496%
5.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 594.0899 | 67.6 | 82.53 | 49030.24 |  | 67.6 | 82.53 | 49030.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 108149.2671 |  |  |  | 114548.74 | 0 | 0 | 6399.4729 | 5.587%
6.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 603.2 | 0.65 | 0.78999 | 476.52 | 21.54% | 0.65 | 0.79 | 476.52 | 0 | 1.3263e-05 | 0 | 0%
6.2 | SETOP | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 603.2 | 2.91 | 3.55 | 2141.36 |  | 2.91 | 3.55 | 2141.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | SETOP | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 603.2 | 130 | 158.7108 | 95734.3471 | 22.09% | 138.69 | 169.32 | 102133.82 | 8.69 | 10.6092 | 6399.4729 | 6.266%
6.4 | SETOP | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2 ) DEMÃOS | M2 | 603.2 | 11.43 | 13.95 | 8414.64 |  | 11.43 | 13.95 | 8414.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | SETOP | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 329.93 | 3.44 | 4.19 | 1382.4 | 21.8% | 3.44 | 4.19 | 1382.4 | 0 | 2.0307e-05 | 0 | 0%
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 19214.0166 |  |  |  | 19835.3 | 0 | 0 | 621.2834 | 3.132%
7.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30 | 45 | 54.94 | 1648.2 |  | 51.67 | 63.08 | 1892.4 | 6.67 | 8.14 | 244.2 | 12.9%
7.2 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 66 | 70 | 85.4566 | 5640.1366 | 22.08% | 74.68 | 91.17 | 6017.22 | 4.68 | 5.7134 | 377.0834 | 6.267%
7.3 | SETOP | ED-50662 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 65 | 54.51 | 66.55 | 4325.75 |  | 54.51 | 66.55 | 4325.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UNID. | 14 | 133.51 | 163 | 2282 |  | 133.51 | 163 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | SINAPI | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UNID. | 19 | 126.97 | 155.01 | 2945.19 | 22.08% | 126.97 | 155.01 | 2945.19 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 432.41 | 527.92 | 527.92 | 22.09% | 432.41 | 527.92 | 527.92 | 0 | -4.7622e-05 | -4.7622e-05 | -9.021e-06%
7.7 | SETOP | ED-49886 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X75CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 3 | 503.68 | 614.94 | 1844.82 |  | 503.68 | 614.94 | 1844.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | INCENDIO |  |  |  |  | 2957.6431 |  |  |  | 2991.91 | 0 | 0 | 34.2669 | 1.145%
8.1 |  |  | EXTINTOR DE INCENDIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | SETOP | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UNID. | 3 | 217.46 | 265.49 | 796.47 | 22.09% | 217.46 | 265.49 | 796.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.3 | SETOP | ED-22698 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR | UNID. | 3 | 278.31 | 339.78 | 1019.34 | 22.09% | 278.31 | 339.78 | 1019.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 |  |  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | SETOP | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 220 | 268.5933 | 805.7798 | 22.09% | 229.36 | 280.02 | 840.06 | 9.36 | 11.4267 | 34.2802 | 4.081%
8.3 |  |  | SINALIZADOR DE EMERGENCIA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-019 | PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 300 X 400 MM, TIPO M1, COM INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO. | UNID. | 1 | 58.06 | 70.8842 | 70.8842 | 22.09% | 58.06 | 70.88 | 70.88 | 0 | -0.0042024 | -0.0042024 | -0.005929%
8.3.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M2'' - 380 X 190 MM (LOTAÇÃO MAXIMA DE PESSOAS | UNID. | 1 | 62.77 | 76.6345 | 76.6345 | 22.09% | 62.77 | 76.63 | 76.63 | 0 | -0.0045399 | -0.0045399 | -0.005924%
8.3.3 | SETOP | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 24.8 | 30.27 | 30.27 | 22.06% | 24.8 | 30.27 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-588 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S12 - 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 62.77 | 76.6345 | 76.6345 | 22.09% | 62.77 | 76.63 | 76.63 | 0 | -0.0045399 | -0.0045399 | -0.005924%
8.3.5 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 3 | 22.29 | 27.21 | 81.63 |  | 22.29 | 27.21 | 81.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | ITENS DIVERSOS |  |  |  |  | 11225.5 |  |  |  | 14239.36 | 0 | 0 | 3013.86 | 21.17%
9.1 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UNID. | 1 | 3287.53 | 4013.74 | 4013.74 | 22.09% | 3287.53 | 4013.74 | 4013.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | UNID. | 2 | 2000 | 2441.8 | 4883.6 |  | 3234.28 | 3948.73 | 7897.46 | 1234.28 | 1506.93 | 3013.86 | 38.16%
9.3 | SETOP | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UNID. | 2 | 759.75 | 927.57 | 1855.14 | 22.09% | 759.75 | 927.57 | 1855.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-777 | LIXEIRA RETANGULAR BASCULÁVEL 35L COM SUPORTE METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 193.72 | 236.51 | 473.02 |  | 193.72 | 236.51 | 473.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4793.868 |  |  |  | 6790.0032 | 0 | 0 | 1996.1352 | 29.4%
10.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 785.88 | 5 | 6.1 | 4793.868 |  | 7.08 | 8.64 | 6790.0032 | 2.08 | 2.54 | 1996.1352 | 29.4%
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 621377.8074 |  | desconto |  | 670851.46 |  |  | 49473.6526 | 7.375%
49473.6526
Belo Horizonte - MG, 07 de agosto de 2023
621377.8074
Paulo Januário dos Santos Alves |  |  | Glaudson Henrique Assis de Oliveira
Representante Legal |  |  | CPF:032.017.636-32
CPF: 422.241.956-72 |  |  | CREA-MG79.061/D
Engenheiro Civil

## Cronograna fisico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia
OBRA: CONSTRUÇÃO DS QUADRA DA CRECHE PATOTINHA
LOCAL: RUA ELIZIO CUNHA, S/N, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 33140.280, SANTA LUZIA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITENS | ETAPAS | VALOR TOTAL | PESO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | 42731.5 | 6.877% | 22% | 38% | 30% | 10% | 100%
|  |  |  | 9400.93 | 16237.97 | 12819.45 | 4273.15 | 42731.5 | 1
2 | IMPLANTAÇÃO | 26045.5159 | 4.192% | 86.5% | 5% | 5% | 3.5% | 100%
|  |  |  | 22529.3713 | 1302.2758 | 1302.2758 | 911.5931 | 26045.5159 | 1
3 | TERRAPLANAGEM | 26515.9715 | 4.267% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 26515.9715 |  |  |  | 26515.9715 | 1
4 | ESTRUTURAL DE CONCRETO | 134880.1331 | 21.71% | 60% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | 80928.0799 | 53952.0533 |  |  | 134880.1331 | 1
5 | COBERTURA | 244864.3921 | 39.41% |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 122432.196 | 122432.196 |  | 244864.3921 | 1
6 | PISO | 108149.2671 | 17.4% |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 54074.6336 | 54074.6336 |  | 108149.2671 | 1
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 19214.0166 | 3.092% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 19214.0166 | 19214.0166 | 1
8 | INCENDIO | 2957.6431 | 0.476% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 2957.6431 | 2957.6431 | 1
9 | ITENS DIVERSOS | 11225.5 | 1.807% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 11225.5 | 11225.5 | 1
10 | SERVIÇOS FINAIS | 4793.868 | 0.7715% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 4793.868 | 4793.868 | 1
VALOR TOTAL |  | 621377.8074 | R$/MÊS | 139374.3527 | 247999.1286 | 190628.5554 | 43375.7707 | 621377.8074
|  | 100% | %/MÊS | 22.43% | 39.91% | 30.68% | 6.981% | 100% | 621377.8074 | 1
VALORES ACUMULADOS |  | 621377.8074 | R$ | 139374.3527 | 387373.4813 | 578002.0367 | 621377.8074 | 1
|  |  | % | 22.43% | 62.34% | 93.02% | 100%
Belo Horizonte-MG, 07 de Agosto de 2023
Paulo Januário dos Santos Alves |  | Glaudson Henrique Assis de Oliveira
Representante Legal |  | CPF:032.017.636-32
CPF: 422.241.956-72 |  | CREA-MG79.061/D
Engenheiro Civil

## BDI
BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DS QUADRA DA CRECHE PATOTINHA
LOCAL: RUA ELIZIO CUNHA, S/N, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 33140.280, SANTA LUZIA - MG
Tipo: OBRA CIVIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
DESONERADA
Obras que se enquadram no tipo escolhido: Para o tipo de obra “Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
AC = | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  |  |  | 3.5%
S + G = | SEGURO + GARANTIAS = |  |  |  | 0.95%
R = | RISCO = |  |  |  | 0.99%
DF = | DESPESAS FINANCEIRAS = |  |  |  | 0.95%
L = | LUCRO = |  |  |  | 6.5% |  | OBSERVAÇÕES
Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme leaislaçâo viqente Apresentar declarado informando o percentual de ISS incidente sobre
I = | IMPOSTOS = |  |  |  | 7.15%
|  |  |  | COFINS | 3% |  | Esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.
|  |  |  | PIS | 0.65% |  | Onde AC = taxa de administração central, S = taxa de seguros, R = taxa de riscos, G = taxa de garantias, DF = taxa de despesas financeiras, L = taxa de lucro/remuneração, I = taxa de incidência de impostos (PIS. COFINS, ISS).
|  |  |  | ISS | 3.5%
|  |  |  | CPRB | 0%
| BDI = | [ | [( | 1 | 0.035 | + | 0.0095 | + | 0.0099 | ) x | ( | 1 | + | 0.0095 | ) x | ( | 1 | + | 0.065 | )] | ] | -1 | = | 22.09%
[11 empty] | ( | 1 | - | 0.0715 | )
Belo Horizonte-MG, 07 de Agosto de 2023
Paulo Januário dos Santos Alves | [6 empty] | Glaudson Henrique Assis de Oliveira
Representante Legal | [6 empty] | CPF:032.017.636-32
CPF: 422.241.956-72 | [6 empty] | CREA-MG79.061/D - Engenheiro Civil
BDI=⌊(1+AC+S+R+G" " )(1+DF)(1+L)" " /((1-I) ) " " ⌋-1

## Encargos
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.88 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.9 | 8.33
B5 | Licensa Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 1.28 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Goazadas | 8.91 | 6.81
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total dos encargos sociais que recebem incidência de A | 45.85 | 16.56
n
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.63 | 4.31
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.32 | 0.24
C3 | Férias Indenizadas | 5.06 | 3.87
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 5.01 | 3.83
C5 | Indenização Adicional | 0.47 | 0.36
C | Total dos encargos sociais que não recebem incidências de A | 16.49 | 12.61
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.33 | 6.26
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.44
D | Total de Reincidências de um grupo sobre outro | 17.9 | 6.7
GRUPO E
E1
E | Total dos encargos socias complementares | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 118.04 | 73.67
Belo Horizonte-MG, 07 de Agosto de 2023
Paulo Januário dos Santos Alves
Representante Legal
CPF: 422.241.956-72

## Etiquetas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 14571/2023
TOMADA DE PREÇO N°: 067/2023
ABERTURA EM 11/08/2023, ÀS 10H00min
Empresa: RPG CONSTRUTORA Ltda.
CNPJ: 31.120.282/0001-94
Endereço: Av. Ressaca, 118, Sl. 04 - Bairro: Coração Eucarístico
CEP 30 535-540 ¦ Belo Horizonte - MG
E-mail: rpgconstrut@gmail.com
Telefone: (31) 2528-9898
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 14571/2023
TOMADA DE PREÇO N°: 067/2023
ABERTURA EM 11/08/2023, ÀS 10H00min
Empresa: RPG CONSTRUTORA Ltda.
CNPJ: 31.120.282/0001-94
Endereço: Av. Ressaca, 118, Sl. 04 - Bairro: Coração Eucarístico
CEP 30 535-540 ¦ Belo Horizonte - MG
E-mail: rpgconstrut@gmail.com
Telefone: (31) 2528-9898