## PLANILHA
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG Objeto: construção de Quadras Sintéticas Tomada de Preço Nº 066/2023 Processo Administrativo Nº 7400/2023
[5 empty] | BDI | 23.69%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | ESTIMADO | 1027870.2 | 14.12%
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |  | PROPOSTO | 882692.15 | 145178.05
2 | QUADRA SINTÉTICA CURUMIM |  |  |  |  | 436015.94
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26384.32
2.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTA DA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 268.09 | 331.6 | 1492.2 |  | 297.88 | 268.09 | 10%
2.1.2 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) - COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | m | 124.4 | 94.29 | 116.63 | 14508.77 |  | 104.77 | 94.29 | 10%
2.1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 116.4 | 60.33 | 74.62 | 8685.77 |  | 67.03 | 60.33 | 9.996%
2.1.4 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 338.72 | 418.96 | 418.96 |  | 376.36 | 338.72 | 10%
2.1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALA DA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁ SICO , COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO , ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1033.73 | 1278.62 | 1278.62 |  | 1148.59 | 1033.73 | 10%
2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 36540.3
2.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1 | 23958.8 | 29634.64 | 29634.64 |  | 26620.89 | 23958.8 | 10%
2.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 674.64 | 834.46 | 2503.38 |  | 749.6 | 674.64 | 10%
2.2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 980.49 | 1212.77 | 3638.31 |  | 1089.43 | 980.49 | 10%
2.2.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUT O (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 617.65 | 763.97 | 763.97 |  | 686.28 | 617.65 | 10%
2.3 | ALAMBRADO/FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO |  |  |  |  | 109023.86
2.3.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 393.98 | 170.64 | 211.06 | 83153.42 | 18% | 237 | 170.64 | 28%
2.3.2 | PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM COSTURA, DIN 244 0, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM - 0,9X2,10. | un | 2 | 776.45 | 960.39 | 1920.78 |  | 862.72 | 776.45 | 10%
2.3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 4.41 | 79.75 | 98.64 | 435 |  | 88.61 | 79.75 | 9.999%
2.3.4 | FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | m² | 19.44 | 96.39 | 119.22 | 2317.64 |  | 107.1 | 96.39 | 10%
2.3.5 | CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_06/2017 | m³ | 2.92 | 674.99 | 834.9 | 2437.91 |  | 749.99 | 674.99 | 10%
2.3.6 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇAO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO - CONCRETO FCK=25MPa USINADO | m | 64 | 60.81 | 75.22 | 4814.08 |  | 67.57 | 60.81 | 10%
2.3.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017 | m³ | 0.32 | 570.47 | 705.61 | 225.8 |  | 633.86 | 570.47 | 10%
2.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 183.58 | 13.72 | 16.97 | 3115.35 |  | 15.24 | 13.72 | 9.974%
2.3.9 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 OS | kg | 133.71 | 11.98 | 14.82 | 1981.58 |  | 13.31 | 11.98 | 9.992%
2.3.10 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021_PS | kg | 44.52 | 14.56 | 18.01 | 801.81 |  | 16.18 | 14.56 | 10.01%
2.3.11 | PINTURA COM TINTA ALQUİDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE | m² | 132.53 | 9.65 | 11.94 | 1582.41 |  | 10.72 | 9.65 | 9.981%
2.3.12 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFİCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 132.53 | 21.55 | 26.66 | 3533.25 |  | 23.94 | 21.55 | 9.983%
2.3.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.49 | 40.71 | 50.35 | 75.02 |  | 45.23 | 40.71 | 9.993%
2.3.14 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" III, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | mxmês | 15 | 18 | 22.26 | 333.9 |  | 20 | 18 | 10%
2.3.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME”TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 | m | 108.4 | 17.12 | 21.18 | 2295.91 |  | 19.02 | 17.12 | 9.989%
2.4 | QUADRA SINTÉTICA |  |  |  |  | 113842.5
2.4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, DE BASE PARA QUADRA SINTÉTICA EM BRITA GRADUADA SIMPLES | m³ | 32.67 | 187.15 | 231.49 | 7562.78 |  | 207.94 | 187.15 | 9.998%
2.4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 13.07 | 116.56 | 144.17 | 1884.3 |  | 129.51 | 116.56 | 9.999%
2.4.3 | FORNECIMENTO DE AREIA PARA QUADRA SINTÉTICA-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 5.23 | 115.46 | 142.81 | 746.9 |  | 128.29 | 115.46 | 10%
2.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 287.55 | 2.38 | 2.94 | 845.4 |  | 2.64 | 2.38 | 9.848%
2.4.5 | GRANULADO DE BORRACHA, TAPE E GRAMA SINTÉTICA FORNECIMENTO E INSTALACAO NAS CORES VERDE E BRANCO 52MM, GONF ORME AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE PROJETO , INCLUSIVE FRETE | m² | 653.41 | 120.18 | 148.65 | 97129.4 |  | 133.53 | 120.18 | 9.998%
2.4.6 | PAR DE TRAVES E REDE DE FUTEBOL SOCIETY 4x2,20 - INSTALAÇAO E FORNECIMENTO | par | 1 | 4587.05 | 5673.72 | 5673.72 |  | 5096.72 | 4587.05 | 10%
2.5 | DRENAGEM |  |  |  |  | 29933.28
2.5.1 | TUBO PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO . AF_06/2022 | m | 53.16 | 48.07 | 59.46 | 3160.89 |  | 53.41 | 48.07 | 9.998%
2.5.2 | TUBO PVC DN 150 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (89576-ADAPTADA) | m | 61.11 | 91.41 | 113.07 | 6909.71 |  | 101.57 | 91.41 | 10%
2.5.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDES DE DRENAGEM COM GRELHA (99258 ADAPTADA) | un | 1 | 302.63 | 374.32 | 374.32 |  | 336.26 | 302.63 | 10%
2.5.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDES DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA AF_05/2018 (99258 ADAPTADA) | un | 2 | 915.27 | 1132.1 | 2264.2 |  | 1016.97 | 915.27 | 10%
2.5.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M PARA REDES DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA AF_05/2018 (99258 ADAPTADA) | un | 2 | 446.27 | 551.99 | 1103.98 |  | 495.86 | 446.27 | 10%
2.5.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M PARA REDES DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA AF_05/2018 (99258 ADAPTADA) | un | 2 | 369.31 | 456.8 | 913.6 |  | 410.34 | 369.31 | 9.999%
2.5.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X1,0 M PARA REDES DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA AF_05/2018 (99258 ADAPTADA) | un | 4 | 641.59 | 793.58 | 3174.32 |  | 712.88 | 641.59 | 10%
2.5.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,6 M PARA REDES DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA AF_05/2018 (99258 ADAPTADA) | un | 2 | 357.75 | 442.5 | 885 |  | 397.5 | 357.75 | 10%
2.5.9 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO | m | 38.06 | 179.95 | 222.58 | 8471.39 |  | 199.94 | 179.95 | 9.998%
2.5.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.1 | 27.13 | 33.56 | 137.6 |  | 30.14 | 27.13 | 9.987%
2.5.11 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2020 | m³ | 120.87 | 16.98 | 21 | 2538.27 |  | 18.87 | 16.98 | 10.02%
2.6 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 23449.36
2.6.1 | CONECTOR METALICO TIPO PARA FUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | un | 18 | 7.63 | 9.44 | 169.92 |  | 8.48 | 7.63 | 10.02%
2.6.2 | CAIXA E ACESSORIOS - TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X 28X40 CM | un | 6 | 211.91 | 262.11 | 1572.66 |  | 235.45 | 211.91 | 9.998%
2.6.3 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | un | 1 | 137.9 | 170.57 | 170.57 |  | 153.22 | 137.9 | 9.999%
2.6.4 | CONTATOR MODULAR 2P 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 267.42 | 330.77 | 330.77 |  | 297.13 | 267.42 | 9.999%
2.6.5 | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | un | 1 | 52.17 | 64.53 | 64.53 |  | 57.97 | 52.17 | 10.01%
2.6.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 85.37 | 105.59 | 105.59 |  | 94.85 | 85.37 | 9.995%
2.6.7 | DISJUNTOR DPS 175V - 40KA - 93661 ADAPTADA | un | 2 | 155.01 | 191.73 | 383.46 |  | 172.23 | 155.01 | 9.998%
2.6.8 | IDR 2 POLOS 230V - 30mA - 25A - 93661 ADAPTADA | un | 1 | 219.02 | 270.91 | 270.91 |  | 243.36 | 219.02 | 10%
2.6.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 89.1 | 13.38 | 16.55 | 1474.61 |  | 14.87 | 13.38 | 10.02%
2.6.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO , PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | m | 56.8 | 8.99 | 11.12 | 631.62 |  | 9.99 | 8.99 | 10.01%
2.6.11 | REFLETOR 100W MINIMO 10000 LÚMENS LUZ BRANCA 5000K BIVOLT DRIVER INTEGRADO DO TIPO LEDVANCE FLOODLIGHT, ESAT TW4002192MS, OU SIMILAR - INSTALADO | m | 12 | 205.75 | 254.49 | 3053.88 |  | 228.61 | 205.75 | 10%
2.6.12 | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100622 ADAPTADA | un | 6 | 1500.73 | 1856.25 | 11137.5 |  | 1667.48 | 1500.73 | 10%
2.6.13 | CRUZETAS SIMPLES.ZINCADA, P/ PROJETORES ACOMPANHADO DE BRAÇADEIRAS | un | 6 | 176.68 | 218.54 | 1311.24 |  | 196.31 | 176.68 | 9.999%
2.6.14 | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO - HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | un | 6 | 80.15 | 99.14 | 594.84 |  | 89.06 | 80.15 | 10%
2.6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO , 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | m | 437.2 | 4.03 | 4.98 | 2177.26 |  | 4.48 | 4.03 | 10.04%
2.7 | RECUPERAÇÃO DO TALUDE |  |  |  |  | 16160.03
2.7.1 | ATERRO COMPACTADO - COM PLACA VIBRATORIA | m³ | 284.56 | 19.52 | 24.14 | 6869.28 |  | 21.69 | 19.52 | 10%
2.7.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 284.56 | 7.54 | 9.33 | 2654.94 |  | 8.38 | 7.54 | 10.02%
2.7.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 190.94 | 2.04 | 2.52 | 481.17 |  | 2.27 | 2.04 | 10.13%
2.7.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 222.26 | 12.36 | 15.29 | 3398.36 |  | 13.73 | 12.36 | 9.978%
2.7.5 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 11.11 | 200.57 | 248.09 | 2756.28 |  | 222.85 | 200.57 | 9.998%
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 80682.29
2.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 | m³ | 24.39 | 728.95 | 901.64 | 21991 |  | 809.94 | 728.95 | 10%
2.8.2 | PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM COSTURA, DIN 244 0, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM - 2 FOLHAS 1,5X2,10. | un | 1 | 1814.9 | 2244.85 | 2244.85 |  | 2016.56 | 1814.9 | 10%
2.8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2.87 | 21.45 | 26.53 | 76.14 |  | 23.83 | 21.45 | 9.987%
2.8.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1OOX 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 144 | 63.19 | 78.16 | 11255.04 |  | 70.21 | 63.19 | 9.999%
2.8.5 | BANCO E MESAS - BANCO PRÉ-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE | un | 4 | 495.99 | 613.49 | 2453.96 |  | 551.1 | 495.99 | 10%
2.8.6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA | un | 1 | 185.18 | 229.05 | 229.05 |  | 205.75 | 185.18 | 9.998%
2.8.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO , ALERTA. APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.48 | 111.37 | 137.75 | 66.12 |  | 123.74 | 111.37 | 9.997%
2.8.8 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | m³ | 36.59 | 18.65 | 23.07 | 844.13 |  | 20.72 | 18.65 | 9.99%
2.8.9 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM MÚLTIPLOS LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_01/2017 | un | 1 | 1924.41 | 2380.3 | 2380.3 |  | 2138.23 | 1924.41 | 10%
2.8.10 | CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.73 | 674.99 | 834.9 | 2279.28 |  | 749.99 | 674.99 | 10%
2.8.11 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020 | kg | 19.73 | 19.76 | 24.44 | 482.2 |  | 21.96 | 19.76 | 10.02%
2.8.12 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF J1/2020 | kg | 25.07 | 18.14 | 22.44 | 562.57 |  | 20.15 | 18.14 | 9.975%
2.8.13 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 17.28 | 12.04 | 14.89 | 257.3 |  | 13.38 | 12.04 | 10.01%
2.8.14 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M , CORRIMÃO SIMPLES, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 (01.ESQV.GCFE.013/01 AJUSTADA) | m | 50.06 | 487.68 | 603.21 | 30196.69 |  | 541.87 | 487.68 | 10%
2.8.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 54.14 | 9.65 | 11.94 | 646.43 |  | 10.72 | 9.65 | 9.981%
2.8.16 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 54.14 | 21.55 | 26.66 | 1443.37 |  | 23.94 | 21.55 | 9.983%
2.8.17 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 | m² | 14.93 | 27.41 | 33.9 | 506.13 |  | 30.46 | 27.41 | 10.01%
2.8.18 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 160.63 | 12.36 | 15.29 | 2456.03 |  | 13.73 | 12.36 | 9.978%
2.8.19 | TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5M³) | un | 1 | 252 | 311.7 | 311.7 |  | 280 | 252 | 10%
Três Pontas, 02 de agosto de 2023
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.721.248/0001-20
Thiago Correa de Almeida – Procurador
RG: MG12037684 SSP/MG – CPF: 083.409.306-56
Engetela Comercio e Serviços Eireli - CNPJ 12.721.248/0001-20
Tel.: (35) 3265-2382 - Av. Ipiranga, 1204 – Centro
Três Pontas – MG | CEP 37.190-000

## CRONOGRAMA
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG Objeto: construção de Quadras Sintéticas Tomada de Preço Nº 066/2023 Processo Administrativo Nº 7400/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | QUADRA SINTÉTICA PALMITAL |  | 446676.21 | % Período:
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25122.52 | % Período:
1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 36540.3 | % Período:
1.3. | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA |  | 1117.7 | % Período:
1.4. | MUROS DE CONTENÇÃO |  | 104589.75 | % Período:
1.5. | ALAMBRADO/FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO |  | 110869.93 | % Período:
1.6. | QUADRA SINTÉTICA |  | 101357.51 | % Período:
1.7. | ILUMINAÇÃO |  | 25940.57 | % Período:
1.8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 41137.93 | % Período:
2. | QUADRA SINTÉTICA CURUMIM |  | 436015.94 | % Período: | 34.19% | 24.92% | 40.89%
[5 empty] | 149073.8499 | 108655.1722 | 178286.9179
2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 26384.32 | % Período: | 100%
26384.32
2.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 36540.3 | % Período: |  |  | 100%
36540.3
2.3. | ALAMBRADO/FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO |  | 109023.86 | % Período: | 100%
109023.86
2.4. | QUADRA SINTÉTICA |  | 113842.5 | % Período: |  | 100%
113842.5
2.5. | DRENAGEM |  | 29933.28 | % Período: |  |  | 100%
29933.28
2.6. | ILUMINAÇÃO |  | 23449.36 | % Período: |  |  | 100%
23449.36
2.7. | RECUPERAÇÃO DO TALUDE |  | 16160.03 | % Período: |  |  | 100%
16160.03
2.8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 80682.29 | % Período: |  |  | 100%
80682.29
Total: | 436015.94 | Período: | %: |  | 31.06% | 26.11% | 42.83%
|  |  | Repasse: |  | 135408.18 | 113842.5 | 186765.26
|  |  | Contrapartida: |  | - | - | -
|  |  | Outros: |  | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 135408.18 | 113842.5 | 186765.26
|  | Acumulado: | %: |  | 31.06% | 57.17% | 100%
|  |  | Repasse: |  | 135408.18 | 249250.68 | 436015.94
|  |  | Contrapartida: |  | - | - | -
|  |  | Outros: |  | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 135408.18 | 249250.68 | 436015.94
Três Pontas, 02 de agosto de 2023
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.721.248/0001-20
Thiago Correa de Almeida – Procurador
RG: MG12037684 SSP/MG – CPF: 083.409.306-56
Engetela Comercio e Serviços Eireli - CNPJ 12.721.248/0001-20
Tel.: (35) 3265-2382 - Av. Ipiranga, 1204 – Centro
Três Pontas – MG | CEP 37.190-000

## BDI
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG Objeto: construção de Quadras Sintéticas Tomada de Preço Nº 066/2023 Processo Administrativo Nº 7400/2023
BDI
ITENS |  | SIGLA | % ADOTADA
Administração Central |  | AC | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4%
Risco |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.11%
Lucro |  | L | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 23.69%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Três Pontas, 02 de agosto de 2023
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.721.248/0001-20
Thiago Correa de Almeida – Procurador
RG: MG12037684 SSP/MG – CPF: 083.409.306-56
Engetela Comercio e Serviços Eireli - CNPJ 12.721.248/0001-20
Tel.: (35) 3265-2382 - Av. Ipiranga, 1204 – Centro
Três Pontas – MG | CEP 37.190-000